**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**НА 2014-2020 ГОДЫ"**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**НА 2014-2020 ГОДЫ"**

**ЗА 2016 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задач и  целевых показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель 1: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего**  **предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие городского округа** | | | | | |
| 2 | **Задача 1. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1.1.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 3 | 3 | 100% | Заявившихся 3 человека. |
| 4 | **Задача 2: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки,**  **переподготовки и повышения квалификации** | | | | | |
| 5 | Целевой показатель 1.2.  Число руководителей и сотрудников малых и средних предприятий, повысивших квалификацию | человек | 10 | 7 | 70 % | Заявившихся 7 человек. |
| 6 | **Задача 3: Развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | |  |
| 7 | Целевой показатель 1.3.  Число объектов муниципального имущества переданного во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 1 | 2 | 200% | ул. Крупская,  ул. Строителей, 21а |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**НА 2014-2020 ГОДЫ"**

**ЗА 2016 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО**  **по муниципальной программе, в том числе** | **223,0** | **221,565** | **99,4%** |  |
| 2 | местный бюджет | 223,0 | 221,565 | 99,4 % |  |
| 3 | **Прочие нужды** | **223,0** | **221,565** | **99,4 %** |  |
| 4 | местный бюджет | 223,0 | 221,56 | 99,4 % |  |
| 5 | **Всего по направлению  "Прочие нужды", в том числе** | **223,0** | **221,565** | **99,4 %** |  |
| 6 | местный бюджет | 223,0 | 221,565 | 99,4 % |  |
| 7 | **Мероприятие 1.**  Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Нижняя Салда | **70,271** | **70,271** | **100 %** | 2 заявления по мероприятию «Оказание финансовой поддержки С М и СП городского округа Нижняя Салда на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг»:  - ИП Сафиулина А.В. (парикмахерские услуги) приобретение горячих ножниц «Jaguar» 5\*5, сумма 27 500  - ИП Конькова С.Д. (ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий) приобретение коверлока «Pfaff 3.0», сумма 42 771 |
| 8 | местный бюджет | 70,271 | 70,271 | 100 % |  |
| 9 | **Мероприятие 2.**  Организация и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда | **66,0** | **64,565** | **97,8 %** | Прошли повышение квалификации:  1.ИП Рыбина Ю.Ю., сумма 5 100  2.ООО ЧОП «Витязь-НС», сумма 40 185,  3. Бессонов В.Г., сумма 4 800,  4. Петрушенко И.И., сумма 2 500,  5. Петрушенко И.И., сумма 2 300,  6. Харина Л.В, сумма 2 300.  7. ООО «Сервис Центр «Безопасности труда», сумма 7 380 |
| 10 | местный бюджет | 66,0 | 64,565 | 97,8 % |  |
| 11 | **Мероприятие 3.**  Оказание финансовой поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам городского округа Нижняя Салда | **86,729** | **86,729** | **100 %** | 1 заявление на финансовую поддержку от ИП Алексеева А.А. на «Оказание финансовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам городского округа Нижняя Салда на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, инструментов, строительных материалов для строительства, реконструкции и ремонта ферм (миниферм)». |
| 12 | местный бюджет | 86,729 | 86,729 | 100 % |  |
| 13 | **Мероприятие 4.**  Предоставление муниципального  имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |