

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НИЖНЯЯ САЛДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

09.04.2014 № 345

Нижняя Салда

***Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)***

***«Повышение инвестиционной привлекательности территории городского округа Нижняя Салда»***

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года [№ 596](consultantplus://offline/ref=06824EFFB12C8F4FC91D3C109F8B3B7BFE58C857E5BC2432404381BD5DCAP5J) «О долгосрочной государственной экономической политике», в соответствии с пунктом 1.2 Протокола расширенного совместного заседания Комиссии по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социально-экономического развития от 02.08.2013 года № 23-ЕК, администрация городского округа Нижняя Салда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить [План](#Par33) мероприятий ("дорожная карта") «Повышение инвестиционной привлекательности территории городского округа Нижняя Салда» (далее - План мероприятий) (прилагается).

2.Руководителям структурных подразделений администрации городского округа Нижняя Салда принять к исполнению План мероприятий и обеспечить его реализацию.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского округа С.Н.Гузиков

|  |  |
| --- | --- |
| 281-п | Утвержден  постановлением администрации городского округа Нижняя Салда  от 09.04. 2014 № 345 |

[**План**](#Par33) **мероприятий ("дорожная карта")**

**«Повышение инвестиционной привлекательности территории городского округа Нижняя Салда»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование контрольного показателя | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Ответственный исполнитель |
| **1. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, повышение производительности труда** | | | | |
| 1.1 | Реализация инвестиционных проектов городского округа Нижняя Салда: | 2014 - 2016 гг. | Увеличение объема инвестиций на территории города | Заместитель главы администрации (по городскому хозяйству) |
|  | - Разработка проектов по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Нижняя Cалда | 2014 г. |  | ОАО «НТМК» |
|  | - Реконструкция и строительство объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Cалда*.* | 2015-  2018 г.г. | 2015 г -72 млн.руб.;  2016 г -72 млн.руб.;  2017 г -72 млн.руб.;  2018 г -72 млн.руб. |  |
| 1.2 | Разработка Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2015 - 2017 годы | 2014 г. | Содействие повышению экономического потенциала муниципального образования | Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда |
| 1.3 | Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на созданные для них рабочие места | 2014 г. | Трудоустройство многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов - 1 чел. | ГКУ "Верхнесалдинский центр занятости" |
| 1.4 | Реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | 2014 -  2016 гг. | Создание новых рабочих мест  2014 г.- 1 чел.  2015 г. - 1 чел.  2016 г.- 1 чел. | Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда |
| 2. Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров | | | | |
| 2.1 | Подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий: |  |  | Руководители организаций |
|  | Подготовка и переподготовка кадров в бюджетной сфере | 2014 –  2016 г.г. | Планируемое количество работников муниципальных учреждений, повысивших квалификацию  2014 г. - 10 чел.  2015 г. - 10 чел.  2016 г. – 10 чел. | Руководители организаций |
| 2.2 | Подготовка и переподготовка кадров в результате реализации программ ГКУ "Верхнесалдинский центр занятости": | 2014 г. | 4 чел. | ГКУ "Верхнесалдинский центр занятости" |
|  | - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | 2014 г. | 2 чел. | - "- |
|  | - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2014 г. | 2 чел. | - "- |
| 2.3 | Подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | 2014 - 2016 г.г. | Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для организации и повышения квалификации руководителей сотрудников:  2014 г - не менее 10 чел.  2015 г. - не менее 10 чел.  2016 г. - не менее 10 чел. | Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда |
| 2.4 | Заслушивание на заседаниях межведомственной комиссии по вопросу укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда руководителей организаций, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума и среднего по Свердловской области отраслевого размера заработной платы | 2014 - 2016 г.г. | Увеличение количества работодателей, повысивших заработную плату своим работникам | Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда |
| 3. Качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры | | | | |
| 3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | постоянно | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа | Заместитель главы администрации (по городскому хозяйству), МУП «Чистый город» |
| 3.2 | Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | 2014 - 2016 гг. | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, создание условий для привлечения инвестиций | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации городского округа Нижняя Салда |
| 3.3 | Реализация муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» |  |  | Заместитель главы администрации (по городскому хозяйству) |
|  | Ремонт дороги по адресу:  - ул. Уральская, 1  - въезд к магазину «Монетка»  - участок дороги от дорожного переезда до пересечения с ул. Республиканской | 2014 - 2016 гг. | 2014г - 0,8 млн.руб.  2014г- 1,3 млн.руб.  2015г -2,4 млн. руб. |  |
| 3.4 | Инициирование производства работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда: | Ежегодно | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа | Заместитель главы администрации (по городскому хозяйству) |
|  | - привлечение средств областного бюджета на капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Фрунзе и ул. Строителей, 39 | 2014-2015гг. |  |  |
| **4. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций** | | | | |
| 4.1 | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования городского округа Нижняя Салда | Ежегодно | Создание благоприятных экономических условий для развития инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций | Заместитель главы администрации (по городскому хозяйству), заместитель главы администрации (по социально-экономическим вопросам ) |
| **5. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 5.1 | Реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | 2014 – 2020 г.г. | Увеличение количества субъектов малого предпринимательства и работников малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест | Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда |
| 5.2 | Ежегодное участие в конкурсе на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | Ежегодно | Привлечение средств областного бюджета на реализацию приоритетных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда |
| 5.3 | Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего предпринимательства | Постоянно | Объединение усилий для поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда |
| **6. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства** | | | | |
| 6.1 | Проведение публичных слушаний | Ежегодно | Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц (в т.ч. правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства), включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки. Обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции | Отдел архитектуры, градостроительства, ЖКХ и экологии администрации городского округа Нижняя Салда |
| 6.2 | Реализация подпрограммы "Комплексное благоустройство дворовых территорий" муниципальной программы "Строительство игровых площадок» | 2014 –   2016 г.г. | Благоустройство дворовых территорий | Заместитель главы администрации (по городскому хозяйству) |
| **7. Повышение доступности энергетической инфраструктуры** | | | | |
| 7.1 | Соблюдение сроков выдачи разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа | постоянно | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа Нижняя Cалда | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации городского округа Нижняя Салда |
| 7.2 | Своевременный капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры | Ежегодно | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа Нижняя Cалда | Заместитель главы администрации по (городском ухозяйству),  ООО «Тепло-централь», ООО НУК «Аква» |
| 7.3 | Инвестиционные обязательства ОАО «Облкомэнерго», создаваемого в порядке приватизации ГУП СО «Облкомэнерго» на 2014-2016 годы в городском округе Нижняя Салда. | 2014 –   2016 г.г. | 2014г-1,43 млн. руб.  2015 г .- 4,244 млн. руб.;  2016 г. -15,285 млн. руб. | Нижнесалдинс-кое РКЭС ГУП СО «Облкомэнерго» |
| 8. Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | |
| 8.1 | Подготовка к внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в нормотворческий процесс муниципального образования | 2014 г. | Устранение административных барьеров ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности | Отдел экономики, отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда |
| 9. Активизация информационного сопровождения реализации на территории городского округа Нижняя Салда Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года и Инвестиционной декларации Свердловской области | | | | |
| 9.1 | Регулярное информационное сопровождение соответствующих направлений Плана мероприятий в разделе "Новости" официального сайта городского округа Нижняя Салда | По мере возникновения информационных поводов. | Освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда в средствах массовой информации и формирование посредством этого положительного имиджа. | Организационно-управленческий отдел администрации городского округа Нижняя Салда |