АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12. 2012                                                                               № 1193

Нижняя Салда

Об утверждении плана мероприятий по переходу муниципальных бюджетных  образовательных учреждений

в муниципальные автономные образовательные учреждения

в городском округе Нижняя Салда

В соответствии с федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях создания организационных условий для перехода муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда в муниципальные автономные образовательные учреждения,  руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по переходу муниципальных бюджетных  образовательных учреждений в муниципальные автономные образовательные учреждения в городском округе Нижняя Салда (прилагается).

2. Ответственным исполнителям организовать работу по выполнению плана, утвержденного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации  городского округа Нижняя Салда  Дементьеву Т.И.

Глава администрации

городского округа                                                               С.Н.Гузиков

Утвержден

постановлением администрации

городского округа Нижняя Салда

от 21.12.2012  №1193

«Об утверждении плана мероприятий по переходу муниципальных бюджетных  образовательных учреждений

в муниципальные автономные образовательные учреждения

в городском округе округа Нижняя Салда»

План  мероприятий по переходу муниципальных бюджетных  образовательных учреждений в муниципальные

автономные образовательные учреждения

в городском округе Нижняя Салда

| № | Наименование мероприятия | Правовое регулирование | Срок реализации | Результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение собрания высшего коллегиального органа образовательного учреждения. Принятие решения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего МБОУ | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями); Постановление "Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений"; Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 №1505-р «Методические рекомендации по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности» | До 25.09.2012г. | протокол собрания | Руководи-тель МБОУ |
| 2. | Создание рабочей группы по организации создания МАОУ |  | в течение 5 дней после проведения собрания | приказ о создании рабочей группы | руководитель МБОУ |
| 3. | Разработка плана мероприятий по переводу в МАОУ |  | в течение 5 дней после издания приказа о создании рабочей группы | план мероприятий по переводу МБОУ в МАОУ | председатель рабочей группы, руководитель МБОУ |
| 4 | Подбор кандидатур на должность главного бухгалтера и работников бухгалтерии (при отсутствии своей бухгалтерии) |  | за 2 месяца до перевода МБОУ в МАОУ | формирование бухгалтерии | руководитель МБОУ |
| 5. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБОУ | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями) | До 01.11.2012 г. | опись имущества | инвентаризационная комиссия МОУОКМПиС |
| 6. | Уточнение по результатам инвентаризации перечня особо ценного движимого имущества и иного имущества (в том числе недвижимого), закрепляемого за создаваемым МАОУ | Постановление Правительства РФ от 31 .05 .2007 г. N 337 "О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения" | в течение 14 дней после получения акта инвентаризации имущества | перечень особо ценного движимого имущества иного имущества (в том числе недвижимого) | руководитель МБОУ |
| 7. | Подготовка и внесение в МОУОКМПиС пакета документов по созданию МАОУ: 1.письмо с инициативой создания МАОУ путем изменения типа существующего МБОУ; 2.сведения, подготовленные по форме предложения о создании автономного учреждения; 3.проект Устава; 4.проект договора с учредителем | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями); | в течение 3 месяцев от даты собрания трудового коллектива | пакет документов | председатель рабочей группы МБОУ |
| 8. | Рассмотрение пакета документов, представленных МБОУ, и принятие решения по созданию МАОУ | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями) | 5 дней с даты получения пакета документов от МБОУ | письмо | МОУОКМПиС |
| 9. | Подготовка и направление главе администрации городского округа Нижняя Салда предложения по созданию МАОУ путем изменения типа учреждения | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями) Постановление правительства РФ от 28.05. 2007 N 325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения»; Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 20.07.2007 г. N 261 «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения» | 5 дней с даты рассмотрения документов | предложение о создании МАОУ (по установленной форме) | МОУОКМПиС |
| 10. | Расчет финансового обеспечения МАОУ, необходимого для выполнения муниципального задания, содержания имущества и уплату налогов | Постановление администрации «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» | 10 дней с даты получения пакета документов от МБОУ | определение объема бюджетных средств | МУ ЦБ |
| 11. | Подготовка проекта Постановления администрации городского округа Нижняя Салда о переводе МБОУ в МАОУ | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями) | в течение 5 дней с даты согласования главой предложений по созданию МБОУ | проект Постановления администрации муниципального образования | МОУОКМПиС |
| 12. | Принятие решения о создании МАОУ путем изменения типа МБОУ. | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" | До 25.12.2012 г. | Постановление администрации городского округа Нижняя Салда | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 13. | Доведение Постановления до учреждения | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" | В день регистрации постановления |  | МОУОКМПиС |
| 14. | Уведомление органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями); п.1 ст.60 ГК РФ; Письмо ФНС от 23.01.2009 N МН-22-6/64@ | 3 рабочих дня с даты принятия решения об изменении типа БУ на АУ | Письмо органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры изменения типа | руководитель МАОУ |
| 15. | Уведомление кредиторов МБОУ об изменении его типа на МАОУ | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями); п.1. ст.60 ГК РФ | После информирования органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, об изменении типа МАОУ-двукратно с периодичностью один раз в месяц | Текст уведомления | руководитель МАОУ |
| 16. | Досрочное удовлетворение требований кредиторов либо возмещение убытков, возникающих вследствие прекращения обязательств | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями); п.2ст.60 ГК РФ | По договоренности с кредиторами с учетом установленных процедур исполнения бюджета | Обмен письмами с кредиторами по вопросам досрочного исполнения обязательств МБОУ | руководитель МАОУ, МУ ЦБ |
| 17. | Государственная регистрация новой редакции устава в ИФНС | Федеральный закон от08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | в течение 3 дней от даты подписания Решения учредителя об утверждении Устава | Свидетельство | руководитель МБОУ |
| 18. | Выбор формы налогообложения | Письмо Минфина РФ от 22.11.2010 N 03-11-06/2/178 | в пятидневный срок с даты постановки на учет в налоговом органе | Уведомление об упрощенной системы налогообложения | руководитель МАОУ |
| 19. | Изготовление новых печатей, бланков, вывесок |  | в течение 15 дней от даты регистрации в МИФНС |  | руководитель МАОУ |
| 20. | Утверждение персонального состава Наблюдательного Совета МАОУ | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями); Устав МАОУ | в течение 3 дней с даты принятия Постановления о создании МАОУ | приказ об утверждении состава наблюдательного совета | Администрация, МОУОКМПиС |
| 21. | Созыв первого заседания Наблюдательного Совета | Трудовой Кодекс РФ | через 3 дня после издания приказа | протокол заседания Наблюдательного совета | МОУОКМПиС |
| 22. | Внесение изменений в трудовой договор с руководителем МАОУ, |  | в течение 3 дней с даты регистрации Устава учреждения в МИФНС | Трудовой договор | МОУОКМПиС |
| 23 | Составление передаточного акта с правопреемством по всем обязательствам | Статья 59 Гражданского кодекса РФ | На дату регистрации изменений | Передаточный акт (разделительный баланс) | руководитель МАОУ, МУ ЦБ |
| 24 | Закрепление за МАОУ имущества на праве оперативного управления | Процедуры, действующие в муниципальном образовании | в течение 30 дней с даты регистрации Устава учреждения в МИФНС | договор | руководитель МАОУ |
| 25 | Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, закрепленное в оперативном управлении за МАОУ | Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» | в течение 3-х дней с даты заключения договора | свидетельство | руководитель МАОУ, Волкова Г.Н. |
| 26 | Оформление права на землю (постоянного (бессрочного) пользования) | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями); | В течение 45 дней с даты регистрации Устава учреждения в МИФНС | свидетельство | руководитель МАОУ |
| 27 | Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ |  | На первом заседании Наблюдательного совета | Заключение Наблюдательного совета | руководитель МАОУ |
| 28 | Формирование и утверждение муниципального задания |  | в течение 5 дней с даты регистрации учреждения в статусе автономного | муниципальное задание | МОУОКМПиС |
| 29 | Заключение соглашения о выделении субсидий на выполнение муниципального задания учредитель с МАОУ | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями); Устав МАОУ | в течение 5 дней после утверждения муниципального задания | соглашение | МОУОКМПиС, руководитель МАОУ |
| 30 | Выбор кредитной организации, в которой открывается счет МАУО ( по результатам рассмотрения заключения Наблюдательного совета) | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями) | На первом заседании Наблюдательного совета | Заключение Наблюдательного совета | Наблюдательный совет МАОУ |
| 31 | Закрытие лицевых счетов МБОУ в финансовых органах ГО Нижняя Салда | Порядок открытия, ведения, закрытия лицевых счетов в органах казначейства | в течение 10 дней с даты регистрации Устава учреждения в МИФНС | справки о закрытии лицевых счетов | МУ «ЦБ» |
| 32 | Открытие расчетного счета в кредитной организации или лицевых счетов в Финансовом управлении ГО Нижняя Салда | Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»; Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями). | в течение 14 дней после первого заседания Наблюдательного Совета | договор, открытие расчетного счета | руководитель МАОУ |
| 33 | Уведомление об изменении реквизитов в налоговые органы, фонды социального и обязательного медицинского страхования, контрагентов в рамках всех соглашений | Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»; Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями). | После открытия расчетного счета | Изменение реквизитов в фондах социального и обязательного медицинского страхования, контрагентов в рамках всех соглашений | руководитель МАОУ |
| 34 | Внесение предложения в Финансовое управление о внесении изменений в бюджетную роспись |  | в течение 10 дней с даты регистрации Устава учреждения в МИФНС | письмо | МОУОКМПиС, руководитель МАОУ |
| 35 | Внесение изменений в бюджет, в сводную роспись, в целях перераспределения бюджетных ассигнований с кодами бюджетной классификации по финансированию бюджетного учреждения на коды бюджетной классификации по предоставлению субсидий МАОУ | Закон о бюджетном процессе, порядки ведения сводной бюджетной росписи, утвержденные финансовым органом | В соответствии с действующими процедурами | Внесение изменений в бюджет | Финуправление, МОУОКМПиС |
| 36 | Перечисление субсидии МАОУ на счет в кредитной организации и на счет в финансовом органе ГО Нижняя Салда | Бюджетный кодекс РФ; Правовой акт "Об утверждении примерной формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)» | в соответствии с установленными процедурами исполнения бюджета | субсидия | Финуправление, в соответствии с установленными процедурами исполнения бюджета |
| 37 | Утверждение учетной политики МАОУ | Закон № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете»; Положение по бухгалтерскому учету « Учетная политика организации» ( ПБУ 1/2008) (в ред. Приказа Минфина России от 11.03.2009 № 22-н); Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» | в течение 20 дней с даты принятия Постановления о создании МАОУ | Учетная политика МАОУ | Руководитель МАОУ |
| 38 | Утверждение нового штатного расписания | Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» | Не более месяца с даты принятия Постановления о создании МАОУ | Штатное расписание | Руководитель МАОУ |
| 39 | Внесение изменений в трудовые договоры с работниками МАОУ | Трудовой кодекс РФ |  | Изменения в трудовые договоры | Руководитель МАОУ |
| 40 | Внесение записей в трудовые книжки работников МАОУ | Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» |  | Записи в трудовые книжки | Руководитель МАОУ |
| 41 | Разработка и утверждение форм отчетов МАОУ | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями) | в течение 20 дней с даты принятия Постановления о создании МАОУ | формы отчетов | МОУОКМПиС |
| 42 | Начало полноценного функционирования МАОУ | Федеральный закон № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( с изменениями и дополнениями) | С момента получения задания на оказание услуг и его финансового обеспечения |  | МАОУ |

Список сокращений:

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

г. – года;

РФ – Российской Федерации;