

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НИЖНЯЯ САЛДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

г. Нижняя Салда

|  |
| --- |
| ***О внесении изменений в муниципальную программу***  ***«Укрепление общественного здоровья жителей городского округа***  ***Нижняя Салда на 2021–2024 годы»***  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 (с изменениями), в целях мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, администрация городского округа Нижняя Салда  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   1. Внести в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья жителей городского округа Нижняя Салда на 2021–2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда № 176 от 30.03.2021 следующие изменения:    1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);    2. Раздел 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 2);   1.3. Приложение № 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 3);  1.4. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 4).  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда ТретьяковуО.В. |

Глава городского округа

Нижняя Салда А.А. Матвеев

Приложение № 1

к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья жителей городского округа Нижняя Салда на 2021–2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021–2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа Нижняя Салда, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.  Задачи:  1. Реализация мероприятий для привлечения населения к прохождению диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, а также направленных на укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний на территории городского округа Нижняя Салда.  2. Реализация комплекса мер по профилактике зависимостей.  3. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности жителей городского округа Нижняя Салда, повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья.  4. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп населения городского округа Нижняя Салда.  5. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет.  2. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет.  3. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни.  4. Число случаев временной нетрудоспособности.  5. Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей городского округа Нижняя Салда.  6. Общая заболеваемость алкоголизмом.  7. Общая заболеваемость наркоманией.  8. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  9. Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях.  10. Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы.  11. Количество информационных материалов по вопросам здорового питания размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет.  12. Доля населения, охваченного мероприятиями по улучшению качества питания различных групп населения городского округа Нижняя Салда.  13. Количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с планом.  14. Количество проведенных мероприятий по мониторингу розничных цен на социально значимые товары.  15. Охват семей, нуждающихся в психолого – педагогическом и методическое сопровождении.  16. Доступность услуг дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 1,5 лет. |
| Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации | Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств исполнителей мероприятий |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети «Интернет» | www.[nsaldago.ru](http://nsaldago.ru/) |

Приложение № 2

к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

      План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья жителей городского округа Нижняя Салда на 2021–2024 годы» приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Ответственные исполнители за реализацию мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители (соисполнители) |
| Задача 1. Реализация мероприятий для привлечения населения к прохождению диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, а также направленных на укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний на территории городского округа Нижняя Салда | | |
| 1 | Внедрение корпоративной программы по укреплению здоровья работников | Акционерное общество «Научно исследовательский институт машиностроения» (по согласованию)  Общество с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинский металлургический завод» (по согласованию) |
| 2 | Проведение информационно-коммуникационной компании с использование материалов, разработанных специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации и Свердловской области | Администрация городского округа Нижняя Салда  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию)  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть № 121 ФМБА России (по согласованию) |
| 3 | Разработка и издание информационных материалов (листовки, брошюры, буклеты, изготовление баннеров, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза для распространения среди всех групп населения | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 4 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |
| 5 | Осуществление вакцинопрофилактики населения в рамках национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и регионального календаря профилактических прививок | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию)  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть № 121 ФМБА России (по согласованию) |
| 6 | Обеспечение выполнения плана диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию)  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть № 121 ФМБА России (по согласованию) |
| 7 | Анализ медико-демографических показателей населения, анализ результатов медицинских профилактических осмотров, в том числе диспансеризации | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию)  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть № 121 ФМБА России (по согласованию) |
| 8 | Проведение профилактических мероприятий (массовых акций), приуроченных к международным дням здоровья, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда  Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) |
| 9 | Осуществление просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и половому воспитанию молодежи | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |
| 10 | Реализация в организациях социального обслуживания Свердловской области комплексной реабилитационной программы для граждан пожилого возраста «Школа пожилого возраста» | Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 22 (по согласованию) |
| Задача 2. Реализация комплекса мер по профилактике зависимостей. | | |
| 1 | Формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактика незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда  Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) |
| 2 | Организация и проведение акций, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, табакокурения, наркотической зависимости | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда  Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) |
| 3 | Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |
| Задача 3. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности жителей городского округа Нижняя Салда, повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья. | | |
| 1 | Проведение мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров по формированию приверженности к здоровому образу жизни | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда |
| 2 | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Нижняя Салда | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда |
| 3 | Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда |
| 4 | Привлечение населения городского округа Нижняя Салда к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда |
| 5 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда |
| Задача 4. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп населения городского округа Нижняя Салда. | | |
| 1 | Размещение рекламно – информационных материалов по вопросам здорового питания в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 2 | Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных школ городского округа Нижняя Салда | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |
| 3 | Организация питания  работающего населения (столовые и буфеты с горячим питанием) | Акционерное общество «Научно исследовательский институт машиностроения» (по согласованию)  Общество с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинский металлургический завод» (по согласованию) |
| 4 | Организация внедрения в работу меню образовательных организаций с учетом научно-обоснованных рекомендаций, с включением в рационы продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью, пониженным содержанием соли, сахара | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |
| 5 | Организация внедрения образовательных программ для обучающихся с включением вопросов изучения принципов здорового питания | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |
| 6 | Ежегодное утверждение плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 7 | Ежемесячный мониторинг розничных цен на социально значимые товары | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| Задача 5. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. | | |
| 1 | Работа консультационного центра для семей, имеющих детей от 2-х месяцев до 3 лет на базе дошкольного образовательного учреждения | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |
| 2 | Организация школы раннего развития «Мама и малыш» (для семей, имеющих детей от 2-х месяцев до 1,5 лет) | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |

Приложение № 3

к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья жителей городского округа Нижняя Салда на 2021–2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Укрепление общественного здоровья жителей городского округа Нижняя Салда на 2021–2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование   цели (целей) и   задач, целевых   показателей | Единица  измерения | | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | | | | Источник   значений  показателей |
| 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Цель: Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа Нижняя Салда, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью. | | | | | | | |
| 3 | Задача 1. Реализация мероприятий для привлечения населения к прохождению диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, а также направленных на укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний на территории городского округа Нижняя Салда. | | | | | | | |
| 4 | Целевой показатель 1.  Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет. | на 100 тысяч  человек | | 199 | 196 | 193 | 190 | Отдел записи актов гражданского состояния города Нижняя Салда |
| 5 | Целевой показатель 2.  Смертность женщин в возрасте 16-54 лет. | на 100 тысяч  человек | | 148 | 146 | 143 | 140 | Отдел записи актов гражданского состояния города Нижняя Салда |
| 6 | Целевой показатель 3.  Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни. | человек | | 264 | 299 | 334 | 370 | Паспорт Национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16 |
| 7 | Целевой показатель 4.  Число случаев временной нетрудоспособности. | на 100 работающих | | 99 | 95 | 90 | 85 | Лечебные учреждения городского округа Нижняя Салда |
| 8 | Целевой показатель 5.  Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей городского округа Нижняя Салда. | % | | 60 | 70 | 80 | 90 | Лечебные учреждения городского округа Нижняя Салда  Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |
| 9 | Задача 2. Реализация комплекса мер по профилактике зависимостей. | | | | | | | |
| 10 | Целевой показатель 6.  Общая заболеваемость алкоголизмом. | | на 100 тысяч  человек | 244 | 243 | 242 | 240 | Лечебные учреждения городского округа Нижняя Салда |
| 11 | Целевой показатель 7.  Общая заболеваемость наркоманией. | | на 100 тысяч  человек | 80 | 79 | 78 | 77 | Лечебные учреждения городского округа Нижняя Салда |
| 12 | Задача 3. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности жителей городского округа Нижняя Салда, повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья. | | | | | | | |
| 13 | Целевой показатель 8.  Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | | % | 45,2 | 48,0 | 51,5 | 55,0 | Паспорт Национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16 |
| 14 | Целевой показатель 9.  Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях. | | не менее 10% от общей численности городского округа | 1760 | 1800 | 1850 | 1900 | Распоряжение Правительства Свердловской области от 02.11.2020 № 565-РП «Об утверждении типового проекта муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на 2020 – 2024 годы» |
| 15 | Целевой показатель 10.  Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы. | | единиц | 7 | 8 | 9 | 9 | Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда (по социальным вопросам) |
| 16 | Задача 4. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп населения городского округа Нижняя Салда. | | | | | | | |
| 17 | Целевой показатель 11.  Количество информационных материалов по вопросам здорового питания размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет. | | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 | Лечебные учреждения городского округа Нижняя Салда  Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда |
| 18 | Целевой показатель 12.  Доля населения, охваченного мероприятиями по улучшению качества питания различных групп населения городского округа Нижняя Салда. | | % | 50 | 55 | 60 | 65 | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда  Предприятия городского округа Нижняя Салда |
| 19 | Целевой показатель 13.  Количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с планом. | | единиц | 28 | 29 | 30 | 31 | Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда  Муниципальное учреждение культуры «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина» |
| 20 | Целевой показатель 14.  Количество проведенных мероприятий по мониторингу розничных цен на социально значимые товары. | | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда |
| 21 | Задача 5. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. | | | | | | | |
| 22 | Целевой показатель 15.  Охват семей, нуждающихся в психолого – педагогическом и методическое сопровождении. | | % | - | - | 70 | 75 | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |
| 23 | Целевой показатель 16.  Доступность услуг дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 1,5 лет. | | % | - | - | 0 | 50 | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда |

Приложение № 4

к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья жителей городского округа Нижняя Салда на 2021–2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Укрепление общественного здоровья жителей городского округа Нижняя Салда на 2021–2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов  на финансирование | Ответственные исполнители | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей | | | | | Номер строки   целевых  показателей,  на достижение  которых   направлены   мероприятия |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | прочие нужды, в том числе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Мероприятие 1.  Внедрение корпоративной программы по укреплению здоровья работников | Акционерное общество «Научно исследовательский институт машиностроения» (по согласованию)  Общество с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинский металлургический завод» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5,7 |
| 10 | Мероприятие 2.  Проведение информационно-коммуникационной компании с использование материалов, разработанных специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации и Свердловской области | Администрация городского округа Нижняя Салда  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию)  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть № 121 ФМБА России (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5,6 |
| 11 | Мероприятие 3.  Разработка и издание информационных материалов (листовки, брошюры, буклеты, изготовление баннеров, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза для распространения среди всех групп населения | Администрация городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5,6 |
| 12 | Мероприятие 4.  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Мероприятие 5.  Осуществление вакцинопрофилактики населения в рамках национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и регионального календаря профилактических прививок | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию)  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть № 121 ФМБА России (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5,7,8 |
| 14 | Мероприятие 6.  Обеспечение выполнения плана диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию)  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть № 121 ФМБА России (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5,7,8 |
| 15 | Мероприятие 7.  Анализ медико-демографических показателей населения, анализ результатов медицинских профилактических осмотров, в том числе диспансеризации | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию)  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть № 121 ФМБА России (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5,7 |
| 16 | Мероприятие 8.  Проведение профилактических мероприятий (массовых акций), приуроченных к международным дням здоровья, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда  Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5,6 |
| 18 | Мероприятие 9.  Осуществление просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и половому воспитанию молодежи | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| 19 | Мероприятие 10.  Реализация в организациях социального обслуживания Свердловской области комплексной реабилитационной программы для граждан пожилого возраста «Школа пожилого возраста» | Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 22 (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Мероприятие 11.  Формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактика незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда  Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,11 |
| 21 | Мероприятие 12.  Организация и проведение акций, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, табакокурения, наркотической зависимости | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда  Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,11 |
| 22 | Мероприятие 13.  Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | Мероприятие 14.  Проведение мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров по формированию приверженности к здоровому образу жизни | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | Мероприятие 15.  Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Нижняя Салда | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,14 |
| 26 | Мероприятие 16.  Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | Мероприятие 17.  Привлечение населения городского округа Нижняя Салда к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 28 | Мероприятие 18.  Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | Мероприятие 19.  Размещение рекламно – информационных материалов по вопросам здорового питания в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 30 | Мероприятие 20.  Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных школ городского округа Нижняя Салда | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 31 | Мероприятие 21.  Организация питания  работающего населения (столовые и буфеты с горячим питанием) | Акционерное общество «Научно исследовательский институт машиностроения» (по согласованию)  Общество с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинский металлургический завод» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | Мероприятие 22.  Организация внедрения в работу меню образовательных организаций с учетом научно-обоснованных рекомендаций, с включением в рационы продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью, пониженным содержанием соли, сахара | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | Мероприятие 23.  Организация внедрения образовательных программ для обучающихся с включением вопросов изучения принципов здорового питания | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | Мероприятие 24.  Ежегодное утверждение плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа | Администрация городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 35 | Мероприятие 25.  Ежемесячный мониторинг розничных цен на социально значимые товары | Администрация городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 36 | Мероприятие 26.  Работа консультационного центра для семей, имеющих детей от 2-х месяцев до 3 лет на базе дошкольного образовательного учреждения | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,23 |
| 37 | Мероприятие 27.  Организация школы раннего развития «Мама и малыш» (для семей, имеющих детей от 2-х месяцев до 1,5 лет) | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,23 |