**Информация о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда**

**за 1 полугодие 2017 года**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2017 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2016 года № 5/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2017 году, утвержден в Приложении 9 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда.

В 2017 году в городском округе Нижняя Салда реализуются мероприятия по 16 муниципальным программам, 47 подпрограммам: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества, градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной политики и поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Информация о реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 ( с изменением от 26.07.2016 № 665), на основании данных Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период (1 полугодие 2017 года).

В соответствии с решением Думы о бюджете на финансирование муниципальных программ в 2017 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 543 707,675 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 274 095,536 тыс. рублей, средства областного бюджета – 269 612,139 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 полугодие 2017 года составило 191 223,401 тыс. рублей (или 35,17% от плановых бюджетных назначений), в том числе средства местного бюджета – 101 653,939 тыс. рублей, средства областного бюджета – 89 569,462 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 25 (с изменениями от 18.08.2016 № 735, от 11.01.2017 № 24).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **186,000** | **108,000** | **58,06** |
| местный бюджет | 186,000 | 108,000 | 58,06 |

План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 11.01.2017 № 24.

В отчетном периоде приобретены и установлены камеры видеонаблюдения на здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в сумме 108,000 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 25.01.2016 № 18 ( с изменениями от 16.12.2016 № 1116, от 24.01.2017 № 56).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **1 410,320** | **214,200** | **15,19** |
| местный бюджет | 1 410,320 | 214,200 | 15,19 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 24.01.2017 № 56.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» запланированные денежные средства (в размере 850,000 тыс. рублей) не освоены.*

12 января в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области направлен список молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году.

Средства местного бюджета на реализацию подпрограммы в 2017 году будут освоены после подписания соглашения с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области о софинансировании муниципальной программы.

Соглашение с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области будет подписано после поступления средств из федерального и областного бюджетов.

После подписания Соглашения, в 3-4 квартале 2017 года, молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2017 году.

В списке молодых семей – участников подпрограммы состоит 20 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 214,200 тыс. рублей (38,23% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены культурно массовые мероприятия для ветеранов (35,600 тыс. рублей);

- произведена ежемесячная выплата 6 инвалидам, находящихся на программном гемодиализе, больным оказывается материальная помощь – компенсация на проезд в ГУЗ СО «Диализ» г. Нижний Тагил (100,100 тыс. рублей);

- в канун празднования 72-годовщины Дня Победы в городском округе организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны – 75 человек (75,000 тыс. рублей);

- приобретение аксессуаров для поминальных церемоний (венки и цветы) – возложение к мемориалам, памятникам (1,500 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **80 464,019** | **15 831,759** | **19,68** |
| местный бюджет | 59 764,019 | 15 831,759 | 26,49 |
| областной бюджет | 20 700,000 | 0,00 | 0,00 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год постановлением администрации городского округа от 28.06.2017 № 467.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 223,759 тыс. рублей (17,41% от бюджетных назначений), в том числе:*

- направлены средства на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту (223,759 тыс. рублей);

- во втором полугодии 2017 планируется ремонт муниципального жилищного фонда (муниципальной квартиры) на сумму 50,000 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 3 583,029 тыс. рублей (43,79% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены расчеты за уличное освещение (1 440,192 тыс. рублей);

- заключен муниципальный контракт на санитарную уборку городского округа Нижняя Салда с июня по октябрь (на 1 200,000 тыс. рублей), по состоянию на 01.07.2017 оплата по акту выполненных работ произведена на 400,000 тыс. рублей;

- денежные средства были направлены на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (1 144,574 тыс. рублей);

- был произведен отлов бродячих собак в количестве 75 штук (127,108 тыс. рублей);

- уборка несанкционированных свалок (300,000 тыс. рублей);

- погашена кредиторская заложенность прошлых лет за содержание уличного освещения (171,155 тыс. рублей);

- также проводятся аукционные процедуры на право заключения муниципального контракты на организацию уличного освещения улиц городского округа, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации наружного освещения улиц городского округа (99,900 тыс. рублей) – реализация 3 квартал 2017 года.

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» расходы не производились.*

Освоение денежных средств планируется на III квартал 2017 года:

- изготовление рекламных щитов (30,000 тыс. рублей);

- заключено соглашение с МУП «Чистый город» на содержание малых архитектурных форм (содержание детских площадок) (400,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» расходы не производились.*

Освоение денежных средств планируется на III квартал 2017 года

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 224,970 тыс. рублей (0,71% от бюджетных назначений),в том числе:*

- на разработку муниципальных программ и схем коммунальной инфраструктуры.

Во втором полугодии планируется строительство блочных газовых котельных (блочная газовая котельная Квартал 95 – 1 260,000 тыс., блочная газовая котельная ЦГБ – 840,000 тыс. рублей), модернизация насосных станций городского округа Нижняя Салда (4 279,123 тыс. рублей), оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов (1 040,300 тыс. рублей).

31.07.2017 года был объявлен аукцион на право заключения муниципального контракта на строительство наружного газопровода низкого давления в городском округе Нижняя Салда.

*По подпрограмме «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» освоено 11 800,000 тыс. рублей (31,18% от бюджетных назначений), в том числе:*

- произведены расчеты с ООО «ФОРТЕКС-УПЕК» за разработку проектно-сметной документации по объекту «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» городского округа Нижняя Салда, переулок Коммунаров, 55.

Во втором полугодии 2017 года планируется:

- оплата по муниципальному контракту, заключенному 14.04.2016 г. с ГУП СО «Газовые сети» на разработку проектно-сметной документации на проектирование наружного газопровода низкого давления на участках улиц: Фрунзе, Победа, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого (на 2 888,889 тыс. рублей) – III квартал 2017 года;

- проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта на разработку проектно сметной документации на строительство шести блочных котельных (15 830,000 тыс. рублей);

- проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта на разработку проектно сметной документации на строительство газопровода для обеспечения природным газом жилых домов по ул. Кузьмина – Терешковой – Парижской Коммуны – переулок Коммунаров (1 750,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2031 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352 (с изменениями от 09.02.2016 № 78, от 18.05.2016 № 376, от 09.06.2016№ 470, от 10.04.2017 № 255, от 25.04.2017 № 305).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **115 111,323** | **3 226,844** | **2,80** |
| местный бюджет | 25 213,845 | 3 226,844 | 9,16 |
| областной бюджет | 79 897,478 | 0,00 | 0,00 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановление администрации городского округа от 25.04.2017 № 305.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлена на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2031 год» освоено 3 226,844 тыс. рублей (2,85% от бюджетных назначений) , в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

Во втором полугодии 2017 года планируется:

- завершение работ по реконструкции улицы Фрунзе (83 044,530 тыс. рублей);

- обследование и ремонт автомобильного моста через реку Салда (1 246,000 тыс. рублей);

- ремонт третьего участка автомобильной дороги по ул.Ломоносова (11 705,467 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2031 годы» расходы не производились.*

В отчетном периоде проводились конкурсные процедуры на право заключения муниципального контракта на содержание и ремонт тротуаров городского округа (ул. Строителей, ул. Ломоносова между домами 7 и 11, д. 2, д. 40, 16, д. 25, д. 23, д. 56, , ул. Строителей, д. 6, тротуарная дорожка у МБОУ «СОШ №5», ул. 1 Мкр. д. 1, к. 1, ул. Уральская, д. 15). Муниципальный контракт будет подписан во втором полугодии (на сумму 1 380,948 тыс. рублей) – срок выполнения работ 31.08.2017.

В III квартале 2017 года планируется поставка пескоразбрасывателя тракторного серии «ПРК» или эквивалент для трактора МТЗ-82, вместимостью не менее 3,3 м3 (459,930 тыс. рублей) – муниципальный контракт от 26.05.2017.

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2031 года» расходы не производились.*

10.07.2017 заключен муниципальный контракт с МУП «Чистый город» на приведение в соответствие с Национальными стандартами улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным учреждениями городского округа (на сумму – 1 303,776 тыс. рублей) – срок исполнения август 2017 года.

1. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 230 (с изменениями от 08.06.2015 № 480, от 14.12.2015 № 1081, от 18.08.2016 № 734, от 26.09.2016 № 850, от 28.12.2016 № 1185, от 06.06.2017 № 421)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **2 278,078** | **407,124** | **17,87** |
| местный бюджет | 2 278,078 | 407,124 | 17,87 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановление администрации городского округа от 06.06.2017 № 421.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлена на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 263,124 тыс. рублей (28,35% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов (заключено 4 договора, на 01.07.2017 один договор оплачен – комплекс кадастровых работ по изготовлению технического плана сооружения, кабельная линия КЛ-0,4 кВ от Тп-2021 до ВРУ здания «Насосная», по адресу К. Либкнехта, 79) на сумму 33,392, тыс. рублей;

- проведена рыночная оценка стоимости имущества (16,000 тыс. рублей – нежилое помещение 24 ул. Строителей, д. 44, определение вида стоимости объекта оценки ул. Ломоносова, д. 40);

- содержание муниципального имущества (213,731 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 54,000 тыс. рублей (21,60% от бюджетных назначений), в том числе:*

- заключен и оплачен один договор (на сумму 54,000 тыс. рублей) на выполнение кадастровых работ объекта газоснабжения (сооружений) с изготовлением технического плана, сопровождение процедуры постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости с получением кадастрового паспорта.

Во втором полугодии 2017 года планируется завершение работ и оплата по договорам на межевание земельных участков под блочными котельными и под многоквартирными домами по ул. Уральская.

*По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 90,000 тыс. рублей (8,18% от бюджетных назначений), в том числе:*

- заключен и оплачен договор на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, № 143,145,147; разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, № 93,95,97,99,101,103,105,107, ул. Демьяна Бедного, № 10,12,14,16 (90,000 тыс. рублей).

30.06.2017 заключен муниципальный контракт (на сумму 270,000 тыс. рублей) с ООО Инженерный центр «ЛИДЕР-С» на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Строителей, №32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: г.Нижняя Салда, ул. Кедровая, №1 – 34 – срок выполнения работ июль 2017 года.

Также 30.06.2017 заключен муниципальный контракт (на сумму 600,000 тыс. рублей) с ООО Инженерный центр «ЛИДЕР-С» на выполнение работ по разработке проекта «Правила землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда» - срок выполнения работ – август 2017 года.

1. ***Муниципальная программа «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 10.12.2013 № 1216 (с изменения от 07.12.2015 № 1058, от 27.01.2016 № 35, от 08.02.2017 № 99, от 30.06.2017 № 477).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **10 548,613** | **5 255,978** | **49,83** |
| местный бюджет | 10 183,213 | 5 078,684 | 49,96 |
| областной бюджет | 365,400 | 177,394 | 48,52 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2017 № 99.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- произведена отплата членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований.

*По подпрограмме «Обеспечение деятельность административных комиссий» освоено 45,795 тыс. рублей (44,72% от бюджетных назначений),*

- денежные средства направлены на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий.

*По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 2 275,726 тыс. рублей (50,00% от бюджетных назначений),*

- 29 человекам ежемесячно выплачивается муниципальная пенсия.

*По подпрограмме «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» освоено 2 884,456 тыс. рублей (49,35% от бюджетных назначений), в том числе:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (содержание двух сотрудников, коммунальные услуги и услуги связи) (526,822 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (содержание семи сотрудников, коммунальные услуги) (1 218,630 тыс. рублей);

- субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» (1 098,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2013 № 1348 (с изменениями от 18.08.2016 № 736, от 11.04.2017 № 259).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **6 378,533** | **2 953,645** | **46,31** |
| местный бюджет | 6 378,533 | 2 953,645 | 46,31 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 11.04.2017№ 259.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» освоено 2 831,870 тыс. рублей (49,19% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» (2 776,890 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работников – 2 423,798 тыс. рублей);

- оплата услуг ООО «РАДИО-СИТИ» - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий (54,980 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» освоено 121,775 тыс. рублей (19,59% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства были направлены на противопожарную опашку минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево, Шайтанский рудник (41,775 тыс. рублей);

- приобретение плакатов, вывесок, листовок, брошюр для противопожарной пропаганды и агитации (80,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 09.10.2014 № 1019 (с изменениями от 10.08.2015 № 656, от 28.01.2016 № 46, от 01.09.2016 № 781, от 22.11.2016 № 1033, от 20.12.2016 № 1132, от 17.02.2017 № 122).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **270 315,243** | **138 517,483** | **51,24** |
| местный бюджет | 112 062,082 | 49 125,315 | 43,84 |
| областной бюджет | 158 253,161 | 89 392,168 | 56,49 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 17.02.2017№ 122.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 31 481,613 тыс. рублей (47,11% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

*По подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 92 304,401 тыс. рублей (57,45% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях (6 131,768 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

*По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» освоено 10 994,003 тыс. рублей (58,02% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования;

- организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе (1 603,282 тыс. рублей);

- организацию отдыха детей в каникулярное время (2 403,740 тыс. рублей);

За счет бюджетных средств запланировано оздоровление детей:

- в загородные оздоровительные лагеря: ЗОЛ «Мечта» (г. Ревда), «Бирюза» (г. Нижняя Салда), санаторно-курортное оздоровление: санаторий «Самоцветы» (Алапаевский р-н, санаторий «Жемчужина России» (г. Анапа);

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях: МАОУ «ЦО №7», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МОУГ, МОУ «ООШ с. Акинфиево» (планируется оздоровить 433 ребенка);

- обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – молодежная биржа труда (790,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 542,869 тыс. рублей (3,47% от бюджетных назначений).*

В целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации проводятся ремонтные работы в образовательных учреждениях городского округа, срок выполнения – август 2017 года.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 2 924,598 тыс. рублей (38,19% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены наобеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

*По подпрограмме «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» освоено 270,000 тыс. рублей (45,76% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на приобретение оборудования для кабинета естественно-научного цикла в МАОУ «ЦО № 7».

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 19.09.2016 № 818 (с изменениями от 13.12.2016 №1109, от 08.02.2017 № 96).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **30 540,000** | **13 552,946** | **44,38** |
| местный бюджет | 30 540,000 | 13 552,946 | 44,38 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2017 № 96.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности» освоено 6 862,837 тыс. рублей (50,88% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию деятельности городского Дворца культуры, на изготовление и установку навеса в ДК с. Медведево, а также на оплату труда работников ГДК.

В 1 полугодии проведены следующие мероприятия:

- конкурс «Семья года-2017»;

- концертно-конкурсная программа «Салда-бейби 2017»;

- семейная квест игра «Дорожная азбука»;

- игровая программа «Отдыхаем всей семьей»;

- вечер отдыха «Отдыхаем всей семьей»;

- «День рождение Семьи»;

- масленичная неделя «Проводы Зимы»;

- детский кукольный спектакль « Принцесса-Крапинка»;

- детский спектакль ростовых кукол «Похитители Вселенной»;

- встреча в киноклубе «Мультпарад»;

- игровая программа «День варенья»;

- 1 Июня концертно-развлекательная программа ко «Дню защиты детей»;

- праздничная программа «День весны и труда»;

- с января по июнь проведена серия интеллектуальных познавательных игр «НИКА»;

- социальный проект «Человек и природа»;

- конкурсно-развлекательная программа «Мы вместе» (Центр Реабилитации);

- 3-ток-шоу «Первый шаг»;

- благотворительный концерт «Спасибо за мирное небо!»;

- концерт «Город детства»;

- акция «Солдатский платок» и другие.

*По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 1 627,906 тыс. рублей (23,58% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций (а также на оплату труда работников).

Во втором полугодии 2017 планируется ремонт Нижнесалдинского музея, повышение квалификации сотрудников.

В отчетном периоде:

- организованы выставки: «В Берендеевом царстве. Курс лекций «Животный мир»;

- выставка «Страницы истории народного образования в Нижней Салде»;

- разработано Положение о клубе «Юный краевед». Предполагаемый возраст 7-11 лет. Первое заседание клуба состоится в сентябре 2017 года;

- проведена акция Ночь музеев с темой «Мир! Музей! Май!», посвященной революционным событиям 1917 года с организацией выставки, видеопоказа и исторической квест-игры;

- Советом краеведческого музея им. А. Н. Анциферова, совместно с ОО «Memorium» организован поиск родственников воинов Советской армии, уроженцев Нижней Салды и окрестностей, погибших в годы ВОВ в Европе. 22 июня в торжественной обстановке родственникам Здобнякова Владимира Ивановича, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Чехословакии была вручена капсула с землей с могилы солдата.

*По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 3 991,200 тыс. рублей (51,94% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» (а также на оплату труда работников).

Были проведены следующие мероприятия:

- урок нравственности «В мире нет красивей слова мама»;

- эрудит-шоу «Язык родной – дружу с тобой»;

- беседа-диалог «Посеем добро в сердце своем»;

- информационный час «Вся правда о сквернословии».

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 1 071,003 тыс. рублей (43,52% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации городского округа и централизованной бухгалтерии, а также на сопровождение программного продукта 1С.

В рамках данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия: день семьи, проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества, День весны и труда - 1 Мая, День Победы – 9 Мая, День местного самоуправления, День России, День памяти и скорби, День защиты детей, День молодежи.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 № 70 (с изменениями от 28.06.2016 № 561, от 30.06.2016 № 565, от 03.10.2016 № 871, от 13.03.2017 № 178, от 11.05.2017 № 338.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **18 091,756** | **8 676,732** | **47,96** |
| местный бюджет | 18 091,756 | 8 676,732 | 47,96 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 11.05.2017 № 338.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 3 183,900 тыс. рублей (46,61% от бюджетных назначений.*

Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия различного уровня, в том числе на оплату труда работников учреждений МБУ «СОК».

*По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» освоено 629,704 тыс. рублей (34,01% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство лыжной базы.

*По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 3 710,900 тыс. рублей (53,46% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «ДЮСШ» (в том числе на оплату труда работников), на приобретение спортинвентаря, приобретение сувенирной продукции, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж пожарной сигнализации.

*По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» освоено 15,500 тыс. рублей (30,16% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на проведение мероприятий к Дню молодежи и Дню города.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 1 136,728 тыс. рублей.*

Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» в первом полугодии 2017 года расходы не производились.*

Денежные средства запланированы на военно-спортивный лагерь для старшеклассников «Братишка»- июль 2017. Также в рамках данной подпрограммы проходили следующие мероприятия: «День призывника» - военно-патриотический сбор, экскурсия по воинской части в ЗАТО Свободный, военно-патриотическая игра «ЗАРНИЦА».

В течение отчетного периода по данной муниципальной программе проведены следующие мероприятия:

- Первенство Свердловской области по хоккею среди мужских команд сезон 2016-2017;

- Рождественский турнир по волейболу;

- Всероссийская гонка «Лыжня России 2017»;

- Открытое первенство Нижнего Тагила по мини-футболу «Молодежная лига»;

- Турнир по гиревому спорту в честь Дня Защитника Отечества;

- Турнир по настольному теннису в честь Дня Защитника Отечества;

- Товарищеский матч Металлург (муж) МБУ «СОК» - Металлург (дети) МБОУ ДО «ДЮСШ»;

- Прием норм ВФСК ГТО "Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с опорой локтей о стойку";

- Прием норм ВФСК ГТО в рамках Зимнего фестиваля ГТО (II – V Ступени);

- Закрытие лыжного сезона 2017. Прием норм ВФСК ГТО, спортивные забеги;

- Весенний турнир по волейболу среди женских команд;

- Завершающий матч турнира по мини-футболу «Молодёжная ЛИГА»;

- Прием норм ВФСК ГТО (метание V ступень);

- Турнир по волейболу «Кубок космонавтики», участие, команда «Металлург» заняла 1 место;

- «Молодое поколение выбирает здоровье!»;

- Турнир по настольному теннису, посвященный Дню космонавтики;

-Спортивно-развлекательная игра «Форд Боярд» для учащихся общеобразовательных учреждений;

-Турнир по волейболу в честь празднования 72-летней годовщины Дня Победы в ВОВ;

- Прием норм ВФСК ГТО, V ступень (метание);

- Прием норм ВФСК ГТО, V ступени (бег 100 м и 2 км);

- Летний Фестиваль ВФСК ГТО (II – VI ступени);

- Матч Открытого Чемпионата Нижнего Тагила по футболу среди мужских команд сезон 2017;

- Первенство города Нижняя Салда по футболу;

- Прием норм ГТО (метание – II – IV ступени);

- Конкурсная программа «Устанавливаем спортивные рекорды», в честь празднования всероссийского Дня молодёжи;

- Турнир по волейболу, в спортивном зале МБУ СОК, среди девушек 2002-2003 гр, в честь празднования Дня Молодёжи;

- и другие мероприятия.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 № 1065 (с изменениями от 18.02.2014 № 155, от 03.12.2014 № 1236, от 30.12.2014 № 1394, от 05.10.2015 № 884, от 13.01.2016 № 2, от 19.01.2017 № 29).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **6 527,303** | **1 948,853** | **29,86** |
| местный бюджет | 6 527,303 | 1 948,853 | 29,86 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 19.01.2017 № 29.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 96,218 тыс. рублей (5,35% от бюджетных назначений).*

Бюджетные средств направлены на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга.

Новые заимствования в 2017 году не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 1 852,635 тыс. рублей (39,19% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа (экономия по фонду оплаты труда по причине наличия вакантной должности, по начислениям на оплату труда: за счет возмещения из ФСС пособий по временной нетрудоспособности).

1. ***Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2015 № 1156 (с изменения от 19.10.2016 № 933, от 28.12.2016 № 1181).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **120,000** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 120,00 | 0,00 | 0,00 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 28.12.2016 № 1181.

В отчетном периоде расходы по данной муниципальной программе не осуществлялись.

Освоение денежных средств, в размере 30,00 тыс. рублей, запланировано на третий квартал 2017 года в связи с расчетами с ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта муниципального образования в единой системе муниципальных сайтов, денежные средства в размере 80,000 тыс. рублей запланированы на приобретение компьютерной техники для нужд администрации городского округа.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.11.2013 № 1165 (с изменениями от 11.02.2016 № 80, от 18.04.2016 № 269, от 19.12.2016 № 1125, от 06.03.2017 № 172).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **1 243,487** | **279,677** | **22,49** |
| местный бюджет | 1 243,487 | 279,677 | 22,49 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 06.03.2017 № 172.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» освоено 10,265 тыс. рублей (6,58% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде денежные средства направлены на:

- приобретение материалов для проведения экологических акций;

- участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»).

Во II квартале 2017 года объявлен конкурс по обустройству источника нецентрализованного водоснабжения по адресу Нижняя Салда, ул. Малютина, 19 –срок выполнения работ октябрь 2017 года.

В IV квартале 2017 года планируется приобретение чучел зайца и лисы (30,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» освоено 269,412 тыс. рублей (24,77% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обслуживание гидроузла.

1. ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.12.2013 № 1298 (с изменениями от 27.06.2016 № 559, от 19.01.2017 № 30).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **225,000** | **17,360** | **7,72** |
| местный бюджет | 225,000 | 17,360 | 7,72 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 19.01.2017 № 30.

Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка двум индивидуальным предпринимателям и двум предприятиям малого бизнеса городского округа Нижняя Салда; прошли повышение квалификации по пожарной безопасности и повышение квалификации по подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы).

Во втором полугодии 2017 года на заседании Координационного совета планируется рассмотрение трех заявок на получение субсидий из бюджета городского округа на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования субъектом малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития, модернизации производства парикмахерских и косметических услуг (2 заявки – парикмахерские услуги, 1 заявка – косметические услуги).

1. ***Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 28 (с изменениями от 10.01.2017 № 18).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **188,000** | **184,000** | **97,87** |
| местный бюджет | 188,000 | 184,000 | 97,87 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 10.01.2017 № 18.

В соответствии с планом мероприятий в отчетном периоде средства бюджета направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов. Установлены домофоны в структурных подразделениях дошкольного образовательного учреждения МДОУ ДСКВ «Радуга», расположенные по адресам: ул. Строителей, д. 10, ул. Совхозная, д. 19А.

1. ***Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 30 (с изменениями от 10.01.2017 № 19).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **80,000** | **48,800** | **61,00** |
| местный бюджет | 80,000 | 48,800 | 61,00 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 10.01.2017 № 19.

В отчетном периоде изготовлено 400 листовок, 2000 закладок, 2000 календарей с информацией по профилактике ВИЧ – инфекции («ВИЧ/СПИД. Риск заражения», Сдай тест на ВИЧ», «Защити себя. Профилактика туберкулёза»).

Городские промышленные предприятия (ООО «НСМЗ», ФГУП «НИИМаш») оснащены информационными стендами по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ – инфекции. Раздел «Профилактика ВИЧ- инфекции» включен в программу проведения вводного инструктажа.

Проводится анкетирование населения на ВИЧ/СПИД - 113 чел.

Были проведены рейды совместно с КДН и ПДН по неблагополучным семьям города Нижняя Салда, так же с 12 семьями проведена консультация по профилактике распространения ВИЧ – инфекции и туберкулеза.

Была организована передвижная выставка «Помнить. Знать. Жить» в Центральной городской библиотеке, Детской библиотеке им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

В образовательных организациях в ноябре 2017 года планируется проведение тематического месячника «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которого будут проведены классные часы, просмотр социальных видеороликов среди обучающихся, направленных на профилактику ВИЧ/СПИД и туберкулез, беседы, конкурс рисунков на тему, издание и распространение буклетов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, участие во Всемирном Дне борьбы со СПИДом.

**Информация о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда за 1 полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источ. финансир. | Объем финансиро  вания МП в 2017 г., тыс. руб. | Объем исполнения МП  за 1 полугодие 2017 г., тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Реализация муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **186,000** | **108,000** | **58,06** |
| 2 | **Реализация муниципальной программы "Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **1 410,320** | **214,200** | **15,19** |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 850,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма "Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 560,320 | 214,200 | 38,23 |
| 5 | **Реализация муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года"** |  | **80 464,019** | **15 831,759** | **19,68** |
| 6 |  | МБ | 59 764,019 | 15 831,759 | 26,49 |
| 7 |  | ОБ | 20 700,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2022 годы" | МБ | 1 285,000 | 223,759 | 17,41 |
| 9 | Подпрограмма "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы" | МБ | 8 188,000 | 3 583,029 | 43,79 |
| 10 | Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2022 годы" | МБ | 1 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2022 годы" | МБ | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» |  | 31 620,000 | 224,970 | 0,71 |
| 13 |  | МБ | 10 920,000 | 224,970 | 2,06 |
| 14 |  | ОБ | 20 700,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшение качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда" | МБ | 37 841,019 | 11 800,000 | 31,18 |
| 16 | **Реализация муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2031 года"** |  | **115 111,323** | **3 226,844** | **2,80** |
| 17 |  | МБ | 35 213,845 | 3 226,844 | 9,16 |
| 18 |  | ОБ | 79 897,478 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2031 годы" |  | 113 118,003 | 3 226,844 | 2,85 |
| 20 |  | МБ | 33 220,525 | 3 226,844 | 9,1 |
| 21 |  | ОБ | 79 897,478 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2031 годы» | МБ | 500,000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2031 года" | МБ | 1 493,320 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | **Реализация муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **2 278,078** | **407,124** | **17,87** |
| 25 | Подпрограмма "Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 928,078 | 263,124 | 28,35 |
| 26 | Подпрограмма "Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 250,000 | 54,000 | 21,60 |
| 27 | Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года" |  | 1 100,000 | 90,000 | 8,18 |
| 28 | **Реализация муниципальной программы "Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **10 548,613** | **5 255,978** | **49,83** |
| 29 |  | МБ | 10 183,213 | 5 078,684 | 49,96 |
| 30 |  | ОБ | 365,400 | 177,294 | 48,52 |
| 31 | Подпрограмма "Обеспечение иных расходных полномочий" | МБ | 50,000 | 50,000 | 100,00 |
| 32 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности административных комиссий" | ОБ | 102,400 | 45,795 | 44,72 |
| 33 | Подпрограмма "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих" | МБ | 4 551,453 | 2 275,726 | 50,00 |
| 34 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" |  | 5 844,760 | 2 884,456 | 49,35 |
| 35 |  | МБ | 5 581,760 | 2 752,957 | 49,32 |
| 36 |  | ОБ | 263,000 | 131,499 | 50,00 |
| 37 | **Реализация муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы"** | **МБ** | **6 378,533** | **2 953,645** | **46,31** |
| 38 | Подпрограмма "Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы" | МБ | 5 756,946 | 2 831,870 | 49,19 |
| 39 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда" | МБ | 621,587 | 121,775 | 19,59 |
| 40 | **Реализация муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **270 315,243** | **138 517,483** | **51,24** |
| 41 |  | МБ | 112 062,082 | 49 125,315 | 43,84 |
| 42 |  | ОБ | 158 253,161 | 89 392,168 | 56,49 |
| 43 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда" |  | 66 819,806 | 31 481,613 | 47,11 |
| 44 |  | МБ | 22 598,806 | 10 004,613 | 44,27 |
| 45 |  | ОБ | 44 221,000 | 21 477,00 | 48,57 |
| 46 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда" |  | 160 671,011 | 92 304,401 | 57,45 |
| 47 |  | МБ | 53 133,011 | 27 582,972 | 51,91 |
| 48 |  | ОБ | 107 538,000 | 64 721,429 | 60,18 |
| 49 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда" |  | 18 947,384 | 10 994,003 | 58,02 |
| 50 |  | МБ | 12 453,226 | 7 800,263 | 62,64 |
| 51 |  | ОБ | 6 494,161 | 3 193,740 | 49,18 |
| 52 | Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда" | МБ | 15 628,662 | 542,869 | 3,47 |
| 55 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 7 658,377 | 2 924,598 | 38,19 |
| 56 | Подпрограмма "Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа" | МБ | 590,000 | 270,000 | 45,76 |
| 57 | **Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **30 540,000** | **13 552,946** | **44,38** |
| 58 | Подпрограмма "Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности" | МБ | 13 489,576 | 6 862,837 | 50,88 |
| 59 | Подпрограмма "Развитие музейной деятельности" | МБ | 6 904,808 | 1 627,906 | 23,58 |
| 60 | Подпрограмма "Развитие библиотечной деятельности" | МБ | 7 684,488 | 3 991,200 | 51,94 |
| 61 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 2 461,128 | 1 071,003 | 43,52 |
| 62 | **Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **18 091,756** | **8 676,732** | **47,96** |
| 63 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 6 830,224 | 3 183,900 | 46,61 |
| 64 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда" | МБ | 1 851,572 | 629,704 | 34,01 |
| 65 | Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 6 941,756 | 3 710,900 | 53,46 |
| 66 | Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 51,388 | 15,500 | 30,16 |
| 67 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 2 375,204 | 1 136,728 | 47,86 |
| 68 | Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 41,612 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | **Реализация муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **6 527,303** | **1 948,853** | **29,86** |
| 70 | Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" |  |  |  |  |
| 71 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" | МБ | 1 800,000 | 96,218 | 5,35 |
| 72 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда "Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 4 727,303 | 1 852,635 | 39,19 |
| 73 | **Реализация муниципальной программы "Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **120,000** | **0,00** | **0,00** |
| 74 | Подпрограмма "Совершенствование информационно-технической структуры" | МБ | 30,000 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий» | МБ | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Подпрограмма "Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда" | МБ | 80,000 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | **Реализация муниципальной программы "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **1 243,487** | **279,677** | **22,49** |
| 78 | Подпрограмма "Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда" | МБ | 156,000 | 10,265 | 6,58 |
| 79 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 1 087,487 | 269,412 | 24,77 |
| 80 | **Реализация муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы"** | **МБ** | **225,000** | **17,360** | **7,72** |
| 81 | **Реализация муниципальной программы "Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 - 2020 годы"** | **МБ** | **188,000** | **184,000** | **97,87** |
| 82 | **Реализация муниципальной программы "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **80,000** | **48,800** | **61,00** |