АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________________________________________________________

10.06.2015 		                                                 № 483

Нижняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории муниципального образования городской округ Нижняя Салда на 2015-2017 годы

В целях реализации единых подходов по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Свердловской области и обеспечения комплексной системной работы по улучшению инвестиционного и делового климата в городском округе Нижняя Салда, в соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории муниципального образования городской округ Нижняя Салда на 2015-2017 годы (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского округа                                                                             С.Н. Гузиков

Утвержден

постановлением администрации             городского  округа Нижняя Салда

от   10.06.2015 №  483

«Об утверждении Плана мероприятий  («дорожная карта») по внедрению    муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории муниципального образования городской округ Нижняя Салда на 2015-2017 годы»

План мероприятий

(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области

на территории муниципального образования городской округ Нижняя Салда  на 2015-2017  годы

| № | Наименование раздела Стандарта |
| --- | --- |
|  | Текущая ситуация | Описание текущей ситуации |
| №.№ | Мероприятия по внедрению | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения | KPI |
| 1. | Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании |
|  | Текущая ситуация | В городском округе отсутствует ответственный инвестиционный уполномоченный. |
| 1.1. | Принятие распорядительного документа, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном в муниципальном образовании | Зам. главы администрации по экономике и финансам | до 01.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного распорядительным документом | Глава муниципального образования | до 10.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.3. | Внесение изменений в должностную инструкцию муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | Зам. главы администрации по экономике и финансам | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на сайте муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие публикации |
| 1.6. | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.7. | Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |

| 2. | Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов |
| --- | --- |
|  | Текущая ситуация | В городском округе отсутствует регламент по сопровождению инвестиционных проектов. |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | - |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 2.3. | Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | - |
| 2.4. | Принятие распорядительного документа об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 2.5. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный | до 10.10.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 3. | Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства |
|  | Текущая ситуация | В соответствии с постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 03.04.2009 № 9 создан совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Нижняя Салда. |
| 3.1. | Принятие распорядительного документа о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.2. | Публикация распорядительного документа о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 3.3. | Принятие распорядительного документа об утверждении состава координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.4. | Публикация распорядительного документа об утверждении состава координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.5. | Публикация распорядительного документа об утверждении состава координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.6. | Разработка плана работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на 4 квартал 2015 год | Инвестиционный уполномоченный | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.7. | Публикация информации об итогах работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | Систематически, до 31.12.2015 | Наличие публикаций |
| 3.8. | Освещение в СМИ ключевых итогов работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный | Систематически, до 31.12.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 4. | Наличие на официальном сайте муниципального образования доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о муниципальном образовании |
|  | Текущая ситуация | Информация для предпринимателей и инвесторов размещена на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в разделе «Инвестиции» и разделе «Предпринимательство». Раздел «Инвестиции» требует обновления. |
| 4.1. | Утверждение Порядка работы по наполнению и администрированию Интернет-ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 4.2. | Назначение ответственного лица за наполнение и сопровождение Интернет-ресурса | Глава муниципального образования | до 15.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 5. | Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории муниципального образования |
|  | Текущая ситуация | В городском округе постановлением администрации от 26.12.2013 №1298, с изменениями от 10.02.2014 №115, от 26.06.2015 № 631, от 24.12.2014 № 1341, от 20.03.2015 № 225 утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы». |
| 5.1. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | Инвестиционный уполномоченный | По мере необходимости | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 6. | Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство |
|  | Текущая ситуация | Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 02.06.2014 № 575 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» в новой редакции» -утвержден регламент предоставления разрешения на строительство. Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 28.05. 2014 № 546 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» в новой редакции» -утвержден регламент выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. |
| 6.1. | Размещение блок-схемы предоставления разрешения на строительство на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации на сайте |
| 6.2. | Размещение блок-схемы выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации на сайте |
| 7. | Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании |
|  | Текущая ситуация | Перечень земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании отсутствует. |
| 7.1. | Принятие решения администрации муниципального образования о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | ОУМИ, Отдел архитектуры и градостроительства | до 31.08.2015 | Формирование на территории муниципального образования земельных участков, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 7.2. | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Отдел архитектуры и градостроительства, ОУМИ | до 31.07.2015 |  |
| 7.3. | Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный, ОУМИ | до 10.09.2015 |  |
| 7.4. | Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный, ОУМИ | Ежеквартально | Наличие публикации |
| 8. | Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения муниципального образования, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам |
|  | Текущая ситуация | 1. Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 24.12.2012 № 1196 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах городского округа Нижняя Салда на период до 2027 года (актуализация 2014 года)»- утверждена схема теплоснабжения. 2. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 25.04.2014 №406 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Нижняя Салда»- утверждена схема водоснабжения и водоотведения. 3. Между Администрацией и МУП «Салдаэнерго» заключено соглашение о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. |
| 8.1. | Заключение соглашения между администрацией и ресурсоснабжающими организациями о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) к централизованным системам теплоснабжения | Руководители ресурсоснабжающих организаций, Отдел ЖКХ, экологии и по работе с селами | 1 квартал 2016 года | Наличие заключенных соглашений со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории муниципального образования |
| 8.2. | Размещение информации о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих компаний на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 8.3. | Разработка и утверждение Плана объектов и инвестиционных проектов муниципального образования | Глава муниципального образования | до декабря 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.4. | Разработка схем газоснабжения и электроснабжения муниципального образования | Зам. главы администрации по ЖКХ | до декабря 2016 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.5. | Разработка и размещение на сайте муниципального образования порядка и блок-схемы подключения организаций к электро и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре | Зам. главы администрации по ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций | 2017 год | Наличие публикации |
| 8.6. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), размещение на сайте муниципального образования | Отдел ЖКХ, экологии и по работе с селами, Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |