ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2021 год

| № стро-ки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | План | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2021 год | 2021 факт | 2021 % |
| 1 | Цель 1 «Обеспечение условий для профессиональной ориентации обучающихся, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики, с учетом программ развития промышленного сектора экономики |
| 2 | Задача 1 «Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям» |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1.Количество муниципальных образовательных организаций, осуществляющих дошкольное образование, внедривших технологический компонент образовательных программ | единиц | 2,0 | 2 образовательные организации - МДОУ ДСКВ «Радуга» и дошкольное отделение МАОУ «ЦО № 7» реализуют программы инженерно-технической направленности | 2 | 100 |
| 4 | Целевой показатель 2. Доля детей, охваченных дополнительным образованием по предметам естественно-научного и инженерно-технического цикла | процентов | 14,0 | 423 человека в возрасте 5-18 лет обучаются по программам естественно-научного и инженерно-технического цикла, 14,9 от общей численности детей в возрасте 5-18 лет | 14,9 | 106,4 |
| 5 | Целевой показатель 3. Количество обучающихся – участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности | человек | 173 | 175 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в сетевых формах взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности, в том числе с апреля 2021 года 8 обучающихся МАОУ «ООШ с.Акинфиево» в рамках сетевого взаимодействия обучаются по программам дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 5» | 175 | 101,2 |
| 6 | Целевой показатель 4. Ежегодное проведение муниципального фестиваля «Битва конструкторов» | мероприятий | 1,0 | Фестиваль детей и взрослых «Битва конструкторов»в 2021 году прошла МАОУ «ЦО № 7», участие приняли обучающиеся всех муниципальных общеобразовательных организаций | 1 | 100 |
| 7 | Целевой показатель 5. Доля молодых граждан в возрасте 14–17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан данного возраста | процентов | 70,0 | В муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации рабочих программ воспитательной работы проводится профессиональная ориентация несовершеннолетних. Организуется участие обучающихся 8-11 классов в федеральном проекте «Проектория», реализуются программы дополнительного образования по профессиональной ориентации несовершеннолетних в МБОУ «СОШ № 5», МОУГ, МАОУ «ЦО № 7», МБОУ «СОШ № 10» | 90,0 | 128,6 |
| 8 | Задача 2 «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла и профориентационной работы» |
| 9 | Целевой показатель 6. Количество созданных (модернизированных) кабинетов естественно-научного цикла | единиц | 0,00 | - | 0 | 100 |
|  | Целевой показатель 7. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году) | единиц | 2 | С 01 сентября 2020 года в МБОУ «МОШ № 5» и МОУГ открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. 1 сентября в МАОУ «ЦО № 7» открывается центр образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста». Целью создания центра являются внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей. С 2021 года деятельность центров образования направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология». | 3 | 150 |
| 10 | Цель 2 «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области» |
| 11 | Задача 3 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» |
| 12 | Целевой показатель 8. Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Процентов | 100,0 | 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет охвачены услугами ДОУ | 100 | 100 |
| 14 | Целевой показатель 9. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | Процентов | 100,0 | Все дети в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, нуждающиеся в предоставлении услуг дошкольного образования, обеспечены в соответствии с желаемой датой поступления в ДОУ | 100 | 100 |
| 15 | Задача 4 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» |
| 16 | Целевой показатель 10. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | Процентов |  |  |  |  |
| 17 | 7 класс – 2017 год |  | - | - | - | - |
| 18 | 8 класс – 2018 год |  | - | - | - | - |
| 19 | 9 класс – 2019 год |  | 100,0 | Обучающиеся 5-9 классов всех муниципальных общеобразовательных организаций проходят обучение по ФГОС ООО | 100 | 100 |
| 20 | 10 класс – 2020 год |  | 100,0 | Обучающиеся 10 классов МОУГ, МАОУ «ЦО № 7», МБОУ «СОШ № 5» проходят обучение по ФГОС СОО | 100 | 100 |
| 21 | 11 класс – 2021 год |  | 100,00 | Обучающиеся всех 11 классов МАОУ «ЦО № 7», МБОУ «СОШ № 5», МОУГ проходят обучение по ФГОС СОО | 100 | 100 |
| 22 | Целевой показатель 11. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | Процентов | 98,0 | 98 % выпускников 9 и 11 классов, допущенных к ГИА, освоили образовательные программы основного общего и среднего общего образования (3 обучающихся 9 классов не завершили основного общего образования) | 98 | 100 |
| 23 | Целевой показатель 12. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | Процентов | 100,0 | Все общеобразовательные организации с 2019/2020 учебного года работали в 1 смену. | 100 | 100 |
| 24 | Целевой показатель 13. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | Процентов | 82,0 | 2186 человек (76,8%) охвачены услугами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования, за счет муниципального задания. В системе ПФДО 565 человек (19,8%) с учетом сертификатов ПФДО | 76,8 | 93,7 |
| 25 | Целевой показатель 14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | Процентов | 4,0 | Сертификаты персонифицированного финансирования не внедрены. В результате анализа ситуации в муниципалитете нами определены следующие причины, препятствующие внедрению механизмов ПФДО в территории. В реестр поставщиков образовательных услуг вошли 3 организации:Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», реализующая предпрофессиональные программы в области спорта, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», реализующая предпрофессиональные программы в области искусства, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 7». Предпрофессиональные программы сертификации не подлежат по причине высокой нормативной стоимости. В октябре 2020 года две муниципальные бщеобразовательные организации получили лицензию на дополнительное образование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия в рамках проведения мероприятий по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Организации не составляют друг другу конкуренции. Частных образовательных организаций в муниципальном образовании нет. | 0 | 0- |
| 26 | Целевой показатель 15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Процентов | 4,0 |  | 0 | 0 |
| 27 | Целевой показатель 16. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 100,0 | Удельный вес обучающихся по ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования составляет в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 100% | 100 | 100 |
| 28 | Целевой показатель 17. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования | единиц | - | С 2021 года на территории городского округа Нижняя Салда действует муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Программа направлена на повышение качества образования в МБОУ «СОШ № 5», образовательной организации, вошедшей в число участников федерального проекта 500+ по адресному сопровождению школ, имеющих низкие образовательные результаты или функционирующих в неблагоприятных условиях. | 1 | 0 |
| 27 | Целевой показатель 18. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году | процентов | 100 | Проведены ремонты: пищеблока в МБОУ «СОШ №10», МОУГ, туалетных комнат МДОУ ДСКВ «Радуга», МОУГ, дошкольного отделения МАОУ «ЦО № 7», ремонт кабинетов в МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 5», МБУ ДО «ДШИ» | 100 | 100 |
| 28 | Задача 5 «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» |
| 29 | Целевой показатель 19. Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | процентов | 44,9 | В 60 % образовательных организаций городского округа созданы условия для обучения детей-инвалидов | 60 | 133,6 |
| 30 | Целевой показатель 20. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций | процентов | 100 | 100 % детей-инвалидов имеют беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций | 100 | 100 |
| 31 | Целевой показатель 21. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 20,0 | 100%. В МДОУ ДСКВ «Радуга» создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (в 5 структурных подразделениях). | 100 | 500 |
| 32 | Целевой показатель 22. Доля организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования | процентов | 19,0 | В МБУ ДО «ДШИ» создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | 100 | 526,3 |
| 33 | Задача 6 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |
| 34 | Целевой показатель 23. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 0 | - | 0 | 100 |
| 35 | Целевой показатель 24. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования в общем количестве обучающихся по уровням общего образования, за исключением дошкольного образования | процентов | 0 | - | 0 | 100 |
| 36 | начальное общее образование |  | 0,1 | В 2 муниципальных общеобразовательных организациях созданы школьные спортивные клубы (МАОУ «ЦО № 7», МБОУ «СОШ № 5») Во всех общеобразовательных организациях ведутся секции спортивной направленности | 0,1 | 100 |
| 37 | основное общее образование |  | 0,1 |  | 0,1 | 100 |
| 38 | среднее общее образование |  | 0,1 |  | 0,1 | 100 |
| 39 | Целевой показатель 25. Количество оборудованных спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 0 | - | 0 | 100 |
| 40 | Задача 7 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» |
| 41 | Целевой показатель 26. Доля обучающихся обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся | процентов | 98,0 | Охват обучающихся горячим питанием составил 98% | 98 | 100 |
| 42 | Задача 8 «Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности» |
| 43 | Целевой показатель 27. Количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности | единиц | 2,0 | 2 образовательные организации - МДОУ ДСКВ «Радуга» и дошкольное отделение МАОУ «ЦО № 7» реализуют программы инженерно-технической направленности | 2 | 100 |
| 44 | Задача 9 «Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» |
| 45 | Целевой показатель 28. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100,0 | 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Нижняя Салда обеспечены учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | 100 | 100 |
| 46 | Цель 3 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей» |
| 47 | Задача 10 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» |
| 48 | Целевой показатель 29. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 17,0 | 428 детей в возрасте 6,5-17 лет были оздоровлены в организациях отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях | 22,00 | 129,4 |
| 49 | Целевой показатель 30. Доля детей в возрасте 14-17 лет, трудоустроенных в период школьных каникул, от общего количества несовершеннолетних данного возраста | процентов | 20,0 | В период летних каникул проводится работа по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет через молодежную биржу труда, которая функционирует на базе Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр образования №7». Трудоустроено 165 человек (35% от общей численности детей этого возраста). | 35 | 175 |
| 50 | Задача 11 «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам» |
| 51 | Целевой показатель 31. Количество получивших бюджетную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по оказанию услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей | единиц | 0 | - | 0 | 100 |
| 52 | Цель 4 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» |
| 53 | Задача 12 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций» |
| 54 | Целевой показатель 32. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 74,0 | 76% педагогических работников общеобразовательных организаций, имеют первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | 76 | 102,7 |
| 55 | Целевой показатель 33. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 24,0 | 20 % учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 20 | 83,3 |
| 56 | Целевой показатель 34. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процентов | 100,0 | 100 процентов педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС | 100 | 100 |
| 57 | Целевой показатель 35. Ежегодное проведение профессионального конкурса педагогических работников | мероприятий | 1,0 | В 2021 году в городском округе проводился профессиональный конкурс «Воспитатель года». В нем приняли участие 7 педагогов муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 1 | 100 |
| 58 | Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания граждан, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности» |
| 59 | Задача 13 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан» |
| 60 | Целевой показатель 36. Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 43,0 | Закуплено оборудование для МАОУ «ЦО № 7» («Юнармия») за счет средств местного бюджета, МОУГ получила оборудование для биатлона за счет средств благотворителей | 43 | 100 |
| 61 | Задача 14 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности»» |
| 62 | Целевой показатель 37. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности | процентов | 100,00 | 100 % муниципальных образовательных организаций реализуют программы патриотической направленности в рамках реализации рабочих программ воспитательной работы | 100 | 100 |
| 63 | Задача 15 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений» |
| 64 | Целевой показатель 35. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности | процентов | 8,0 | В рамках реализации рабочих программ воспитательной работы общеобразовательными организациями проведены мероприятия с обучающимися 8-11 классы | 8,0 | 100 |
| 65 |  | Задача 16 «Формирование у детей навыков безопасного поведения» |
| 66 | Целевой показатель 36. Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению (нарастающим итогом) | процентов | 85,0 | В рамках реализации рабочих программ воспитательной работы общеобразовательными организациями проведены мероприятия с обучающимися, оформляются стенды | 85 | 100 |
| 67 | Целевой показатель 37. Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | процентов | 100,0 | 100 % муниципальных образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | 100 | 100 |
| 68 | Цель 5 «Обеспечение исполнения полномочий в сфере образования» |  |  |
| 69 | Задача 17 «Осуществление полномочий Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда» |  |  |
| 70 | Целевой показатель 38. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года», значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 100,0 |  | 95 | 95 |
| 71 | Целевой показатель 39. Доля проведенных проверок за качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования от запланированных | процентов | 100 | В 2021 году Управлением образования проведено 46 проверок качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования по темам организации горячего питания, соблюдения санитарных требований | 100 | 100 |
| 72 | Целевой показатель 40. Доля проведенных мероприятий Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда, от запланированных | процентов | 100,0 | Управлением образования проведены все запланированные на 2021 год мероприятия | 100 | 100 |

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»

за 2021 год

|  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | 2021 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 379 107,84 | 368 009,64 | 97,1% |  |
| 3 | федеральный бюджет | 17 826,20 | 14 916,32 | 83,7% |  |
| 4 | областной бюджет | 190 139,60 | 187 996,98 | 98,9% |  |
| 5 | местный бюджет | 148 902,34 | 148 126,84 | 99,5% |  |
| 6 | внебюджетные источники | 22 239,70 | 16 969,51 | 76,3% |  |
| 7 | Прочие нужды | 361 281,64 | 353 093,32 | 97,7% |  |
| 8 | федеральный бюджет | 17 826,20 | 14 916,32 | 83,7% |  |
| 9 | областной бюджет | 190 139,60 | 187 996,98 | 98,9% |  |
| 10 | местный бюджет | 148 902,34 | 148 126,84 | 99,5% |  |
| 11 | внебюджетные источники | 22 239,70 | 16 969,51 | 76,3% |  |
| 12 | Прочие нужды | 361 281,64 | 353 093,32 | 97,7% |  |
| 13 | федеральный бюджет | 17 826,20 | 14 916,32 | 83,7% |  |
| 14 | Областной бюджет | 190 139,60 | 187 996,98 | 98,9% |  |
| 15 | местный бюджет | 148 902,34 | 148 126,84 | 99,5% |  |
| 16 | внебюджетные источники | 22 239,70 | 16 969,51 | 76,3% |  |
| 17 | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда" |
| 18 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 102 928,19 | 98 574,94 | 95,8% |  |
| 19 | областной бюджет | 56 733,00 | 56 733,00 | 100,0% |  |
| 20 | местный бюджет | 31 578,83 | 31 577,33 | 100,0% |  |
| 21 | внебюджетные источники | 14 616,36 | 10 264,61 | 70,2% |  |
| 22 | Прочие нужды | 102 928,19 | 98 574,94 | 95,8% |  |
| 23 | областной бюджет | 56 733,00 | 56 733,00 | 100,0% |  |
| 24 | местный бюджет | 31 578,83 | 31 577,33 | 100,0% |  |
| 25 | внебюджетные источники | 14 616,36 | 10 264,61 | 70,2% |  |
| 26 | Мероприятия |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 46 195,19 | 41 841,94 | 90,6% |  |
| 28 | Местный бюджет | 31 578,83 | 31 577,33 | 100,0% |  |
| 29 | Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| 30 | внебюджетные источники | 14 616,36 | 10 264,61 | 70,2% | В связи с высокой заболеваемость воспитанников МДОУДСКВ «Радуга» |
| 31 | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, в том числе: | 55 755,00 | 55 755,00 | 100,0% |  |
| 32 | областной бюджет, в т.ч.: | 55 755,00 | 55 755,00 | 100,0% |  |
| 33 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в том числе: | 978,00 | 978,00 | 100,0% |  |
| 34 | областной бюджет, в т.ч.: | 978,00 | 978,00 | 100,0% |  |
| 35 | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда" |
| 36 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 222 062,03 | 215 906,11 | 97,2% |  |
| 37 | федеральный бюджет | 17 826,20 | 14 916,32 |  |  |
| 38 | областной бюджет | 127 876,00 | 125 733,38 | 98,3% |  |
| 39 | местный бюджет | 71 593,81 | 71 006,51 | 99,2% |  |
| 40 | внебюджетные источники | 4 766,02 | 4 249,91 | 89,2% |  |
| 41 | Прочие нужды | 204 235,83 | 200 989,79 | 98,4% |  |
| 42 | федеральный бюджет | 17 826,20 | 14 916,32 |  |  |
| 43 | областной бюджет | 127 876,00 | 125 733,38 | 98,3% |  |
| 44 | местный бюджет | 71 593,81 | 71 006,51 | 99,2% |  |
| 45 | внебюджетные источники | 4 766,02 | 4 249,91 | 89,2% |  |
| 46 | Мероприятия |  |  |  |
| 47 | Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 76 240,13 | 75 136,72 | 98,6% |  |
| 48 | местный бюджет | 71 474,11 | 70 886,81 | 99,2% |  |
| 49 | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,0% |  |
| 50 | внебюджетные источники | 4 766,02 | 4 249,91 | 89,2% | В связи с высокой заболеваемость воспитанников дошкольного отделения МАОУ «ЦО № 7» |
| 51 | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, в том числе: | 112 308,80 | 112 308,80 | 100,0% |  |
| 52 | областной бюджет | 112 308,80 | 112 308,80 | 100,0% |  |
| 53 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе: | 7 057,20 | 7 052,16 | 99,9% |  |
| 54 | областной бюджет | 7 057,20 | 7 052,16 | 99,9% |  |
| 55 | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 18 729,80 | 13 735,38 | 73,3% |  |
| 56 | федеральный бюджет | 10 100,10 | 7 243,27 | 71,7% | В связи с высокой заболеваемость обучающихся |
| 57 | областной бюджет | 8 510,00 | 6 372,42 | 74,9% |  |
| 58 | местный бюджет | 119,70 | 119,70 | 100,0% |  |
| 59 | Мероприятие 5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 7 726,10 | 7 673,05 | 99,3% | Выплата производится за фактически отработанное время |
| 60 | федеральный бюджет | 7 726,10 | 7 673,05 | 99,3% |  |
| 61 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 62 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 63 | Мероприятие 6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей , всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 64 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 65 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 66 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 67 | Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования в городском округе Нижняя Салда" |
| 68 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 17 515,44 | 17 046,95 | 97,3% |  |
| 69 | областной бюджет | 1 566,60 | 1 566,60 | 100,0% |  |
| 70 | местный бюджет | 14 748,84 | 14 682,33 | 99,5% |  |
| 71 | внебюджетные источники | 1 200,00 | 798,02 | 66,5% |  |
| 72 | Прочие нужды | 17 515,44 | 17 046,95 | 97,3% |  |
| 73 | областной бюджет | 1 566,60 | 1 566,60 | 100,0% |  |
| 74 | местный бюджет | 14 748,84 | 14 682,33 | 99,5% |  |
| 75 | внебюджетные источники | 1 200,00 | 798,02 | 66,5% |  |
| 76 | Мероприятия |  |  |  |
| 77 | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях, всего, из них: | 15 948,84 | 15 480,35 | 97,1% |  |
| 78 | местный бюджет | 14 748,84 | 14 682,33 | 99,5% |  |
| 79 | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,0% |  |
| 80 | внебюджетные источники | 1 200,00 | 798,02 | 66,5% | В связи с высокой заболеваемость обучающихся МБУ ДО «ДШИ» |
| 81 | Мероприятие 2. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних | 1 566,60 | 1 566,60 | 100,0% |  |
| 82 | областной бюджет | 1 566,60 | 1 566,60 | 100,0% |  |
| 83 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда" |
| 84 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 12 384,36 | 12 384,01 | 100,0% |  |
| 85 | областной бюджет | 3 964,00 | 3 964,00 | 100,0% |  |
| 86 | местный бюджет | 6 763,04 | 6 763,04 | 100,0% |  |
| 87 | внебюджетные источники | 1 657,32 | 1 656,97 | 0,0% |  |
| 88 | Прочие нужды | 12 384,36 | 12 384,01 | 100,0% |  |
| 89 | областной бюджет | 3 964,00 | 3 964,00 | 100,0% |  |
| 90 | местный бюджет | 6 763,04 | 6 763,04 | 100,0% |  |
| 91 | внебюджетные источники | 1 657,32 | 1 656,97 | 100,0% |  |
| 92 | Мероприятия |  |  |  |
| 93 | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья всего, из них: | 10 068,99 | 10 068,64 | 100,0% |  |
| 94 | областной бюджет | 3 546,60 | 3 546,60 | 100,0% |  |
| 95 | местный бюджет | 4 865,07 | 4 865,07 | 100,0% |  |
| 96 | внебюджетные источники | 1 657,32 | 1 656,97 | 100,0% |  |
| 97 | Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,, всего, из них: | 417,40 | 417,40 | 100,0% |  |
| 98 | областной бюджет | 417,40 | 417,40 | 100,0% |  |
| 99 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 100 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| 101 | Мероприятие 3. Организация трудоустройства несовершеннолетних, всего, из них: | 1 897,97 | 1 897,97 | 100,0% |  |
| 102 | местный бюджет | 1 897,97 | 1 897,97 | 100,0% |  |
| 103 | Подпрограмма 5 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда" |
| 104 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 15 584,74 | 15 584,42 | 100,0% |  |
| 105 | Местный бюджет | 15 584,74 | 15 584,42 | 100,0% |  |
| 106 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | Мероприятия |  |  |  |
| 108 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации, всего, из них: | 1 915,86 | 1 915,54 | 100,0% |  |
| 109 | местный бюджет | 1 915,86 | 1 915,54 | 100,0% |  |
| 110 | Мероприятие 2. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации, всего, из них: | 7 609,35 | 7 609,35 | 100,0% |  |
| 111 | местный бюджет | 7 609,35 | 7 609,35 | 100,0% |  |
| 112 | Мероприятие 3. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации дополнительного образования, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 114 | Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 115 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 116 | из них на софинансирование областной субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Мероприятие 5. Проведение антитеррористических мероприятий, всего, из них: | 4 399,73 | 4 399,73 | 100,0% |  |
| 119 | местный бюджет | 4 399,73 | 4 399,73 | 100,0% |  |
| 120 | Мероприятие 6. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 122 | из них на софинансирование областной субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 123 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 124 | Мероприятие 7. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции , всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 125 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 126 | Мероприятие 8. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах , всего, из них: | 1 659,80 | 1 659,80 | 100,0% |  |
| 127 | местный бюджет | 1 659,80 | 1 659,80 | 100,0% |  |
| 128 | Подпрограмма 6 "Мероприятия по реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" |
| 129 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 620,32 | 620,32 | 100,0% |  |
| 130 | Местный бюджет | 620,32 | 620,32 | 100,0% |  |
| 131 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 132 | Мероприятия |  |  |  |
| 133 | Мероприятие 1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы | 620,32 | 620,32 | 100,0% |  |
| 134 | местный бюджет | 620,32 | 620,32 | 100,0% |  |
| 135 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 136 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 137 | Мероприятие 2. Развитие кружков технической направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 138 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 139 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 140 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 141 | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года" |
| 142 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8 012,76 | 7 892,89 | 98,5% |  |
| 143 | Местный бюджет | 8 012,76 | 7 892,89 | 98,5% |  |
| 144 | Прочие нужды | 8 012,76 | 7 892,89 | 98,5% |  |
| 145 | Местный бюджет | 8 012,76 | 7 892,89 | 98,5% |  |
| 146 | Мероприятия |  |  |  |
| 147 | Мероприятие 1. Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования, всего, из них: | 94,70 | 94,70 | 100,0% |  |
| 148 | Местный бюджет | 94,70 | 94,70 | 100,0% |  |
| 149 | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности аппарата управления, всего, из них: | 4 111,58 | 4 037,70 | 98,2% |  |
| 150 | Местный бюджет | 4 111,58 | 4 037,70 | 98,2% |  |
| 151 | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ», всего, из них: | 3 602,48 | 3 601,49 | 100,0% |  |
| 152 | Местный бюджет | 3 602,48 | 3 601,49 | 100,0% |  |
| 153 | Мероприятие 4. Выплаты стипендий студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении, заключенным с Управлением образования администрации городского округа Нижняя Салда | 204,00 | 159,00 | 77,9% | Выплата стипендий производится в заявительном характере, при предоставлении полного пакета документов |
| 154 | Местный бюджет | 204,00 | 159,00 | 77,9% |  |