

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НИЖНЯЯ САЛДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.01.2024 № 45

г. Нижняя Салда

***Об утверждении Плана основных мероприятий городского округа***

***Нижняя Салда в области гражданской обороны, предупреждения***

***и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности***

***и безопасности людей на водных объектах на 2024 год***

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139‑ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить План основных мероприятий городского округа Нижняя Салда в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год (далее - План) (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда организовать исполнение Плана в установленные сроки.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Черкасова С.В.

Глава городского округа

Нижняя Салда А.А. Матвеев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник «9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Гашков  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации  городского округа  Нижняя Салда  от 29.01.2024 № 45 |

ПЛАН

основных мероприятий городского округа Нижняя Салда в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2024 год

г. Нижняя Салда

**ПЛАН**

**основных мероприятий городского округа Нижняя Салда в области гражданской обороны,**

**предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах на 2024 год**

| Номер  строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители/ соисполнители | Ориентировочные затраты  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части, касающейся Свердловской области, городского округа Нижняя Салда | | | | |
|  | Проверки органов местного самоуправления муниципальных образований в организации работы в области гражданской обороны, оказание методической помощи (по согласованию) | I–IV кварталы | МЧС России,  ГУ МЧС России,  ИОГВ,  Администрация городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в Подведении итогов деятельности муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда за 2023 год и постановка задач на 2024 год | до 30 января | Председатель  КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие во Всероссийской электронной олимпиаде по безопасности жизнедеятельности | март | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Проведение информационных кампаний по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, соблюдения правил безопасности людей на водных объектах. | I–IV кварталы | Администрация городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в модернизации информационно-коммуникационной вычислительной инфраструктуры органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 1 декабря | МЧС России;  Минцифры Росии,  ГУ МЧС России;  Минбезопасности Свердловской области; Минцифры Свердловской области;  Администрация городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в подключении единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований субъектов Российской Федерации по широкополосным каналам связи | до 1 декабря | МЧС России;  Минцифры Росии,  ГУ МЧС России;  Минбезопасности Свердловской области; Минцифры Свердловской области;  Администрация городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»;  операторы связи | |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, касающейся Свердловской области, городского округа Нижняя Салда | | | | |
|  | Участие в технических проверках региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Свердловской области, комплексных систем экстренного оповещения (без включения оконечных средств оповещения и доведения сигнала оповещения и информации) | ежедневно | МЧС России;  ГУ МЧС России; Минбезопасности Свердловской области;  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению в паводкоопасном периоде и пожароопасном сезоне 2024 года | февраль – апрель | МЧС России;  ГУ МЧС России; Минбезопасности Свердловской области;  спасательные  службы ГО; Администрация городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2024 году | март – апрель | Нижнесалдинское городское звено Свердловской областной подсистемы РСЧС;  Члены КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда; члены эвакоприемной комиссии городского округа Нижняя Салда; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»;  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Месячник пожарной безопасности детей | март – апрель, август – сентябрь | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы СО № 20» | |  |
|  | Всероссийские открытые уроки в образовательных организациях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | март – апрель | Глава городского округа Нижняя Салда, Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в комплексных проверках готовности региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Свердловской области, комплексных систем экстренного оповещения (включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ) | март,  октябрь | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Всероссийские открытые уроки культуры безопасности в образовательных организациях | сентябрь,  октябрь | МЧС России;  ГУ МЧС России; Минобразования  Свердловской области; Минбезопасности Свердловской области;  Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в Штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь | МЧС России;  ГУ МЧС России; Минбезопасности Свердловской области;  спасательные  службы ГО;  Руководитель ГО городского округа Нижняя Салда; члены КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда; члены комиссии по ПУФ городского округа Нижняя Салда; члены эвакоприемной комиссии городского округа Нижняя Салда; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 92-й годовщины гражданской обороны | октябрь | Руководитель ГО городского округа Нижняя Салда; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Месячник гражданской обороны | 1–31 октября | Руководители ГО городского округа Нижняя Салда, организаций; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»; структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач гражданской обороны организаций; спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по ГО | |  |
|  | Участие в разработке электронной базы данных учета защитных сооружений гражданской обороны и осуществления контроля за их состоянием и содержанием | до 15 декабря | Администрации городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Свердловской области | | | | |
|  | Участие в подведении итогов деятельности оперативной дежурной службы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежедневно | ГУ МЧС России,  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в тематических занятиях с единой дежурно-диспетчерской службой муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно | ГУ МЧС России;  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Подготовка команд Свердловской области к участию в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» по Уральскому федеральному округу (Курганская область) | I – III кварталы | ГУ МЧС России; Минобразования Свердловской области; Минбезопасности Свердловской области; Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда; мобильный отряд ВДЮОД «Школа безопасности» г. Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в работе комиссии по подтверждению готовности эксплуатирующих организаций к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России;  Минбезопасности Свердловской области;  Администрации городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в комплексных учениях по подтверждению готовности эксплуатирующих организаций к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской области | I–IV кварталы | Председатель КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по ГО | |  |
|  | Участие в тренировках оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области с оперативными дежурными сменами единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области,  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Ежедневные радиотренировки в радиосети № 6802 с оперативными дежурными сменами единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России;  Минбезопасности Свердловской области;  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Заслушивание глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | февраль – ноябрь  (еженедельно по четвергам) | Глава городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Проверка готовности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области к осуществлению выполнений мероприятий гражданской обороны:  городского округа Верхнее Дуброво,  Городского округа ЗАТО Уральский Свердловской области;  Асбестовского городского округа,  городского округа Заречный;  Качканарского городского округа Свердловской области,  городского округа «город Лесной» Свердловской области,  Нижнетуринского городского округа;  Городского округа Верхняя Тура,  Кушвинского городского округа;  Верхнесалдинского городского округа,  городского округа Нижняя Салда,  городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области;  Невьянского городского округа,  города Нижний Тагил;  Туринского городского округа,  Новоуральского городского округа Свердловской области | февраль  март  апрель  июнь  июль  август  ноябрь | ГУ МЧС России; Минбезопасности Свердловской  области (по согласованию);  спасательные службы ГО  (по согласованию);  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Смотр-конкурс «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»  1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области  2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области  3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | июнь  июль - август  октябрь | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской  области, администрация городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», руководители предприятий, организаций (учреждений) | |  |
|  | Смотр-конкурс «Лучший руководитель органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны объекта экономики»:  1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области;  2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области;  3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | июнь  июль – август  октябрь | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской  области, администрация городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», руководители предприятий, организаций (учреждений) | |  |
|  | Соревнования Свердловской области «Школа безопасности» | 31 июля – 10 августа | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», мобильный отряд «Школа безопасности объединения «Юный спасатель» МАОУ «Центр образования № 7» | |  |
|  | Смотр-конкурс «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» | октябрь | ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области,  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Конкурс «Лучшая памятка по пожарной безопасности» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ноябрь – декабрь | ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области,  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Свердловской области, ИОГВ | | | | |
|  | Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | |
|  | Осуществление мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с органами управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежедневно | ГУ МЧС России;  ИОГВ; спасательные  службы ГО;  Глава городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»;  Органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Мониторинг и контроль устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посредством внесения информации в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | ежедневно | Глава городского округа Нижняя Салда; первый заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда; начальник отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами администрации городского округа Нижняя Салда; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:  1) «О мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года на территории Свердловской области»  2) «О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2024 года»;  3) «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2024 года» | I квартал | КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда; Глава городского округа Нижняя Салда; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Обучение уполномоченного на задействование систем оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала органов, осуществляющих управление гражданской обороной, органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций, указанных в пункте 3 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28 ФЗ «О гражданской обороне» | I–IV кварталы | МЧС России;  ГУ МЧС России;  Минбезопасности Свердловской области;  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Подготовка и направление в Министерство общественной безопасности Свердловской области доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1/ОБУЧ-П) | До 10 декабря,  До 15 мая | Минбезопасности Свердловской области,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  |
|  |
|  | Участие в тренировке с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения территориальной подсети Свердловской области | март, октябрь | ГУ МЧС России; Минбезопасности Свердловской области; Минприроды Свердловской области; Департамент ветеринарии органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Подготовка эвакуационных органов Свердловской области к проведению эвакуационных мероприятий при возможных чрезвычайных ситуациях, обусловленных прохождением весеннего половодья и началом пожароопасного сезона 2024 года» | до 29 марта | эвакуационная комиссия Свердловской области;  Минбезопасности Свердловской области; эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:   1. «О подготовке к организации отдыха детей и их оздоровления в летний период 2024 года»; 2. «Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2023/2024 года и обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2024 года»; 3. «О развитии добровольной пожарной охраны на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;   4) «О функционировании систем радиосвязи при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области» | II квартал | КЧС и ОПБ;  Глава городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе (вебинаре) с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | II и IV кварталы | ГУ МЧС России; Минбезопасности Свердловской области;  спасательные  службы ГО;  представители органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Организация планирования проведения эвакуационных мероприятий на территории Свердловской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | до 28 июня | эвакуационная комиссия Свердловской области;  Минбезопасности Свердловской области;  эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:   1. «Об обеспечении пожарной безопасности в образовательных организациях при подготовке к новому учебному году»; 2. «Об итогах летнего купального сезона 2024 года. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период 2024/2025 года»; 3. «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2024 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2025 года»; 4. «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Свердловской области по итогам весенней проверки»;   5) «О функционировании региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Свердловской области» | III квартал | КЧС и ОПБ;  Глава городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Перевод системы гражданской обороны в высшую степень готовности, выполнение мероприятий по гражданской обороне» | до 30 сентября | эвакуационная комиссия  Свердловской области;  Минбезопасности Свердловской области;  эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:  1) «Об итогах деятельности по предупреждению и тушению ландшафтных (природных) пожаров в течение пожароопасного сезона 2024 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года»;  2) «Об обеспечении безопасного проведения новогодних и рождественских праздников»;  3) «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Свердловской области по итогам осенней проверки»;  4) «Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области в 2024 году и задачах на 2025 год» | IV квартал | КЧС и ОПБ;  Глава городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в разработке, утверждение и реализация плана комплектования государственного казённого учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» на год слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | до 1 декабря | МЧС России;  ГУ МЧС России; ИОГВ;  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
|  | 2.1. Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской  областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | |
|  | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб защиты культурных ценностей гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I квартал | Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение объема материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации и размещению в безопасных районах, количества транспорта, требуемого для эвакуации материальных и культурных ценностей, в безопасные районы | I квартал | Председатель эвакоприемной комиссии городского округа Нижняя Салда; Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб обеспечения связи гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению связи городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в радиотренировках в межведомственной системе оперативной связи Правительства Свердловской области:  с пунктами управления глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России, начальник МСОС,  начальники штабов спасательных служб ГО,  отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Оказание методической помощи спасательным службам продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в разработке документов, регламентирующих их деятельность | I–IV кварталы | Начальник спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в межведомственном тактико-специальном учении по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при дорожно-транспортном происшествии | I–IV кварталы | ГУ МЧС России;  Минтранс Свердловской области;  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Штабная тренировка по теме «Приведение в готовность спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведение мероприятий по гражданской обороне» | март | Минтранс Свердловской области;органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Тренировка по связи, организации взаимодействия, сбору и обмену информацией для безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории Свердловской области | 5 и 6 марта | ГУ МЧС России;  Минбезопасности Свердловской области;  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Проверка готовности к задействованию региональной системы оповещения Свердловской области в паводкоопасный период и пожароопасный сезон | 20 марта | ГУ МЧС России;  Минбезопасности Свердловской области;  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наличия запасов материальных и финансовых средств, обеспеченности техникой и имуществом, укомплектованности личным составом | до 29 марта | Минагроторг Свердловской области;органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | апрель | Минтранс Свердловской области;органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Командно-штабная тренировка со спасательными службами медицинского обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 4 и 5 апреля | Минздрав Свердловской области; органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение расчета обеспечения действий сил и средств спасательной службы обеспечения связи гражданской обороны Свердловской области | июнь | Минцифры Свердловской области; Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению связи городского округа Нижняя Салда  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Штабная тренировка спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны Свердловской области по теме «Обеспечение населения Свердловской области продовольственными и непродовольственными товарами в ходе проведения эвакуационных мероприятий» | IV квартал | Минагроторг Свердловской области;органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Командно-штабная тренировка со спасательной службой гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей Свердловской области и спасательными службами гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по теме «Управление спасательными службами гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при приведении в готовность гражданской обороны» | октябрь | Минкультуры Свердловской области; органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Командно-штабная тренировка со спасательной службой инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по теме «Управление спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Свердловской области» | 31 октября | Минстрой Свердловской области; органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | 2.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
|  | 2.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия | | | | |
|  | Объектовые тренировки по гражданской обороне в общеобразовательных организациях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, приуроченные ко Дню защиты детей | апрель–май | Минобразования Свердловской области; Минбезопасности Свердловской области; Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | 2.4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области  и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  к действиям по предназначению | | | | |
|  | Мониторинг радиационного фона дорог общего пользования Свердловской области и территорий, прилегающих к ним:  городского округа Нижняя Салда | 17–19 июля | Минбезопасности Свердловской  области;  органы местного  самоуправления городского округа Нижняя Салда | | 5,500 |
|  | Ежемесячная проверка доведения сигналов до глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в системе централизованного боевого управления «Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 23 января,  27 февраля,  23 апреля,  28 мая,  25 июня,  23 июля,  27 августа,  24 сентября,  26 ноября,  24 декабря | Минбезопасности Свердловской области; органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Оказание методической помощи руководителям организаций по вопросам организации подготовки персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:  Муниципального учреждения «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина» (г. Нижняя Салда);  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» | Июнь  13 июня | Минбезопасности Свердловской области | |  |
|  | Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Свердловской области | 6 марта,  2 октября | Минбезопасности Свердловской области;  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Включение электросирен региональной системы оповещения населения Свердловской области в День памяти и скорби | 22 июня | Минбезопасности Свердловской области;  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в инвентаризации мест и пунктов ответственного хранения имущества гражданской обороны и резервов материальных ресурсов Свердловской области, размещенных на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 1–22 ноября | Минбезопасности Свердловской области,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Раздел 5. Мероприятия, проводимые администрацией городского округа Нижняя Салда | | | | |
|  | Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | |
|  | Участие в мероприятиях по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и социально-значимые происшествия, возникшие на территории городского округа Нижняя Салда | В течение года | КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Предоставление отчетных документов в соответствии с Табелем срочных донесений | В соответствии с ТСД | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в Свердловской области в 2023 году (форма 2/ДУ) | Январь, июнь | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение (корректировка) Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Нижняя Салда | до 01 февраля | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение (корректировка) Плана приведения в готовность гражданской обороны городского округа Нижняя Салда | до 01 февраля | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 01 февраля | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие во всероссийской электронной олимпиаде по безопасности жизнедеятельности | март | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Подготовка и направление в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по Свердловской области (форма 1/ОБУЧ-П) | до 25 января,  до 25 июня | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Осуществление мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с органами управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежедневно | Глава городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Мониторинг и контроль устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посредством внесения информации в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | ежедневно | Глава городского округа Нижняя Салда; первый заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда; начальник отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами администрации городского округа Нижняя Салда; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Разработка, согласование и принятие постановления администрации городского округа Нижняя Салда «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2024 году | До 1 марта | Администрация городского округа Нижняя Салда  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:  1) «О ходе подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и летних дождевых паводков на территории Свердловской области в 2024 году»;  2) «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2024 года»  3) «О мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года на территории Свердловской области» | I квартал | КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда; Глава городского округа Нижняя Салда; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»  Территориальная избирательная комиссия городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Реализация Плана создания (развития) местных автоматизированных систем централизованного оповещения и информирования населения муниципальных образований до 2030 года | I–IV кварталы | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Проведение работ по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в городском округе Нижняя Салда | I–IV кварталы | Администрация городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2024 года | март | Руководящий состав Нижнесалдинского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС;  КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда; председатель эвакоприемной комиссии городского округа Нижняя Салда; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в подведении итогов деятельности оперативной дежурной службы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежедневно | ГУ МЧС России,  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в тематических занятиях с единой дежурно-диспетчерской службой муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно | ГУ МЧС России,  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Заслушивание главы городского округа Нижняя Салда по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | июнь | Глава городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Всероссийские открытые уроки в образовательных организациях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | Март - апрель | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в комплексных проверках готовности региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Свердловской области, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ) | март,  октябрь | МЧС России,  ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Проведение месячника гражданской обороны | 1–31 октября | Руководители ГО городского округа Нижняя Салда, организаций; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»; структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач гражданской обороны организаций; спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по ГО | |  |
|  | Осуществление контроля за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения в муниципальных образованиях, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда | до 15 мая,  до 15 октября | Глава городского округа Нижняя Салда, 33 ПСЧ ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области», МУП «Салдаэнерго», МКУ «Управление гражданской защиты городского округа» Нижняя Салда, пожарная часть № 20/12 ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы СО № 20» | |  |
|  | Разработка, согласование и принятие постановления администрации городского округа Нижняя Салда «О мерах по обеспечению готовности городского округа Нижняя Салда к пожароопасному сезону 2024 года | до 30 марта | Администрация городского округа Нижняя Салда  КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Месячник пожарной безопасности детей | март – апрель, август – сентябрь | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы СО № 20», руководители организаций, учреждений, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Мониторинг лесопожарной обстановки на территории городского округа Нижняя Салда в 2024 году | апрель –  сентябрь | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда от пожаров (обустройство минерализованных полос, противопожарная опашка) | До 01 апреля  до 01 октября | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Разработка Плана тушения лесных пожаров в городских лесах городского округа  Нижняя Салда в 2024 году | до 18 марта | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Подготовка эвакуационных органов Свердловской области к проведению эвакуационных мероприятий при возможных чрезвычайных ситуациях, обусловленных прохождением весеннего половодья и началом пожароопасного сезона 2024 года» | до 29 марта | эвакуационная комиссия Свердловской области,  Минбезопасности Свердловской области, председатель эвакоприемной комиссии городского округа Нижняя Салда; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:  1) «О подготовке к организации отдыха детей и их оздоровления в летний период 2024 года»;  2) «Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2023/2024 года и обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2024 года»;  3) «О развитии добровольной пожарной охраны на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;  4) «О функционировании систем радиосвязи при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области» | II квартал | КЧС и ОПБ;  Глава городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе (вебинаре) с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | II и IV кварталы | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  спасательные  службы ГО,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»  представители органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Организация планирования проведения эвакуационных мероприятий на территории Свердловской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | до 28 июня | эвакуационная комиссия Свердловской области;  Минбезопасности Свердловской области;  эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:  1) «Об обеспечении пожарной безопасности в образовательных организациях при подготовке к новому учебному году»;  2) «Об итогах летнего купального сезона 2023 года. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период 2023/2024 года»;  3) «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2024 года»;  4) «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Свердловской области по итогам весенней проверки»;  5) «О функционировании региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Свердловской области» | III квартал | Председатель КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда; Председатель противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда; МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»; МУП «Салдаэнерго» | |  |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по теме «Перевод системы гражданской обороны в высшую степень готовности, выполнение мероприятий по гражданской обороне» | до 30 сентября | эвакуационная комиссия  Свердловской области;  Минбезопасности Свердловской области;  эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам:  1) «Об итогах деятельности по предупреждению и тушению ландшафтных (природных) пожаров в течение пожароопасного сезона 2024 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года»;  2) «Об обеспечении безопасного проведения новогодних и рождественских праздников»;  3) «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Свердловской области по итогам осенней проверки»;  4) «Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области в 2024 году и задачах на 2025 год» | IV квартал | КЧС и ОПБ;  Глава городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Подготовка и представление предложений в план работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нижняя Салда на 2025 год | до 20 декабря | члены КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Проведение заседаний КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда | по плану комиссии | Председатель КЧС и ОПБ | |  |
|  | Проведение заседаний эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Нижняя Салда | по плану комиссии | Председатель эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Проведение заседаний комиссии по ПУФ городского округа Нижняя Салда | по плану комиссии | Председатель комиссии по ПУФ городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны городского округа Нижняя Салда и Нижнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
|  | 2.1. Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и Нижнесалдинского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | |
|  | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей городского округа Нижняя Салда | I квартал | Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение объема материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации и размещению в безопасных районах, количества транспорта, требуемого для эвакуации материальных и культурных ценностей, в безопасные районы | I квартал | Председатель эвакоприемной комиссии городского округа Нижняя Салда; Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб обеспечения связи гражданской обороны городского округа Нижняя Салда | I–IV кварталы | Спасательная служба обеспечения связи гражданской обороны городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в радиотренировках в межведомственной системе оперативной связи Правительства Свердловской области:  1) с пунктами управления глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  2) с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | I–IV кварталы | ГУ МЧС России, начальник МСОС,  начальники штабов спасательных служб ГО,  отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Оказание методической помощи спасательным службам продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в разработке документов, регламентирующих их деятельность | I–IV кварталы | Начальник спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в межведомственном тактико-специальном учении по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при дорожно-транспортном происшествии | I–IV кварталы | ГУ МЧС России;  Минтранс Свердловской области;  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Штабная тренировка по теме «Приведение в готовность спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведение мероприятий по гражданской обороне» | март | Минтранс Свердловской области; спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны городского округа Нижняя Салда органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Тренировка по связи, организации взаимодействия, сбору и обмену информацией для безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории Свердловской области | 5 и 6 марта | ГУ МЧС России;  Минбезопасности Свердловской области;  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Проверка готовности к задействованию региональной системы оповещения Свердловской области в паводкоопасный период и пожароопасный сезон | 20 марта | ГУ МЧС России;  Минбезопасности Свердловской области;  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наличия запасов материальных и финансовых средств, обеспеченности техникой и имуществом, укомплектованности личным составом | до 29 марта | Минагроторг Свердловской области; Спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны городского округа Нижняя Салда органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | апрель | Минтранс Свердловской области; Спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны городского округа Нижняя Салда  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Командно-штабная тренировка со спасательными службами медицинского обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 4 и 5 апреля | Минздрав Свердловской области; спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны городского округа Нижняя Салда  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Уточнение расчета обеспечения действий сил и средств спасательной службы обеспечения связи гражданской обороны Свердловской области | июнь | Минцифры Свердловской области; Спасательная служба обеспечения связи гражданской обороны городского округа Нижняя Салда  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Штабная тренировка спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны Свердловской области по теме «Обеспечение населения Свердловской области продовольственными и непродовольственными товарами в ходе проведения эвакуационных мероприятий» | IV квартал | Минагроторг Свердловской области; спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны городского округа Нижняя Салда  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Командно-штабная тренировка со спасательной службой гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей Свердловской области и спасательными службами гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по теме «Управление спасательными службами гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при приведении в готовность гражданской обороны» | октябрь | Минкультуры Свердловской области; спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей городского округа Нижняя Салда органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Командно-штабная тренировка со спасательной службой инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по теме «Управление спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Свердловской области» | 31 октября | Минстрой Свердловской области;  спасательная служба инженерного обеспечения гражданской обороны городского округа Нижняя Салда органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Тренировки с ЕДДС, проводимые под руководством ЦУКС | по отдельному плану | Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Осуществление контроля за проведением учений и тренировок на территории городского округа Нижняя Салда | по отдельному плану | 33 ПСЧ ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области», Отдел надзорной деятельности Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области «№ 20»  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | 2.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
|  | Подготовка и направление заявки на обучение (повышение квалификации) специалистов ЕДДС в ГКУ ДПО Свердловской области «УМЦ по ГО и ЧС Свердловской области» на 2025 год | до 15 августа | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Подготовка и направление заявки на обучение на курсах гражданской обороны в г. Нижний Тагил на 2025 год | до 15 августа | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе (вебинаре) с представителями органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | II и IV кварталы | ГУ МЧС России, Минбезопасности Свердловской области,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Участие в тематических занятиях с единой дежурно-диспетчерской службой муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 16 августа | ГУ МЧС России,  Минбезопасности Свердловской области,  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | 2.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия | | | | |
|  | Объектовые тренировки по гражданской обороне в общеобразовательных организациях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, приуроченные ко Дню защиты детей | апрель–май | Минобразования Свердловской области; Минбезопасности Свердловской области; Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | 2.4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны городского округа Нижняя Салда и Нижнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению | | | | |
|  | Мониторинг радиационного фона дорог общего пользования Свердловской области и территорий, прилегающих к ним:  городского округа Нижняя Салда | 17–19 июля | | Минбезопасности Свердловской  области;  органы местного  самоуправления городского округа Нижняя Салда |  |
|  | Ежемесячная проверка доведения сигналов до глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в системе централизованного боевого управления «Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 23 января,  27 февраля,  23 апреля,  28 мая,  25 июня,  23 июля,  27 августа,  24 сентября,  26 ноября,  24 декабря | | Минбезопасности Свердловской области; органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда |  |
|  | Оказание методической помощи руководителям организаций по вопросам организации подготовки персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:  Муниципального учреждения «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина» (г. Нижняя Салда);  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» | Июнь  13 июня | | Минбезопасности Свердловской области |  | |  |  |  |
|  | Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Свердловской области | 6 марта,  2 октября | Минбезопасности Свердловской области;  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
|  | Включение электросирен региональной системы оповещения населения Свердловской области в День памяти и скорби | 22 июня | Минбезопасности Свердловской области;  Отдел ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»  органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда | |  |
|  | Участие в инвентаризации мест и пунктов ответственного хранения имущества гражданской обороны и резервов материальных ресурсов Свердловской области, размещенных на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 1–22 ноября | Минбезопасности Свердловской области,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | |  |
| Директор МКУ «Управление гражданской защиты  городского округа Нижняя Салда М.В. Елфимов | | | | | |

Список используемых сокращений:

г. – город;

ГАПОУ «Уральский техникум «Рифей» – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум «Рифей»;

ГКПТУ – государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области;

ГКУ «Служба спасения» – государственное казенное учреждение Свердловской области «Служба спасения Свердловской области»;

ГКУ «ТЦМ» – государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»;

ГКУ «Управление автомобильных дорог» – государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог»;

ГПС – государственная противопожарная служба;

ГУ МЧС России – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

д. – дом;

дер. – деревня;

ЕДДС муниципальных образований – единая дежурно-диспетчерская служба муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области;

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти Свердловской области;

комиссия по ПУФ – комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области в мирное и военное время;

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области;

Минагроторг Свердловской области – Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области;

Минздрав Свердловской области – Министерство здравоохранения Свердловской области;

Минздрав России – Министерство здравоохранения Российской Федерации;

Министерство общественной безопасности Свердловской области – Министерство общественной безопасности Свердловской области;

Минкультуры Свердловской области – Министерство культуры Свердловской области;

Минобразования Свердловской области – Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации;

Минприроды Свердловской области – Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;

Минпром Свердловской области – Министерство промышленности и науки Свердловской области;

Минстрой Свердловской области – Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

Минтранс Свердловской области – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;

Минтруд России – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;

Минцифры России – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Минцифры Свердловской области – Министерство цифрового развития и связи Свердловской области;

Минэнерго и ЖКХ Свердловской области – Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

МСОС – межведомственная система оперативной связи Правительства Свердловской области;

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

начальники спасательных служб ГО – начальники спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий

по гражданской обороне в Свердловской области;

начальники штабов спасательных служб ГО – начальники штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области;

ОПС Свердловской области – отряд противопожарной службы Свердловской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований – органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

ПАО – публичное акционерное общество;

п.г.т. – поселок городского типа;

пос. – поселок;

ПСО – поисково-спасательный отряд;

ПСЧ – пожарно-спасательная часть;

ПУФ – повышение устойчивости функционирования;

ПЧ – пожарная часть;

Росмолодежь – федеральное агентство по делам молодежи;

Росприроднадзор – федеральная служба по надзору в сфере природопользования;

с. – село;

Свердловский областной фонд ГЗ и ПБ – Свердловский областной фонд гражданской защиты и пожарной безопасности;

СПСЧ – специализированная пожарно-спасательная часть;

спасательные службы ГО – спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области;

ул. – улица;

УМЦ ГОЧС – государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области»;

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;

Управление Россельхознадзора по Свердловской области – Управление Федеральной службы по ветеринарному

и фитосанитарному надзору по Свердловской области;

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти;

ФПС – Федеральная противопожарная служба.