**Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда**

**за 2022 год**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2022 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 16.12.2021 года № 7/1«О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2022 году, утвержден в Приложении 6 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда (далее – Решение Думы о бюджете).

В 2022 году в городском округе Нижняя Салда реализовались мероприятия по 17 муниципальным программам, 46 подпрограммам: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества, градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной политики, поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда за 2022 год подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 (с изменениями), на основании данных Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за 2022 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год городского округа Нижняя Салда представлена в Приложении.

На 01.01.2023 общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ без учета внебюджетных источников (20 320,490 тыс. рублей) составил 653 593,641 тыс. рублей или 91,45% от запланированного объема, в том числе:

1. Федеральный бюджет – 16 679,514 тыс. рублей (2,55 % общего объема),

2. Областной бюджет – 282 716,350 тыс. рублей (43,26 % общего объема),

3. Местный бюджет – 354 197,777 тыс. рублей (54,19 % общего объема).

Средства федерального бюджета освоены на 82,28%, областного бюджета – 91,39%, местного бюджета – 91,98%.

Средний уровень исполнения муниципальных программ по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,99% (2021 – 90,46%).

На условиях софинансирования из федерального бюджета реализованы мероприятия 2 муниципальных программ, из областного бюджета – мероприятия 6 муниципальных программ.

По 17 муниципальным программам в 2022 году в городском округе Нижняя Салда установлено 247 целевых показателей.

На основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

1. ***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 566 (с изменениями от 24.01.2020 № 17, от 12.01.2021 № 5, от 29.12.2022 № 932).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **145,000** | **139,957** | **96,52** |
| местный бюджет | 145,000 | 139,957 | 96,52 |

В отчетном периоде приобретено и смонтировано оборудование для периметрального освещения МБУ «СОШ № 5».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,00 – высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 565 (с изменениями от 24.01.2020 № 18, от 03.04.2020 № 156, от 28.04.2020 № 217, от 02.06.2020 № 288, от 19.01.2021 № 24, от 16.06.2021 № 306, от 28.12.2021 № 706, от 13.01.2022 № 11, от 15.03.2022 № 233, от 19.05.2022 № 399, от 29.12.2022 № 928).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **2 343,994** | **2 165,549** | **92,39** |
| местный бюджет | 1 330,000 | 1 276,028 | 95,94 |
| федеральный бюджет | 1 013,994 | 889,521 | 87,72 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 1 846.152 тыс. рублей (93,29% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).* 3 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и до конца финансового года приобрели в собственность жилые помещения общей площадью 168,40 кв. метров.

По состоянию на 01.01.2023 в списке участников подпрограммы состоит 7 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 319,397 тыс. рублей (87,51% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- организация и проведение для граждан старшего поколения культурно-массовых мероприятий и мероприятий, приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат (140,000 тыс. рублей);

- проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия для инвалидов (35,000 тыс. рублей);

- для участников локальных войн организованны и проведены культурно-массовые, спортивные мероприятия и мероприятия, приуроченные к празднованию знаменательных событий и памятных дат (54,989 тыс. рублей);

- в канун празднования Дня Победы в городском округе Нижняя Салда организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны – 24 человека (24,408 тыс. рублей);

- произведена выплата 6 Почетным гражданам городского округа Нижняя Салда в канун празднования Дня города и Нового года (65,000 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,92 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,00 – высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467, от 04.08.2017 № 583, от 28.12.2017 № 1034, от 25.06.2018 № 454, от 10.12.2018 № 914, от 25.07.2019 № 501, от 05.08.2020 № 69, от 08.02.2021 № 69, от 02.08.2022 № 568, от 15.11.2022 № 794).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **131 475,788** | **100 786,932** | **76,66** |
| местный бюджет | 33 861,480 | 26 204,274 | 77,39 |
| областной бюджет | 97 614,308 | 74 582,658 | 76,41 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 1 146,115 тыс. рублей (97,46% от бюджетных назначений по данной подпрограмме). Д*енежные средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту.

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 12 837,527 тыс. рублей (99,01% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

*-* проведены расчеты за уличное освещение (7 184,892 тыс. рублей);

- денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (2 700,000 тыс. рублей);

- произведена оплата по муниципальному контракту за санитарную уборку городского округа Нижняя Салда в размере 2 210,093 тыс. рублей;

-организованы мероприятия по отлову и содержанию 25 безнадзорных собак (236,101 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года*» *освоено 6 890,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание площади Быкова (777,500 тыс. рублей);

- проведение работ по капитальному ремонту покрытия детской площадки (5 472,500 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 8 714,743 тыс. рублей (99,77% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).* Денежные средства направлены на строительство блочной газовой котельной по ул. Карла Либкнехта, 79б.

*По подпрограмме «Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда» освоено 71 198,547 тыс. рублей (70,00% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- произведена частичная оплата по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта «Сооружения биологической очистки хоз.бытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» городского округа Нижняя Салда (68 102,424 тыс.рублей);

- приобретение электротехнической продукции (4 насоса) на сумму 627,344 тыс. рублей;

- приобретение конвекторов для населения (118 штук трех видов) на общую сумму 462,926 тыс. рублей;

- произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Сооружения биологической очистки хоз.бытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» городского округа Нижняя Салда (519,048 тыс. рублей);

- произведена оплата работ на пуск газа по объекту «Строительство газопровода в городе Нижняя Салда 2 очередь» на сумму 202,276 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,77 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,7 – средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной  программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352 (с изменениями от 09.02.2016 № 78, от 18.05.2016 № 376, от 09.06.2016№ 470, от 10.04.2017 № 255, от 25.04.2018 № 305, от 28.12.2017 № 1035, от 02.07.2018 № 482, от 19.12.2018 № 931, от 25.07.2019 № 502, от 04.12.2019 № 750, от 06.07.2020 № 355, от 13.04.2021 № 218, от 01.07.2022 № 499, от 01.11.2022 № 769).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **62 764,430** | **47 160,397** | **75,14** |
| местный бюджет | 62 764,430 | 47 160,397 | 75,14 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 41 664,565 тыс. рублей (73,07% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе денежные средства направлены:*

- на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (11 900,00 тыс. рублей);

- на капитальный ремонт улицы Карла Маркса(27 361,519 тыс. рублей);

- на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа Нижняя Салда по муниципальным маршрутам №3, №4.8, №7, №9 (2 000,000 тыс. рублей);

- обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных в собственность многодетным по улицам Поленова и Грум-Гржимайло (403,046 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»* денежные средства направлены на оплату автогрейдера в размере 4 999,926 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений по данной подпрограмме.

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 495,906 тыс. рублей (66,39% от бюджетных назначений по данной подпрограмме)*, в том числе денежные средства направлены на обустройство пешеходных переходов на автомобильной дороге по ул. Строителей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,75 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,88 – средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной  программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

1. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 230 (с изменениями от 08.06.2015 № 480, от 14.12.2015 № 1081, от 18.08.2016 № 734, от 26.09.2016 № 850, от 28.12.2016 № 1185, от 06.06.2017 № 421, от 07.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 622, от 17.10.2017 № 749, от 29.12.2017 № 1038, от 20.03.2018 №213, от 17.09.2018 № 682, от 04.04.2019 № 217, от 24.09.2019 № 620, от 03.04.2020 № 165, от 03.04.2021 № 107, от 08.07.2021 № 355, от 05.03.2022 № 209, от 22.06.2022 № 488, от 11.10.2022 № 716, от 09.12.2022 № 836).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **2 086,040** | **2 025,483** | **97,10** |
| местный бюджет | 2 086,040 | 2 025,483 | 97,10 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 1 293,390 тыс. рублей (97,69% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов – заключено и оплачено 7 договоров (253,040 тыс. рублей):

1) выполнение работ по оформлению технической документации в отношении 2 объектов капитального строительства: ул. Карла Маркса, стр. 9; ул. Парижской Коммуны – «Контора»;

2) выполнение работ по постановке на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности в отношении 2 объектов капитального строительства: ул. Карла Маркса, стр. 9; ул. Парижской Коммуны – «Контора»;

3) выполнение работ по постановке на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности в отношении жилого помещения, расположенного по адресу: ул. Строителей, д. 44, кв. 74;

4) выполнение кадастровых работ по объектам капитального строительства – подготовка технического плана сооружения (сеть водоотведения от ул. Энгельса, д. 75 до КНС № 2 по ул. Энгельса); подготовка трех актов обследования зданий по адресам: г. Нижняя Салда, ул. Лермонтова, д. 2, ул. Урицкого, д. 34, п. Шайтанский Рудник, д. 9;

5) выполнение кадастровых работ по уточнению земельных участков по адресам: г. Нижняя Салда, ул. п. Шайтанский рудник, д. 40; г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 149;

6) выполнение кадастровых работ по 7 объектам капитального строительства: квартира по адресу г. Нижняя Салда, ул. Уральская, д. 6, кв. 19; автомобильные дороги г. Нижняя Салда, ул. Луговая, ул. Грум-Гржимайло, ул. Поленова, переулок между ул. Грум-Гржимайло и ул. Поленова; сооружение по адресу г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, в районе домов № 11 – 13; сооружение – источник водоснабжения (скважина), расположенный вблизи домов № 17, 19 по ул. М. Горького;

7) выполнение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет 19 автомобильных дорог местного значения (протяженность проезда – 10 км.): г. Нижняя Салда, ул. Привокзальная; ул. Комсомольская; до к/с «Романовка»; от микрорайона «Зеленый мыс» до скважины; от ул. Рабочей Молодежи до ул. Сакко и Ванцетти; от Нижнесалдинского пруда до ул. Сакко и Ванцетти; от ул. Пионеров до ул. Сакко и Ванцетти; от ул. Мира до ул. Рабочей Молодежи; по ул. М. Горького за железной дорогой; дорога к трем скважинам по страной дороге на г. Верхняя Салда; дорога к скважине за к/с «Кедровая роща»; дорога к скважине «Ключики»; от ул. Пионеров до ул. Степана Разина; с. Медведево, переулок между ул. Первая и ул. Вторая; с. Медведево, ул. Вторая; с. Акинфиево, ул. Северная, д. 2, ул. Центральная, д. 57, ул. Южная, д. 18; с. Акинфиево, ул. Южная, д. 44 до ул. Центральная, д. 68; ул. с. Акинфиево, ул. Центральная, д. 81 до ул. Северная, д. 20;

- проведена рыночная оценка стоимости имущества и рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом (108,000 тыс. рублей):

1) нежилое помещение первого этажа № 3 – 7 жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 21а (аренда);

2) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 1-я Привокзальная, д. 2а (аренда);

3) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 1-я Привокзальная, д. 2б (аренда);

4) земельный участок, расположенный по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Привокзальная, № 2в (аренда);

5) земельный участок, расположенный по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 1-я Привокзальная, № 2а, 2б (аренда);

6) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, д. 7, пом. 94 (продажа);

7) нежилое помещение на первом этаже жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 34 (аренда);

8) нежилое помещение на первом этаже жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127, номера на поэтажном плане: 1 – 9 (аренда, продажа);

9) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, д. 27, пом. 69 (продажа);

10) здание с пристроем, расположенное по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Крупской, д. 1а (продажа);

11) жилой дом, расположенный по адресу: п. Шайтанский Рудник, д. 40 (продажа);

12) нежилое помещение первого этажа № 3 – 7, 39 – 42, 45, 46 жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 21а (аренда).

- произведена оплата за ремонт нежилого помещения № 12, 13 на первом этаже жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Строителей .Строителей, д. 21а (83,063 тыс. рублей);

- произведена установка радиатора на первом этаже жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 21а (25,812 тыс. рублей);

- произведена оплата кредиторской задолженности прошлых лет (12,168 тыс.рублей);

- произведена оплата за содержание муниципального имущества (438,487 тыс. рублей);

- произведена оплата за содержание и ремонт общедомового имущества (373,053 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» освоено 339,181 тыс. рублей (93,79% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- заключен и оплачен договор на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков (21 земельный участок): 19 земельных участков под автомобильными дорогами местного значения; образование и объединение земельных участков по ул. Розы Люксембург, 21 (определение координат характерных точек границ земельного участка, вычерчивание графической части межевого плана земельного участка, оформление межевого плана);

- заключен и оплачен договор на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков и уточнению границ и площади земельных участков: общественная территория «Молодежная аллея», городское кладбище (определение координат характерных точек границ земельного участка, вычерчивание графической части межевого плана земельного участка, оформление межевого плана);

- заключен и оплачен договор на проведение кадастровых работ по определению на местности поворотных точек участков автомобильных дорог в микрорайоне Западный (60 поворотных точек);

- заключен и оплачен договор на проведение кадастровых работ по образованию земельного участка (межевание площади Быкова);

- заключен и оплачен договор на проведение кадастровых работ по 2 объектам капитального строительства (работы по подготовке акта обследования для снятия с учета зданий, расположенных по адресам: г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 149; ул. Парижской Коммуны, д. 32);

- заключен и оплачен договор на проведение кадастровых работ по образованию 6 земельных участков: автомобильные дороги по ул. Луговая, ул. Грум-Гржимайло, ул. Поленова, переулок между ул. Грум-Гржимайло и ул. Поленова, сооружение по адресу г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, в районе домов № 11 – 13; сооружение – источник водоснабжения (скважина), расположенный вблизи домов № 17, 19 по ул. М. Горького (определение координат характерных точек границ земельного участка, вычерчивание графической части межевого плана земельного участка, оформление межевого плана);

- заключен и оплачен договор на проведение кадастровых работ по образованию 5 земельных участков по ул. Победы для предоставления однократно бесплатно в собственность льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства (определение координат характерных точек границ земельного участка, вычерчивание графической части межевого плана земельного участка, оформление межевого плана).

*По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 392,5 тыс.рублей (98,13% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

*-* проведены работы по подготовке схемы границ прилегающих территорий на территории сел Акинфиево, Медведево, на территории поселка Шайтанский рудник (390,000 тыс. рублей);

- расходы связанные с организацией и проведением публичных слушаний – размещение извещения о проведении публичных слушаний в газете «Городской вестник плюс», проведение публичных слушаний в здании МУ «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина» (2,5 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,23 – средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 3.  Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 10.12.2013 № 1216 (с изменения от 07.12.2015 № 1058, от 27.01.2016 № 35, от 08.02.2017 № 99, от 30.06.2017 № 477, от 29.12.2017 № 1039, от 14.11.2018 № 843, от 16.01.2019 №14, от 22.11.2019 № 726, от 10.07.2020 № 360, от 26.11.2020 № 613, от 11.02.2021 № 81, от 17.08.2021 № 426, от 09.03.2022 № 217).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **13 077,074** | **13 006,646** | **99,46** |
| местный бюджет | 12 679,569 | 12 609,141 | 99,44 |
| областной бюджет | 397,505 | 397,505 | 100,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений по данной подпрограмме)* произведена отплата членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований.

*По подпрограмме «Обеспечение деятельность административных комиссий» освоено 115,400 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений по данной подпрограмме):*

- денежные средства направлены на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий (содержание ставки секретаря административной комиссии городского округа Нижняя Салда).

*По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 5 269,829 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений по данной подпрограмме):*

- 27 человек ежемесячно получают муниципальную пенсию.

*По подпрограмме «Организация работы подведомственных учреждений» освоено 7 571,417 тыс. рублей (99,08% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), денежные средства направлены на:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (оплата труда сотрудников, коммунальные услуги и услуги связи, приобретение основных средств 1 893,043 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (оплата труда сотрудников, коммунальные услуги, уплата земельного налога 3 325,858 тыс. рублей);

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» 2 352,516 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,74 – средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 3.  Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшения плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |

1. ***Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2013 № 1348 (с изменениями от 18.08.2016 № 736, от 11.04.2017 № 259, от 04.07.2018 № 483, от 26.08.2019 № 563, от 09.06.2020 № 298, от 15.04.2021 № 225, от 09.03.2022 № 216).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **9 523,279** | **9 191,060** | **96,51** |
| местный бюджет | 9 505,000 | 9 172,781 | 96,50 |
| областной бюджет | 18,279 | 18,279 | 100,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда до 2025года» освоено 8 209,709 тыс. рублей (96,13% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» в размере 7 725,341 тыс. рублей (в том числе на оплату труда работников –6 553,127 тыс. рублей);

- произведена оплата услуг ООО «РАДИО-СИТИ» - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий (108,960 тыс. рублей);

- произведена оплата услуг ООО «Систематехники» - обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения – КПТСО «Грифон» (325,409 тыс. рублей);

- закуплено аварийное оборудование: ролики для переправы, спусковое устройство Восьмерка, зажимы Вертикаль, компасы, зажимы ручные, каски (50,000 тыс.рублей).

*По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» освоено 488,872 тыс. рублей (99,69 % от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- приобретение 5 ранцевых огнетушителей и 10 автономных пожарных дымовых извещателей (70,500 тыс. рублей);

- противопожарная опашка минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево, Шайтанский рудник (177,267 тыс. рублей);

- оплата по договору за реконструкцию разворотной площадки с. Медведево (60,332 тыс. рублей);

- противопожарная опашка минерализованной полосой городских лесов городского округа Нижняя Салда (55,274 тыс. рублей);

- премирование добровольных пожарных, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности (60,000 тыс. рублей)

– изготовление листовок для противопожарной пропаганды и агитации, баннеров и табличек (65,500 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» освоено 492,479 тыс. рублей (99,89% от бюджетных назначений по данной подпрограмме),* денежные средства направлены на развитие материально-технической базы для функционирования системы АПК «Безопасный город» на территории городского округа Нижняя Салда:

- монтаж и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения (179,749 тыс. рублей);

- приобретение 2 поворотных камер и 1 уличной IP-камеры (312,730 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,57 – низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 3.  Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим пересмотр МП в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 21.02.2019 № 101 (с изменениями от 23.07.2019 № 494, от 04.12.2019 №749, от 13.04.2020 № 184, от 24.04.2020 № 212, от 06.08.2020 № 401, от 25.09.2020 № 506, от 02.03.2021 № 117, от 27.10.2021 № 567, от 09.03.2022 № 214, от 01.06.2022 № 440, 26.10.2022 № 754, 27.12.2022 № 918).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **410 680,821** | **397 107,429** | 96,69 |
| местный бюджет | 160 285,563 | 156 395,839 | 97,57 |
| областной бюджет | 210 054,502 | 206 657,257 | 98,38 |
| федеральный бюджет | 19 212,156 | 15 789,993 | 82,19 |
| внебюджетные источники | 21 128,600 | 18 264,340 | 86,44 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию семи подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 113 503,354 тыс. рублей (96,63% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 11 332,180 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (46 413,095 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций (66 153,259 тыс. рублей) и в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (937,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 221 471,682 тыс. рублей (97,44% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 3 636,080 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях (73 817,721 тыс. рублей);

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях (16 570,512 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций (115 984,847 тыс. рублей) и в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (7 005,834 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности 4 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 4 муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Нижняя Салда (434,056 тыс. рублей);

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций городского округа Нижняя Салда (7 558,712 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 17 809,535 тыс. рублей (99,40% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 894,790 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования (16 310,048 тыс. рублей);

- обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях детям, находящимся в сложной жизненной ситуации (1 499,487).

*По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда» освоено 17 140,387 тыс. рублей (99,99% от плановых значений),в том числе внебюджетные источники 2 401,290 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

1) организацию отдыха детей в каникулярное время, а также на мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (14 108,690 тыс. рублей);

2) организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, а также на мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (667,900 тыс. рублей);

3) обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – молодежная биржа труда (2 363,797 тыс. рублей).

Городские лагеря с дневным пребыванием детей были открыты в период весенних, летних и осенних школьных каникул на базе 4 муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 10», МАОУ «ЦО №7» им. Героя РФ Ю.С. Игитова, МАОУ Гимназия. Все лагеря внесены в областной реестр оздоровительных организаций, имеют паспорта оздоровительных лагерей, актуализированы паспорта антитерростической безопасности.

Всего в отчетном периоде оздоровлено 1634 ребенка: в 4 городских лагерях на базе общеобразовательных организаций отдохнул 671 ребенок, в загородных оздоровительных лагерях Свердловской области - 501 человек, в санаториях – 112 человек, в том числе на Черном море – 35.

Дети отдыхали в загородных оздоровительных лагерях «Лесная сказка» г. Верхняя Салда, «Исетские зори» г.Каменск-Уральский, санаториях «Юбилейный» г. Верхний Тагил, «Самоцветы» г.Алапаевский район, «Алкино» Башкирская республика, «Жемчужина России» г.Анапа.

В туристических походах, сплавах, сборах приняли участие 350 ребят - многодневные сплавы по реке Чусовая, которые организуются МАОУ «ЦО №7» им. Героя РФ Ю.С. Игитова и МАОУ Гимназия.

Проводится работа по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет через молодежную биржу труда, которая функционирует на базе Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр образования № 7» им. героя Российской Федерации Ю.С. Игитова. Количество трудоустроенных 169 человек. Созданы рабочие места в образовательных учреждениях – подсобные рабочие по благоустройству территории, ученики вожатых в городских лагерях с дневным пребыванием.

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 4 287,689 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде проведены ремонтные работы в образовательных организациях:

- замена противопожарных дверей и перенос ограждения в МБОУ «СОШ № 5»;

- монтаж системы пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ № 10»;

- замена противопожарных дверей в МАДОУ «Росток»;

- ремонт кабинетов в рамках реализации проекта «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 10».

Для кабинетов «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 10» приобретены: мебель, стенды с логотипами «Точка роста», диваны, вывески.

Также был произведен монтаж системы охранной сигнализации в МБОУ «СОШ № 10» и ремонт наружного освещения в МАОУ Гимназия.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 22 894,782 тыс. рублей (86,18% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда и Централизованной бухгалтерии, капитальный ремонт кровли здания Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда, организацию и проведение городских мероприятий в сфере образования;

- выплаты стипендий студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении.

В целях обновления педагогических коллективов в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования в сфере искусства проводится работа по целевому обучению выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. В соответствии с Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 03.12.2019 № 741 (с изменениями) выплачиваются стипендии обучающимся в организациях среднего профессионального образования в размере 2000 рублей в месяц, в образовательных организациях высшего профессионального образования - 3000 рублей в месяц. По состоянию на 01.01.2023 года заключено 9 договоров (в 2022 году 9 обучающимся выплачено стипендий в размере 180,000 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,10 – средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 3.  Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим пересмотр МП в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 08.04.2020 № 178 (с изменениями от 10.09.2020 № 473, от 08.10.2020 № 536, от 14.01.2021 № 13, от 15.04.2021 № 224, от 09.11.2021 № 582, от 10.02.2022 № 107, от 22.04.2022 № 343, от 17.10.2022 № 727).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **61 279,662** | **60 937,524** | **99,44** |
| местный бюджет | 58 594,920 | 58 570,150 | 99,96 |
| областной бюджет | 754,742 | 750,524 | 99,44 |
| внебюджетные источники | 1 930,000 | 1 616,850 | 83,77 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» освоено 33 299,195 тыс. рублей (99,15% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 1 225,890 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на:

- организацию деятельности муниципального учреждения «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина»;

- противопожарные мероприятия в ГДК им. В.И. Ленина;

- приобретение звукового и светового оборудования;

- на акарицидную обработку против клещей по периметру парка «Металлургов» и в парке;

- изготовление баннеров для проведения мероприятий;

- на приобретение расходных материалов и памятных призов для участников торжественных мероприятий: «Масленица», «День защитника отечества», «День защиты детей», «Мы помним», «9 Мая», «День молодежи», «День города», «День пожилого человека», новогодние мероприятия и другие.

В 2022 году всего организовано и проведено 643 мероприятия, которые посетили 71056 человек.

Внебюджетные средства направлены на приобретение цветов и грунта в парк, ткани для сценических костюмов, сценической обуви, планшета, телевизора, онлайн кассы для кинотеатра, автозапчастей к автомобилю, баннеров, сценических костюмов, компьютера, материалов для создания декораций, хозяйственных материалов, строительных материалов для текущего ремонта здания ГДК им. В.И. Ленина, расходных материалов на оформление мероприятий и призов: к 8 Марта, для чествование ветеранов культуры, сувениров.

*По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 8 645,517 тыс. рублей (99,73% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 377,420 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова», в том числе на оплату труда работников, приобретение полок, стеллажей, напольного стенда, компьютеров, установку пандуса и перил, огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения.

Внебюджетные средства направлены на частичную оплату ремонта памятника салдинцам, расстрелянным в Кедровой роще в 1918 г

В отчетном году завершился капитальный ремонт зданий музея, который реализовывался с 2017 года. В 2022 году был произведен ремонт наружных стен основного здания музея, установлено ограждение и проведена внутренняя отделка помещений 1 этажа: выставочного зала, кабинетов и коридора.

В обновленном выставочном зале было проведено 8 тематических выставок:

- «Роль женщины в жизни Салдинского района: от прошлого к настоящему»;

- «Улица Победы»;

- «Лица Победы»;

- «Взвейтесь кострами…» к 100-летию пионерии;

- «Служба дни и ночи…» к 105-летию салдинской милиции;

- «Читая строки Певца Урала…» в рамках года Д.Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской области. К 170-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка создана скульптура писателя;

- «Алмазная мозаика Ольги Журавлевой»;

- «Фантазии полет и рук творенье».

Опубликованы в печатном и электронном виде 24 издания музея по темам: «Улицы Нижней Салды», «Бессмертный полк», «Краткая история Салдинского района», «Живет в Белорусском полесье», «О писателе и человеке Д.Н. Мамине-Сибиряке из архивных документов». Продолжился выпуск газеты музея «Салдинский краевед», вышел журнал «Салдинская панорама», полностью посвященный музейной тематике.

Для улучшения обслуживания людей с инвалидностью, установлены дополнительные лестничные ограждения на второй этаж здания с откидными пандусами, приобретена сменная складная кресло-каталка, большой SMART-TV и громкоговорители для экскурсоводов.

*По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 14 781,223 тыс. рублей (99,85 % от плановых значений), в том числе областные средства 748,38 тыс.рублей и внебюджетные источники 13,540 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, на оплату труда работников и повышение их квалификации, а также на приобретение и обслуживание программных продуктов.

Всего в 2022 году приобретено: 1230 экземпляров книг всего на сумму 408 375 руб., 5 компьютеров с лицензионным программным обеспечением.

В отчетном периоде реализованы следующие программы:

- Центральная городская библиотека - культурно-просветительская программа «Уроки на всю жизнь»;

- Детская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка - культурно-просветительская программа «Советы доброй старины»;

- Библиотека №2 с. Акинфиево «Книжное царство открыто для всех» – культурно-просветительская программа.

В 2022 году в библиотеках проводились мероприятия, направленные на историко-патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, повышение финансово-правовой грамотности, экологическое просвещение, художественно-эстетическое воспитание, продвижение книги и чтения, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде:

*-* Историко-патриотическое воспитание (проведено 16 мероприятий (из них 4 онлайн), участников 241, 919 просмотров);

- Формирование здорового образа жизни (проведено мероприятий 10 (из них 3 онлайн), 260 участников, 950 просмотров);

- Художественно-эстетическое воспитание (проведено 25 мероприятий (3 онлайн), 936 участника, 1192 просмотра);

- Мероприятия по повышению финансово-правовой грамотности (проведено 4 мероприятия, 117 участников) - финансовые уроки «В гостях у гнома Эконома», экономическая игра «Деньги любят счёт»;

- Продвижение книги и чтения (проведено 43 мероприятий (из них 12 онлайн), 630 участника, 1358 просмотра);

- Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (проведено 18 мероприятий, 360 участников).

Проведенные мероприятия:

- «Библионочь-2022. Сословие творцов»;

- «Заветы доброй старины» — культурно-просветительская программа;

- час интересных сообщений «От обряда к народному театру»;

- фольклорные посиделки, мастер-классы по изготовлению поделки «Мишка-топтыжка»;

- этнографические часы на разные темы.

Также были организованы:

- выставка рукоделия «Мир увлечений»;

- тематическая фотозона #МЫВМЕСТЕ, посвящённая истории, культуре, традициям, обычаям народов России;

- ярмарка–выставка местных мастеров «Сделано в Нижней Салде».

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 4 211,589 тыс. рублей (99,71% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации городского округа и Централизованной бухгалтерии, а также на сопровождение программного продукта 1С и проведение городских мероприятий: «День молодежи», «День города», установка и обслуживание новогоднего городка.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,01 – высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 5.  Высокая эффективность муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 № 70 (с изменениями от 28.06.2016 № 561, от 30.06.2016 № 565, от 03.10.2016 № 871, от 13.03.2017 № 178, от 11.05.2017 № 338, от 30.11.2017 № 866, от 02.03.2018 № 158, от 30.05.2018 № 402, от 05.10.2018 № 729, от 28.12.2018 № 986, от 22.02.2019 № 106, от 08.04.2019 № 226, от 21.06.2019 № 414, от 26.07.2019 № 505, от 25.09.2019 № 621, от 04.03.2020 № 89, от 10.09.2020 № 475, от 29.12.2020 № 685, от 10.02.2021 № 74, от 29.03.2021 № 170, от 09.11.2021 № 581, от 10.02.2022 № 112, от 12.07.2022 № 523).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **31 047,829** | **30 654,398** | **98,73** |
| местный бюджет | 30 036,200 | 29 904,971 | 99,56 |
| областной бюджет | 517,629 | 310,127 | 59,91 |
| внебюджетные источники | 494,000 | 439,300 | 88,93 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 9 962,821 тыс. рублей (98,84% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 342,130 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия различного уровня, в том числе на обеспечение деятельности и оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения «СОК», а также на ремонт раздевалок в МБУ «СОК»; на приобретение оборудования и инвентаря для развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); повышение квалификации судей ГТО; на акарицидную обработку территории МБУ «СОК»;

Внебюджетные средства направлены на организационные взносы для участия в фестивале, приобретение формы для Чирспорта и проведение этапа по Автоспорту.

*По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда»* расходы не производились*.*

*По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 17 941,039 тыс. рублей (98,57% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 97,170 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «ДЮСШ», в том числе на оплату труда работников, приобретение оборудования, оплату услуг по сопровождению сайта, приобретение спортивного инвентаря, организационные взносы.

За счет внебюджетных источников приобретены воздуходувки, таблички на оцинковке, стенды, план эвакуации.

*По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» освоено 27,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений)*

Денежные средства направлены на приобретение памятной сувенирной продукции для молодёжи городского округа Нижняя Салда.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 2 630,434 тыс. рублей (99,42% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда и централизованной бухгалтерии.

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» освоено 48,104 тыс.рублей (100,00% от бюджетных назначений):* на патриотическое воспитание граждан, организацию и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной сфере

*По подпрограмме «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе Нижняя Салда» освоено 45,000 тыс.рублей (100,00% от бюджетных назначений):* приобретена сувенирная продукция.

Всего на территории городского округа Нижняя Салда функционируют 7 добровольческих (волонтерских) отрядов: «Дети как дети» (ГАУ «СРЦН города Нижняя Салда»), «Радость» (МАОУГ), «Доброволец» (МАОУ «ЦО №7» им. Героя РФ Ю.С. Игитова), «Доброе сердце» (МБОУ «СОШ № 10»), «Экодесант» (МБОУ «СОШ № 5»), «Юность» (филиал ГАПОУ СО «НТГМК), «Новое поколение» (ГКУ СО «СРЦН № 2 города Нижняя Салда»).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,08 – средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 02.03.2020 № 82 (с изменениями от 14.10.2020 № 547, от 02.02.2021 № 57, от 31.01.2022 № 66)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **6 838,196** | **5 953,455** | **87,06** |
| местный бюджет | 6 838,196 | 5 953,455 | 87,06 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 2,385 тыс. рублей (0,50% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Бюджетные средства направлены на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга по бюджетным кредитам.

Новые заимствования в 2022 году не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 5 951,070 тыс. рублей (93,50% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда (экономия по фонду оплаты труда по причине предоставления работнику отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, курсы повышения квалификации не проводились).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,87 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,76 – средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 4.  Приемлемый уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

1. ***Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2015 № 1156 (с изменения от 19.10.2016 № 933, от 28.12.2016 № 1181, от 17.10.2017 № 751, от 06.03.2018 № 173, от 27.11.2018 № 878, от 27.11.2019 № 42, от 27.01.2020 № 21, от 12.01.2021 № 3, от 3.08.2021 № 445, от 20.01.2022 № 21).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **570,000** | **570,000** | **100,00** |
| местный бюджет | 570,000 | 570,000 | 100,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм

*По подпрограмме «Совершенствование информационно-технической структуры» освоено 220,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Произведена оплата за продление лицензии антивирусной программы (50 лицензий), сертификаты для электронных цифровых подписей, использование вычислительных ресурсов Резервного центра обработки данных Правительства Свердловской области и оплата по муниципальному договору с ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта муниципального образования в единой системе муниципальных сайтов.

*По подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда» освоено 350,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Денежные средства направлены на приобретение компьютерной техники и программный продуктов для нужд администрации городского округа Нижняя Салда.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,00 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,97 – высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5.  Высокая эффективность МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.11.2013 № 1165 (с изменениями от 11.02.2016 № 80, от 18.04.2016 № 269, от 19.12.2016 № 1125, от 06.03.2017 № 172, от 28.12.2017 № 1032, от 09.09.2020 № 468, от 23.04.2021 № 216, 23.12.2022 № 914).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **3 405,000** | **2 363,394** | **69,41** |
| местный бюджет | 3 405,000 | 2 363,394 | 69,41 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

*По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» освоено 1 354,978 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

В отчетном периоде денежные средства направлены на:

- приобретение материалов для проведения экологических акций (24,998 тыс. рублей);

- обслуживание полигона ТКО (1 200,000 тыс. рублей);

- транспортировку и обезвреживание ртутьсодержащих ламп от населения частного сектора – вывезено 725 ламп (29,995 тыс. рублей);

- ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов: ликвидировано 5 свалок общей площадью 882 м. кв., объем складируемых отходов – 475,3 м. куб (территория водоохраной зоны Нижнесалдинского водохранилища в районе реки Первая (2 свалки); вдоль обочины автодороги по ул. 3-Привокзальная в кювете на стороне к лесу; между коллективным садом «Победа-СМЗ» и гаражами РГЗ «Победа» вдоль автодороги (2 свалки)) (99,985 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» освоено 1 004,028 тыс. рублей (54,30% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Денежные средства направлены на:

- обслуживание гидроузла (859,569 тыс. рублей);

- охрана гидроузла (113,979 тыс. рублей);

- страхование гидроузла (23,200 тыс. рублей)

*По подпрограмме «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» освоено 4,388 тыс. рублей (2,18% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Заключен договор на проведение работ по тушению лесных (ландшафтных) пожаров на территории городского округа Нижняя Салда на сумму 20,000 тыс. рублей. В соответствии с проведенными работами оплата составила 4,388 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,69 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,20 – средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 3  Средний уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.12.2013 № 1298 (с изменениями от 27.06.2016 № 559, от 19.01.2017 № 30, от 21.12.2017 № 992, от 19.10.2018 № 766, от 27.12.2018 № 962, от 11.02.2020 № 58, от 04.02.2021 № 61, от 17.06.2021 № 312, от 20.01.2022 № 22, от 29.12.2022 № 936).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **247,000** | **247,000** | **100,00** |
| местный бюджет | 247,000 | 247,000 | 100,00 |

Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка одному индивидуальному предпринимателю и одному субъекту малого и среднего предпринимательства, 12 человек прошли обучение) (30,500 тыс. рублей).

На заседании Координационного совета были рассмотрены и одобрены 6 заявок на получение субсидий из бюджета городского округа на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования и программных продуктов субъектами малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития услуг (деятельность ресторанов и кафе; деятельность парикмахерских; деятельность по продаже продовольственных товаров). А также оказана финансовая поддержка крестьянско-фермерскому хозяйству на компенсацию части затрат на приобретение косилки ротационной навесной. Денежные средства в размере 216,500 тыс. рублей были перечислены заявителям в полном объеме.

В рамках имущественной поддержки одному индивидуальному предпринимателю предоставлено в аренду помещение, находящееся в муниципальной собственности.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,00– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,19 – средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.11.2019 № 735 (с изменениями от 23.06.2020 № 329, от 14.01.2021 № 11, от 12.01.2022 № 6).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **285,000** | **284,800** | **99,93** |
| местный бюджет | 285,000 | 284,800 | 99,93 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».

Расходы направлены на:

- приобретение и установку оборудования для организации системы контроля и управления доступом на объекте МАОУ «Центр образования № 7 им. героя Российской Федерации Ю.С. Игитова» - структурное подразделение «Дом детского творчества»;

- приобретение и установку камеры и оборудования для видеонаблюдения в МБУК «Центральная городская библиотека»;

- изготовление и размещение информационных материалов, направленных на профилактику терроризма, экстремизма и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, в соответствии с договором, заключенным между администрацией городского округа Нижняя Салда и ГАУ печати Свердловской области «Редакция газеты «Городской вестник»»,

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,10 – средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2027 года»***утверждена постановлением администрации городского округа от 17.06.2021 № 308 (с изменениями от 28.12.2021 № 707, от 10.01.2022 № 2, от 29.12.2022 № 931)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение  за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **80,000** | **80,000** | **100,00** |
| местный бюджет | 80,000 | 80,000 | 100,00 |

В отчетном периоде предоставлена субсидия социально ориентированной некоммерческой организации СО АНО «Проразвитие» в размере 80,000 тыс. рублей для реализации проекта «Знать сегодня, чтобы жить завтра».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,00 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,00 – высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5.  Высокая эффективность МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

***17. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2024 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.09.2017 № 710 (с изменениями от 21.12.2017 № 994, от 29.03.2018 № 251, от 07.05.2018 № 351, от 05.12.2018 № 893, от 28.12.2018 № 977, от 26.02.2019 № 110, от 29.03.2019 № 210, от 28.08.2019 № 571, от 09.09.2020 № 469, от 12.03.2021 № 135, от 29.07.2022 № 562).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования МП на 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение  за 2022 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **2 382,695** | **1 240,107** | **52,05** |
| местный бюджет | 2 382,695 | 1 240,107 | 52,05 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию одной подпрограммы.

*По подпрограмме «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда» освоено 1 240,107 тыс. рублей (52,05% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на:

- благоустройство общественной территории «Площади Быкова» (340,107 тыс. рублей);

- разработку проектно-сметной документации «Благоустройство общественной территории «Молодежная аллея»» (900,000 тыс. рублей)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,52– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,00 - высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 4.  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

Согласно данным проведенного анализа 17 муниципальных программ:

Оценка «5» - высокая эффективность – 3 муниципальные программы – 17,65% (в 2021 году – 29,41%):

1. «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».

2. «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года».

3. «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2027 года».

Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности – 9 муниципальных программ –52,94% (в 2021 году – 47,06%):

1. «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».
2. «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года».
3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».
4. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».
5. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».
6. «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года».
7. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».
8. «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года».
9. «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2024 годы».

Оценка «3» - средний уровень эффективности – 5 муниципальных программ – 29,41% (в 2021 году – 11,76%):

* 1. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года».
  2. «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года».
  3. «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2025 года».
  4. «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».
  5. «Обеспечение рационально и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года».

**Шкала оценок эффективности муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда по годам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа | Оценка эффективности муниципальной программ | |
| **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности МП |
| 2 | «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности МП |
| 3 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности МП |
| 4 | «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка – 2  Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности МП |
| 5 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 3  Средний уровень эффективности МП |
| 6 | «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 3  Средний уровень эффективности МП |
| 7 | «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2025 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности МП |
| 8 | «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 3  Средний уровень эффективности МП | Оценка - 3  Средний уровень эффективности МП |
| 9 | «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка – 5  Высокая эффективность МП |
| 10 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности МП |
| 11 | «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности МП |
| 12 | «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 5  Высокая эффективность МП | Оценка – 5  Высокая эффективность МП |
| 13 | «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка – 2  Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 3  Средний уровень эффективности МП |
| 14 | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 5  Высокая эффективность МП | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности МП |
| 15 | «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 5  Высокая эффективность МП | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности МП |
| 16 | «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка – 5  Высокая эффективность МП |
| 17 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2024 годы» | Оценка - 3  Средний уровень эффективности МП | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности МП |

Анализ исполнения действующих муниципальных программ показал, что большинство программ реализованы на приемлемом уровне и способствовали поддержке общественных организаций и отдельных категорий граждан, развитию культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, развитию информационных технологий, поддержке и укреплению материального состояния субъектов МСП и муниципальных финансов, а также урегулированию и профилактики терроризма и правонарушений, экстремизма, распространения опасных заболеваний, развитию гражданской обороны, ЖКХ, использованию и повышению эффективности в общегосударственных вопросах и муниципального имущества городского округа Нижняя Салда.

В необходимых случаях ответственные исполнители программ оперативно принимали меры по корректировке программных мероприятий и объёмов их финансирования. Так, в 2022 году ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлено 38 проектов (в 2021 – 30) постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

Учитывая вышеизложенное, для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2023 году, ответственным исполнителям программ предлагается:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.
2. Изыскать возможные пути альтернативной реализации мероприятий муниципальных программ.
3. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку программных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.
4. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств и достижением плановых показателей эффективности.
5. При разработке муниципальных программ осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать наличие измеримых показателей, позволяющих наиболее эффективно контролировать ход их реализации и определять результативность мероприятий.
6. Устранить перенасыщение муниципальных программ неактуальными мероприятиями прошлых периодов, посредством разработки новой муниципальной программы.