**Информация о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда**

**за 9 месяцев 2017 года**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2017 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2016 года № 5/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2017 году, утвержден в Приложении 9 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда.

В 2017 году в городском округе Нижняя Салда реализуются мероприятия по 16 муниципальным программам, 47 подпрограммам: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества, градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной политики и поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Информация о реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 (с изменением от 26.07.2016 № 665), на основании данных Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период (9 месяцев 2017 года).

В соответствии с решением Думы о бюджете на финансирование муниципальных программ в 2017 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 542 744,776 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 285 306,353 тыс. рублей, средства областного бюджета – 257 468,423 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 306 222,150 тыс. рублей (или 56,42% от плановых бюджетных назначений), в том числе средства местного бюджета – 169 347,245 тыс. рублей, средства областного бюджета – 136 874,905 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 25 (с изменениями от 18.08.2016 № 735, от 11.01.2017 № 24).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **186,000** | **108,000** | **58,06** |
| местный бюджет  | 186,000 | 108,000 | 58,06 |

В отчетном периоде приобретены и установлены камеры видеонаблюдения на здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в сумме 108,000 тыс. рублей.

Оставшиеся средства будут перераспределены в IV квартале 2017 на другие мероприятия муниципальных программ.

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 25.01.2016 № 18 (с изменениями от 16.12.2016 № 1116, от 24.01.2017 № 56, от 26.09.2017 № 701).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **1 410,320** | **390,370** | **27,68** |
| местный бюджет  | 1 410,320 | 390,370 | 27,68 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» запланированные денежные средства (в размере 850,000 тыс. рублей) не освоены.*

12 января в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области направлен список молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году.

В сентябре в Департамент молодежной политики Свердловской области предоставлены уточненные списки молодых семей – получателей социальных выплат по городскому округу Нижняя Салда.

Средства местного бюджета на реализацию подпрограммы в 2017 году будут освоены после подписания соглашения с Департаментом молодежной политики Свердловской области о софинансировании муниципальной программы.

Соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области будет подписано после поступления средств из федерального и областного бюджетов.

После подписания Соглашения администрации городского округа Нижняя Салда будет предоставлено уведомление о софинансировании подпрограммы и выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденная приказом Департамент молодежной политики Свердловской области.

В 4 квартале 2017 года молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2017 году и до конца года приобретут в собственность жилые помещения.

В списке молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу Нижняя Салда состоит 20 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 390,370 тыс. рублей (69,67% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены культурно массовые мероприятия для ветеранов (87,600 тыс. рублей);

- произведена выплата 14 Почетным гражданам городского округа Нижняя Салда в канун празднования Дня города (70,000 тыс. рублей);

- произведена ежемесячная выплата 6 инвалидам, находящихся на программном гемодиализе, больным оказывается материальная помощь – компенсация на проезд в ГУЗ СО «Диализ» г. Нижний Тагил (154,500 тыс. рублей);

- в канун празднования 72-годовщины Дня Победы в городском округе организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны – 75 человек (75,000 тыс. рублей);

- приобретение аксессуаров для поминальных церемоний (венки и цветы) – возложение к мемориалам, памятникам (1,500 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **79 150,175** | **21 916,233** | **27,69** |
| местный бюджет  | 58 450,175 | 21 745,078 | 37,20 |
| областной бюджет | 20 700,000 | 171,155 | 0,83 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 507,129 тыс. рублей (63,39% от бюджетных назначений), в том числе:*

- направлены средства на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту.

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 5 401,359 тыс. рублей (63,85% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены расчеты за уличное освещение (1 479,883 тыс. рублей), а также за приобретение светильников наружного освещения в количестве 400 штук (559,656 тыс. рублей);

- произведена оплата по муниципальному контракту на санитарную уборку городского округа Нижняя Салда в размере 1 200,000 тыс. рублей;

- денежные средства были направлены на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (1 518,467 тыс. рублей);

- был произведен отлов бродячих собак в количестве 98 штук (161,508 тыс. рублей);

- уборка несанкционированных свалок (300,000 тыс. рублей);

- погашена кредиторская заложенность прошлых лет за содержание уличного освещения (171,155 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 400,000 тыс. рублей (93,02% от бюджетных назначений):*

- произведена оплата по муниципальному контракту с МУП «Чистый город» на содержание малых архитектурных форм (содержание детских площадок) (400,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» расходы не производились.*

Освоение денежных средств планируется на IV квартал 2017 года

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 519,900 тыс. рублей (1,64% от бюджетных назначений),в том числе:*

- денежные средства были направлены на разработку муниципальных программ и схем коммунальной инфраструктуры тепло- и водоснабжения, водоотведение.

*По подпрограмме «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» освоено 15 087,846 тыс. рублей (39,87% от бюджетных назначений), в том числе:*

- произведены расчеты с ООО «ФОРТЕКС-УПЕК» за разработку проектно-сметной документации по объекту «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» городского округа Нижняя Салда, переулок Коммунаров, 55 (11 800,000 тыс. рублей);

- оплата по муниципальному контракту, заключенному 14.04.2016 г. с ГУП СО «Газовые сети» за разработку проектно-сметной документации на проектирование наружного газопровода низкого давления на участках улиц: Фрунзе, Победа, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого (на 2 888,889 тыс. рублей);

- оплачены 4 договора с ГУПСО «Газовые сети» за работы по выполнению корректировки схемы газоснабжения г. Нижняя Салда Свердловской области – 4 этапа (398,957 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2031 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352 (с изменениями от 09.02.2016 № 78, от 18.05.2016 № 376, от 09.06.2016№ 470, от 10.04.2017 № 255, от 25.04.2017 № 305).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **115 111,323** | **33 435,182** | **29,05** |
| местный бюджет  | 25 213,845 | 13 331,304 | 37,86 |
| областной бюджет | 79 897,478 | 20 103,878 | 25,16 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлена на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2031 год» освоено 32 323,364 тыс. рублей (28,59% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (8 340,529 тыс. рублей);

- произведена частичная оплата за работы по реконструкции улицы Фрунзе (местный бюджет – 3 147,052 тыс. рублей, областной бюджет – 20 103,878 тыс. рублей);

- приобретена георешетка типа Армдор 50 или аналог в количестве 5 040 м2  (неучтенная ранее проектом по реконструкции улицы Фрунзе) на 375,782 тыс. рублей;

- произведена оплата ООО УК «Малахит» за работы по устройству подпорной стенки при благоустройстве территории тяготеющей к улице Ломоносова в г. Нижняя Салда (356,122 тыс. рублей).

В IV квартале 2017 планируется заключить муниципальный контракт с ООО «Салдинские автоуслуги» на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа Нижняя Салда – перевозка пассажиров в с. Медведево.

*По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2031 годы» освоено 459,930 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства были направлены на приобретение пескоразбрасыватель тракторной серии «ПКР» или эквивалент для трактора МТЗ-82, вместительностью не менее 3,3 м3.

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2031 года» освоено 651,888 тыс. рублей (40,70% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведена частичная оплата согласно акта выполненных работ по муниципальному контрактус МУП «Чистый город» на приведение в соответствие с Национальными стандартами улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным учреждениями городского округа

1. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 230 (с изменениями от 08.06.2015 № 480, от 14.12.2015 № 1081, от 18.08.2016 № 734, от 26.09.2016 № 850, от 28.12.2016 № 1185, от 06.06.2017 № 421, от 07.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 622)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **3 058,078** | **1 582,501** | **51,75** |
| местный бюджет  | 3 058,078 | 1 582,501 | 51,75 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлена на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

 *По подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 545,552 тыс. рублей (55,11% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов (заключено 6 договоров, на 01.10.2017 один договор оплачен – комплекс кадастровых работ по изготовлению технического плана сооружения, кабельная линия КЛ-0,4 кВ от Тп-2021 до ВРУ здания «Насосная», по адресу К. Либкнехта, 79, по 3 договорам произведены авансовые платежи) на сумму 66,962 тыс. рублей;

- проведена рыночная оценка стоимости имущества (68,000 тыс. рублей – нежилое помещение 24 ул. Строителей, д. 44, определение вида стоимости объекта оценки ул. Ломоносова, д. 40);

- содержание муниципального имущества (410, 590 тыс. рублей).

 *По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 76,949 тыс. рублей (40,92% от бюджетных назначений), в том числе:*

- заключен и оплачен один договор (на сумму 54,000 тыс. рублей) на выполнение кадастровых работ объекта газоснабжения (сооружений) с изготовлением технического плана, сопровождение процедуры постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости с получением кадастрового паспорта;

- заключен договор с ООО «Кадастровое бюро» на выполнение кадастровых работ в отношении пяти земельных участков, расположенных в городе Нижняя Салда, улица Луначарского, № 219, 221, 223, 228, 230. На 01.10.2017 произведены авансовые платежи в размере 8,250 тыс. рублей.

 В IV квартале 2017 года планируется завершение работ и оплата по договорам на межевание земельных участков под блочными котельными и под многоквартирными домами по ул. Уральская.

 *По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 960,000 тыс. рублей (51,06% от бюджетных назначений), в том числе:*

- заключен и оплачен договор на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, № 143,145,147; разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, № 93,95,97,99,101,103,105,107, ул. Демьяна Бедного, № 10,12,14,16 (90,000 тыс. рублей);

- заключен и оплачен договор на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу г. Нижняя Салда, ул. Кедровая, №1 – 34, ул. Строителей №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 (270,000 тыс. рублей);

- произведена оплата по муниципальному контракту с ООО Инженерный центр «ЛИДЕР-С» на выполнение работ по разработке проекта «Правила землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда» в размере 600,000 тыс. рублей.

В IV квартале 2017 планируется:

* заключить муниципальный контракт (на сумму 497,500 тыс. рублей) с ООО «Блокгеострой» на проведение землеустроительных работ по описаю местоположения границ населенных пунктов городского округа Нижняя Салда, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов: город Нижняя Салда, село Акинфиево, поселок Встреча, поселок Шайтанский рудник – срок выполнения работ декабрь 2017 года;
* заключить муниципальный контракт (на сумму 139,000 тыс. рублей) с ООО Инженерный центр «ЛИДЕР-С» на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу город Нижняя Салда, ул. Ломоносова, №№ 7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31, улица Советская, №№ 2, 4, 6, 8, 14,56, улица Фрунзе, № 91.
1. ***Муниципальная программа «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 10.12.2013 № 1216 (с изменения от 07.12.2015 № 1058, от 27.01.2016 № 35, от 08.02.2017 № 99, от 30.06.2017 № 477).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **10 548,613** | **7 736,164** | **73,34** |
| местный бюджет  | 10 183,213 | 7 470,201 | 73,36 |
| областной бюджет | 365,400 | 265,963 | 72,79 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

 *По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- произведена отплата членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований.

 *По подпрограмме «Обеспечение деятельность административных комиссий» освоено 68,716 тыс. рублей (67,11% от бюджетных назначений),*

- денежные средства направлены на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий.

 *По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 3 413,589 тыс. рублей (75,00% от бюджетных назначений),*

- 29 человекам ежемесячно выплачивается муниципальная пенсия.

 *По подпрограмме «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» освоено 4 203,859 тыс. рублей (71,93% от бюджетных назначений), в том числе:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (содержание двух сотрудников, коммунальные услуги и услуги связи) (693,294 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (содержание семи сотрудников, коммунальные услуги) (1 666,318 тыс. рублей);

- субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» (1 647,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2013 № 1348 (с изменениями от 18.08.2016 № 736, от 11.04.2017 № 259).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **6 378,533** | **4 590,244** | **71,96** |
| местный бюджет  | 6 378,533 | 4 590,244 | 71,96 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 11.04.2017№ 259.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

 *По подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» освоено 4 378,469 тыс. рублей (73,30% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» (4 291,569 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работников – 3 716,818 тыс. рублей);

- приобретение и установка на автомобиль «ГАЗ-32213» аварийно-спасательного оборудования – сигнальная громкоговорящая установка «Мираж» (31,920 тыс. рублей);

- оплата услуг ООО «РАДИО-СИТИ» - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий (54,980 тыс. рублей).

 *По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» освоено 211,775 тыс. рублей (19,59% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства были направлены на противопожарную опашку минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево, Шайтанский рудник (41,775 тыс. рублей);

- создание и содействие в пожарных целях условий для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водопровода, восстановление и ремонт пожарных водоемов и пирсов - 01.09.2017 заключен договор на выполнение работ по устройству пирса (подготовительные работы) по адресу г. Нижняя Салда, улица Розы Люксембург, 2. Оплата в IV квартале 2017 (90,000 тыс. рублей);

- приобретение плакатов, вывесок, листовок, брошюр для противопожарной пропаганды и агитации (80,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 09.10.2014 № 1019 (с изменениями от 10.08.2015 № 656, от 28.01.2016 № 46, от 01.09.2016 № 781, от 22.11.2016 № 1033, от 20.12.2016 № 1132, от 17.02.2017 № 122, от 24.07.2017 № 552).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **269 452,088** | **199 161,181** | **73,91** |
| местный бюджет  | 113 230,643 | 83 103,672 | 73,39 |
| областной бюджет | 156 221,445 | 116 057,509 | 74,29 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 24.07.2017№ 552.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

 *По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 47 741,201 тыс. рублей (72,84% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

 - организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

 - финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

 *По подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 118 107,908 тыс. рублей (73,64% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях (7 460,798 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

 *По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» освоено 13 617,418 тыс. рублей (71,53% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

1) организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования;

2) организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе (1 671,781 тыс. рублей);

3) организацию отдыха детей в каникулярное время (2 764,466 тыс. рублей);

В отчетном период периоде было проведено:

- в санаторно-курортных организациях в период летних каникул оздоровлено: 40 детей в санаторий «Самоцветы» (Алапаевский район) на 1 смене (июнь), 30 детей в санаторий «Жемчужина России» (г.Анапа, Краснодарский край) на 3 смене (июль-август). Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных организациях будет осуществляться также в осенний период – 46 детей будут оздоровлены в «Бирюзе» (г. Нижняя Салда) в период с 7 по 30 ноября;

- в загородных оздоровительных лагерях оздоровлено 30 детей в ЗОЛ «Мечта» (г. Ревда), 59 детей в «Бирюзе» (г.Нижняя Салда) на 1,2,3,4 смены (май-август). Организация отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях будет осуществляться также в «Бирюзе» (г. Нижняя Салда) 90 детей в период с 16 по 29 октября - 90 человек из МБОУ «СОШ №5», в период с 30 октября по 5 ноября, 81 человек из МБОУ «СОШ №10», МОУГ, МАОУ «ЦО №7»;

- в городских лагерях с дневным пребыванием детей на базе всех муниципальных общеобразовательных учреждений в период летних школьных каникул оздоровлено 435 человек, в том числе 80 в трудной жизненной ситуации (ТЖС). В период весенних школьных каникул оздоровлено 60 детей, в том числе 10 в трудной жизненной ситуации, в период осенних каникул планируется оздоровить 155 детей, в том числе 30 в ТЖС на базе МБОУ «СОШ №10», МОУГ, МАОУ «ЦО №7».Стоимость путевки в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2017 года 3565,00 рублей, стоимость для всех категорий детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 20% от стоимости путевки – 713,00 рублей;

4) обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – молодежная биржа труда (1 257,499 тыс. рублей):

- в отчетном периоде было трудоустроено через молодежную биржу труда на базе МАОУ «ЦО №7» 121 человек;

- несовершеннолетние работали подсобными рабочими, учениками вожатых в городских лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций: 5 школы, 10 школы, Гимназии, Центра образования, а также в филиале Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Черепановых;

- ФГУП НИИМаш в летний период трудоустроил за счет своих средств 30 подростков, которые работали на стадионе «Вымпел» рабочими по благоустройству;

- Центральная городская больница трудоустроила 3 человека регистраторами.

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 15 112,210 тыс. рублей (96,70% от бюджетных назначений).*

В целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации были проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях городского округа (за счет средств местного бюджета и средств Резервного фонда Правительства Свердловской области):

- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» произведен ремонт полов на 2,3 этажах, частичная замена оконных блоков;

- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» заменены оконные блоки в спортзале (8 шук), установлены умывальники в учебных кабинетах (6 штук) и замки безопасности на оконных блоки, произведен мягкой кровли (204 м кв), заменены светильники, произведен ремонт канализации;

- в МОУ Гимназия произведена замена оконных блоков, ремонт пола в библиотеке, ремонт лаборатории класса химии;

- в МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Акинфиево» был установлен забор по периметру территории школы, произведен монтаж входной группы;

- в МБУ ДО «Детская школа искусств» произведена замена 46 оконных блоков;

- в структурных подразделениях МДОУДСКВ «Радуга» произведен ремонт 2 веранд и кровли (608 м кв.) в ДОУ «Серебряное копытце», ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальном помещении в ДОУ «Солнышко», ремонт кровли (200 м кв), фасада (504 м кв.) и канализации в ДОУ «Радуга» (ул. Карла Маркса, д. 8)

- в структурных подразделениях МАОУ «Центр образования №7»: был сделан ремонт пищеблока в ДОУ«Калинка», заменены оконные блоки в «ДДТ», произведен монтаж вентиляции в «Эврика», проведен ремонт помещений по адресу ул. Строителей, 46 и открыты кабинеты черчения, рисования и два коррекционных класса, для которых были приобретены мебель, компьютер, экран, ЖК панель, принтер и установлены 4 оконных блока.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 4 112,444 тыс. рублей (53,30% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены наобеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

*По подпрограмме «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» освоено 470,000 тыс. рублей (47,00% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на приобретение оборудования для кабинета естественно-научного цикла в МАОУ «ЦО № 7».

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 19.09.2016 № 818 (с изменениями от 13.12.2016 №1109, от 08.02.2017 № 96).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **30 540,000** | **19 982,095** | **65,43** |
| местный бюджет  | 30 540,000 | 19 982,095 | 65,43 |

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

 *По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности» освоено 10 002,276 тыс. рублей (74,15% от бюджетных назначений).*

 Денежные средства направлены на организацию деятельности городского Дворца культуры, на изготовление и установку навеса в клубе с. Медведево, а также на оплату труда работников МУ «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина».

В рамках средств Резервного фонда Правительства Свердловской области:

* для клуба села Акинфиево были приобретены стулья ИЗО (50 штук) в актовый зал, светильники светодиодные (10 штук) и микшерный пульт для проведения мероприятий;
* в развивающею группу для детей 3,4,5 лет в МУ «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина» приобретены ноутбук, акустическая система (2 штуки), проектов, батут, мольберты (10 штук).

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- конкурс «Семья года-2017»;

- концертно-конкурсная программа «Салда-бейби 2017»;

- семейная квест игра «Дорожная азбука»;

- игровая программа «Отдыхаем всей семьей»;

- вечер отдыха «Отдыхаем всей семьей»;

- «День рождение Семьи»;

- масленичная неделя «Проводы Зимы»;

- детский кукольный спектакль « Принцесса-Крапинка»;

- детский спектакль ростовых кукол «Похитители Вселенной»;

- встреча в киноклубе «Мультпарад»;

- игровая программа «День варенья»;

- 1 Июня концертно-развлекательная программа ко «Дню защиты детей»;

- праздничная программа «День весны и труда»;

- с января по июнь проведена серия интеллектуальных познавательных игр «НИКА»;

- социальный проект «Человек и природа»;

- конкурсно-развлекательная программа «Мы вместе» (Центр Реабилитации);

- 3-ток-шоу «Первый шаг»;

- благотворительный концерт «Спасибо за мирное небо!»;

- концерт «Город детства»;

- акция «Солдатский платок»;

- концертная программа ко Дню России;

- игровая программа «Летние забавы»;

- встреча в кинклубе «В гостях у сказки»;

- познавательная программа «Ученье – свет, а не ученье тьма»;

- развлекательная программа «Веселая компания»;

- конкурсная программа «Экопарад» в День города;

- праздничная программа ко Дню города и Дню металлурга «Мой город – мой дом»;

- концертно-развлекательные программы в День города и День металлурга;

- концерт «День Знаний»;

- игра «Поле Чудес» (Мы в этом городе живем, мы этот город любим);

-праздничный концерт «День учителя»;

-игра «Это мой ребенок»;

-выставка «Дары осени»;

-праздничный концерт коллектива «Сударушка»;

-музыкальная гостиная "Мелодии листопада"»

-клуб выходного дня « Отдыхаем всей семьей»;

-открытие дома для сирот;

-концерт – благодарность;

-выездные концертные программы на избирательных участках;

- выездные концертные программы в рамках взаимодействия городов – п. Свободный;

-развлекательная программа «Золотая осень» (заседание клуба «Горенка»);

- фестиваль «Танцы народов Среднего Урала»;

- День открытых дверей. Концертная программа «Дворец приглашает»;

- День пенсионера (открытие месячника);

- памятно мемориальное событие, посвященное «День ВДВ» и другие.

 *По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 2 466,706 тыс. рублей (74,15% от бюджетных назначений).*

 Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, а также на оплату труда работников.

За 9 месяцев 2017 произведен ремонт фундаментов основного и вспомогательного здания, укрепление стены вспомогательного здания. Проведены конкурсные процедуры на установку окон.

Прошли повышение квалификации 3 человека. По ГО и ЧС – 2 человека, по охране труда – 1 человек.

В отчетном периоде:

- организованы выставки: «В Берендеевом царстве. Курс лекций «Животный мир», «Мастерство тому дается, кто весь делу отдается», «Мир кукол»;

- выставка «Страницы истории народного образования в Нижней Салде»;

- разработано Положение о клубе «Юный краевед». Предполагаемый возраст 7-11 лет. Первое заседание клуба состоится в сентябре 2017 года;

- проведена акция Ночь музеев с темой «Мир! Музей! Май!», посвященной революционным событиям 1917 года с организацией выставки, видеопоказа и исторической квест-игры;

- Советом краеведческого музея им. А. Н. Анциферова, совместно с ОО «Memorium» организован поиск родственников воинов Советской армии, уроженцев Нижней Салды и окрестностей, погибших в годы ВОВ в Европе. 22 июня в торжественной обстановке родственникам Здобнякова Владимира Ивановича, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Чехословакии была вручена капсула с землей с могилы солдата.

 *По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 5 817,281 тыс. рублей (75,70% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» (а также на оплату труда работников).

Прошли повышение квалификации по охране труда 3 чел., пожарной безопасности – 2 чел, ГО и ЧС – 1 чел.

Были проведены следующие мероприятия:

- клад Ярослава Мудрого - познавательный час к 980-летию со дня основания первой библиотеки Древней Руси в Софийском соборе;

- красная Книга – красная! Значит, природа в опасности – обсуждение-размышление;

- сказки вечерних сумерек – литературная игра;

- «Чур, заповедано!» - устный журнал;

- Рождество Христово – беседа;

- честь и Родина – превыше всего, или А, ну-ка, мальчики! – патриотический час;

- нам жизнь дана на добрые дела – урок доброты;

- урок нравственности «В мире нет красивей слова мама»;

- эрудит-шоу «Язык родной – дружу с тобой»;

- беседа-диалог «Посеем добро в сердце своем»;

- информационный час «Вся правда о сквернословии»;

- язык родной – дружу с тобой – эрудит-шоу;

- «Я к вам лечу воспоминаньем…» вечер памяти к 180-летию со дня смерти поэта А. С. Пушкина;

- «Афганские горы – горячая быль» - урок мужества;

- «Мы – будущие воины» – конкурсная программа;

- «интерНЕТ или ИнтерДА?» классный час ко Дню безопасности Интернета:

- «Мое любимое произведение А. С. Пушкина» - конкурс детских рисунков;

- «Легендарный герой Гражданской войны Василий Чапаев» - исторический час к 130-летию со дня рождения;

- конкурс поделок из бытового мусора и природных материалов «Очистим планету вместе!»;

-беседа-размышление к Всемирному дню охраны окружающей среды «Колокола тревоги»;

-литературные чтения «Пушкинский праздник поэзии»;

-экологическая игра «В гостях у жителей подводного царства»;

-мультимедийный час к 90-летию со дня рождения режиссера-мультипликатора В. М. Котеночкина «В стране Мульти-Пульти»;

-исторический час к Дню памяти и скорби, 76-летию начала Великой Отечественной войны «Помним, скорбим»;

- беседа «Что ты знаешь о Государственном Флаге РФ»;

- вечер любимой книги «Чудо, чудо-дерево»;

- «Пожилой – не значит старый»/ литературно-музыкальная композиция;

- Осенних красок хоровод/ вечер отдыха ко Дню пожилого человека;

- Ваши года – ваше богатство/ конкурсная программа ко Дню пожилого человека и дургие.

 *По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 1 695,832 тыс. рублей (68,90% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации городского округа и централизованной бухгалтерии, а также на сопровождение программного продукта 1С.

В рамках данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия: день семьи, проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества, День весны и труда - 1 Мая, День Победы – 9 Мая, День местного самоуправления, День России, День памяти и скорби, День защиты детей, День молодежи, конкурс ЭКОПАРАД «Цветочная феерия», День города и День металлурга, День памяти и скорби, День пенсионера и другие.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 № 70 (с изменениями от 28.06.2016 № 561, от 30.06.2016 № 565, от 03.10.2016 № 871, от 13.03.2017 № 178, от 11.05.2017 № 338.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **18 375,856** | **12 958,025** | **70,52** |
| местный бюджет  | 18 091,756 | 12 681,625 | 70,10 |
| областной бюджет | 284,100 | 276,400 | 97,29 |

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

 *По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 5 051,600 тыс. рублей (72,53% от бюджетных назначений.*

 Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия различного уровня, в том числе на оплату труда работников учреждений МБУ «СОК», а также на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (134,400 тыс. рублей).

 *По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» освоено 985,082 тыс. рублей (49,75% от бюджетных назначений).*

 Денежные средства направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство лыжной базы и на создание спортивной площадки (оснащение спортивным оборудованием) (355,378 тыс. рублей).

 *По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 5 122,800 тыс. рублей (73,80% от бюджетных назначений).*

 Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «ДЮСШ» (в том числе на оплату труда работников), на приобретение спортинвентаря (8 пар коньков), приобретение сувенирной продукции (грамоты, кубки, медали), монтаж системы видеонаблюдения, монтаж пожарной сигнализации.

В рамках средств Резервного фонда Правительства Свердловской области были приобретены хоккейная форма (профессиональные коньки, форма вратаря), шахматы и шахматные часы.

*По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» освоено 15,500 тыс. рублей (30,16% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на проведение мероприятий к Дню молодежи и Дню города.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 1 735,831 тыс. рублей (73,08% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» в первом полугодии 2017 года освоено 47,212 тыс. рублей (75,04% от бюджетных назначений).*

 Денежные средства направлены на военно-спортивный лагерь для старшеклассников «Братишка». Также в рамках данной подпрограммы проходили следующие мероприятия: «День призывника» - военно-патриотический сбор, экскурсия по воинской части в ЗАТО Свободный, военно-патриотическая игра «ЗАРНИЦА».

В течение отчетного периода по данной муниципальной программе проведены следующие мероприятия:

- Первенство Свердловской области по хоккею среди мужских команд сезон 2016-2017;

- Рождественский турнир по волейболу;

- Всероссийская гонка «Лыжня России 2017»;

- Открытое первенство Нижнего Тагила по мини-футболу «Молодежная лига»;

- Турнир по гиревому спорту в честь Дня Защитника Отечества;

- Турнир по настольному теннису в честь Дня Защитника Отечества;

- Товарищеский матч Металлург (муж) МБУ «СОК» - Металлург (дети) МБОУ ДО «ДЮСШ»;

- Прием норм ВФСК ГТО "Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с опорой локтей о стойку";

- Прием норм ВФСК ГТО в рамках Зимнего фестиваля ГТО (II – V Ступени);

- Закрытие лыжного сезона 2017. Прием норм ВФСК ГТО, спортивные забеги;

- Весенний турнир по волейболу среди женских команд;

- Завершающий матч турнира по мини-футболу «Молодёжная ЛИГА»;

- Прием норм ВФСК ГТО (метание V ступень);

- Турнир по волейболу «Кубок космонавтики», участие, команда «Металлург» заняла 1 место;

- «Молодое поколение выбирает здоровье!»;

- Турнир по настольному теннису, посвященный Дню космонавтики;

-Спортивно-развлекательная игра «Форд Боярд» для учащихся общеобразовательных учреждений;

-Турнир по волейболу в честь празднования 72-летней годовщины Дня Победы в ВОВ;

- Прием норм ВФСК ГТО, V ступень (метание);

- Прием норм ВФСК ГТО, V ступени (бег 100 м и 2 км);

- Летний Фестиваль ВФСК ГТО (II – VI ступени);

- Матч Открытого Чемпионата Нижнего Тагила по футболу среди мужских команд сезон 2017;

- Первенство города Нижняя Салда по футболу;

- Прием норм ГТО (метание – II – IV ступени);

- Конкурсная программа «Устанавливаем спортивные рекорды», в честь празднования всероссийского Дня молодёжи;

- Турнир по волейболу, в спортивном зале МБУ СОК, среди девушек 2002-2003 гр, в честь празднования Дня Молодёжи;

- Кубок Свердловской области по футболу среди детских команд;

- Турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»;

- Турнир по теннису в честь Дня города;

-Турнир по гиревому спорту в честь Дня города;

- Турнир по волейболу в честь Дня города;

- Футбольная страна;

- 2 Этап Чемпионата России по автоспорту и Этап Свердловской области УРФО по автоспорту;

- Турниры по теннису, гиревому виду спорта, волейболу среди взрослых в честь Дня Физкультурника;

Праздничный турнир по быстрым шахматам (15 минут);

- Осенний кубок по футболу среди взрослых;

- Декада бега;

- А ну-ка бабушки, а ну-ка дедушки;

- Кросс Нации;

- и другие мероприятия.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 № 1065 (с изменениями от 18.02.2014 № 155, от 03.12.2014 № 1236, от 30.12.2014 № 1394, от 05.10.2015 № 884, от 13.01.2016 № 2, от 19.01.2017 № 29).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **6 527,303** | **2 718,595** | **41,65** |
| местный бюджет  | 6 527,303 | 2 718,595 | 41,65 |

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 98,851 тыс. рублей (5,49% от бюджетных назначений).*

Бюджетные средств направлены на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга.

Новые заимствования в 2017 году не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 2 619,744 тыс. рублей (55,42% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа (экономия по фонду оплаты труда по причине наличия вакантной должности, по начислениям на оплату труда: за счет возмещения из ФСС пособий по временной нетрудоспособности).

1. ***Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2015 № 1156 (с изменения от 19.10.2016 № 933, от 28.12.2016 № 1181).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **120,000** | **30,000** | **25,00** |
| местный бюджет  | 120,00 | 30,000 | 25,00 |

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм

*По подпрограмме «Совершенствование информационно-технической структуры» освоено 30,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).*

Произведена оплата по муниципальному договору с ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта городского округа в единой системе муниципальных сайтов.

*По подпрограмме «Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологи» запланированные денежные средства не освоены.*

Реализация мероприятий данной программы планируется на IV квартал 2017 года.

*По подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда» в отчетном периоде расходы не производились.*

28.09.2017 заключен договор на приобретение компьютерной техники для нужд администрации городского округа на 79,990 тыс. рублей (оплата в IV квартале 2017 года).

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.11.2013 № 1165 (с изменениями от 11.02.2016 № 80, от 18.04.2016 № 269, от 19.12.2016 № 1125, от 06.03.2017 № 172).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **1 423,487** | **1 193,277** | **83,83** |
| местный бюджет  | 1 423,487 | 1 193,277 | 83,83 |

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

 *По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» освоено 13,965 тыс. рублей (8,95% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде денежные средства направлены на:

- приобретение материалов для проведения экологических акций;

- участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»).

Во III квартале 2017 года заключен муниципальный контракт на обустройство источника нецентрализованного водоснабжения по адресу Нижняя Салда, ул. Малютина, 19 –срок выполнения работ октябрь 2017 года.

Для обеспечения экспозиции МКУ «Нижнесалдинский музей» «Диорама природы родного края» в IV квартале 2017 планируется приобретение чучел животных (чучела зайца и лисы) (30,000 тыс. рублей).

 *По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» освоено 2 619,744 тыс. рублей (55,42% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обслуживание гидроузла.

1. ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.12.2013 № 1298 (с изменениями от 27.06.2016 № 559, от 19.01.2017 № 30).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **225,000** | **156,282** | **69,46** |
| местный бюджет  | 225,000 | 156,282 | 69,46 |

План мероприятий по реализации программы на 2017 год утвержден постановлением администрации городского округа от 19.01.2017 № 30.

Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка двум индивидуальным предпринимателям, двум предприятиям малого бизнеса и одному малому предприятию городского округа Нижняя Салда; прошли повышение квалификации по пожарной безопасности и повышение квалификации по подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, повышение квалификации по экологии (руководитель и сотрудник) на сумму 30,360 тыс. рублей).

В отчетном периоде 2017 года на заседании Координационного совета были рассмотрены и одобрены три заявки на получение субсидий из бюджета городского округа на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования субъектом малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития, модернизации производства парикмахерских и косметических услуг (2 заявки – парикмахерские услуги, 1 заявка – косметические услуги) и оказана финансовая поддержка крестьянско-фермерскому хозяйству на компенсацию части затрат на приобретение пресс-подборщик. Денежные средства в размере 125,923 тыс. рублей были перечислены заявителям в полном объеме.

1. ***Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 28 (с изменениями от 10.01.2017 № 18).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **188,000** | **184,000** | **97,87** |
| местный бюджет  | 188,000 | 184,000 | 97,87 |

 В соответствии с планом мероприятий в отчетном периоде средства бюджета направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов. Установлены домофоны в структурных подразделениях дошкольного образовательного учреждения МДОУ ДСКВ «Радуга», расположенные по адресам: ул. Строителей, д. 10, ул. Совхозная, д. 19А.

1. ***Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 30 (с изменениями от 10.01.2017 № 19).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год,тыс. рублей | Факт на 01.10.2017,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **80,000** | **80,000** | **100,00** |
| местный бюджет  | 80,000 | 80,000 | 100,00 |

 В отчетном периоде изготовлено 400 листовок, 2000 закладок, 2000 календарей с информацией по профилактике ВИЧ – инфекции («ВИЧ/СПИД. Риск заражения», Сдай тест на ВИЧ», «Защити себя. Профилактика туберкулёза»).

Городские промышленные предприятия (ООО «НСМЗ», ФГУП «НИИМаш») оснащены информационными стендами по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ – инфекции. Раздел «Профилактика ВИЧ- инфекции» включен в программу проведения вводного инструктажа.

Проводится анкетирование населения на ВИЧ/СПИД - 113 чел.

Были проведены рейды совместно с КДН и ПДН по неблагополучным семьям города Нижняя Салда, так же с 12 семьями проведена консультация по профилактике распространения ВИЧ – инфекции и туберкулеза.

Была организована передвижная выставка «Помнить. Знать. Жить» в Центральной городской библиотеке, Детской библиотеке им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

В образовательных организациях в ноябре 2017 года планируется проведение тематического месячника «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которого будут проведены классные часы, просмотр социальных видеороликов среди обучающихся, направленных на профилактику ВИЧ/СПИД и туберкулез, беседы, конкурс рисунков на тему, издание и распространение буклетов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, участие во Всемирном Дне борьбы со СПИДом.

**Информация о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источ. финансир. | Объем финансирования МП в 2017 г., тыс. руб. | Объем исполнения МП за 9 мес. 2017 г., тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Реализация муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"**  | **МБ** | **186,000** | **108,000** | **58,06** |
| 2 | **Реализация муниципальной программы "Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **1 410,320** | **390,370** | **27,68** |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"  | МБ  | 850,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма "Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"  | МБ | 560,320 | 390,370 | 69,67 |
| 5 | **Реализация муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года"**  |  | **79 150,175** | **21 916,233** | **27,69** |
| 6 |  | МБ | 58 450,175 | 21 745,078 | 37,20 |
| 7 |  | ОБ | 20 700,000 | 171,155 | 0,83 |
| 8 | Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2022 годы" | МБ | 800,000 | 507,129 | 63,39 |
| 9 | Подпрограмма "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы"  |  | 8 459,155 | 5 401,359 | 63,85 |
| 10 |  | МБ | 8 288,000 | 5 230,204 | 63,11 |
| 11 |  | ОБ | 171,155 | 171,155 | 100,00 |
| 12 | Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2022 годы"  | МБ | 430,000 | 400,000 | 93,02 |
| 13 | Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2022 годы"  | МБ | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» |  | 31 620,000 | 519,900 | 1,64 |
| 15 |  | МБ | 10 920,000 | 519,900 | 4,76 |
| 16 |  | ОБ | 20 700,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшение качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда"  | МБ | 37 841,019 | 15 087,846 | 39,87 |
| 18 | **Реализация муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2031 года"**  |  | **115 111,323** | **33 435,182** | **29,05** |
| 19 |   | МБ | 35 213,845 | 13 331,304 | 37,86 |
| 20 |   | ОБ | 79 897,478 | 20 103,878 | 25,16 |
| 21 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2031 годы"  |   | 113 049,665 | 32 323,364 | 28,59 |
| 22 |   | МБ | 33 220,525 | 12 219,486 | 36,78 |
| 23 |   | ОБ | 79 897,478 | 20 103,878 | 25,16 |
| 24 | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2031 годы» | МБ | 459,930 | 459,930 | 100,00 |
| 25 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2031 года" | МБ | 1 601,728 | 651,888 | 40,70 |
| 26 | **Реализация муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **3 058,078** | **1 582,501** | **51,75** |
| 27 | Подпрограмма "Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 990,021 | 545,552 | 55,11 |
| 28 | Подпрограмма "Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 188,057 | 76,949 | 40,92 |
| 29 | Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"  | МБ  | 1 880,000 | 960,000 | 51,06 |
| 30 | **Реализация муниципальной программы "Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **10 548,613** | **7 736,164** | **73,34** |
| 31 |   | МБ | 10 183,213 | 7 470,201 | 73,36 |
| 32 |   | ОБ | 365,400 | 265,963 | 72,79 |
| 33 | Подпрограмма "Обеспечение иных расходных полномочий" | МБ | 50,000 | 50,000 | 100,00 |
| 34 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности административных комиссий"  | ОБ | 102,400 | 68,716 | 67,11 |
| 35 | Подпрограмма "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих"  | МБ | 4 551,453 | 3 413,589 | 75,00 |
| 36 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"  |   | 5 844,760 | 4 203,859 | 71,93 |
| 37 |   | МБ | 5 581,760 | 4 006,612 | 71,78 |
| 38 |   | ОБ | 263,000 | 197,247 | 75,00 |
| 39 | **Реализация муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы"**  | **МБ** | **6 378,533** | **4 590,244** | **71,96** |
| 40 | Подпрограмма "Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы"  | МБ | 5 973,577 | 4 378,469 | 73,30 |
| 41 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда" | МБ | 404,956 | 211,775 | 52,30 |
| 42 | **Реализация муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"**  |  | **269 452,088** | **199 161,181** | **73,91** |
| 43 |   | МБ | 113 230,643 | 83 103,672 | 73,39 |
| 44 |   | ОБ | 156 221,445 | 116 057,509 | 74,29 |
| 45 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда" |   | 65 546,806 | 47 741,201 | 72,84 |
| 46 |   | МБ | 22 598,806 | 14 894,201 | 65,91 |
| 47 |   | ОБ | 42 948,000 | 32 847,000 | 76,48 |
| 48 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда"  |   | 160 376,635 | 118 107,908 | 73,64 |
| 49 |   | МБ | 52 428,790 | 38 115,666 | 72,70 |
| 50 |   | ОБ | 107 947,845 | 79 992,242 | 74,10 |
| 51 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда" |   | 19 036,325 | 13 617,418 | 71,53 |
| 52 |   | МБ | 13 710,725 | 10 399,151 | 75,85 |
| 53 |   | ОБ | 5 325,600 | 3 218,267 | 60,43 |
| 54 | Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда"  | МБ  | 15 628,662 | 15 112,210 | 96,70 |
| 55 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"  | МБ | 7 863,660 | 4 112,444 | 53,30 |
| 56 | Подпрограмма "Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа"  |  МБ | 1 000,000 | 470,000 | 47,00 |
| 57 | **Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"**  | **МБ** | **30 540,000** | **19 982,095** | **65,43** |
| 58 | Подпрограмма "Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности"  | МБ  | 13 489,576 | 10 002,276 | 74,15 |
| 59 | Подпрограмма "Развитие музейной деятельности"  | МБ | 6 904,808 | 2 466,706 | 35,72 |
| 60 | Подпрограмма "Развитие библиотечной деятельности"  | МБ | 7 684,488 | 5 817,282 | 75,70 |
| 61 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"  | МБ | 2 461,128 | 1 695,831 | 68,90 |
| 62 | **Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"**  |  | **18 375,856** | **12 958,025** | **70,52** |
| 63 |  | МБ | 18 091,756 | 12 681,625 | 70,10 |
| 64 |  | ОБ | 284,100 | 276,400 | 97,29 |
| 65 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда"  |  | 6 964,624 | 5 051,600 | 72,53 |
| 66 |  | МБ | 6 830,224 | 4 917,200 | 71,99 |
| 67 |  | ОБ | 134,400 | 134,400 | 100,00 |
| 68 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда" |  | 1 979,972 | 985,082 | 49,75 |
| 69 |  | МБ | 1 851,572 | 856,682 | 46,37 |
| 70 |  | ОБ | 128,400 | 128,400 | 100,00 |
| 71 | Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда"  |  МБ | 6 941,756 | 5 122,800 | 73,80 |
| 72 | Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда" |  МБ | 51,388 | 15,500 | 30,16 |
| 73 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"  | МБ | 2 375,204 | 1 735,831 | 73,08 |
| 74 | Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда"  |  | 62, 912 | 47, 212 | 75,04 |
| 75 |  | МБ | 40,912 | 33,612 | 82,16 |
| 76 |  | ОБ | 21,300 | 13,600 | 63,85 |
| 77 | **Реализация муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года"**  | **МБ** | **6 527,303** | **2 718,595** | **41,65** |
| 78 | Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" |  |  |  |  |
| 79 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"  | МБ | 1 800,000 | 98,851 | 5,49 |
| 80 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда "Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года"  | МБ | 4 727,303 | 2 619,744 | 55,42 |
| 81 | **Реализация муниципальной программы "Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **120,000** | **30,000** | **25,00** |
| 82 | Подпрограмма "Совершенствование информационно-технической структуры"  | МБ | 30,000 | 30,000 | 100,00 |
| 83 | Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий» | МБ | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Подпрограмма "Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда"  | МБ | 80,000 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | **Реализация муниципальной программы "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"**  | **МБ** | **1 423,487** | **1 193,277** | **83,83** |
| 86 | Подпрограмма "Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда" | МБ | 156,000 | 13,965 | 8,95 |
| 87 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда"  | МБ | 1 267,487 | 1 179,312 | 93,04 |
| 88 | **Реализация муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы"**  | **МБ** | **225,000** | **156,283** | **69,46** |
| 89 | **Реализация муниципальной программы "Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 - 2020 годы"** | **МБ** | **188,000** | **184,000** | **97,87** |
| 90 | **Реализация муниципальной программы "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **80,000** | **80,000** | **100,00** |
| 91 | ВСЕГО |  | 542 774,776 | 306 222,150 | 56,42 |
| 92 |  | МБ | 285 306,353 | 169 347,245 | 59,36 |
| 93 |  | ОБ | 257 468,423 | 136 874,905 | 53,16 |