**ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА2022ГОД**

**1. «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салдадо 2025 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 145,00 | 139,956 | 96,5 |  |
| 2 | местный бюджет | 145,00 | 139,956 | 96,5 |  |
| 3 | Прочие нужды, в том числе | 145,00 | 139,956 | 96,5 |  |
| 4 | местный бюджет | 145,00 | 139,956 | 96,5 |  |
| 5 | Мероприятие 6. Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме народных дружин | 4,00 | 0 | 0 | Отсутствие обращений |
| 6 | Местный бюджет | 4,00 | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 7. Дополнительное освещение улиц, объектов, находящихся в муниципальной собственности, в целях создания условий безопасного нахождения граждан на территории городского округа Нижняя Салда | 140,00 | 139,956 | 99,97 | Приобретение и монтаж оборудования для периметрального освещения МБОУ «СОШ №5»» |
| 8 | Местный бюджет | 140,00 | 139,956 | 99,97 |  |
| 9 | Мероприятие 21. Предоставление единовременной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы для оформления паспорта | 1,00 | 0 | 0 | Обращений по предоставлению единовременной помощи не поступало |
| 10 | Местный бюджет | 1,00 | 0 | 0 |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование   цели (целей) и   задач, целевых   показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | | | | | |
| план | | факт | процент выполнения | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | 8 | | |
| 1 | Количество заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Нижняя Салда | шт. | | 4 | 4 | | 100 | |
| 2 | Осуществление деятельности на территории городского округа Нижняя Салда народной дружины | единица | | 1 | 1 | | 100 | |
| 3 | Увеличение процента раскрываемости преступлений | % | | на 0,5 | 3,3 | | 100 | |
| 4 | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % | | на 1 | 27,5 | | | 100 |
| 5 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | | на 1 | 40 | | | 100 |
| 6 | Снижение количества преступлений в сфере предоставления гражданства, предупреждения и пресечения нелегальной миграции | % | | на 1 | Нарушения не выявлялись | | | 100 |
| 7 | Снижение количества преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы | % | | на 1 | 5 | | | 100 |

Шкала оценки полноты финансирования: Q1 – 0,97 (неполное финансирование)

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей: Q2 -1,0(высокая результативность).

Оценка - 4. приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Зам.главы администрации

городского округа О.В.Третьякова