**3. «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N строки |  Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование  |  Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей  |  Причины  отклонения от планового значения  |
| план | факт |  процент выполнения |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 2 343,99  | 2 165,56 | 92,4 |  |
| 2 | местный бюджет  | 1 330,00 | 2 165,56 | 92,4 |  |
| 3 | областной бюджет | 1 013,99 | 2 165,56 | 92,4 |  |
| 4 | ПОДПРОГРАММА 1 Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2025 года  |
| 5 | Мероприятие1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство жилья).  | 1 978,99 | 1 846,15 | 93,5 | 3 молодые семьи реализовали свое право на получение сертификата |
| 6 | местный бюджет  | 965,00 | 956,63 | 99,6 |  |
| 7 | областной бюджет | 1 013,99 | 889,52 | 87,7 |  |
| 8 | ПОДПРОГРАММА 2 Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года  |
| 9 | Мероприятие 1Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям | 140,00 | 140,00 | 100 |  |
| 10 | Мероприятие 2Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для инвалидов | 35,00 | 35,00 | 100 |  |
| 11 | Мероприятие 3Организация и проведение для участников локальных войн культурно-массовых, спортивных мероприятий и мероприятий приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат | 55,00 | 55,00 | 100 |  |
| 12 | Мероприятие 6 Поощрение ветеранов Великой Отечественной войны | 25,00 | 24,41 | 97,6 |  |
| 13 | Мероприятие 7Выплата компенсации Почетным гражданам городского округа Нижняя Салда ко Дню города и Новому году | 90,00 | 65,00 | 72 | В отчетный период звание не присуждалось |
| 14 | Мероприятие 8Выплата единовременной компенсации на погребение в случае смерти Почетного гражданина городского округа | 20,00 | 0 | 0 | Отсутствие обращений |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N строки |  Цели, задачи и  целевые показатели  |  Единица измерения |  Значение  целевого показателя  |  Процент выполнения |
| план  | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Целевой показатель 1.Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения  | семей | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Целевой показатель 2.Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2019 года (14 семей) | проценты | 21,4 | 21,4 | 100 |
| 3 | Целевой показатель 1.Количество общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Нижняя Салда  | шт. | 6 | 6 | 100 |
| 4 | Целевой показатель 2.Количество мероприятий, проведенных для инвалидов | шт. | 13 | 13 | 100 |
| 5 | Целевой показатель 3.Количество мероприятий, проведенных для участников локальных войн | шт. | 5 | 5 | 100 |
| 6 | Целевой показатель 4. Количество мероприятий проведенных для граждан старшего поколения | шт. | 28 | 28 | 100 |
| 7 | Целевой показатель 5. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | процент | 7 | 7 | 100 |
| 8 | Целевой показатель 6. Количество Почетных граждан городского округа Нижняя Салда получивших компенсацию | процент | 100 | 100 | 100 |

Шкала оценки полноты финансирования: Q1 – 0,92 (неполное финансирование)

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей: Q2 - 1 (высокая результативность)

Оценка 4. Приемлемый уровень эффективностимуниципальной программы.

Зам.главы администрации

городского округа О.В.Третьякова