**Отчет о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда**

**за первое полугодие 2021 года**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2021 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.12.2020 года № 69/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2021 году, утвержден в Приложении 6 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда (далее – Решение Думы о бюджете).

В 2021 году в городском округе Нижняя Салда реализемельный участокются мероприятия по 17 муниципальным программам, 43 подпрограммам: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества, градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной политики, поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Информация о реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 (с изменениями), на основании данных Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период (первое полугодие 2021 года).

На финансирование муниципальных программ в 2021 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 899 830,284 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 414 407,110 тыс. рублей, средства федерального и областного бюджета – 462 163,854 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 23 262,320 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за первое полугодие 2021 года составило 433 808,443 тыс. рублей (или 48,47 % от плановых бюджетных назначений), в том числе средства местного бюджета – 160 324,701 тыс. рублей, средства федерального и областного бюджета – 264 520,503 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 8 963,239 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 566 (с изменениями от 24.01.2020 № 17, от 12.01.2021 № 5).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **125,000** | **119,497** | **95,6** |
| местный бюджет | 125,000 | 119,497 | 95,6 |

В отчетном периоде приобретены и смонтированы камеры видеонаблюдения на площади им. А.К. Быкова и площади Свободы в г. Нижняя Салда.

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 565 (с изменениями от 24.01.2020 № 18, от 03.04.2020 № 156, от 28.04.2020 № 217, от 02.06.2020 № 288, от 19.01.2021 № 24, от 16.06.2021 № 306).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **2 771,968** | **2 545,975** | **91,85** |
| местный бюджет | 1 540,984 | 1 314,991 | 85,33 |
| федеральный, областной бюджет | 1 230,984 | 1 230,984 | 100,0 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 2 461,968 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).* 3 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, две их них приобрели жилье.

По состоянию на 01.07.2021 в списке участников подпрограммы состоит 7 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 84,007 тыс. рублей (27,10% от бюджетных назначений), на* организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для участников локальных войн.

1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467, от 04.08.2017 № 583, от 28.12.2017 № 1034, от 25.06.2018 № 454, от 10.12.2018 № 914, от 25.07.2019 № 501, от 05.08.2020 № 69, от 08.02.2021 № 69).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **226 656,474** | **167 813,547** | **74,04** |
| местный бюджет | 67 456,615 | 29 129,453 | 43,18 |
| федеральный, областной бюджет | 159 199,859 | 138 684,094 | 87,11 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 262,453 тыс. рублей (22,01% от бюджетных назначений). Д*енежные средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту.

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 4 326,427 тыс. рублей (29,46% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены расчеты за уличное освещение (2 329,413 тыс. рублей);

- денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (1 041,405 тыс. рублей);

- проведен частичный расчет за санитарную уборку (652,283 тыс. рублей);

- организованы мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак (303,326 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» расходы не производились.*

Во втором полугодии 2021 года в рамках реновации планировалось замена резинового покрытия на детской площадке во дворе ул. Строителей, а также оплата за содержание объектов благоустройства (МАФов).

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 133,158 тыс. рублей (0,57% от бюджетных назначений).* Денежные средства направлены на строительство блочной газовой котельной по ул. Фрунзе.

*По подпрограмме «Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда» освоено 163 091,509 тыс. рублей (88,22% от бюджетных назначений), в том числе:*

- произведена частичная оплата в размере 154 845,581 тыс. рублей по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта «Сооружения биологической очистки хоз.бытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» городского округа Нижняя Салда.

- произведена частичная оплата за модернизацию объектов инженерной инфраструктуры и модернизацию существующих систем объектов коммунальной инфраструктуры (6 918,526 тыс. рублей);

- произведена частичная оплата в размере 1 327,402 тыс. рублей по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству КНС №2.

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352 (с изменениями от 09.02.2016 № 78, от 18.05.2016 № 376, от 09.06.2016№ 470, от 10.04.2017 № 255, от 25.04.2018 № 305, от 28.12.2017 № 1035, от 02.07.2018 № 482, от 19.12.2018 № 931, от 25.07.2019 № 502, от 04.12.2019 № 750, от 06.07.2020 № 355, от 13.04.2021 № 218).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **48 376,957** | **8 476,176** | **17,52** |
| местный бюджет | 48 376,957 | 8 476,176 | 17,52 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 8 476,176 тыс. рублей (17,52% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (4 945,006 тыс. рублей);

- на обследование и разработку проектно-сметной документации для реализации капитального ремонта ул. К. Маркса (2 999,000 тыс. рублей);

- на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа Нижняя Салда по муниципальным маршрутам №3, №4.8, №7, №9 (532,170 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» расходы не производились.*

Во втором полугодии денежные средства планируется направить на приобретение прицепа для трактора (500,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» расходы не производились.*

Денежные средства планируется направить на мероприятия по безопасности участников дорожного движения (1 100,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 230 (с изменениями от 08.06.2015 № 480, от 14.12.2015 № 1081, от 18.08.2016 № 734, от 26.09.2016 № 850, от 28.12.2016 № 1185, от 06.06.2017 № 421, от 07.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 622, от 17.10.2017 № 749, от 29.12.2017 № 1038, от 20.03.2018 №213, от 17.09.2018 № 682, от 04.04.2019 № 217, от 24.09.2019 № 620, от 03.04.2020 № 165, от 03.04.2021 № 107, от 08.07.2021 № 355)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **2 053,000** | **702,505** | **34,22** |
| местный бюджет | 2 053,000 | 702,505 | 34,22 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 492,725 тыс. рублей (44,87% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов (172,007 тыс. рублей), в том числе:

1) комплекс работ по подготовке статистической формы 1-жилфонд по договору с СОГУП «Областной центр недвижимости»;

2) комплекс работ по исправлению технической ошибки по постановке на кадастровый учёт сетей газоснабжения в количестве 3 штук по договору с ООО «Кадастровый центр «Евразия».

- проведена рыночная оценка стоимости имущества для целей продажи имущества и рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом (34,500 тыс. рублей), в том числе:

1) пер. Январский объекты капитального строительства и земельный участок;

2) ул. Строителей, № 21а – 25 объекты капитального строительства;

3) ул. Строителей, № 44а объект капитального строительства;

4) ул. 1-я Привокзальная, № 2а,2б,2в объекты капитального строительства и земельный участок.

- произведена оплата за содержание муниципального имущества (286,218 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» освоено 209,780 тыс. рублей (59,09% от бюджетных назначений), в том числе:*

- работы по формированию земельных участков, предоставляемых в собственность льготным категориям граждан (30,928 тыс. рублей):

1) межевания земельного участка по ул. О.Революции, № 99;

2) межевания земельного участка по ул. Сакко и Ванцетти № 87,89;

3) межевания земельного участка по ул. Луначарского, № 58;

4) межевания земельного участка по ул. Ш. Рудник, № 3а.

- работы по проведению кадастровых работ на сумму (178,852 тыс. рублей):

1) постановка на государственный кадастровый учет 3 земельных участков под городскими лесами;

2) постановка на государственный кадастровый учет земельногоучастка по ул. Крупской, № 1а;

*По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» расходы не производились.*

Во втором полугодии денежные средства планируется направить на:

1) разработку проектов планировки и межевания земельных участков (590,000 тыс. рублей);

2) проведение публичных слушаний (10,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 10.12.2013 № 1216 (с изменения от 07.12.2015 № 1058, от 27.01.2016 № 35, от 08.02.2017 № 99, от 30.06.2017 № 477, от 29.12.2017 № 1039, от 14.11.2018 № 843, от 16.01.2019 №14, от 22.11.2019 № 726, от 10.07.2020 № 360, от 26.11.2020 № 613, от 11.02.2021 № 81).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **12 828,474** | **5 960,313** | **46,46** |
| местный бюджет | 12 518,074 | 5 805,153 | 46,37 |
| федеральный, областной бюджет | 310,400 | 155,160 | 49,99 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- произведена отплата членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований.

*По подпрограмме «Обеспечение деятельность административных комиссий» освоено 57,660 тыс. рублей (49,97% от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий.

*По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 2 659,170 тыс. рублей (48,57% от бюджетных назначений):*

- 29 человек ежемесячно получают муниципальную пенсию.

*По подпрограмме «Организация работы подведомственных учреждений» освоено 3 193,483 тыс. рублей (44,43% от бюджетных назначений), в том числе:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (оплата труда двух сотрудников, коммунальные услуги и услуги связи 760,310 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (оплата труда сотрудников, коммунальные услуги 1 335,173 тыс. рублей);

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» 1 098,000 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2013 № 1348 (с изменениями от 18.08.2016 № 736, от 11.04.2017 № 259, от 04.07.2018 № 483, от 26.08.2019 № 563, от 09.06.2020 № 298, от 15.04.2021 № 225).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **8 686,000** | **3 741,228** | **43,07** |
| местный бюджет | 8 686,000 | 3 741,228 | 43,07 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 3 663,088 тыс. рублей (46,12 % от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на содержание МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» в размере 3 490,463 тыс. рублей (в том числе на оплату труда работников –2 265, 591 тыс. рублей);

- оплата услуг ООО «РАДИО-СИТИ» - услуги подвижной радиосвязи (43,800 тыс. рублей);

- обслуживание канала связи «Грифон» (128,825 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» освоено 78,140 тыс. рублей (10,52 % от бюджетных назначений), в том числе:*

- обеспечение первичных мер безопасности (52,140 тыс. рублей);

– изготовление листовок для противопожарной пропаганды и агитации (18,000 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности добровольных пожарных формирований (8,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 21.02.2019 № 101 (с изменениями от 23.07.2019 № 494, от 04.12.2019 № 749, от 13.04.2020 № 184, от 24.04.2020 № 212, от 06.08.2020 № 401, от 25.09.2020 № 506, от 02.03.2021 № 117).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **381 241,658** | **189 727,083** | 49,77 |
| местный бюджет | 150 886,139 | 64 973,819 | 43,06 |
| федеральный,  областной бюджет | 208 790,199 | 116 363,984 | 55,73 |
| внебюджетные источники | 21 565,320 | 8 389,280 | 38,90 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию семи подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 43 321,141 тыс. рублей (49,05% от плановых значений), внебюджетные источники 5 434,820 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

*По подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 117 960,217 тыс. рублей (54,42% от плановых значений), внебюджетные источники 2 074,110 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

*По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 7 979,000 тыс. рублей (50,13% от плановых значений), внебюджетные источники 337,800 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.

*По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда» освоено 7 062,837 тыс. рублей (52,12% от плановых значений), внебюджетные источники 542,550 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства были направлены на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (6 300,420 тыс. рублей);

За счет бюджетных средств было запланировано оздоровление детей:

- в загородных оздоровительных лагерях: ЗОЛ «Мечта» (г. Ревда), санаторно-курортное оздоровление: санаторий «Самоцветы» (Алапаевский р-н), санаторий «Жемчужина России» (г. Анапа);

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях: МАОУ «ЦО №7», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МОУ «ООШ с. Акинфиево»;

- туристическая деятельность – походы (палаточный лагерь).

А также реализация мероприятий по организации трудоустройства подростков – молодежная биржа труда (1 304,970 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 1 595,940 тыс. рублей (43,01% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на: -

- оплату ремонта 2 туалетных комнат в д/с «Солнышко» МДОУ ДСКВ «Радуга»;

- оплату ремонта пищеблока МБОУ «СОШ № 10»;

- оплату ремонта и приобретение информационных табличек в функциональных центрах естественнонаучной и технологической направленности в общеобразовательных организациях.

*По подпрограмме «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» освоено 184,500 тыс. рублей (45,28% от бюджетных назначений)*

Денежные средства были направлены на приобретение оборудования для лабораторий в МАОУ «ЦО № 7».

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 3 234,168 тыс. рублей (15,4% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены наобеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

Осуществлена выплата стипендий по заявлениям 4 обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении.

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 08.04.2020 № 178 (с изменениями от 10.09.2020 № 473, от 08.10.2020 № 536, от 14.01.2021 № 13, от 15.04.2021 № 224).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **48 320,000** | **24 521,945** | **50,75** |
| местный бюджет | 46 745,000 | 24 005,936 | 51,36 |
| внебюджетные источники | 1 575,000 | 516,009 | 32,76 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» освоено 13 601,800 тыс. рублей (51,06% от плановых значений), внебюджетные источники 503,839 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на противопожарные мероприятия в ГДК им. В.И. Ленина, на акарицидную обработку против клещей по периметру парка «Металлургов» и его благоустройство, приобретение призов на мероприятия «Масленица, проводы зимы», «День защитника отечества», «День защиты детей», «Мы помним». Проведена праздничная программа к юбилею ГДК им. В.И. Ленина, к «Дню молодежи» и «Дню села».

Также средства направлены на приобретение плана эвакуации (фотолюминесцентные), стекло-витрины для кубков, воздухообдув бензиновый и насос в фонтан для парка «Металлургов».

*По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 3 824,540 тыс. рублей (57,26% от плановых значений), внебюджетные источники 0,44 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, а также на оплату труда работников.

*По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 5 388,800 тыс. рублей (51,23 % от плановых значений), внебюджетные источники 11,730 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, повышение квалификации сотрудников, а также на оплату труда работников.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 1 190,796 тыс. рублей (40,73% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации городского округа и централизованной бухгалтерии, а также на сопровождение программного продукта 1С.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 № 70 (с изменениями от 28.06.2016 № 561, от 30.06.2016 № 565, от 03.10.2016 № 871, от 13.03.2017 № 178, от 11.05.2017 № 338, от 30.11.2017 № 866, от 02.03.2018 № 158, от 30.05.2018 № 402, от 05.10.2018 № 729, от 28.12.2018 № 986, от 22.02.2019 № 106, от 08.04.2019 № 226, от 21.06.2019 № 414, от 26.07.2019 № 505, от 25.09.2019 № 621, от 04.03.2020 № 89, от 10.09.2020 № 475, от 29.12.2020 № 685, от 10.02.2021 № 74, от 29.03.2021 № 170).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **48 966,643** | **16 068,134** | **32,81** |
| местный бюджет | 27 396,678 | 12 738,019 | 46,49 |
| федеральный,  областной бюджет | 21 447,965 | 3 272,165 | 15,26 |
| внебюджетные источники | 122,000 | 57,950 | 47,5 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 4 063,000 тыс. рублей (46,12% от плановых значений, внебюджетные источники 25,900 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности, обучение и оплату труда работников учреждений МБУ «СОК», а также на приобретение оборудования и инвентаря для развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

А также сертификацию спортивного объекта, обслуживание гоночной автотрассы, внесение заявочных взносов.

*По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» освоено 5 462,809 тыс. рублей (20,49% от плановых значений).*

Произведена частичная оплата за строительство «Лыжной базы» и приобретение материалов.

*По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 5 310,118 тыс. рублей (49,52% от плановых значений), внебюджетные источники 32,050 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию деятельности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «ДЮСШ», в том числе на оплату труда работников.

*По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» расходы не производились.*

Мероприятия запланированы на III и IV кварталы 2021 года.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 1 174,257 тыс. рублей (45,85% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда и централизованной бухгалтерии.

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» расходы не производились.*

Мероприятия, патриотической направленности запланированы на III и IV кварталы 2021 года.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 02.03.2020 № 82 (с изменениями от 14.10.2020 № 547, от 02.02.2021 № 57)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **6 524,900** | **2 157,989** | **33,07** |
| местный бюджет | 6 524,900 | 2 157,989 | 33,07 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 1,543 тыс. рублей (0,38% от бюджетных назначений).*

Бюджетные средства направлены на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга по бюджетным кредитам.

Новые заимствования в I полугодии 2021 года не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 2 156,446 тыс. рублей (35,24% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда.

1. ***Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2015 № 1156 (с изменения от 19.10.2016 № 933, от 28.12.2016 № 1181, от 17.10.2017 № 751, от 06.03.2018 № 173, от 27.11.2018 № 878, от 27.11.2019 № 42, от 27.01.2020 № 21, от 12.01.2021 № 3).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **350,000** | **275,752** | **78,79** |
| местный бюджет | 350,000 | 275,752 | 78,79 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм

*По подпрограмме «Совершенствование информационно-технической структуры» освоено 123,556 тыс. рублей (82,37% от бюджетных назначений).*

Произведена оплата за продление лицензии антивирусной программы и сертификаты для электронных цифровых подписей.

*По подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда» освоено 152,196 тыс. рублей (76,10% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на приобретение компьютерной техники для нужд администрации городского округа.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.11.2013 № 1165 (с изменениями от 11.02.2016 № 80, от 18.04.2016 № 269, от 19.12.2016 № 1125, от 06.03.2017 № 172, от 28.12.2017 № 1032, от 09.09.2020 № 468, от 23.04.2021 № 216).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **93 193,560** | **6 367,018** | **6,83** |
| местный бюджет | 52 406,500 | 6 367,018 | 12,15 |
| федеральный,  областной бюджет | 40 787,060 | 0,00 | 0,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

*По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» освоено 604,000 тыс. рублей (48,24% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обслуживание полигона ТКО и проведение массовых экологических акций.

*По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» освоено 5 763,018 тыс. рублей (6,27% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обслуживание гидроузла (493,037 тыс. рублей), а также произведена оплата за капитальный ремонт гидроузла (5 269,981 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.12.2013 № 1298 (с изменениями от 27.06.2016 № 559, от 19.01.2017 № 30, от 21.12.2017 № 992, от 19.10.2018 № 766, от 27.12.2018 № 962, от 11.02.2020 № 58, от 04.02.2021 № 61, от 17.06.2021 № 312).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **85,000** | **19,400** | **22,82** |
| местный бюджет | 85,000 | 19,400 | 22,82 |

Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка четырем заявителям городского округа Нижняя Салда).

1. ***Муниципальная программа «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.11.2019 № 735 (с изменениями от 23.06.2020 № 329,, от 14.01.2021 № 11).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **275,000** | **261,640** | **95,14** |
| местный бюджет | 275,000 | 261,640 | 95,14 |

В отчетном периоде средства бюджета направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов МБОУ «СОК» - установлены дополнительные камеры видеонаблюдения на объекте гоночная трасса. В МДОУ ДСКВ «Радуга», МАОУ «ЦО № 7» - установлены металлодетектеры.

1. ***Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 30 (с изменениями от 10.01.2017 № 19, от 31.10.2017 № 787, от 12.01.2018 № 10, от 26.10.2018 № 785, от 28.12.2018 № 976, от 18.02.2019 № 93, от 23.07.2019 № 495, от 20.01.2020 № 9, от 12.01.2021 № 6, от 17.06.2021 № 308).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **80,000** | **80,000** | **100,00** |
| местный бюджет | 80,000 | 80,000 | 100,00 |

В отчетном периоде предоставлена субсидия социально ориентированной некоммерческой организации в размере 80,000 тыс. рублей.

***17. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2024 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.09.2017 № 710 (с изменениями от 21.12.2017 № 994, от 29.03.2018 № 251, от 07.05.2018 № 351, от 05.12.2018 № 893, от 28.12.2018 № 977, от 26.02.2019 № 110, от 29.03.2019 № 210, от 28.08.2019 № 571, от 09.09.2020 № 469, от 12.03.2021 № 135).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2021,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **19 298,650** | **4 970,241** | **25,75** |
| местный бюджет | 520,703 | 156,125 | 29,98 |
| федеральный,  областной бюджет | 18 777,947 | 4 814,116 | 25,64 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Нижняя Салда» расходы не производились.*

*По подпрограмме «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда» освоено 4 970,241 тыс. рублей (25,75% от бюджетных назначений), в том числе:*

Произведена частичная оплата по контракту благоустройства общественной территории «Площади Быкова».

**Информация о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источ. финансир. | Объем финансирования МП в 2021 г., тыс. руб. | Объем исполнения МП за 2021 г., тыс. руб. | % | |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»** | **МБ** | **125,000** | **119,497** | **95,60** | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года»** |  | **2 771,968** | **2 545,975** | **91,85** | |
|  |  | МБ | 1 540,984 | 1 314,991 | 85,33 | |
|  |  | ФБ,ОБ | 1 230,984 | 1 230,984 | 100,0 | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» | - | 2 461,968 | 2 461,968 | 100,0 | |
|  | Подпрограмма «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | - | 310,000 | 84,007 | 27,10 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»** |  | **226 656,474** | **167 813,547** | **74,04** | |
|  |  | МБ | 67 456,615 | 29 129,453 | 43,18 | |
|  |  | ФБ,ОБ | 159 199,859 | 138 684,094 | 87,11 | |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 1 192,440 | 262,453 | 22,01 | |
|  | Подпрограмма «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 14 683,333 | 4 326,427 | 29,46 | |
|  | Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 2 497,000 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на до 2024 года» | - | 23 417,947 | 133,158 | 0,57 | |
|  | Подпрограмма «Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда» | - | 184 865,754 | 163 091,509 | 88,22 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»** | **МБ** | **48 376,957** | **8 476,176** | **17,52** | |
|  | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 46 776,957 | 8 476,176 | 18,12 | |
|  | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 500,000 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | - | 1 100,000 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года»** | **МБ** | **2 053,000** | **702,505** | **34,22** | |
|  | Подпрограмма «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | - | 1 098,000 | 492,725 | 44,87 | |
|  | Подпрограмма «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» | - | 355,000 | 209,780 | 59,09 | |
|  | Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | - | 600,000 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»** |  | **12 828,474** | **5 960,313** | **46,46** | |
|  |  | МБ | 12 518,074 | 5 805,153 | 46,37 | |
|  |  | ФБ,ОБ | 310,400 | 155,160 | 50,00 | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение иных расходных полномочий» | - | 50,000 | 50,000 | 100,0 | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности административных комиссий» | - | 115,400 | 57,660 | 49,97 | |
|  | Подпрограмма «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» | - | 5 474,707 | 2 659,170 | 48,57 | |
|  | Подпрограмма «Организация работы подведомственных учреждений администрации городского округа Нижняя Салда» | - | 7 188,367 | 3 193,483 | 44,43 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2025 года»** | **МБ** | **8 686,000** | **3 741,228** | **43,07** | |
|  | Подпрограмма «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | - | 7 943,000 | 3 663,088 | 46,12 | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» | - | 743,000 | 78,140 | 10,52 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025года»** |  | **381 241,658** | **189 727,083** | **49,77** | |
|  |  | МБ | 150 886,139 | 64 973,819 | 43,06 | |
|  |  | ФБ,ОБ | 208 790,199 | 116 363,984 | 55,73 | |
|  |  | ВБ | 21 565,320 | 8 389,280 | 38,90 | |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» | - | 102 928,192 | 48 755,961 | 47,37 | |
|  | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» | - | 220 197,959 | 120 034,327 | 54,51 | |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» | - | 17 115,434 | 8 316,800 | 48,59 | |
|  | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда» | - | 15 874,768 | 7 605,387 | 47,91 | |
|  | Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» | - | 3 710,759 | 1 595,940 | 43,01 | |
|  | Подпрограмма «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» | - | 407,500 | 184,500 | 45,28 | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» | - | 21 007,066 | 3 234,168 | 15,40 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»** |  | **48 320,000** | **24 521,945** | **50,75** | |
|  |  | МБ | 46 745,000 | 24 005,936 | 51,36 | |
|  |  | ВБ | 1 575,000 | 516,009 | 32,76 | |
|  | Подпрограмма «Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности» | - | 28 137,103 | 14 105,639 | 50,13 | |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | - | 6 723,703 | 3 824,980 | 56,89 | |
|  | Подпрограмма «Развитие библиотечной деятельности» | - | 10 535,287 | 5 400,530 | 51,26 | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025» | - | 2 923,907 | 1 190,796 | 40,73 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»** |  | **48 966,643** | **16 068,134** | **32,81** | |
|  |  | МБ | 27 396,678 | 12 738,019 | 46,49 | |
|  |  | ФБ,ОБ | 21 447,965 | 3 272,165 | 15,26 | |
|  |  | ВБ | 122,000 | 57,950 | 47,50 | |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» | - | 8 854,308 | 4 088,900 | 46,18 | |
|  | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» | - | 26 656,926 | 5 462,809 | 20,49 | |
|  | Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» | - | 10 799,317 | 5 342,168 | 49,47 | |
|  | Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» | - | 54,000 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 2 561,092 | 1 174,257 | 45,85 | |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» | - | 41,000 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года»** | **МБ** | **6 524,900** | **2 157,989** | **33,07** | |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | - | 405,000 | 1,543 | 0,38 | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | - | 6 119,900 | 2 156,446 | 35,24 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года»** | **МБ** | **350,000** | **275,752** | **78,79** | |
|  | Подпрограмма «Совершенствование информационно-технической структуры» | - | 150,000 | 123,556 | 82,37 | |
|  | Подпрограмма «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа» | - | 200,000 | 152,196 | 76,10 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»** |  | **93 193,560** | **6 367,018** | **6,83** | |
|  |  | МБ | 40 787,060 | 6 367,018 | 15,61 | |
|  |  | ФБ,ОБ | 52 406,500 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Подпрограмма «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» | - | 1 252,000 | 604,000 | 48,24 | |
|  | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 91 941,560 | 5 763,018 | 6,27 | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»** | **МБ** | **85,000** | **19,400** | **22,82** | |
|  | **Реализация муниципальной программы «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечение национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»** | **МБ** | **275,000** | **261,640** | **95,14** | |
|  | **Реализация муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года»** | **МБ** | **80,000** | **80,000** | **100,0** | |
|  | **Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 - 2024 годы»** | **-** | **19 298,650** | **4 970,241** | **25,75** | |
|  |  | МБ | 520,703 | 156,125 | 29,98 | |
|  |  | ФБ,ОБ | 18 777,947 | 4 814,116 | 25,64 | |
|  | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда» | - | 19 298,650 | 4 970,241 | 25,75 | |
|  | **Всего:** | **МБ** | **414 407,110** | **160 324,701** | | **38,69** |
|  | **ФБ, ОБ** | **462 163,854** | **264 520,503** | | **57,24** |
|  | **ВБ** | **23 262,320** | **8 963,239** | | **38,53** |