**Информация о результатах оценки**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда**

**за 2021 год**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2021 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.12.2020 года № 69/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2021 году, утвержден в Приложении 6 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда (далее – Решение Думы о бюджете).

В 2021 году в городском округе Нижняя Салда реализовались мероприятия по 17 муниципальным программам, 45 подпрограммам: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества, градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной политики, поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда за 2021 год подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 (с изменениями), на основании данных Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год городского округа Нижняя Салда представлена в Приложении.

На 01.01.2022 общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ без учета внебюджетных источников (17 623,699 тыс. рублей), **составил 965 093,379 тыс. рублей или 90,46% от запланированного объема, в том числе:**

1. Федеральный, областной бюджет – 583 032,679 тыс. рублей (60,41% общего объема);
2. Местный бюджет – 382 060,700 тыс. рублей (39,59% общего объема).

При этом средства федерального бюджета и областного бюджета освоены на 89,02% (2020 год – 80,54%), местного бюджета – 92,76% (2020 год – 87,11%).

Средний уровень исполнения муниципальных программ по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,5 процентных пункта (2020 год – 92,64%).

На условиях софинансирования из федерального и областного бюджета реализованы мероприятия 8 муниципальных программ.

Из 17 муниципальных программ, в 2021 году в городском округе Нижняя Салда, установлено 272 целевых показателя.

На основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

1. ***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 566 (с изменениями от 24.01.2020 № 17, от 12.01.2021 № 5, от 28.12.2021 № 708).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **121,000** | **119,497** | **98,76** |
| местный бюджет  | 121,000 | 119,497 | 98,76 |

В отчетном периоде произведено приобретение и монтаж камер видеонаблюдения на площади им. А.К. Быкова и площади Свободы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 29,8 – низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4.Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 565 (с изменениями от 24.01.2020 № 18, от 03.04.2020 № 156, от 28.04.2020 № 217, от 02.06.2020 № 288, от 19.01.2021 № 24, от 16.06.2021 № 306, от 28.12.2021 № 706).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **2 771,968** | **2 751,937** | **99,28** |
| местный бюджет  | 1 540,984 | 1 520,953 | 98,70 |
| федеральный, областной бюджет | 1 230,984 | 1 230,984 | 100,0 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 2 461,968 тыс. рублей (100% от бюджетных назначений).*

За отчетный период 3 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и до конца финансового года приобрели в собственность жилые помещения общей площадью 191,7 кв. метров.

По состоянию на 01.01.2022 в списке молодых семей – участников подпрограммы состоит 5 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» за 2021 год освоено 289,969 тыс. рублей (93,54 % от бюджетных назначений), в том числе:*

- организация и проведение для граждан старшего поколения культурно-массовых мероприятий и мероприятий, приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат (109,969 тыс. рублей);

- проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия для инвалидов (15,000 тыс. рублей);

- для участников локальных войн организованны и проведены культурно-массовые, спортивные мероприятия и мероприятия, приуроченные к празднованию знаменательных событий и памятных дат (38,544 тыс. рублей);

- в канун празднования Дня Победы в городском округе Нижняя Салда организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны – 31 человек (31,456 тыс. рублей);

- произведена выплата 8 Почетным гражданам городского округа Нижняя Салда в канун празднования Дня города и Нового года (85,000 тыс. рублей);

- выдана компенсация на погребение 2 почетных граждан городского округа Нижняя Салда (10,000 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,0 – высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5. Высокий уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467, от 04.08.2017 № 583, от 28.12.2017 № 1034, от 25.06.2018 № 454, от 10.12.2018 № 914, от 25.07.2019 № 501, от 05.08.2020 № 400, от 08.02.2021 № 69).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **426 505,966** | **349 270,013** | **81,89** |
| местный бюджет  | 65 538,107 | 52 895,324 | 80,71 |
| федеральный, областной бюджет  | 360 967,859 | 296 374,689 | 82,11 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 789,331 тыс. рублей (88,45% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту.

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 11 898,742 тыс. рублей (71,76% от бюджетных назначений), в том числе:*

- мероприятия по содержанию уличного освещения, оплата электроэнергии (6 198,816 тыс. рублей);

- улучшение санитарного состояния и санитарная уборка городского округа Нижняя Салда (2 999,926 тыс. рублей);

- мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (2 700,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 400,000 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений)* наоплату по договорам с МУП «Чистый город» на обустройство и содержание малых архитектурных форм.

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 7 511, 805 тыс.рублей (42,02% от бюджетных назначений)* в том числе:

- строительство блочных газовых котельных в городском округе Нижняя Салда (7 074,995 тыс. рублей);

- строительство наружного газопровода низкого давления (226,604 тыс. рублей);

- строительство и авторский контроль на объекте газификации (210,206 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда» освоено 328 670,135 тыс. рублей (84,11% от бюджетных назначений), в том числе:*

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры и модернизация существующих систем объектов коммунальной инфраструктуры (11 402,506 тыс. рублей);

- строительство объекта «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод производительностью 6000 мз/сутки ГО Нижняя Салда» (314 742,455 тыс. рублей);

- строительство канализационной насосной станции № 2 (2 525,174 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,82 – неполное финансирование  |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,98 - высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы  |

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352 (с изменениями от 09.02.2016 № 78, от 18.05.2016 № 376, от 09.06.2016№ 470, от 10.04.2017 № 255, от 25.04.2018 № 305, от 28.12.2017 № 1035, от 02.07.2018 № 482, от 19.12.2018 № 931, от 25.07.2019 № 502, от 04.12.2019 № 750, 06.07.2020 № 355, от 13.04.2021 № 218).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **50 947,657** | **37 916,604** | **74,42** |
| местный бюджет  | 50 947,657 | 37 916,604 | 74,42 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 33 277,240 тыс. рублей (72,02% от бюджетных назначений), в том числе:*

- на обеспечение транспортного обслуживания населения (1 275,041 тыс. рублей);

- на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (10 749,026 тыс. рублей);

- на разработку проектно-сметной документации ул. К. Маркса (2 999,000 тыс. рублей);

- на капитальный ремонт ул. К. Маркса (18 254,173 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 3 510,674 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений).* В отчетном периоде денежные средства направлены на приобретение автогрейдера*.*

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 1 128,690 тыс. рублей (91,84% от бюджетных назначений).* В отчетном периоде денежные средства направлены на мероприятия по безопасности участников дорожного движения.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,74 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,65 - низкая результативность (существенное недовыполнение плана)  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 2.Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |

1. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 230 (с изменениями от 08.06.2015 № 480, от 14.12.2015 № 1081, от 18.08.2016 № 734, от 26.09.2016 № 850, от 28.12.2016 № 1185, от 06.06.2017 № 421, от 07.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 622, от 17.10.2017 № 749, от 29.12.2017 № 1038, от 20.03.2018 №213, от 17.09.2018 № 682, от 24.09.2019 № 620, от 03.04.2020 № 165, от 24.02.2021 № 107, от 08.07.2021 № 355).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **2 113,189** | **1 972,666** | **93,35** |
| местный бюджет  | 2 113,189 | 1 972,666 | 93,35 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 1 041,973 тыс. рублей (89,95% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов – заключено и оплачено 4 договора (307,547 тыс. рублей):

1) Выполнение работ по подготовке статистической формы 1-жилфонд.

2) Выполнение работ по подготовке технического плана на два нежилых помещения в здании по ул. Фрунзе, 2.

3) Выполнение работ по проведению кадастровых работ по исправлению технический ошибки по постановке на кадастровый учет сетей газоснабжения в количестве 3 шт.

4) Выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет газопровода 2 очереди.

- проведена рыночная оценка стоимости имущества (69,500 тыс. рублей), в том числе:

1) Для продажи: пер. Январский; ул. Строителей, 44а; ул. Ломоносова, 40, кв. 21; ул. Р. Молодежи, 64.

2) Для сдачи в аренду: ул. Строителей, 21а-25; ул. 1-я Привокзальная, 2а, 2б, 2в; ул. Крупской, 1а; ул. Фрунзе, 137.

- произведена оплата за содержание муниципального имущества (571,104 тыс. рублей).

- произведено погашение кредиторской задолженности прошлых лет (93,822 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» освоено 340,693 тыс. рублей (96,03% от бюджетных назначений), в том числе:*

- заключен и оплачен договор на проведение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет 3 земельных участка по городским лесам;

- заключен договор на проведение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет 1 земельного участка по ул. Крупской, 1а;

- заключен договор на проведение кадастровых по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка под автомобильную дорогу;

- заключен договор на проведение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом по ул. Ломоносова, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56. и ул. Строителей, 21а, 55, 56, 57, 58, 59;

- заключен договор на межевание 5 земельный участков по адресам: ул. О. Революции, 99; ул. Сакко и Ванцетти, 87, 89; ул. Луначарского, 58; ул. Ш. Рудник, 3а.

*По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 590,000 тыс. рублей (98,33% от бюджетных назначений), денежные средства направлены на заключение договора о выполнении работ по подготовке схемы границ прилегающих территорий на территории городского округа Нижняя Салда.*

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,93 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,88 – средняя результативность (перевыполнение плана)  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования  |

1. ***Муниципальная программа «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 10.12.2013 № 1216 (с изменения от 07.12.2015 № 1058, от 27.01.2016 № 35, от 08.02.2017 № 99, от 30.06.2017 № 477, от 29.12.2017 № 1039, от 14.11.2018 № 843, от 16.01.2019 № 14, от 22.11.2019 № 726, от 10.07.2020 № 360, от 26.11.2020 № 613, от 11.02.2021 № 81, от 17.08.2021 № 426).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **12 709,114** | **12 366,472** | **97,30** |
| местный бюджет  | 12 306,714 | 11 964,072 | 97,22 |
| федеральный, областной бюджет | 402,400 | 402,400 | 100,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):* произведена отплата членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области».

*По подпрограмме «Обеспечение деятельности административных комиссий» освоено 115,400 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):* денежные средства направлены на содержание ставки секретаря административной комиссии.

 *По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 5 263,322 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):* 27человек ежемесячно получают муниципальную пенсию.

 *По подпрограмме «Организация работы подведомственных учреждений администрации городского округа Нижняя Салда» освоено 6 937,750 тыс. рублей (95,29% от бюджетных назначений), в том числе:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (оплата труда двух сотрудников, коммунальные услуги, услуги связи и содержание помещение) (1 757,974 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (оплата труда семи сотрудников, коммунальные услуги) (2 979,776 тыс. рублей);

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» (2 200,000 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,91 – средняя результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования  |

1. ***Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2013 № 1348 (с изменениями от 18.08.2016 № 736, от 11.04.2017 № 259, от 04.07.2018 № 483, от 26.08.2019 № 563, от 09.06.2020 № 298, от 15.04.2021 № 225).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнениеза 2021 год,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **8 700,359** | **8 674,830** | **99,71** |
| местный бюджет  | 8 700,359 | 8 674,830 | 99,71 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трёх подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 7 904,985 тыс. рублей (99,70% от бюджетных назначений), в том числе:*

- выплата заработной платы сотрудникам МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»;

- содержание и обеспечение МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» средствами защиты для профилактики новой коронавирусной инфекции;

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- закупка аварийно - спасательного оборудования;

- печать баннеров;

- услуги подвижной радиосвязи;

- оплата услуг ООО «Системотехника» - обслуживание канала связи «Грифон» и системы оповещения

- приобретение и установка видеонаблюдения.

*По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» освоено 723,845 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений), в том числе:*

- устройство проезда в совхоз городского округа Нижняя Салда;

- устройство пирса по ул. Набережная;

- опашка минерализированной полосой городских лесов, села Акинфиево, Медведево и поселка Шайтанский рудник;

– приобретение пожарных дымовых извещателей, пожарного инвентаря, пожарных гидрантов.

*По подпрограмме «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» освоено 46,000 тыс. рублей (97,13% от бюджетных назначений),* денежные средства направлены на развитие материально-технической базы для функционирования системы АПК «Безопасный город» на территории городского округа Нижняя Салда.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,0 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,99 – высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 21.02.2019 № 101 (с изменениями от 23.07.2019 № 494, от 04.12.2019 № 749, от 13.04.2020 № 184, от 24.04.2020 № 212, от 06.08.2020 № 401, от 25.09.2020 № 506, от 02.03.2021 № 117, от 27.10.2021 № 567).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **379 089,840** | **368 009,645** | **97,08** |
| местный бюджет  | 148 902,338 | 148 126,846 | 99,48 |
| федеральный, областной бюджет | 207 965,800 | 202 913,289 | 97,57 |
| внебюджетные источники | 22 221,702 | 16 969,510 | 76,47 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию семи подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 88 310,331 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 10 264,610 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- финансовые расходы на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

*По подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 211 656,197 тыс. рублей (97,40% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 4 249,910 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 году составило 99,2%;

- финансовые расходы на оплату труда работников образовательных организаций;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

*По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования,**в городском округе Нижняя Салда» освоено 16 248,929 тыс. рублей (99,59% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 798,020 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.

- обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

*По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда» освоено 10 727,043 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 1 656,970 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, а также на мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

- осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, а также на мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 15 584,416 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены:

- в МДОУ ДСКВ «Радуга» на ремонт туалетных комнат;

- в МАОУ «Центр образования № 7» на ремонты в структурном подразделении детский сад «Калинка»;

- в МБОУ «СОШ № 10» на ремонт пищеблока, кабинетов и кровли над столовой;

- в МБОУ «СОШ№ 5» на ремонт кабинетов;

- в МБУ «ДШИ» на ремонт кабинетов;

- в МОУ Гимназия на ремонт пищеблока и туалетных комнат.

*По подпрограмме «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»» освоено 620,322 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены наобеспечение реализации программы дошкольного образования по формированию у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности.

МДОУ ДСК «Радуга» и структурное подразделение МАОУ «ЦО №7» детский сад «Калинка» реализуют программы инженерно-технической направленности в городском округе Нижняя Салда.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 7 892,897 тыс. рублей (98,5% от бюджетных назначений)*

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- организация и проведение городских мероприятий в сфере образования;

- обеспечение деятельности аппарата управления;

- выплаты стипендий студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,15 – средняя результативность (перевыполнение плана)  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы  |

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.04.2020 № 178 (с изменениями от 10.09.2020 № 473, от 08.10.2020 № 536, от 14.01.2021 № 13, от 15.04.2021 № 224, от 09.11.2021 № 582).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **51 366,600** | **50 231,290** | **97,79** |
| местный бюджет  | 47 229,600 | 47 199,061 | 99,94 |
| федеральный, областной бюджет | 2 492,000 | 2 492,000 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 1 645,000 | 540,229 | 32,84 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» освоено 28 217,603 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 503,839 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на огнезащитную обработку деревянных конструкций сцены большого зала ГДК им. В.И. Ленина, на мероприятия по пожарной безопасности, акарицидную обработку парка Металлургов, обеспечение деятельности ГДК им. В.И. Ленина, памятные призы и расходные материалы для участников торжественных мероприятий: «День защитника Отечества», «Масленица, проводы зимы», «День защиты детей», «День молодежи», «День села».

Дополнительно денежные средства направлены на декоративные зеленые насаждения и благоустройство парка «Металлургов», а также на расходные материалы и призы для мероприятий: «Мы помним», «Котопати», «Масленица», «Вечера в парке».

*По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 6 914,238 тыс. рублей (99,93% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 13,690 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, на оплату труда работников и повышение квалификации, а также приобретение устройств и средств дезинфекции и медицинского контроля для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В отчетном году открыты 3 постоянные экспозиции:

- «В вихрях враждебных Гражданской войны»;

- «Герои Биографического словаря Салдинского района»;

- «Выставка акварельных работ С.С. Винокурова».

 На площадках музея функционировали выставки и экспозиции:

- «По следам далеких предков» археологическая выставка известного салдинского натуралиста Сергея Иванова;

- «Художник из рабочего поселка»;

- «Люди в белых халатах» экспозиция к 100-летию Заслуженного художника РСФСР Е.И. Гудина;

- выставка, посвященная Нижнесалдинскому ремесленному училищу

- выставка, посвященная улице им. Парижской Коммуны;

- выставка жительницы Нижней Салды Соколовой В.В. «Вязаный зоопарк»;

- выставка «Кладовые хозяйки медной горы», посвященная работам Уральских художников-ювелиров Окулова О.В., Панфилова А.С., Панфилова С.А., Самойлова Е.В.;

- выставка «Православные святыни Салдинской земли», посвященная 800-летию со Дня рождения Александра Невского.

Особым достижением музея является издание своей газеты «Салдинский краевед» и издание книг, обобщающих краеведческую работу по разным направлениям: «Бессмертный полк» (о Салдинцах – участниках Великой Отечественной войны), серия – «История улиц горского округа Нижняя Салда», серия «Салдинские художники», серия «В вихрях враждебных гражданской войны» (о событиях тех лет на Урале и салдинцах-участниках гражданской войны). В 2021 году вышло 9 номеров газеты (тиражом 900 экземпляров), выпущено 23 книги-сборника (тиражом 690 экземпляров) и 2 буклета (60 экземпляров).

*По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 11 157,160 тыс. рублей (99,83% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 22,700 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе комплектование книжных фондов, на оплату труда работников и повышение их квалификации, а также на приобретение и обслуживание программных продуктов.

В 2021 г Центральная библиотека стала обладателем 1-го Гранта. Грант Министерства культуры на информатизацию библиотек – приобретено 297 экземпляров новых книг.

В муниципальных библиотеках в 2021 году реализованы следующие программы:

- Центральная городская библиотека «Солнце земли русской – Александр Невский» – культурно-просветительская программа.

- Детская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка «Дети вправе знать о праве» – культурно-просветительская программа

- Библиотека №2 с. Акинфиево «Книжное царство открыто для всех» – культурно-просветительская программа.

По направлениям:

- Историко-патриотическое воспитание. В отчетном году проведено 83 мероприятия (из них 45 онлайн, 1901 участник, 7928 просмотра).

- Формирование здорового образа жизни. Проведено 30 мероприятий (из них 18 онлайн), 424 участника, 2103 просмотра.

- Для экологического просвещения населения проведено 31 мероприятие (из них 19 онлайн), 482 участника, 2036 просмотров.

- В помощь художественно-эстетическому воспитанию проведено 24 мероприятия (из них 11 онлайн), 500 участников, 1135 просмотров.

- Продвижение книги и чтения. По данному направлению проведено 98 мероприятий (из них 53 онлайн), 984 участника, 6424 просмотра.

- Главные события библиотечной жизни муниципального образования:

- Год науки и технологий в России

Проведено 42 мероприятия (из них 18 онлайн), 655 участников, 2158 просмотров. Для детей проведено 18 мероприятий (355 участников), для молодежи – 2 мероприятия (35 участников). Наиболее интересные мероприятия: интерактивная игра «Экономика в загадках», экочас «Будь природе другом», устный журнал «Андрей Сахаров: ученый и правозащитник», День чтения-2021 «Читай! Найди свой путь к науке!»

- Год медицинского работника в Свердловской области

Проведено 17 мероприятия (из них 8 онлайн), 277 участников, 1225 просмотров. Для детей проведено 4 офлайн мероприятия (110 участников), для молодежи – 3 мероприятия (95 участников). Создано 4 информационных сообщения (317 просмотров), 2 библиографических пособия «Почетные граждане Нижней Салды. Врачи», «Здравоохранение: становление и развитие». Наиболее интересные мероприятия: акции «Символ добра и Скорой помощи» и «Спасибо докторам».

- Подготовка к Году Мамина-Сибиряка в Свердловской области

Проведены литературная онлайн-викторина «Аленушка и компания», экскурсии «Маминские чтения», литературный час «Певец Урала Мамин-Сибиряк», оформлен интерактивный онлайн-плакат «Сказки вечерних сумерек». 4 мероприятия (из них 1 онлайн), 63 участника, 89 просмотров

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 3 402,060 тыс. рублей (99,81% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации городского округа и централизованной бухгалтерии, а также на сопровождение программного продукта 1С и проведение городских мероприятий.

В рамках данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия установка и обслуживание новогоднего городка, приобретение памятника Н.М. Мамину.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,98 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,06– средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы  |

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 № 70 (с изменениями от 28.06.2016 № 561, от 30.06.2016 № 565, от 03.10.2016 № 871, от 13.03.2017 № 178, от 11.05.2017 № 338, от 30.11.2017 № 866, от 02.03.2018 № 158, от 30.05.2018 № 402, от 05.10.2018 № 729, от 28.12.2018 № 986, от 22.02.2019 № 106, от 08.04.2019 № 226, от 21.06.2019 № 414, от 26.07.2019 № 505, от 25.09.2019 № 621, от 04.03.2020 № 89, от 10.09.2020 № 475, от 29.12.2020 № 685, от 10.02.2021 № 74, от 29.03.2021 № 170, от 09.11.2021 № 581).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **52 274,603** | **50 562,215** | **96,72** |
| местный бюджет  | 30 711,678 | 30 220,497 | 98,40 |
| федеральный, областной бюджет | 21 447,965 | 20 227,758 | 94,31 |
| внебюджетные источники | 114,960 | 113,960 | 99,13 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 8 807,637 тыс. рублей (99,98% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 59,549 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на: приобретение оборудования и инвентаря для Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), материалов для обслуживания спортивных объектов, спортивной формы для черлидинга, ремонт раздевалки, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, повышение квалификации, акарицидную обработку.

*По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» освоено 24 746,905 тыс. рублей (93,78 % от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на строительство лыжной базы.

*По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 14 293,493 тыс. рублей (99,53% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 54,410 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на приобретение оборудования, оплату услуг по сопровождению сайта, приобретение спортивного инвентаря, снегохода, укладчика лыжной трассы, обслуживание охранного и противопожарного оборудования и организационные взносы.

*По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» освоено 54,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений)*

Денежные средства направлены на приобретение памятной сувенирной продукции для молодёжи городского округа Нижняя Салда.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 2 460,221 тыс. рублей (99,96% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на сопровождение программного продукта 1С, проведение мероприятий различного уровня и обеспечение деятельности Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда.

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» освоено 86,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на приобретение сувенирной продукции.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,03 – высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 4.Приемлемый уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 02.03.2020 № 82 (с изменениями от 19.10.2020 № 547, от 02.02.2021 № 57).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **6 524,900** | **5 345,179** | **81,92** |
| местный бюджет  | 6 524,900 | 5 345,179 | 81,92 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию следующих подпрограмм.

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 3,612 тыс. рублей (0,89% от бюджетных назначений).*

Бюджетные средства направлены на обслуживание муниципального долга только по бюджетным кредитам.

Новые заимствования в 2021 году не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 5 341,567 тыс. рублей (87,28% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа (экономия по фонду оплаты труда по причине предоставления работнику отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, курсы повышения квалификации не проводились в виду ограничительных мероприятий, а также не возникало необходимости в пользовании дополнительными услугами).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,82 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,77 – средняя результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 4.Приемлемый уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр МП в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования  |

1. ***Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2015 № 1156 (с изменения от 19.10.2016 № 933, от 28.12.2016 № 1181, от 17.10.2017 № 751, от 06.03.2018 № 173, от 27.11.2018 № 878, от 23.01.2019 № 42, от 27.01.2020 № 21, от 12.01.2021 № 3, от 30.08.2021 № 445).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **350,000** | **350,000** | **100,0** |
| местный бюджет  | 350,000 | 350,000 | 100,0 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Совершенствование информационно-технической структуры» освоено 158,432 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений).*

Произведена оплата за приобретение антивирусной программы, электронно-цифровой подписи, сертификата ключа, использование программного продукта «Контур-субсидии» и оплата по муниципальному договору с ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта муниципального образования в единой системе муниципальных сайтов.

*По подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда» освоено 191,568 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на приобретение компьютерной техники для нужд администрации городского округа.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,00 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,96 – высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) |  |

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.11.2013 № 1165 (с изменениями от 11.02.2016 № 80, от 18.04.2016 № 269, от 19.12.2016 № 1125, от 06.03.2017 № 172, от 28.12.2017 № 1032, от 09.09.2020 № 468, от 13.04.2021 № 216).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **81 175,271** | **79 067,447** | **97,40** |
| местный бюджет | 35 726,871 | 34 807,303 | 97,43 |
| федеральный, областной бюджет  | 45 448,400 | 44 260,145 | 97,39 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

*По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» освоено 1 236,056 тыс. рублей (98,73% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде денежные средства направлены на:

- приобретение материалов для проведения экологических акций (27,000 тыс. рублей);

- обслуживание полигона ТКО (1 200,000 тыс. рублей);

- сбор и обезвреживание ртутьсодержащих ламп (9,056 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 77 831,391 тыс. рублей (97,41% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обслуживание гидроузла (990,862 тыс. рублей).

Произведена оплата по договору на проведение работ по капитальному ремонту гидроузла (76 840,529 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» расходы не производились.*

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – неполное финансирование  |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,42 - низкая результативность (существенное недовыполнение плана)  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим более глубокий анализ причин отклонения плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы  |

1. ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.12.2013 № 1298 (с изменениями от 27.06.2016 № 559, от 19.01.2017 № 30, от 21.12.2017 № 992, от 19.10.2018 № 766, от 27.12.2018 № 962, от 11.02.2020 № 58, от 04.02.2021 № 61, от 17.06.2021 № 312).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **185,000** | **185,000** | **100,00** |
| местный бюджет  | 185,000 | 185,000 | 100,00 |

Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка трем индивидуальным предпринимателям и двум субъектами малого и среднего предпринимательства) (32,600 тыс. рублей).

На заседании Координационного совета были рассмотрены и одобрены 3 заявки на получение субсидий из бюджета городского округа на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования и программных продуктов субъектами малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития услуг (деятельность ресторанов и кафе; деятельность парикмахерских; деятельность по продаже непродовольственных товаров) (152,400 тыс. рублей).

Также одобрена заявка на предоставление в аренду помещения, находящегося в муниципальной собственности.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,00– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,00 – высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 5.Высокая эффективность муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

**15.** ***Муниципальная программа «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.11.2019 № 735 (с изменениями от 23.06.2020 № 329, от 14.01.2021 № 11).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **264,641** | **262,640** | **99,24** |
| местный бюджет  | 264,641 | 262,640 | 99,24 |

В соответствии с договором, заключенным между администрацией городского округа Нижняя Салда и ГАУ печати Свердловской области «Редакция газеты «Городской вестник»», изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Установлены камеры и оборудование для видеонаблюдения на автотрассе МБУ «СОК», в МАОУ «ЦО № 7» и МДОУ ДСКВ «Радуга» установлены металлодетекторы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,96 – средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5.Высокая эффективность МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

***16. Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 30 (с изменениями от 10.01.2017 № 19, от 31.10.2017 № 787, от 12.01.2018 № 10, от 26.10.2018 № 785, от 28.12.2018 № 976, от 18.02.219 № 93, от 23.07.2019 № 495, от 20.01.2020 № 9, от 12.01.2021 № 6).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **80,000** | **80,000** | **100,00** |
| местный бюджет  | 80,000 | 80,000 | 100,00 |

С целью профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза изготовлены информационные материалы для распространения среди всех групп населения городского округа Нижняя Салда.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,00– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,1– высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 4.Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы  |

***17. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2024 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.09.2017 № 710 (с изменениями от 21.12.2017 № 994, от 29.03.2018 № 251, от 07.05.2018 № 351, от 05.12.2018 № 893, от 28.12.2018 № 977, от 26.02.2019 № 110, от 29.03.2019 № 210, от 28.08.2019 № 571, от 09.09.2020 № 469, от 12.03.2021 № 135).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **15 688,650** | **15 551,642** | **99,13** |
| местный бюджет  | 557,236 | 420,228 | 75,41 |
| федеральный, областной бюджет | 15 131,414 | 15 131,414 | 100,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию одной подпрограммы.

*По подпрограмме «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда» освоено 15 551,642 тыс. рублей (99,13% от бюджетных назначений), в том числе:*

- комплексное благоустройство общественной территории «Площади Быкова» (15 487,539 тыс. рублей);

- авторский контроль над комплексным благоустройством общественной территории «Площадь Быкова» (64,103 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,83 - средняя результативность (недовыполнение плана)  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования  |

Согласно данным проведенного анализа 17 муниципальных программ:

Оценка «5» - высокая эффективность – 5 муниципальных программ – 29,41 % (в 2020 году – 22,22%):

1. «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года».

2. «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2025 года».

3. «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года».

4. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».

5. «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года».

Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности – 8 муниципальных программ – 47,06% (в 2020 году – 33,33%):

1. «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».

2. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года».

3. «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года».

4. «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».

5. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».

6. «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года».

7. «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года».

8. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».

Оценка «3» - средний уровень эффективности – 2 муниципальные программы – 11,76% (в 2020 году – 27,78%):

* 1. «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».
	2. «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2024 годы».

Оценка «2» - уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего – 2 муниципальные программы – 11,76% (в 2020 году – 11,11%):

1. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».

2. «Обеспечение рационально и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года».

**Шкала оценок эффективности муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда по годам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа  | Оценка эффективности муниципальной программ |
| **2020 год** | **2021 год**  |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 |  «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»  | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 2 |  «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 3 |  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка – 2Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности МП |
| 4 |  «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка – 2Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| 5 |  «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности МП |
| 6 |  «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности МП |
| 7 |  «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2025 года»  | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 8 |  «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»  | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП |
| 9 |  «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»  | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 10 |  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»  | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 11 |  «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года»  | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП  | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 12 |  «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 13 |  «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»  | Оценка – 2Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  | Оценка – 2Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  |
| 14 |  «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»  | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 15 |  «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 5  Высокая эффективность МП | Оценка - 5  Высокая эффективность МП |
| 16 | «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 17 |  «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2024 годы» | Оценка – 1Низкий уровень эффективности муниципальной программы  | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП |

Анализ исполнения действующих муниципальных программ показал, что большинство программ реализованы на высоком и приемлемом уровне, и способствовали поддержке общественных организаций и отдельных категорий граждан, развитию культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, развитию информационных технологий, поддержке и укреплению материального состояния субъектов МСП и муниципальных финансов, а также урегулированию и профилактики терроризма и правонарушений, экстремизма, распространения опасных заболеваний, развитию гражданской обороны, ЖКХ, использованию и повышению эффективности в общегосударственных вопросах и муниципального имущества городского округа Нижняя Салда.

В необходимых случаях ответственные исполнители программ оперативно принимали меры по корректировке программных мероприятий и объёмов их финансирования. Так, в 2021 году ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлено 30 проектов (в 2020 – 32) постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

Уменьшение количества муниципальных программ со средним значением оценки связано с отменой или смягчением ограничительных мероприятий благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в городском округе Нижняя Салда, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Учитывая вышеизложенное, для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2022 году, ответственным исполнителям программ предлагается:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.
2. Изыскать возможные пути альтернативной реализации мероприятий муниципальных программ.
3. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку программных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.
4. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств и достижением плановых показателей эффективности.
5. При разработке муниципальных программ осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать наличие измеримых показателей, позволяющих наиболее эффективно контролировать ход их реализации и определять результативность мероприятий.
6. Устранить перенасыщение муниципальных программ неактуальными мероприятиями прошлых периодов, посредством разработки новой муниципальной программы.