**2. «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 294,00 | 292,998 | 99,66 |  |
| 2 | местный бюджет | 294,00 | 292,998 | 99,66 |  |
| 3 | Прочие нужды, в том числе | 294,00 | 292,998 | 99,66 |  |
| 4 | местный бюджет | 294,00 | 292,998 | 99,66 |  |
| 5 | Мероприятие 8.  Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая официальный сайт администрации городского округа Нижняя Салда) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | 5,0 | 5,0 | 100,00 | В соответствии с договором № 249 от 28.07.2020 между администрацией городского округа и ГАУ печати Свердловской области «Редакция газеты «Городской вестник» изготовлены и размещены следующие информационные материалы:  28.08.2020 выпуск № 1273 « В вопросах безопасности мелочей не бывает»  10.09.2020 выпуск № 1277 «Незаживающая рана Беслана»  15.10.2020 выпуск № 1287 « В зоне внимания чердаки и подвалы!»  03.12.2020 выпуск № 1301 «Терроризму – нет!» |
| 6 | Мероприятие 13.  Обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов находящихся в муниципальной собственности | 289,0 | 287,998 | 99,66 | установлены дополнительные камеры видеонаблюдения на объектах образования (школа № 10, детский сад Радуга, ЦО №7) |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля заседаний антитеррористической комиссии в городском округе Нижняя Салда, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество проявлений терроризма на территории городского округа Нижняя Салда | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | проценты | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся  в муниципальной собственности или  в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля охвата населения городского округа Нижняя Салда информационно-пропагандистскими мероприятиями  по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | проценты | 0,11 | 0,10 | 90,9 |
| 6 | Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | единиц | 8 | 5 | 62,5 |
| 7 | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт администрации городского округа Нижняя Салда) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | единиц | 12 | 13 | 108,3 |
| 8 | Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | проценты | 16 | 23 | 143,75 |
| 9 | Количество проявлений экстремизма на территории городского округа Нижняя Салда. | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе Нижняя Салда, наблюдательного Совета по национальным вопросам и реализации социальной политики на территории городского округа Нижняя Слада. | шт. | 8 | 8 | 100 |
| 11 | Количество межнациональных конфликтов, произошедших на территории городского округа Нижняя Салда | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений. | шт. | 80 | 80 | 100 |
| 13 | Охват всех возрастных групп населения в мероприятиях направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений. | % | 50 | 50 | 100 |

Шкала оценки полноты финансирования: Q1 – 0,99 (полное финансирование)

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей: Q2 - 1,00 (высокая результативность)

Оценка - 5. Высокий уровень эффективности муниципальной программы.