|  | Приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

за 2016 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа Нижняя Салда |
| 2 | Задача. Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них |
| 3 | Зимняя расчистка и посыпание противогололёдными составами автодорог общего пользования | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Устройство кюветов водопропускных устройств | км | 4,4 | 4,4 | 100 |  |
| 5 | Задача 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них» |
| 6 | Ямочный ремонт автодорог с твердым покрытием | кв.м. | 3056 | 3056 | 100 |  |
| 7 | Ремонт и грейдирование грунтовых дорог | кв.м. | 12460 | 12200 | 100 |  |
| 8 | Ремонт участков тротуаров | кв.м. | 0 | 193 | 193 |  |
| 9 | Задача 3 «Разработка проектно-сметной документации» |
| 10 | Разработка проекта капитального ремонта участка автодороги | кв.м. | 0 | 5 714 | 0 |  |
| 11 | Реализация проекта капитального ремонта участка автодороги | кв.м. | 40000 | 16 103 | 40 |  |
| 12 | Цель. Технический учет и паспортизация объектов улично-дорожной сети с определением ее транспортно-эксплуатационного состояния |
| 13 | Задача 1. Проведение технического учета и паспортизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда |
| 14 | Оформление технических паспортов автомобильных дорог | км. | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Цель. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда |
| 19 | Задача 1. Осуществление мероприятий по повышению уровня защищенности участников дорожного движения |
| 20 | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в городах и районных центрах. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Устройство лежачих полицейских внутриквартального проезда | шт. | 0 | 4 | 400 |  |
| 22 | Обустройство и ремонт заездных карманов, остановочных площадок общественного транспорта | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Цель. Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на дорогах общего пользования местного назначения |
| 24 | Задача 1. Осуществление мероприятий по совершенствованию системы организации дорожного движения |
| 25 | Содержание и ремонт светофорного объекта | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 26 | Установка дорожных указателей к объектом культурного наследия | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Содержание и ремонт дорожных знаков | шт. | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | Нанесение дорожной разметки | км. | 16 | 16 | 100 |  |
| 29 | Цель. Внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением |
| 30 | Задача 1. Осуществление мероприятий по улучшению техническо-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети в городском округе Нижняя Салда |
| 31 | Приобретение и установка светофорного объекта | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Цель. Профилактика детского дорожного травматизма» |
| 33 | Задача 1. Осуществление мероприятий по повышению уровня обучения правильному поведению на улично-дорожной сети детей и подростков |
| 34 | Нанесение поперечной разметки | кв.м. | 402 | 402 | 100 |  |
| 35 | Участие школьников в конкурсах: «Безопасное колесо», «школа юного велосипедиста» | проценты | 20 | 20 | 100 |  |
| 36 | Установка и замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях улично-дорожной сети | погонные метры | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Цель. Приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий |
| 38 | Задача 1. Организация мероприятий по приведению в удовлетворительное состояние дворовых территорий |
| 39 | Обустройство парковочных мест для временного хранения автомобилей | шт. | 0 | 1 | 100 |  |
| 40 | Разработка проекта по обустройству парковочных мест для временного хранения автомобилей | шт. | 0 | 1 | 100 |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

за январь – июль 2016 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 53 660 373,09 | 32 027 473,24 | 59,69 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 23 660 373,09 | 22 131 351,49 | 93,54 | Невыполнение подрядчиком договорного объема работ |
| 5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | областной бюджет | 30 000 000,0 | 9 896 121 75 | 32,99 | Невыполнение подрядчиком договорных объемов работ, в связи с погодными условиями |
| 9 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Прочие нужды | 53 660 373,09 | 32 027 473,24 | 59,69 |  |
| 17 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | областной бюджет | 30 000 000,0 | 9 896 121 75 | 32,99 |  |
| 19 | местный бюджет | 23 660 373,09 | 22 131 351,49 | 93,54 |  |
| 20 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» |
| 22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 53 560 473,09 | 31 304 232,84 | 58,45 |  |
| 23 | федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | областнойбюджет | 30 000 000,0 | 9 896 121 75 | 32,99 |  |
| 25 | местный бюджет | 23 560 473,09 | 21 408 111,09 | 90,86 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» |
| 28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | областнойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» |  | 0,0 | 0,0 |
| 34 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 99 900,00 | 723 240,4 | 723,96 |  |
| 35 | федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | областнойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | местный бюджет | 99 900,00 | 723 240,4 | 723,96 |  |
| 38 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |