## Лист1
Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от ___________№______ "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2031 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352"
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2031 года»
План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Нижняя Салда
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2031 года»
№ строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб. | [18 empty] | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ВСЕГО ПО муниципальной ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 308367017.1 | 10794100 | 22842533 | 53660373.09 | 95007445.01 | 29287968 | 29287968 | 21072650 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 450380
2 | местный бюджет | 218573417.1 | 10794100 | 22842533 | 23660373.09 | 35213845.01 | 29287968 | 29287968 | 21072650 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 450380
3 | областной бюджет | 89793600 | 0 | 0 | 30000000 | 59793600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальные вложения, В ТОМ ЧИСЛЕ | 156161767.85 | 0 | 0 | 33210776 | 62940651.85 | 4500000 | 4500000 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 450380
5 | местный бюджет | 66368167.85 | 0 | 0 | 3210776 | 3147051.85 | 4500000 | 4500000 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 450380
6 | областной бюджет | 89793600 | 0 | 0 | 30000000 | 59793600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Прочие нужды | 152205249.25 | 10794100 | 22842533 | 20449597.09 | 32066793.16 | 24787968 | 24787968 | 16476290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | местный бюджет | 152205249.25 | 10794100 | 22842533 | 20449597.09 | 32066793.16 | 24787968 | 24787968 | 16476290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2031 годы»
11 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 253939665.95 | 8163510 | 21785793 | 53560473.09 | 93014124.86 | 28566887 | 28566887 | 20281991 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 450380
12 | местный бюджет | 164146065.95 | 8163510 | 21785793 | 23560473.09 | 33220524.86 | 28566887 | 28566887 | 20281991 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 450380
13 | областной бюджет | 89793600 | 0 | 0 | 30000000 | 59793600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Капитальные вложения
15 | местный бюджет | 66368167.85 | 0 | 0 | 3210776 | 3147051.85 | 4500000 | 4500000 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 450380
16 | областной бюджет | 89793600 | 0 | 0 | 30000000 | 59793600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1. Прочие нужды
18 | местный бюджет | 144191878.1 | 8163510 | 21785793 | 20349697.09 | 30073473.01 | 24066887 | 24066887 | 15685631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них | 41265489.41 | 3500000 | 6487298 | 6401701 | 6936378.41 | 5991677 | 5991677 | 5956758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-7
21 | Местный бюджет | 41265489.41 | 3500000 | 6487298 | 6401701 | 6936378.41 | 5991677 | 5991677 | 5956758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружения на них | 91150057.69 | 3803844 | 12515000 | 13910731.09 | 18032900.6 | 16979870 | 16979870 | 8927842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
23 | Местный бюджет | 91150057.69 | 3803844 | 12515000 | 13910731.09 | 18032900.6 | 16979870 | 16979870 | 8927842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Мероприятие 3 Разработка проектной документации | 2080986 | 429666 | 0 | 0 | 1651320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
25 | Местный бюджет | 2080986 | 429666 | 0 | 0 | 1651320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 4 Проведение технического учета и паспортизация автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
27 | Местный бюджет | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Мероприятие 5 Капитальный ремонт улицы Парижской Коммуны в городском округе Нижняя Салда | 60010340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 450380 | 11
29 | Местный бюджет | 60010340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 4596360 | 450380
30 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Мероприятие 6 Содержание и ремонт тротуаров | 3763142 | 0 | 0 | 0 | 1501031 | 730540 | 730540 | 801031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
32 | Местный бюджет | 3763142 | 0 | 0 | 0 | 1501031 | 730540 | 730540 | 801031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Мероприятие 7 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 2806360 | 430000 | 2353495 | 22865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-7, 9-11
34 | Местный бюджет | 2806360 | 430000 | 2353495 | 22865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Мероприятие 8 Организация транспортного обслуживания населения | 1144000 | 0 | 0 | 14400 | 400000 | 364800 | 364800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Местный бюджет | 1144000 | 0 | 0 | 14400 | 400000 | 364800 | 364800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Мероприятие 9 Реконструкция, ул. Фрунзе | 96151427.85 | 0 | 0 | 33210776 | 62940651.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
38 | Местный бюджет | 6357827.85 | 0 | 0 | 3210776 | 3147051.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Областной бюджет | 89793600 | 0 | 0 | 30000000 | 59793600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Мероприятие 10 Оказание услуг по осуществлению функций ведения технического надзора и строительного контроля при выполнении работ по реконструкции ул. Фрунзе городского округа Нижняя Салда | 305843 | 0 | 0 | 0 | 305843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
41 | Местный бюджет | 305843 | 0 | 0 | 0 | 305843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Мероприятие 11 Обследование и ремонт автомобильного моста через р. Салда | 1246000 | 0 | 0 | 0 | 1246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
43 | Местный бюджет | 1246000 | 0 | 0 | 0 | 1246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2031 годы»
45 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | местный бюджет | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2. Прочие нужды
48 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе местный бюджет | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Мероприятие 1. Приобретение дорожностроительной техники | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-33
50 | местный бюджет | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2031 года»
52 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7513371.15 | 2630590 | 1056740 | 99900 | 1493320.15 | 721081 | 721081 | 790659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | местный бюджет | 7513371.15 | 2630590 | 1056740 | 99900 | 1493320.15 | 721081 | 721081 | 790659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 3. Прочие нужды
55 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе местный бюджет | 7513371.15 | 2630590 | 1056740 | 99900 | 1493320.15 | 721081 | 721081 | 790659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по повышению уровня защищенности участников дорожного движения | 4135640 | 296604 | 630030 | 0 | 1358100 | 597743 | 597743 | 655420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-40
57 | Местный бюджет | 4135640 | 296604 | 630030 | 0 | 1358100 | 597743 | 597743 | 655420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Мероприятие 2. Осуществление мероприятий по совершенствованию системы организации дорожного движения | 818033 | 818033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43-47
59 | Местный бюджет | 818033 | 818033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по повышению уровня обучения правильному поведению на улично-дорожной сети детей и подростков | 445914 | 404200 | 41714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
61 | Местный бюджет | 445914 | 404200 | 41714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Мероприятие 5 Организация мероприятий по приведению в удовлетворительное состояние дворовых территорий | 1285535.15 | 538500 | 130000 | 99900 | 135220.15 | 123338 | 123338 | 135239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58-59
63 | Местный бюджет | 1285535.15 | 538500 | 130000 | 99900 | 135220.15 | 123338 | 123338 | 135239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Мероприятие 6 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 828249 | 573253 | 254996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-40, 43-47, 55, 58-59
65 | Местный бюджет | 828249 | 573253 | 254996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0