****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НИЖНЯЯ САЛДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

16.03.2023 № 148

г. Нижняя Салда

***О мерах по обеспечению готовности городского округа Нижняя Салда к пожароопасному сезону 2023 года***

Всоответствиисо[статьей](consultantplus://offline/ref%3D7C774CE00794CB835425A52E449EDCB62E455F2FBF7D291CA41706A887D846766BCD4975344006A3r1mDC)19Федеральногозаконаот21декабря1994года №69-ФЗ«Опожарнойбезопасности»,[пунктом15статьи69](consultantplus://offline/ref%3D7C774CE00794CB835425A52E449EDCB6284D512FB6717416AC4E0AAA80D719616C84457434460CrAm4C)Федерального законаот22июля2008года№123-ФЗ«Техническийрегламентотребованияхпожарнойбезопасности»,постановлениемПравительстваРоссийскойФедерации от 16.09.2020 № 1479«Об утверждении Правилпротивопожарногорежима в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда и в целяхобеспечения готовностигородского округаНижняя Салдакпожароопасному сезону2023года, администрация городского округа Нижняя Салда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав межведомственного штаба по реагированию на возникновение природных пожаров на территории городского округа Нижняя Салда (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда на 2023год (приложение № 2).

3. Утвердить реестр населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров на территории городского округа Нижняя Салда (приложение № 3).

4. Утвердить реестр объектов экономики, подверженных угрозе распространения лесных пожаров на территории городского округа Нижняя Салда (приложение № 4).

5. Утвердить реестр территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе распространения лесных пожаров на территории городского округа Нижняя Салда (приложение № 5).

6. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 01.03.2022 № 198 «О мерахпообеспечениюготовностигородского округа Нижняя Салда кпожароопасномусезону2022года» считать утратившими силу.

6. Настоящеепостановлениеопубликоватьвгазете«Городской вестник плюс» и разместитьна официальномсайте администрации городского округа Нижняя Салда.

7. Контрользаисполнениемнастоящегопостановлениявозложить на первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Черкасова С.В.

Главагородскогоокруга

Нижняя Салда А.А. Матвеев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от16.03.2023 № 148

Состав

межведомственного штаба по реагированию на возникновение природных пожаров на территории городского округа

Нижняя Салда

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник штаба: | - Матвеев А.А., глава городского округа Нижняя Салда,  телефон: 8(34345) 3-25-80. |
| Заместитель начальника штаба | - Черкасов С.В., первый заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда,  телефон: 8 (34345) 3-25-21. |
| Члены рабочей группы: |  |
| Елфимов М.В. | - директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  телефон: 8 (34345) 3-20-04. |
| Панкратов А.И. | - начальник отделения полиции № 8 межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Верхнесалдинский» (по согласованию),  телефон: 8 (34345) 5-38-96. |
| Гашков Д.В. | - начальник 9 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию). |
| Кильяченков В.Ф. | - начальник 33 Пожарно-спасательной части Федерального государственного казённого учреждения «9 Отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области»(по согласованию). |
| Сатункин М.Л | - и.о. зам. начальника пожарной части № 20/12 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20» (по согласованию),  телефон: 8 (34345) 3-16-22, 3-25-01. |
| Бугаев Г.А. | - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда (по согласованию),  телефон: 8(34345) 5-00-90. |
| Селиванов М.Н. | - директор муниципального унитарного предприятия «Чистый город»,  телефон: 8-922-179-50-03. |
| Юрьев Н.В. | - лесничий Салдинского лесопаркового участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Дирекция лесных парков» (по согласованию),  телефон: 8 (34345) 3-10-09. |
| Просвиряков Б.С. | - лесничий Нижнесалдинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Кушвинского лесничества» (по согласованию),  телефон: 8 (34345) 3-16-65. |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 16.03.2023 № 148

**П Л А Н**

**МЕРОПРИЯТИЙВ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА**

**НА 2023 ГОД**

г. Нижняя Салда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Лица, ответственные за мероприятие** | **Примечание** |
| **1. Актуализация нормативных правовых**  **актов и нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности** | | | | |
| 1.1 | Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 06.02.2020 № 154 «Об утверждении Реестра источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Нижняя Салда». | 1 квартал  2023 год | ПЧ № 20/12 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20» (далее – ПЧ № 20/12 ГКПТУ  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |  |
| 1.2 | Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 15.05.2019 № 304 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда». | 1 квартал  2023 год | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |  |
| 1.3 | Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 16.04.2020 № 191 «О создании патрульных, патрульно-маневровых, маневренных и патрульно-контрольных групп на территории городского округа Нижняя Салда». | 1 квартал  2023 год | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |  |
| 1.4 | Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 09.03.2016 № 152 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда Свердловской области». | 1 квартал  2023 год | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |  |
| **2.Организация работы при подготовке к пожароопасному периоду**  **(перечень мероприятий, включаемых в план)** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Нижняя Салда совместно с руководителями учреждений, организаций по подготовке к пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости населенных пунктов, объектов, организаций. | до 02.03.2023 г.  до 28.05.2023 г.  до 28.09.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 2.2 | Актуализировать схемы оповещения членов комиссии КЧС и ОПБ, РСЧС городского округа Нижняя Салда в рабочее и нерабочее время. | до 01.04.2023г. | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |  |
| 2.3 | Провести комплексные технические проверки готовности муниципальной системы оповещения населения городского округа Нижняя Салда. | до 15.03.2023 г.  до 15.11.2023 г. | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |  |
| 2.4 | Обеспечить готовность сил и средств добровольных противопожарных формирований к ликвидации возможных пожаров. Проверить готовность пожарной и аварийно-спасательной техники, укомплектовать необходимым оборудованием. | до 25.04.2023 г. | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»  ПЧ № 20/12 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20» (далее – ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20») |  |
| 2.5 | Актуализировать Расписание выездов подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа Нижняя Салда. | 15.03.2023г. | ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |  |
| 2.6 | Провести комиссионное обследование готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к пожароопасному периоду в городском округе Нижняя Салда. Принять меры к устранению выявленных в ходе обследования нарушений. | до 10.05.2023 г. | ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20»,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  МУП «Салдаэнерго» |  |
| 2.7 | Обеспечить расчистку от снега и льда (в зимний период), подъездов пожарной и приспособленной техники к местам забора воды из Нижнесалдинского водохранилища (ул. Демьяна Бедного д. 25, ул. Розы Люксембург д. 1 (пирс), с ул. Карла Маркса между домами 19 и 21, с ул. Мира заезд между домами 10 и 12, 2 и 2а). | по мере необходимости | МУП «Чистый город» |  |
| 2.8 | В целях стабилизации обстановки с пожарами в жилом секторе и гибелью людей на них организовать:  - обучение граждан (в объеме инструктажей) по месту их жительства мерам пожарной безопасности в быту;  - распространение среди населения агитационных и пропагандистских материалов;  - проведение сходов населения и собраний собственников многоквартирных домов с принятием необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности жилых домов. | Ежемесячно, согласно утвержденных графиков | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20»  Управляющие компании |  |
| 2.9 | Организовать и провести рейды по обеспечению пожарной безопасности в местах общего пользования, чердачных и подвальных помещениях, с проведением инструктажей с населением о пожарной безопасности в жилых домах. | ежемесячно, в пожароопасный период (согласно утвержденному графику) | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  МУП «Чистый город»,  МУП «Салдаэнерго»,  ТСЖ, УК «3436»,  ТСЖ «Урал»  ООО «УК «ЖКХ Свободный»  ОП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» |  |
| 2.10 | Провести обследование мест проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких пенсионеров, инвалидов по вопросу соблюдения мер пожарной безопасности. При посещении проводить разъяснительные беседы о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, вручать памятки, при необходимости устанавливать автономные пожарные извещатели. | в течение года | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  Управление социальной политики № 22  по Верхнесалдинскому району,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20»  ОП №8 МО МВД «Верхнесалдинский»  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |  |
| 2.11 | Организовать патрулирование лесов прилегающих к населённым пунктам городского округа Нижняя Салда, с целью своевременного выявления очагов возгорания. | пожароопасный период (в соответствии с утверждённым графиком патрулирования) | ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20»,  лесничий Салдинского лесопаркового участкового лесничества ГКУ СО «Дирекция лесных парков» Юрьев Н.В.,  лесничий Нижнесалдинского участкового лесничества ГКУ СО «Кушвинское лесничество» Просвиряков С.Б.  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |  |
| 2.12 | Организоватьликвидациюнесанкционированныхсвалокмусора на территории городского округа Нижняя Салда | по мере необходимости | отдел ЖКХ, экологии и работе с селами администрации городского округа Нижняя Салда,  МУП «Чистый город» |  |
| 2.13 | Организациям привести в готовность автотранспорт, специальную технику. Быть готовым к использованию автотранспорта и специальной техники при ликвидации возможных последствий лесных пожаров. Создать запасы горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы предприятий и организаций. | до 15.04.2023 г. | ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20»,  МУП «Чистый город»,  АО «НИИМаш»,  МУП «Салдаэнерго»,  ООО «НСМЗ» |  |
| 2.14 | Предусмотреть дополнительное количество койко-мест, резерв медикаментов, перевязочных материалов для оказания пострадавшим от пожаров медицинской помощи. | в течение года | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» |  |
| 2.15 | Организовать уведомление владельцев, арендаторов земельных участков, прилегающих к лесному массиву села Акинфиево, села Медведево, посёлка Шайтанский рудник, об очистке территории от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов (во исполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных ПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями). | до 15.04.2023 г. | Отдел ЖКХ, экологии и по работе с селами администрации городского округа Нижняя Салда,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |  |
| 2.16 | Обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы в населённых пунктах городского округа Нижняя Салда, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов и в отдалении от ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. В дальнейшем проводить очистку противопожарных разрывов и минерализованных полос от мусора и растительности. | Октябрь,  по мере зарастания, замусоривания | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» по договору с подрядчиком |  |
| 2.17 | Организовать проведение профилактических рейдов по коллективным садам с обязательным проведением разъяснительной работы с садоводами и вручением памяток по вопросам обеспечения пожарной безопасности в дачный сезон, в том числе по предупреждению лесных пожаров. | апрель-сентябрь | ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20»,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  Председатели СНТ |  |
| 2.18 | Организация профилактических мероприятий (бесед, конкурсов, соревнований,демонстрация мультфильмов, видеороликов, учебных фильмов) по пожарной безопасности в образовательных учреждениях, в социально-реабилитационном центре помощи детям. | в течение года | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |  |
| 2.19 | Оформление (обновление информации) уголков пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях всех видов. | ежеквартально | Управление образования городского округа Нижняя Салда,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |  |
| 2.20 | Организация и проведение инструктажей с руководством и работниками общеобразовательных учреждений о мерах пожарной безопасности и ответственности за их нарушения. | в течение года | Управление образования городского округа Нижняя Салда,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20»,  ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда |  |
| 2.21 | Организация выступлений на родительских собраниях в образовательных учреждениях по вопросу обеспечения безопасности детей в повседневной жизни и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. | в течение года | Управление образования городского округа Нижняя Салда,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20»,  ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда |  |
| 2.22 | Провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности и тренировки по эвакуации (с применением наглядной агитации) с руководителями объектов и обслуживающим персоналом, задействованным в проведении оздоровительной компании, в детских оздоровительных учреждениях. | перед заездом каждой смены | Управление образования городского округа Нижняя Салда,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |  |
| 2.23 | Разработать и распространить среди населения памятки по действиям при возникновении возгораний в пожароопасный период, с указанием номеров телефонов экстренных служб. | в течение года | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |  |
| 2.24 | Организовать проведение Дня пожарной безопасности на базе Учебно-консультационного пункта МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» | ежеквартально | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |  |
| 2.25 | Обеспечить освещение в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда мероприятий по профилактике пожарной безопасности | ежемесячно, в период пожароопасного периода | МКУ «Управление гражданской защиты ГО Нижняя Салда»,  Муниципальное бюджетное учреждение «Пресс центр «Городской вестник» |  |
| 2.26 | Через средства массовой информации проинформировать население о запрете на использование открытого огня при сжигании растительности на полях и земельных участках, о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах, об административной и уголовной ответственности нарушителей. | в период действия особого противопожарного режима | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»,  ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20»,  ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда |  |
| 2.27 | Провести смотр добровольных пожарных, проверить полноту снаряжения, исправность пожарно-технического снаряжения добровольных пожарных, их готовность к обеспечению пожарной безопасности. | до 01.04.2022г. | ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20»,  МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |  |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 16.03.2023 № 148

Реестр

населенныхпунктов, подверженныхугрозераспространениялесныхпожаровна территориигородского округа Нижняя Салда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Расстояние до лесного массива, м | примечание |
| 1 | город Нижняя Салда | до 100 |  |
| 2 | посёлок Шайтанский рудник | до 100 |  |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 16.03.2023 № 148

Реестр

объектов экономики, подверженныхугрозераспространениялесныхпожаров, расположенныхна территориигородского округа Нижняя Салда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта экономики | Адрес места нахождения | Расстояние до лесного массива, м | Протяженность границы примыкания объекта к лесному массиву, км | Численность находящихся людей | Нормативное время прибытия подразделений ФПС МЧС России | Нормативное время прибытия подразделений ГКПТУ МЧС России |
| 1. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 121 Федерального медико-биологического агенства»Центр медицинской реабилитации «Турмалин» | 3 км автодороги  Н. Салда- Медведево | 10 | до 1 | 37 | 12 | 12 |

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 16.03.2023 № 148

Реестр

территорий садоводства или огородничества, подверженныхугрозераспространениялесныхпожаров, расположенныхна территориигородского округа Нижняя Салда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории садоводства или огородничества | Расстояние до лесного массива, м | примечание |
| 1. | Коллективный сад «Романовка» | до 100 |  |
| 2. | Коллективный сад «СМЗ-4» | до 100 |  |
| 3. | Коллективный сад Победа-НИИМаш | до 100 | Отсутствует организационно-правовая форма |
| 4. | Коллективный сад Победа-СМЗ | до 100 | Отсутствует организационно-правовая форма |
| 5. | Коллективный сад Березка | до 100 | Отсутствует организационно-правовая форма |
| 6. | Коллективный сад «Ключики» | до 100 |  |
| 7. | Коллективный сад «СМЗ-1» | более 100 |  |
| 8. | Коллективный сад «Кедровая роща» | более 100 |  |