

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НИЖНЯЯ САЛДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19.09.2016 № 818

|  |
| --- |
| Нижняя Салда  ***Об утверждении муниципальной программы***  ***«Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»***  (в редакции Постановлений администрации городского округа Нижняя Салда  от 13.12.2016 №1109, от 08.02.2017 №96, от 02.02.2018 №86, от 05.02.2019 №74, от 21.03.2019 №174) |

В соответствии с пунктом 16 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденного постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда», решением Думы городского округа Нижняя Салда от 23.12.2016 № 59/2 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2016 год», администрация городского округа Нижняя Салда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» (прилагается).

2. Опубликовать муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 14.11.2013 №1132 «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» (с изменениями от 27.04.2015 № 358, от 28.04.2015 № 360, от 12.10.2015 № 909, от 10.12.2015 № 1059, от 27.01.2016 № 37) считать утратившим силу с 01.10.2016 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры администрации городского округа Н.П. Сафронову.

Глава администрации

городского округа С.Н. Гузиков

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 19.09.2016 № 818 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Нижняя Салда.  Задачи:   1. повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; 2. обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры; 3. создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. Развитие деятельности культурно-досуговой сферы. 2. Развитие музейной деятельности. 3. Развитие библиотечной деятельности. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Посещаемость населением городского округа Нижняя Салда мероприятий, проводимых муниципальным учреждением «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина». 2. Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий. 3. Рост ежегодной посещаемости муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова» 4. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова». 5. Число посещений муниципальных библиотек. 6. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек. 7. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры. 8. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области. 9. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории городского округа Нижняя Салда) |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Всего – 393 618 094,76 рублей,  в том числе:  2014 год – 28 885 600,00 рублей,  2015 год – 25 643 738,76 рублей,  2016 год – 28 622 072,00 рублей,  2017 год – 32 328 300,00 рублей,  2018 год – 33 146 960,00 рублей,  2019 год – 43 907 000,00 рублей,  2020 год – 42 980 479,00 рублей,  2021 год – 43 513 458,00 рублей,  2022 год – 38 186 829,00 рублей,  2023 год – 38 196 829,00 рублей,  2024 год – 38 206 829,00 рублей;  из них местный бюджет:  2014 год – 28 885 600,00 рублей,  2015 год – 25 629 138,76 рублей,  2016 год – 26 243 536,00 рублей,  2017 год – 30 540 000,00 рублей,  2018 год – 29 690 000,00 рублей,  2019 год – 42 262 000,00 рублей,  2020 год – 41 330 479,00 рублей,  2021 год – 41 858 458,00 рублей,  2022 год – 36 521 829,00 рублей,  2023 год – 36 521 829,00 рублей,  2024 год – 36 521 829,00 рублей;  из них областной бюджет:  2015 год – 14 600,00 рублей,  2016 год – 1 232 936,00 рублей,  2017 год – 533 300 рублей,  2018 год – 2 211 960 рублей;  из них внебюджетные источники:  2016 год – 1 145 600,00 рублей,  2017 год – 1 255 000,00 рублей,  2018 год – 1 245 000,00 рублей,  2019 год – 1 645 000,00 рублей,  2020 год – 1 650 000,00 рублей,  2021 год – 1 655 000,00 рублей,  2022 год – 1 665 000,00 рублей,  2023 год – 1 675 000,00 рублей,  2024 год – 1 685 000,00 рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.nsaldago.ru |

**Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры в городском округе Нижняя Салда**

Сфера культура городского округа Нижняя Салда представлена обширной многопрофильной сетью организаций культуры различных форм собственности по всем видам культурной деятельности: музейное и библиотечное дело, культурно-досуговая деятельность. Общая численность организаций культуры различных форм собственности насчитывает 3 единицы. Из них:

Муниципальное учреждение «Городской дворец культуры им.В.И. Ленина»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Нижнесалдинский краеведческий музей им.А.Н. Анциферова».

В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в муниципальных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том числе намеченных Указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года, направленных на развитие информационного общества, переходом на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек.

Цели и задачи муниципальной программы сформулированы с учетом ранее намеченных целевых ориентиров и задач в отраслевом параграфе Программы социально-экономического развития Свердловской области, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы», в Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757-р, Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1238-ПП.

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски.

К внутренним рискам относятся:

1) неэффективность организации и управления процессом реализации муниципальной программы;

2) необоснованное перераспределение средств в ходе реализации муниципальной программы;

3) длительный срок реализации муниципальной программы.

В целях управления внутренними рисками необходимо разработать и внедрить эффективную систему контроля реализации программных мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств, проводить регулярную оценку результативности реализации муниципальной программы с привлечением независимых экспертов, совершенствовать уровень квалификации кадров, участвующих в реализации мероприятий программы и контроле за ее реализацией, осуществление оперативного информирования исполнителей отдельных мероприятий программы о допустимом уровне риска.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

1) возможности снижения темпов экономического роста, усиление инфляции;

2) несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных вопросов культурной и финансово-экономической деятельности;

3) финансовые риски, связанные с сокращением финансирования расходов по муниципальной программе вследствие возникновения бюджетного дефицита.

Внешние риски могут оказать существенное влияние на перспективы, объем и полноту реализации программных мероприятий в связи с чем в процессе реализации муниципальной программы необходимо своевременное внесение соответствующих изменений в объемы и сроки реализации запланированных мероприятий.

Управление внешними рисками должно осуществляться через систематическое проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы, совершенствование механизмов ее реализации, оперативное внесение изменений в программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы**

Основная цель, достижение которой предусмотрено муниципальной программой, а также показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы, представлены в паспорте настоящей муниципальной программе.

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий программы. Перечень мероприятий Программы по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Программе.

В реализации муниципальной программы участвуют муниципальные учреждения:

Управление культуры администрации городского округа Нижняя Салда

МБУК «Центральная городская библиотека»

МУ «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина»

МБУК «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова»

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года*»*

**Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № стро-ки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации государственной программы | | | | | | | | | | | Источник значений показателей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Нижняя Салда | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Посещаемость населением городского округа Нижняя Салда мероприятий, проводимых муниципальным учреждением «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина» | посещений на 1000 человек населения | х | х | х | 3357 | 3358 | 3359 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | Форма государственной статистической отчетности N7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", утвержденная  Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N671  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 5 | Увеличение посещаемости населением городского округа Нижняя Салда мероприятий, проводимых муниципальным учреждением «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина» | процентов | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | х | х | х | х | х | х | х | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.12.2015 « 58/1 (с изменениями от 17.03.2016 № 62/3) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов» |
| 6 | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий | тыс. чел. | 55,7 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,1 | Форма государственной статистической отчетности N7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", утвержденная  Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N671  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 7 | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий | процентов | 2,1 | 4,0 | 9,0 | 15,0 | х | х | х | х | х | х | х | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.12.2015 « 58/1 (с изменениями от 17.03.2016 № 62/3) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов» |
| 8 | Доля детей, посещающих культурно - досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет | процентов | 3,7 | 5,0 | 6,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | Форма государственной статистической отчетности N7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N671  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 9 | Подпрограмма 2. «Развитие музейной деятельности» | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Нижняя Салда | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Рост ежегодной посещаемости муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова» | количество посещений в расчете на 1000 жителей | х | х | х | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 385 | 390 | 395 | Форма государственной статистической отчетности N8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная Приказом Федеральной  службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении  статистического инструментария для организации Министерством культуры  Российской Федерации федерального статистического наблюдения за  деятельностью учреждений культуры"  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 13 | Посещаемость муниципальным бюджетным учреждением культуры «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова» в расчете на 1000 жителей | посещений | 16,7 | 18,2 | 19,7 | 21,2 | х | х | х | х | х | х | х | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.12.2015 « 58/1 (с изменениями от 17.03.2016 № 62/3) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов» |
| 14 | Количество  реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | Форма государственной статистической отчетности N8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная Приказом Федеральной  службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении  статистического инструментария для организации Министерством культуры  Российской Федерации федерального статистического наблюдения за  деятельностью учреждений культуры"  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 15 | Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев | процентов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Форма государственной статистической отчетности N8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная Приказом Федеральной  службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении  статистического инструментария для организации Министерством культуры  Российской Федерации федерального статистического наблюдения за  деятельностью учреждений культуры"  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 17 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова» | процентов | 55,1 | 72,9 | 73,4 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Форма государственной статистической отчетности N8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная Приказом Федеральной  службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении  статистического инструментария для организации Министерством культуры  Российской Федерации федерального статистического наблюдения за  деятельностью учреждений культуры"  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 18 | Подпрограмма 3. «Развитие библиотечной деятельности» | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Нижняя Салда | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Число посещений муниципальных библиотек | тысяч человек | 53,7 | 53,9 | 55,68 | 55,70 | 55,71 | 55,72 | 55,73 | 55,74 | 55,75 | 55,76 | 55,77 | Форма государственной статистической отчетности "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки" N6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N671  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 22 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в городском округе Нижняя Салда в расчете на 1000 жителей | единиц | 0 | 100 | 50 | 154 | 154,1 | 154,2 | 154,3 | 154,4 | 154,5 | 154,6 | 154,7 | Форма государственной статистической отчетности "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки" N6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N671.  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 23 | Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | процентов в  общем количестве этих библиотек | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Форма государственной статистической отчетности "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки" N6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N671.  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 25 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотеки городского округа Нижняя Салда (процентах) | процентов | 3 | 2,8 | 2,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | Форма государственной статистической отчетности "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки" N6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N671.  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 26 | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек | процентов | 0 | 1,8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | Форма государственной статистической отчетности "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки" N6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N671.  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 27 | Доля библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества | процентов | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Форма государственной статистической отчетности "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки" N6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N671.  Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 28 | Количество посещений коворкинг-центра молодыми людьми от 14 до 30 лет | тысяч человек | х | х | х | х | х | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | Статистика Управления культуры администрации городского округа Нижняя Салда,  значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 29 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | процентов | х | х | х | х | х | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Статистика Управления культуры администрации городского округа Нижняя Салда,  значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 30 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Нижняя Салда | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Доля муниципальных учреждений (от общего), которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений | процентов | 33 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Статистика Управления культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 34 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Результаты независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры городского округа Нижняя Салда |
| 35 | Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности участников мероприятий, направленных на содействие укрепление российской нации,  гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию на территории городского округа Нижняя Салда | процентов | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | Результаты социологических исследований, проводимых Управлением культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 36 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры | процентов | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Статистика Управления культуры администрации городского округа Нижняя Салда (мониторинг информативности официальных сайтов муниципальных учреждений культуры городского округа Нижняя Салда) |
| 37 | Прирост числа российских и областных (городских) лауреатов международных и российских, областных (городских) конкурсов и фестивалей в сфере культуры | процентов | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Статистика Управления культуры администрации городского округа Нижняя Салда,  значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры |
| 38 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории городского округа Нижняя Салда), находящихся в муниципальной собственности в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | Статистика Управления культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 39 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности -  клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Статистика Управления культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 40 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности -  библиотеками | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Статистика Управления культуры администрации городского округа Нижняя Салда |
| 41 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры | процентов | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | Формы государственной статистической отчетности  N7-НК , N6-НК, N8-НК, утвержденные  Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N671. |
| 42 | Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 78,9 | 86,6 | 87,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Форма государственной статистической отчетности NЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы  культуры по категориям персонала", утвержденная Приказом Федеральной  службы государственной статистики от 30.11.2015 N 594 "Об утверждении  статистического инструментария для проведения федерального  статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий  работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены  мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О  мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
| 44 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры | человек | 48,0 | 46,6 | 46,0 | 46,0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | Форма государственной статистической отчетности NЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы  культуры по категориям персонала", утвержденная Приказом Федеральной  службы государственной статистики от 30.11.2015 N 594. |
| 45 | Доля основного персонала  муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию | процентов | х | х | х | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры.  Отчет «Сведения о повышении квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений культуры» |
| 46 | Доля занятого населения  в сфере культуры в возрасте от 25 до 65 лет,  прошедшего повышение квалификации  (или) профессиональную подготовку, в общей численности  занятого в сфере культуры населения этой возрастной группы | процентов | х | х | х | 26,6 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Значение показателя рассчитывается на основе информации,  представляемой муниципальными учреждениями культуры.  Отчет «Сведения о повышении квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений культуры» |