|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА ДО 2024 ГОДА"**

**ЗА 2018 ГОДА**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА ДО 2024 ГОДА"**

**ЗА2018 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Процент выполнения** | **Причины отклонения от планового показателя** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Подпрограмма 1.Совершенствование информационно-технической инфраструктуры** | | | | | |
| 2 | Цель. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа, внедрение инновационных технологий в процесс работы органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда. Повышение качества жизни граждан совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | |
| 3 | Задача 1. Создание инфраструктуры и программного обеспечения для коммуникационного обеспечения муниципального управления на территории городского округа Нижняя Салда. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда. | | | | | |
| **4** | Целевой показатель 1.1. Повышение эффективности муниципального  управления за счет более качественного использования компьютерной техники | % | **50** | **50** | **100** |  |
| **5** | Целевой показатель 1.2. Повышение доли автоматизированных функций органов местного самоуправления муниципального образования. | % | **2** | **2** | **100** |  |
| **6** | **Подпрограмма 2. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек** | | | | | |
| **7** | Цель. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа, внедрение инновационных технологий в процесс работы органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда. Повышение качества жизни граждан совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | |
| **8** | Задача 2. Обеспечение технологической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде.Повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и муниципальных услуг. | | | | | |
| **9** | Целевой показатель 2.1. Количество центров общественного доступа к сети Интернет на безе муниципальных библиотек | единиц | **2** | **2** | **100** |  |
| **10** | **Подпрограмма 3. Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий.** | | | | | |
| **11** | Цель. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа, внедрение инновационных технологий в процесс работы органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда. Повышение качества жизни граждан совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | |
| **12** | Задача 3. Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде. | | | | | |
| **13** | Целевой показатель 3.1. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | единиц | **65** | **65** | **100** |  |
| **14** | Целевой показатель 3.2. Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями  по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети «Интернет» в отчетном году. | единиц | **30** | **30** | **100** |  |
| **14** | **Подпрограмма 4. Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа.** | | | | | |
| **14** | Цель. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа, внедрение инновационных технологий в процесс работы органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда. Повышение качества жизни граждан совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | |
| **15** | Задача 4. Визуализация информационного пространства городского округа Нижняя Салда, повышение доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления.. | | | | | |
| 16 | Целевой показатель. 4.1 Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | **60** | **60** | **100** |  |
| 16 | Целевой показатель. 4.2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. | % | **70** | **70** | **100** |  |
| **17** | **Подпрограмма 5. Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений** | | | | | |
| **18** | Цель. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа, внедрение инновационных технологий в процесс работы органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда. Повышение качества жизни граждан совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | |
| **19** | Задача 5. Повышение уровня информатизации органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда. | | | | | |
| **20** | Целевой показатель 5.1. Доля управлений, учреждений муниципального образования подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области | % | **73** | **73** | **100** |  |
| **20** | Целевой показатель 5.2.Доля структурных единиц администрации и муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда, подключенных к системе электронного документооборота | % | **30** | **85** | **283** |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА ДО 2024 ГОДА"**

**ЗА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | | | | **Причины отклонения от планового значения** |
| **План** | **Факт** | | **Процент выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **645,00** | **644,930** | | **99,9%** |  |
| 2 | местный бюджет | 645,00 | **644,930** | | **99,9%** |  |
| 3 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4 | **Прочие нужды, ВСЕГО, в том числе:** | **645,00** | **644,930** | | **99,9%** |  |
| 5 | местный бюджет | **645,00** | **644,930** | | **99,9%** |  |
| 6 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 1. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры** | | | | | | |
| **7** | **Мероприятие 1. Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети администрации** | **0,000** | **0,000** | | **0,000** |  |
| 8 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |  |
| 9 | **Мероприятие 2. Приобретение сетевого активного и пассивного оборудования** | **0,000** | **0,000** | | **0,000** |  |
| 10 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |  |
| 11 | **Мероприятие 3.Внедрение элементов системы защиты информации в единой компьютерной сети** | **120,000** | **119,930** | | **99,9%** | Договор № 802-Б от 19.07.2018 на сумму 32780 рублей (услуги по активации сервиса технической поддержки DallacLok и VipNetCoordinator).  Договор № 8 от 01.08.2018 на сумму 30 000 рублей (сопровождение сайта администрации городского округа Нижняя Салда)  Договор № ИТ-18110 от 12.04.2018 на сумму 47 150 рублей (продление антивирусной программы на 50 рабочих мест)  Договор .№ ИТ-18461 от 19.12.2018 установка серверного системного ПО на компьютер в серверную на сумму 10 000 рублей.  Итого 119 930 рублей.  Остаток 70 рублей. |
| 12 | местный бюджет | 120,000 | 0,000 | | 0,000 |  |
| **Подпрограмма 2. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек** | | | | | | |
| **13** | **Мероприятие 1. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек** | **0,000** | **0,000** | | **0,000** |  |
| 14 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |  |
| 15 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |  |
| **Подпрограмма 3. Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий.** | | | | | | |
| 16 | **Мероприятие 1. Обучение муниципальных служащих** | **0,000** | **0,000** | | **0,000** |  |
| 17 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | **0,000** |  |
| **Подпрограмма 4.Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа.** | | | | | | |
| 18 | **Мероприятие 1.Приобретение оргтехники и лицензионного программного обеспечения** | **525,000** | **525,000** | | **100%** | Договор № ИТ-18111 от 12.04.2018 на сумму 99 000,00 (приобретение компьютера в каб. 5, мониторов 5 штук в кабинеты 18, 3).  Договор № ИТ-18209 от 19.06.2018 на сумму 90 800,00 (приобретение ПО в кабинеты 13, 18, 3).  Договор № ИТ 18266 от 02.08.2018 на сумму 92 785 рублей (приобретение ПО в кабинеты 1 и 3 пл. Свободы , д.9).  Договор № ИТ – 18265 от 01.08.2018 на сумму 98 850 рублей (приобретение мониторов 5 штук в каб. 2, 3, 4, 18 (доп.место), пл. Свободы, 9 – каб. 3; компьютер, монитор, ИБП в кабинет 13).  Договор от 11.07.2018 на сумму 56 766,05 рублей (приобретение картриджей).  Договор № ИТ 18233 от 06.07.2018 на сумму 12 020,00 рублей (приобретение цветных картриджей для отдела архитектуры и градостроительства).  Договор № 32 от 09.10.2018 с ИП Бессонова приобретение МФУ в приемную главы ГО 19 778,45 рублей.  Договор № 145 от 20.11.2018 с ИП Бессонова. Офисный компьютер 55 000,00 рублей в отдел архитектуры и градостроительства.  Итого 525 000,00 рублей. |
| 19 | местный бюджет | 470,000 | 0,000 | | 0,000 |  |
| 20 | **Мероприятие 2. Развитие функциональных возможностей официального сайта** | **0,000** | **0,000** | | **0,000** |  |
| 21 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |  |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений** | | | | | | |
| **22** | **Мероприятие 1. Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений** | **0,000** | **0,000** | | **0,000** | . |
| 23 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |  |
| 24 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |  |
| 25 | **Мероприятие 2. Развитие системы электронного документооборота** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |  |
| 26 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |