**Отчет о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда**

**за первое полугодие 2020 года**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2020 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2019 года № 55/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2020 году, утвержден в Приложении 6 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда (далее – Решение Думы о бюджете).

В 2020 году в городском округе Нижняя Салда реализуются мероприятия по 18 муниципальным программам, 42 подпрограммам: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества, градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной политики и поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Информация о реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 (с изменением от 26.07.2016 № 665, от 25.04.2019 № 276, 17.06.2020 № 318), на основании данных Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период (первое полугодие 2020 года) в рамках бюджетного финансирования.

На финансирование муниципальных программ в 2020 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1 058 662,308 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 457 153,435 тыс. рублей, средства федерального и областного бюджета – 575 125,233 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 26 383,640 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 333 399,572 тыс. рублей (или 31,49 % от плановых бюджетных назначений), в том числе средства местного бюджета – 172 736,953 тыс. рублей, средства федерального и областного бюджета – 153 882,717 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 6 779,902 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 566 (с изменениями от 24.01.2020 № 17).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **106,000** | **99,999** | **94,34** |
| местный бюджет  | 106,000 | 99,999 | 94,34 |

В отчетном периоде произведен монтаж наружного освещения на здании МБОУ СОШ № 10 г. Нижняя Салда.

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 565 (с изменениями от 24.01.2020 № 18, от 03.04.2020 № 156, от 28.04.2020 № 217, от 02.06.2020 № 288).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **3 156,500** | **2 916,131** | **92,4** |
| местный бюджет  | 320,000 | 79,72 | 24,91 |
| федеральный, областной бюджет | 2 836,500 | 2 836,411 | 100,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 2 836,411 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).* 3 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

По состоянию на 01.07.2020 в списке участников подпрограммы состоит 10 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 79,72 тыс. рублей (24,91% от бюджетных назначений), в том числе:*

- выдана компенсация на погребение одного Почетного гражданина городского округа Нижняя Салда;

- организованы и проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия для участников локальных войн.

1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467, от 04.08.2017 № 583, от 28.12.2017 № 1034, от 25.06.2018 № 454, от 10.12.2018 № 914, от 25.07.2019 № 501).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **337 455,986** | **75 539,456** | **22,38** |
| местный бюджет  | 118 063,629 | 42 524,818 | 36,02 |
| федеральный, областной бюджет  | 219 392,357 | 33 014,638 | 15,05 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 467,529 тыс. рублей (40,58% от бюджетных назначений). Д*енежные средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту.

*По подпрограмме «Развитие коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024года» расходы не производились.*

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 4 406,479 тыс. рублей (22,15% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены расчеты за уличное освещение (2 102,899 тыс. рублей);

- денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (1 082,521 тыс. рублей);

- проведен частичный расчет за санитарную уборку (921,179 тыс. рублей);

- организованы мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак (299,880 тыс. рублей).

Во втором полугодии 2020 года планируется:

- произвести полную оплату по муниципальному контракту за санитарную уборку городского округа Нижняя Салда (1 386,195 тыс. рублей);

- произвести оплату за уличное освещение (3 097,101 тыс. рублей);

- произвести работы по обустройству контейнерных площадок (4 290,510 тыс. рублей);

- произвести работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию полигона ТКО (4 483,340 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 274,006 тыс. рублей (45,67% от бюджетных назначений).*

Произведена оплата по муниципальному контракту с МУП «Чистый город» на содержание малых архитектурных форм (содержание детских площадок).

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 25 794,996 тыс. рублей (30,84% от бюджетных назначений), в том числе:*

- строительство блочных газовых котельных (11 959,866 тыс. рублей);

- капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения и ГВС по ул. Луначарского, К. Маркса, Д. Бедного (13 737,022 тыс. рублей);

- проведен строительный и авторский контроль над реализацией проекта строительства на объекте газификации (98,108 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда» освоено 44 596,446 тыс. рублей (19,21% от бюджетных назначений), в том числе:*

- произведена частичная оплата в размере 41 423,059 тыс. рублей по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» городского округа Нижняя Салда.

- произведена частичная оплата за модернизацию объектов инженерной инфраструктуры и модернизацию существующих систем объектов коммунальной инфраструктуры (3 173,387 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352 (с изменениями от 09.02.2016 № 78, от 18.05.2016 № 376, от 09.06.2016№ 470, от 10.04.2017 № 255, от 25.04.2018 № 305, от 28.12.2017 № 1035, от 02.07.2018 № 482, от 19.12.2018 № 931, от 25.07.2019 № 502, от 04.12.2019 № 750, от 06.07.2020 № 355).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **107 051,965** | **15 725,747** | **14,69** |
| местный бюджет  | 53 486,859 | 10 060,641 | 18,81 |
| федеральный, областной бюджет | 53 565,106 | 5 665,106 | 10,58 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлена на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 15 725,747 тыс. рублей (14,8% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (11 748,944 тыс. рублей);

- на обследование и разработку проектно-сметной документации, государственную экспертизу проекта «Капитальный ремонт моста через реку Салда по улице Парижской Коммуны в городе Нижняя Салда» (3 100,510 тыс. рублей);

- - на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам автомобильном транспортом общего пользования на территории городского округа Нижняя Салда по муниципальным маршрутам №3, №4.8, №7, №9 (876,293 тыс. рублей).

Денежные средства планируется направить на:

- капитальный ремонт ул. Парижской Коммуны в г. Нижняя Салда – заключен муниципальный контракт с ООО «Промстройдекор» на срок до 30.11.2021 (107 471,333 тыс. рублей) , в 2020 году – 58 036,438 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации улицы К. Маркса (2 999,000 тыс. рублей);

- капитальный ремонт улицы К. Маркса в г. Нижняя Салда 25 550,760 (тыс. рублей);

- ремонт проездов ул. Уральская городского округа Нижняя Салда (598,129 тыс. рублей);

- ремонт тротуара по ул. Уральская д. 7,8 и ул. Ломоносова г. Нижняя Салда (188,482 тыс. рублей);

- ремонт дороги по ул. Уральская (1 000,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2021 года» расходы не производились.*

Денежные средства планируется направить на установку светофора на въезд в г. Нижняя Салда (800,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 230 (с изменениями от 08.06.2015 № 480, от 14.12.2015 № 1081, от 18.08.2016 № 734, от 26.09.2016 № 850, от 28.12.2016 № 1185, от 06.06.2017 № 421, от 07.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 622, от 17.10.2017 № 749, от 29.12.2017 № 1038, от 20.03.2018 №213, от 17.09.2018 № 682, от 04.04.2019 № 217, от 24.09.2019 № 620, от 03.04.2020 № 165)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **9 076,635** | **515, 834** | **5,68** |
| местный бюджет  | 8 131,635 | 515,834 | 6,34 |
| федеральный, областной бюджет | 945,000 | 0,000 | 0,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

 *По подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 440,393 тыс. рублей (18,00% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов (246,346 тыс. рублей), в том числе:

1) комплекс работ по постановке на кадастровый учет бесхозяйственных газовых сетей в количестве 33 штук (219,7 тыс. рублей);

2) комплекс работ по постановке на кадастровый учет объекта недвижимости по адресу ул. Фрунзе, д. 137-а, нежилого помещ. 39-43, 45,47 – произведена оплата (8,5 тыс. рублей) по договору с СОГУП «Областной центр недвижимости»;

3) комплекс работ по постановке на кадастровый учет памятников участникам ВОВ и локальных войн по договору с ООО «Блокгеострой» (6,391 тыс. рублей).

- проведена рыночная оценка стоимости имущества (26,000 тыс. рублей), в том числе:

1) оценка рыночной стоимости для целей продажи имущества и рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом (нежилыми помещениями):

- 2/3 доли жилого дома по адресу ул. Р. Молодежи, 66;

- квартира по адресу ул. Строителей, 44-88;

- объект капитального строительства и земельный участок по адресу п. Шайтанский Рудник, 3;

- нежилые помещения по адресу ул. Фрунзе, 137, № 339.

- произведена оплата за содержание муниципального имущества (168,047 тыс. рублей).

 *По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» освоено 75,441 тыс. рублей (16,65% от бюджетных назначений), в том числе:*

- заключены и оплачены договоры с ООО «КЦ Евразия» (на сумму 74,441 тыс. рублей) на выполнение:

1) межевания моста и двух земельных участков по ул. П.Коммуны;

2) межевания памятников в с. Акинфиево и с. Медведево;

3) межевания земельных участков по ул. П. Коммуны, 3 и 3а – раздел земельных участков, кладбище с. Акинфиево и с. Медведево;

- проводятся работы по межеванию земельных участков по ул. Урицкого, 18., пл. Свободы, 1а на сумму (23,1 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» расходы не производились.*

Денежные средства планируется направить на:

- разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (2 100,000 тыс. рублей);

- оплату работ по разработке проекта планировки и проекта межевания (586,750 тыс. рублей);

- оплату проведения землеустроительных работ (300,000 тыс. рублей);

- выполнение топографической основы (2 590,000 тыс. рублей);

- установление охранной зоны объекта культурного наследия (600,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 10.12.2013 № 1216 (с изменения от 07.12.2015 № 1058, от 27.01.2016 № 35, от 08.02.2017 № 99, от 30.06.2017 № 477, от 29.12.2017 № 1039, от 14.11.2018 № 843, от 16.01.2019 №14, от 22.11.2019 № 726, от 10.07.2020 № 360).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **12 259,193** | **5 975,341** | **48,74** |
| местный бюджет  | 11 957,793 | 5 855,031 | 48,96 |
| федеральный, областной бюджет | 301,4 | 120,31 | 39,92 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

 *По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- произведена отплата членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований.

 *По подпрограмме «Обеспечение деятельность административных комиссий» освоено 53,459 тыс. рублей (46,32% от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий.

 *По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 2 592,564 тыс. рублей (49,60% от бюджетных назначений):*

- 29 человекам ежемесячно выплачивается муниципальная пенсия.

 *По подпрограмме «Организация работы подведомственных учреждений» освоено 3 279,318 тыс. рублей (47,76% от бюджетных назначений), в том числе:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (оплата труда двух сотрудников, коммунальные услуги и услуги связи) (668,570 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (оплата труда сотрудников, коммунальные услуги) (1 512,748 тыс. рублей);

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» (1 098,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах до 2022 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2013 № 1348 (с изменениями от 18.08.2016 № 736, от 11.04.2017 № 259, от 04.07.2018 № 483, от 26.08.2019 № 563, от 09.06.2020 № 298).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **8 231,000** | **3 973,635** | **48,28** |
| местный бюджет  | 8 231,000 | 3 973,635 | 48,28 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

 *По подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года» освоено 3 503,923 тыс. рублей (46,8 % от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на содержание МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» в размере 3 430,713 тыс. рублей (в том числе на оплату труда работников –2 150,522 тыс. рублей);

- оплата услуг ООО «РАДИО-СИТИ» - услуги подвижной радиосвязи (50,610 тыс. рублей);

- обслуживание канала связи «Грифон» (22,6 тыс. рублей).

 *По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» освоено 469,712 тыс. рублей (63,13 % от бюджетных назначений), в том числе:*

- создание и содержание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, противопожарная опашка минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево и Шайтанский Рудник (447,399 тыс. рублей);

– изготовление листовок для противопожарной пропаганды и агитации (22,313 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 21.02.2019 № 101 (с изменениями от 23.07.2019 № 494, от 04.12.2019 №749, от 13.04.2020 № 184, от 24.04.2020 № 212).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **381 873,968** | **187 778,298** | **49,17** |
| местный бюджет  | 166 147,427 | 70 452,722 | 42,4 |
| федеральный,областной бюджет | 191 544,900 | 111 332,546 | 58,12 |
| внебюджетные источники | 24 181,641 | 5 993,03 | 24,8 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию семи подпрограмм.

 *По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 47 742,78 тыс. рублей (47,00% от плановых значений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

 *По подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 109 451,7 тыс. рублей (53,73% от плановых значений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

 *По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 8 848,41 тыс. рублей (54,57% от плановых значений).*

В отчетном периоде средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.

 *По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда» освоено 4 910,360 тыс. рублей (31,13% от плановых значений).*

В отчетном периоде средства были направлены на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (4 910,36 тыс. рублей);

За счет бюджетных средств было запланировано оздоровление детей (604,3 тыс. рублей):

- в загородных оздоровительных лагерях: ЗОЛ «Мечта» (г. Ревда), «Бирюза» (г. Нижняя Салда), санаторно-курортное оздоровление: санаторий «Самоцветы» (Алапаевский р-н), санаторий «Жемчужина России» (г. Анапа);

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях: МАОУ «ЦО №7», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МОУ «ООШ с. Акинфиево»;

- туристическая деятельность – походы (палаточный лагерь).

А также реализация мероприятий по организации трудоустройства подростков – молодежная биржа труда (1 774,02 тыс. рублей).

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией (COVID-19) летняя кампания не осуществилась, и некоторые мероприятия перенесены на сентябрь 2020 года.

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 13 290,246 тыс. рублей (36,75% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на: -

- оплату капитального ремонта кровли здания детского сада «Серебряное копытце» МДОУ ДСКВ «Радуга»;

- оплату ремонта в МОУ Гимназия, пищеблока, актового зала и фасада;

- оплату ремонта полов в детском саду «Калинка» и ремонта помещений дома детского творчества МАОУ «Центр образования №7»;

- оплату ремонта кровли здания и рекреаций МБОУ «СОШ № 5»;

- оплату за обеспечение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях;

- оплату замены пожарной сигнализации и установки металлических щитовых в МОУ Гимназия;

- оплату замены ограждения здания в МБОУ «СОШ № 10»;

- оплату работ по созданию центров «Точка роста» в МОУ Гимназия и МБОУ «СОШ № 5» (ремонт кабинетов, приобретение мебели и логотипов).

Денежные средства, поступившие из областного бюджета в июле 2020 года планируется направить на приобретение оборудования в образовательных организациях.

*По подпрограмме «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» освоено 144,000 тыс. рублей (30,37% от бюджетных назначений)*

Денежные средства были направлены на приобретение оборудования в МАОУ «ЦО № 7», МОУ Гимназия, МДОУ ДСКВ «Радуга» (отделения дошкольного образования и дополнительного образования).

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 3 390,802 тыс. рублей (42,6% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены наобеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» и конкурс программ среди образовательных учреждений перенесены на III-IV квартал 2020 года.

Произведена замена окон в 2-х кабинетах Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда.

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 08.04.2020 № 178.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **48 406,000** | **24 043,471** | **49,67** |
| местный бюджет  | 46 230,000 | 23 286,779 | 50,37 |
| федеральный, областной бюджет | 111,000 | 0,000 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 2 065,000 | 756,692 | 36,64 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

 *По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» освоено 14 279,081 тыс. рублей (51,4% от плановых значений).*

 Денежные средства направлены в ГДК им. В.И. Ленина на замену оконного блока в костюмерной, организацию деятельности ГДК, приобретение призов на мероприятия «Фестиваль патриотический песни», «Масленица, проводы зимы», «День города», «Одноклассники», «75 лет ВОВ», «Леди года» и оформление ко Дню города.

 Также средства направлены на приобретение проектора, двух телевизоров для проведения мероприятий, ткани на пошив костюмов. Оплату инвентаризационно-технических работ в БТИ (техпаспорт), и обучения сотрудников по направлениям «Гражданская оборона и защита от ЧС», «Пожарно-технический минимум».

 *По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 2 377,728 тыс. рублей (52,11% от плановых значений).*

 Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, повышение квалификации сотрудников музея, приобретение онлайн-кассы, проведение общестроительных работ и ремонт вентиляции, а также на оплату труда работников.

 *По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 4 962,611 тыс. рублей (47,54 % от плановых значений).*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, охранную сигнализацию, предаттестационную подготовку и организацию аттестации электротехнического персонала по электробезопасности, а также на оплату труда работников.

 *По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 2 424,051 тыс. рублей (43,09% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации городского округа и централизованной бухгалтерии, а также на сопровождение программного продукта 1С.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 № 70 (с изменениями от 28.06.2016 № 561, от 30.06.2016 № 565, от 03.10.2016 № 871, от 13.03.2017 № 178, от 11.05.2017 № 338, от 30.11.2017 № 866, от 02.03.2018 № 158, от 30.05.2018 № 402, от 05.10.2018 № 729, от 28.12.2018 № 986, от 22.02.2019 № 106, от 08.04.2019 № 226, от 21.06.2019 № 414, от 26.07.2019 № 505, от 25.09.2019 № 621, от 04.03.2020 № 89).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **47 707,029** | **10 797,807** | **22,63** |
| местный бюджет  | 32 004 464 | 10 648,127 | 33,27 |
| федеральный,областной бюджет | 15 565,565 | 119,500 | 0,77 |
| внебюджетные источники | 137,000 | 30,180 | 22,03 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

 *По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 4 863,124 тыс. рублей (55,23% от плановых значений.*

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности, обучение и оплату труда работников учреждений МБУ «СОК», а также на приобретение оборудования и инвентаря для развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выполнен монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения, ремонт спортивного зала, монтаж и наладка пожарной сигнализации, оснащение раздевалки и инструкторской, приобретен контейнер для ТКО, стройматериалы для обновления объектов спортивной инфраструктуры, сублимационные футболки.

 *По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» расходы не производились.*

Расторжение контракта с подрядными организациями из-за нарушения сроков исполнения обязательств по контракту.

 *По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 4 427,850 тыс. рублей (39,47% от плановых значений).*

 Денежные средства направлены на организацию деятельности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «ДЮСШ», в том числе на оплату труда работников.

*По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» освоено 26,000 тыс. рублей (48,15% от бюджетных назначений)*

Денежные средства направлены на приобретение сувенирной продукции.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 1 480,833 тыс. рублей (54,7% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» расходы не производились.*

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (COVID-19) в городском округа Нижняя Салда, мероприятия, патриотической направленности перенесены на III квартал 2020 года.

В течение отчетного периода по данной муниципальной программе проведены следующие мероприятия:

- турнир по настольному теннису, посвященный празднованию Нового года;

- турнир по хоккею среди детских команд 2005-2006г.р.;

- турнир по хоккею среди детских команд, посвященный празднованию «Дня снега»;

- турнир хоккей на валенках, в честь празднования «Дня снега»;

- веселые старты «Русские забавы», в честь празднования «Дня снега» ;

- спортивная игра «Зарница»;

- декада лыжного спорта;

- «Лыжня России 2020»;

- турнир по хоккею среди детских команд, в рамках празднования 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ;

- турнир по русскому бильярду, празднования 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- турнир по мини -футболу, посвященный Дню защитника отечества;

- турнир по хоккею среди детских команд, посвященный Дню защитника отечеств;

- турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества, в рамках празднования 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- турнир по гиревому спорту, в рамках празднования 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн;

- турнир по настольному теннису, посвященный Дню Защитника отечества;

- турнир по хоккею среди ветеранов, в рамках празднования 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- муниципальный этап «Зимний фестиваль»;

- спортивное мероприятие (веселые старты), к Международному дню борьбы с наркоманией;

- турнир по хоккею с шайбой, в рамках празднования 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- турнир по баскетболу, посвященный Международному женскому дню;

- турнир по волейболу, посвященный Международному женскому дню;

- открытый турнир по волейболу на кубок НИИМАШ, в рамках празднования

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- муниципальный этап ВСФСК ГТО «Зимний фестиваль»;

- онлайн турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества, в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

- онлайн турнир по гиревому спорту «Мы вместе», в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

- онлайн марафон здоровья «Спорт - ради жизни»;

- онлайн спортивная акция «Мы будущее России»;

- онлайн турнир по гиревому спорту «Мы вместе», в рамках празднования Всероссийского Дня Молодежи;

- танцевальный флешмоб «Мы Россия!» С Днём России!»»;

- онлайн акция «Окна России!»;

- акция «Свеча памяти»;

- онлайн турнир по шахматам на платформе Личрес, в рамках празднования Всероссийского Дня Молодежи;

- онлайн спортивная акция «День Молодёжи! Посвяти день спорту».

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 02.03.2020 № 82

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **6 006,019** | **2 210,317** | **36,8** |
| местный бюджет  | 6 006,019 | 2 210,317 | 36,8 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 2, 066 тыс. рублей (0,39% от бюджетных назначений).*

Бюджетные средств направлены на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга по бюджетным кредитам.

Новые заимствования в 2020 году не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 2 208,251 тыс. рублей (40,33% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа.

1. ***Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2015 № 1156 (с изменения от 19.10.2016 № 933, от 28.12.2016 № 1181, от 17.10.2017 № 751, от 06.03.2018 № 173, от 27.11.2018 № 878, от 27.11.2019 № 42, от 27.01.2020 № 21).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **862,255** | **207,869** | **24,11** |
| местный бюджет  | 862,255 | 207,869 | 24,11 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм

*По подпрограмме «Совершенствование информационно-технической структуры» освоено 79,510 тыс. рублей (53,99% от бюджетных назначений).*

Произведена оплата за продление лицензии антивирусной программы и сертификаты для электронных цифровых подписей.

*По подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда» освоено 128,359 тыс. рублей (17,95% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на приобретение компьютерной техники для нужд администрации городского округа.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.11.2013 № 1165 (с изменениями от 11.02.2016 № 80, от 18.04.2016 № 269, от 19.12.2016 № 1125, от 06.03.2017 № 172, от 28.12.2017 № 1032).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **75 973,708** | **2 404,962** | **3,17** |
| местный бюджет  | 3 749,304 | 2 404,962 | 64,14 |
| федеральный,областной бюджет | 72 224,404 | 0,000 | 0,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

 *По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» освоено 300,000 тыс. рублей (26,44% от бюджетных назначений).*

 Средства направлены на обслуживание полигона ТКО.

 *По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» освоено 2 104,962 тыс. рублей (2,82% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обслуживание гидроузла (768,377 тыс. рублей).

Произведена оплата работ по капитальному ремонту гидроузла (1 336,585 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Организация использования охраны лесов городского округа Нижняя Салда» расходы не производились.*

Денежные средства запланированы на уборку городских лесов от захламленности и противопожарную опашку.

1. ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.12.2013 № 1298 (с изменениями от 27.06.2016 № 559, от 19.01.2017 № 30, от 21.12.2017 № 992, от 19.10.2018 № 766, от 27.12.2018 № 962, от 11.02.2020 № 58).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **240,000** | **48,500** | **20,21** |
| местный бюджет  | 240,000 | 48,500 | 20,21 |

Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка двум заявителям городского округа Нижняя Салда) (8,500 тыс. рублей).

Также оказана финансовая поддержка двум субъектам малого предпринимательства городского округа Нижняя Салда на компенсацию части затрат (40,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.11.2019 № 735 (с изменениями от 23.06.2020 № 329).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **294,000** | **287,999** | **97,96** |
| местный бюджет  | 294,000 | 287,999 | 97,96 |

 В отчетном периоде средства бюджета направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов МБОУ «СОШ № 10», МДОУ ДСКВ «Радуга», МАОУ «ЦО № 7» - установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.

1. ***Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 30 (с изменениями от 10.01.2017 № 19, от 31.10.2017 № 787, от 12.01.2018 № 10, от 26.10.2018 № 785, от 28.12.2018 № 976, от 18.02.2019 № 93, от 23.07.2019 № 495, от 20.01.2020 № 9).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **80,000** | **80,000** | **100,00** |
| местный бюджет  | 80,000 | 80,000 | 100,00 |

 В отчетном периоде предоставлена субсидия социально ориентированной некоммерческой организации в размере 80,000 тыс. рублей для реализации проекта «Маршрут безопасности».

***17. Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 04.04.2016 № 223 (с изменениями от 18.01.2018 № 16, от 22.02.2018 № 136, от 26.10.2018 № 786, от 11.01.2019 № 2, от 15.02.2019 № 92, от 13.06.2019 № 382, от 26.08.2019 № 564, от 24.01.2020 № 19).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **330,000** | **0,000** | **0,00** |
| местный бюджет  | 318,000 | 0,000 | 0,00 |
| областной бюджет | 12,000 | 0,000 | 0,00 |

В отчетном периоде в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предоставлены документы для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2021 году.

По состоянию на 01.07.2020 в списке молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда состоит 2 молодых семьи.

***18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2022 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.09.2017 № 710 (с изменениями от 21.12.2017 № 994, от 29.03.2018 № 251, от 07.05.2018 № 351, от 05.12.2018 № 893, от 28.12.2018 № 977, от 26.02.2019 № 110, от 29.03.2019 № 210, от 28.08.2019 № 571).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2020 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2020,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **19 552,050** | **794,206** | **4,06** |
| местный бюджет  | 925,050 | 0,000 | 0,00 |
| федеральный,областной бюджет | 18 627,000 | 794,206 | 4,26 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Нижняя Салда» расходы не производились.*

*По подпрограмме «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда» освоено 794,206 тыс. рублей (4,06% от бюджетных назначений), в том числе:*

Произведена частичная оплата по контракту благоустройства общественной территории «Площади Быкова».

**Информация о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источ. финансир. | Объем финансирования МП в 2020 г., тыс. руб. | Объем исполнения МП за 2020 г., тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
| 1 | **Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»**  | **МБ** | **106,000** | **99,999** | **94,34** |
| 2 | **Реализация муниципальной программы «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года»** |  | **3 156,500** | **2 916,131** | **92,38** |
| 3 |   | МБ | 320,000 | 79,72 | 24,91 |
| 4 |   | ФБ,ОБ | 2 836,500 | 2 836,411 | 100,00 |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»  |  - | 2 836,500 | 2 836,411 | 100,00 |
| 6 | Подпрограмма «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2021 года»  | - | 320,000 | 79,72 | 24,91 |
| 7 | **Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»** |  | **337 455,986** | **75 539,456** | **22,38** |
| 8 |   | МБ | 118 063,629 | 42 524,818 | 36,02 |
| 9 |   | ФБ,ОБ | 219 392,357 | 33 014,638 | 15,05 |
| 10 | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 1 152,000 | 467,529 | 40,58 |
| 11 | Подпрограмма «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 19 897,224 | 4 406,479 | 22,15 |
| 12 | Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»  | - | 600,000 | 274,006 | 45,67 |
| 13 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на до 2024 года» | - | 83 628,981 | 25 794,996 | 30,84 |
| 14 | Подпрограмма «Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда» | - | 232 177,781 | 44 596,446 | 19,21 |
| 15 | **Реализация муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»**  |  | **107 051,965** | **15 725,747** | **14,69** |
| 16 |  | МБ | 53 486,859 | 10 060,641 | 18,81 |
| 17 |  | ФБ,ОБ | 53 565,106 | 5 665,106 | 10,58 |
| 18 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 106 251,965 | 15 725,747 | 14,8 |
| 19 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | - | 800,000 | 0,000 | 0,00 |
| 20 | **Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года»** |  | **9 076,635** | **515,834** | **5,68** |
| 21 |  | МБ | 8 131,635 | 515,834 | 6,34 |
| 22 |  | ФБ,ОБ | 945,000 | 0,000 | 0,00 |
| 23 | Подпрограмма «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | - | 2 446,885 | 440,393 | 18,0 |
| 24 | Подпрограмма «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» | - | 453,000 | 75,441 | 16,65 |
| 25 | Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»  | - | 6 176,750 | 0,000 | 0,00 |
| 26 | **Реализация муниципальной программы «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»** |  | **12 259,193** | **5 975,341** | **48,74** |
| 27 |   | МБ | 11 957,793 | 5 855,031 | 48,96 |
| 28 |   | ФБ,ОБ | 301,4 | 120,31 | 39,92 |
| 29 | Подпрограмма «Обеспечение иных расходных полномочий» | - | 50,000 | 50,000 | 100,0 |
| 30 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности административных комиссий» | - | 115,400 | 53,459 | 46,32 |
| 31 | Подпрограмма «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих»  | - | 5 227,303 | 2 592,564 | 49,6 |
| 32 | Подпрограмма «Организация работы подведомственных учреждений администрации городского округа Нижняя Салда» | - | 6 866,490 | 3 279,318 | 47,76 |
| 33 | **Реализация муниципальной программы «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2022 года»**  | **МБ** | **8 231,000** | **3 973,635** | **48,28** |
| 34 | Подпрограмма «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года»  | - | 7 487,000 | 3 503,923 | 46,8 |
| 35 | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» | - | 744,000 | 469,712 | 63,13 |
| 36 | **Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025года»** |  | **381 873,968** | **187 778,298** | **49,17** |
| 7 |   | МБ | 166 147,427 | 70 452,722 | 42,4 |
| 38 |   | ФБ,ОБ | 191 544,901 | 111 332,546 | 58,12 |
| 39 |  | ВБ | 24 181,64 | 5 993,03 | 24,78 |
| 40 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» | - | 101 586,31 | 47 742,78 | 47,0 |
| 41 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда»  | - | 203 700,38 | 109 451,7 | 53,73 |
| 42 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» | - | 16 215,41 | 8 848,41 | 54,57 |
| 43 | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда» | - | 15 772,638 | 4 910,36 | 31,13 |
| 44 | Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда»  | - | 36 164,843 | 13 290,246 | 36,75 |
| 45 | Подпрограмма «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» | - | 474,100 | 144,000 | 30,37 |
| 46 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»  | - | 7 960,287 | 3 390,802 | 42,6 |
| 47 | **Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»**  |  | **48 406,000** | **24 043,471** | **49,67** |
| 48 |  | МБ | 46 230,000 | 23 316,779 | 50,37 |
| 49 |  | ФБ,ОБ | 111,000 | 0,000 | 0,00 |
| 50 |  | ВБ | 2 065,000 | 756,692 | 36,64 |
| 51 | Подпрограмма «Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности»  | - | 27 778,613 | 14 279,081 | 51,4 |
| 52 | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»  | - | 4 562,488 | 2 377,728 | 52,11 |
| 53 | Подпрограмма «Развитие библиотечной деятельности»  | - | 10 439,861 | 4 962,611 | 47,54 |
| 54 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025» | - | 5 625,038 | 2 424,051 | 43,09 |
| 55 | **Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»**  |  | **47 707,029** | **10 797,807** | **22,63** |
| 56 |   | МБ | 32 004,464 | 10 648,127 | 33,27 |
| 57 |   | ФБ,ОБ | 15 565,565 | 119,500 | 0,77 |
| 58 |  | ВБ | 137,000 | 30,180 | 22,03 |
| 59 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда»  |  - | 8 804,546 | 4 863,124 | 55,23 |
| 60 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» |  - | 24 879,539 | 0,000 | 0,0 |
| 61 | Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда»  | - | 11 217,99 | 4 427,85 | 39,47 |
| 62 | Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» | - | 54,000 | 26,000 | 48,15 |
| 63 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»  | - | 2 706,954 | 1 480,833 | 54,7 |
| 64 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» |  - | 44,000 | 0,000 | 0,0 |
| 65 | **Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года»**  | **МБ** | **6 006,019** | **2 210,317** | **36,8** |
| 66 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | - | 531,000 | 2,066 | 0,39 |
| 67 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года»  | - | 5 475,019 | 2 208,251 | 40,33 |
| 68 | **Реализация муниципальной программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года»** | **МБ** | **862,255** | **207,869** | **24,11** |
| 69 | Подпрограмма «Совершенствование информационно-технической структуры» | - | 147,255 | 79,510 | 53,99 |
| 70 | Подпрограмма «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа» | - | 715,000 | 128,359 | 17,95 |
| 71 | **Реализация муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»**  |  | **75 973,708** | **2 404,962** | **3,17** |
| 72 |  | МБ | 3 749,304 | 2 404,962 | 64,14 |
| 73 |  | ФБ,ОБ | 72 224,404 | 0,000 | 0,00 |
| 74 | Подпрограмма «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» | - | 1 134,511 | 300,000 | 26,44 |
| 75 | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | - | 74 663,197 | 2 104,962 | 2,82 |
| 76 | Подпрограмма «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» |  | 176,000 | 0,000 | 0,00 |
| 78 | **Реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»** | **МБ** | **240,000** | **48,500** | **20,21** |
| 79 | **Реализация муниципальной программы «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечение национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»** | **МБ** | **294,000** | **287,999** | **97,96** |
| 80 | **Реализация муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года»** | **МБ** | **80,000** | **80,000** | **100,0** |
| 81 | **Реализация муниципальной программы «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2024 года»** | **-** | **330,000** | **0,000** | **0,00** |
| 82 |   | МБ | 318,000 | 0,000 | 0,00 |
| 83 |   | ФБ,ОБ | 12,000 | 0,000 | 0,00 |
| 84 | **Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 - 2022 годы»** | **-** | **19 552,050** | **794,206** | **4,06** |
| 85 |   | МБ | 925,050 | 0,000 | 0,00 |
| 86 |   | ФБ,ОБ | 18 627,000 | 794,206 | 4,26 |
| 87 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда» | - | 19 552,050 | 794,206 | 4,06 |
| 88 | **Всего:** | **-** | **1 058 662,308** | **333 399,572** | **31,49** |
| 89 | **МБ** | **457 153,435** | **172 736,953** | **37,79** |
| 90 | **ФБ, ОБ** | **575 125,233** | **153 882,717** | **26,76** |
| 91 | **ВБ** | **26 383,640** | **6 779,902** | **25,70** |