**2. «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N строки |  Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование  |  Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей  |  Причины  отклонения от планового значения  |
| план | факт |  процент выполнения |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 285,00 | 284,8 | 99,9 |  |
| 2 | местный бюджет  | 285,00 | 284,8 | 99,9 |  |
| 3 | Прочие нужды, в том числе | 285,00 | 284,8 | 99,9 |  |
| 4 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 8.Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая официальный сайт администрации городского округа Нижняя Салда) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | 5,00 | 5,00 | 100 | Договор с МБУ «Городской вестник» на размещение информационных материалов |
| 6 | Мероприятие 13.Обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов находящихся в муниципальной собственности | 280,00 | 279,80 | 99,9 | В соответствии с заключенными договорами:- приобретено и установлено оборудование для организации системы контроля и управления доступом на объекте МАОУ ЦО №7, расположенном по адресу ул. Ломоносова, 50.- приобретены и установлены камеры и оборудование для видеонаблюдения на объект МБУК «ЦГБ». |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N строки |  Цели, задачи и  целевые показатели  |  Единица измерения |  Значение  целевого показателя  |  Процент выполнения |
| план  | факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1 | Доля заседаний антитеррористической комиссии в городском округе Нижняя Салда, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | проценты | 100 | 125 | 100 |
| 2 | Количество проявлений терроризма на территории городского округа Нижняя Салда | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля охвата населения городского округа Нижняя Салда информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | проценты | 0,11 | 0,10 | 100 |
| 6 | Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | единиц | 8 | 8 | 100 |
| 7 | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт администрации городского округа Нижняя Салда) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | единиц | 12 | 13 | 100 |
| 8 | Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | проценты | 16 | 31 | 100 |
| 9 | Количество проявлений экстремизма на территории городского округа Нижняя Салда. | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе Нижняя Салда, наблюдательного Совета по национальным вопросам и реализации социальной политики на территории городского округа Нижняя Слада. | шт. | 8 | 8 | 100 |
| 11 | Количество межнациональных конфликтов, произошедших на территории городского округа Нижняя Салда  | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений. | шт. | 85 | 87 | 100 |
| 13 | Охват всех возрастных групп населения в мероприятиях направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений. | % | 55 | 58 | 100 |

Шкала оценки полноты финансирования: Q1 – 0,99 (полное финансирование)

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей: Q2 -1,0 (высокая результативность)

Оценка - 5. высокая эффективность муниципальной программы.

Зам.главы администрации

городского округа О.В.Третьякова