**Отчет о реализации муниципальных программ городского округа**

**Нижняя Салда за 1 полугодие 2023 года**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2023 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.12.2022 года № 21/1«О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2023 году, утвержден в Приложении 6 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда (далее – Решение Думы о бюджете).

В 2023 году в городском округе Нижняя Салда реализуются мероприятия по 18 муниципальным программам, 44 подпрограммам: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества, градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной политики, поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Информация о реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 (с изменениями), на основании данных Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за первое полугодие 2023 года.

На финансирование муниципальных программ в 2023 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 740 310,027 тыс. рублей, в том числе средства: местного бюджета – 438 941,828 тыс. рублей, областного бюджета – 254 462,895 тыс. рублей, федерального бюджета 21 466,544 тыс. рублей, внебюджетных источников – 25 438,760 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 329 028,487 тыс. рублей (или 44,44% от плановых бюджетных назначений), в том числе средства: местного бюджета – 172 363,006 тыс. рублей, областного бюджета – 135 934,468 тыс. рублей, федерального бюджета – 10 352,373 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 10 378,640 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 566 (с изменениями от 24.01.2020 № 17, от 12.01.2021 № 5, от 29.12.2022 № 932).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **41,000** | **30,000** | **73,17** |
| местный бюджет  | 41,000 | 30,000 | 73,17 |

В отчетном периоде приобретено оборудование и монтаж видеокамер МАОУ «ЦО №7 им. Героя РФ Ю.С. Игитова».

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 565 (с изменениями от 24.01.2020 № 18, от 03.04.2020 № 156, от 28.04.2020 № 217, от 02.06.2020 № 288, от 19.01.2021 № 24, от 16.06.2021 № 306, от 28.12.2021 № 706, от 13.01.2022 № 11, от 15.03.2022 № 233, от 19.05.2022 № 399, от 29.12.2022 № 928, от 10.04.2023 № 227, от 11.05.2023 № 288, от 25.05.2023 № 307).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **1 851,725** | **1 612,690** | **87,90** |
| местный бюджет  | 691,681 | 425,646 | 65,44 |
| федеральный бюджет | 1 160,044 | 1 160,044 | 100,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 1 546,725 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).* 2 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого.

По состоянию на 01.07.2023 в списке участников подпрограммы состоит 4 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 65,964 тыс. рублей (31,63% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- организация и проведение для граждан старшего поколения культурно-массовых мероприятий и мероприятий, приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат (33,700 тыс. рублей);

- для участников локальных войн организованны и проведены культурно-массовые, спортивные мероприятия и мероприятия, приуроченные к празднованию знаменательных событий и памятных дат (15,000 тыс. рублей);

- в канун празднования Дня Победы в городском округе Нижняя Салда организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны – 17 человек (17,264 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467, от 04.08.2017 № 583, от 28.12.2017 № 1034, от 25.06.2018 № 454, от 10.12.2018 № 914, от 25.07.2019 № 501, от 05..08.2020 № 69, от 08.02.2021 № 69, от 02.08.2022 № 568, от 15.11.2022 № 794, от 08.02.2023 № 79, от 06.04.2023 № 212).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **61 577,770** | **24 683,111** | **40,08** |
| местный бюджет  | 37 527,660 | 15 841,547 | 42,21 |
| областной бюджет  | 24 050,110 | 8 841,564 | 36,76 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2027 года» освоено 769,635 тыс. рублей (58,73% от бюджетных назначений). Д*енежные средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту.

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2027 года» освоено 12 993,991тыс. рублей (68,92% от бюджетных назначений), в том числе:*

*-* проведены расчеты за уличное освещение (6 198,285 тыс. рублей);

- денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (1 548,613 тыс. рублей);

- произведена оплата по муниципальному контракту за санитарную уборку городского округа Нижняя Салда в размере 1 243,750 тыс. рублей;

-организованы мероприятия по отлову и содержанию 19 безнадзорных собак (121,484 тыс. рублей);

- произведена оплата задолженности по исполнительному листу (3 622,253 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2027 года*» расходы не производились.

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2027 года» р*асходы не производились.

*По подпрограмме «Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда» освоено 10 919,485 тыс. рублей (32,90% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- произведена частичная оплата по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта «Сооружения биологической очистки хоз.бытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» городского округа Нижняя Салда (8 841,564 тыс. рублей);

- приобретение каналопромывочного гидродинамического оборудования (439,800 тыс. рублей);

- произведена оплата работ на пуск газа по объекту «Блочная газовая котельная по ул. К. Либкнехта, 79б» на сумму 164,995 тыс. рублей;

- произведена оплата работ за технологическое присоединение к сети газораспределения Блочной газовой котельной по ул. К. Либкнехта, 79б (873,764 тыс. рублей);

- произведена частичная оплата работ к сети газораспределения Блочной газовой котельной по ул. Р. Люксембург, 21а (573,999 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Чистая вода» р*асходы не производились.

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2027 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352 (с изменениями от 09.02.2016 № 78, от 18.05.2016 № 376, от 09.06.2016№ 470, от 10.04.2017 № 255, от 25.04.2018 № 305, от 28.12.2017 № 1035, от 02.07.2018 № 482, от 19.12.2018 № 931, от 25.07.2019 № 502, от 04.12.2019 № 750, от 06.07.2020 № 355, от 13.04.2021 № 218, от 01.07.2022 № 499, от 01.11.2022 № 769, от 14.02.2023 № 92, от 27.03.2023 № 183).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **58 746,033** | **4 389,600** | **7,47** |
| местный бюджет  | 58 746,033 | 4 389,600 |  |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2027 года» освоено 4 389,600 тыс. рублей (7,58% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе денежные средства направлены:*

- на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (3 580,000 тыс. рублей);

- на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа Нижняя Салда по муниципальным маршрутам №3, №4.8, №7, №9 (809,600 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2027 года»* расходы не производились.

Денежные средства планируется направить на мероприятия по безопасности участников дорожного движения в III квартале текущего года (844,690 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 230 (с изменениями от 08.06.2015 № 480, от 14.12.2015 № 1081, от 18.08.2016 № 734, от 26.09.2016 № 850, от 28.12.2016 № 1185, от 06.06.2017 № 421, от 07.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 622, от 17.10.2017 № 749, от 29.12.2017 № 1038, от 20.03.2018 №213, от 17.09.2018 № 682, от 04.04.2019 № 217, от 24.09.2019 № 620, от 03.04.2020 № 165, от 03.04.2021 № 107, от 08.07.2021 № 355, от 05.03.2022 № 209, от 22.06.2022 № 488, от 11.10.2022 № 716, от 09.12.2022 № 836, от 28.03.2023 № 185, от 20.04.2023 № 244).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **2 826,153** | **476,785** | **16,87** |
| местный бюджет  | 2 826,153 | 476,785 | 16,87 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 476,785 тыс. рублей (23,45% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов – заключено и оплачено 7 договоров (53,289 тыс. рублей);

- произведена оплата за содержание муниципального имущества (248,145 тыс. рублей);

- произведена оплата за содержание и ремонт общедомового имущества (175,352 тыс. рублей).

 *По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда»* расходы не производились.

*По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»* расходы не производились.

1. ***Муниципальная программа «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 10.12.2013 № 1216 (с изменения от 07.12.2015 № 1058, от 27.01.2016 № 35, от 08.02.2017 № 99, от 30.06.2017 № 477, от 29.12.2017 № 1039, от 14.11.2018 № 843, от 16.01.2019 №14, от 22.11.2019 № 726, от 10.07.2020 № 360, от 26.11.2020 № 613, от 11.02.2021 № 81, от 17.08.2021 № 426, от 09.03.2022 № 217, от 04.04.2023 № 204).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **13 900,062** | **6 307,496** | **45,38** |
| местный бюджет  | 13 561,662 | 6 156,104 | 45,39 |
| областной бюджет | 338,400 | 151,392 | 44,74 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

 *По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений по данной подпрограмме)* произведена отплата членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований.

 *По подпрограмме «Обеспечение деятельность административных комиссий» освоено 40,518 тыс. рублей (35,11% от бюджетных назначений по данной подпрограмме):*

- денежные средства направлены на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий (содержание ставки секретаря административной комиссии городского округа Нижняя Салда).

 *По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 2 791,133 тыс. рублей (49,38% от бюджетных назначений по данной подпрограмме):*

- 28 человек ежемесячно получают муниципальную пенсию.

 *По подпрограмме «Организация работы подведомственных учреждений» освоено 3 425,845 тыс. рублей (42,39% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), денежные средства направлены на:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (оплата труда сотрудников, коммунальные услуги и услуги связи, приобретение основных средств 754,565 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (оплата труда сотрудников, коммунальные услуги, уплата земельного налога 1 406,277 тыс. рублей);

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» - 1 265,003 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2023 – 2028 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 02.05.2023 № 258.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **11 281,000** | **5 592,426** | **49,57** |
| местный бюджет  | 11 281,000 | 5 592,426 | 49,57 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда на 2025 – 2028 годы» освоено 5 592,426 тыс. рублей (51,74% от бюджетных назначений по данной подпрограмме), в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» в размере 5 383,021 тыс. рублей (в том числе на оплату труда работников –3 100,684 тыс. рублей);

- произведена оплата услуг ООО «РАДИО-СИТИ» - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий (51,850 тыс. рублей);

- произведена оплата услуг ООО «Систематехники» - обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения – КПТСО «Грифон» (152,555 тыс. рублей).

 *По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда»* расходы не производились.

Денежные средства планируется направить на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и противопожарную опашку минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево, Шайтанский рудник, городских лесов городского округа Нижняя Салда во втором полугодии текущего года.

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 21.02.2019 № 101 (с изменениями от 23.07.2019 № 494, от 04.12.2019 №749, от 13.04.2020 № 184, от 24.04.2020 № 212, от 06.08.2020 № 401, от 25.09.2020 № 506, от 02.03.2021 № 117, от 27.10.2021 № 567, от 09.03.2022 № 214, от 01.06.2022 № 440, 26.10.2022 № 754, 27.12.2022 № 918, от 10.03.2023 № 137).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **462 057,836** | **228 184,330** | 49,38 |
| местный бюджет  | 188 920,376 | 83 442,244 | 44,17 |
| областной бюджет | 229 647,500 | 126 514,627 | 55,09 |
| федеральный бюджет | 20 306,500 | 9 192,329 | 45,27 |
| внебюджетные источники | 23 183,460 | 9 035,130 | 38,97 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

 *По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 71 165,820 тыс. рублей (48,85% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 7 639,820 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (21 068,000 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций (41 800,000 тыс. рублей) и в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (658,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 125 785,383 тыс. рублей (54,84% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 324,210 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях (37 450,516 тыс. рублей);

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях (13 592,228 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций (66 400,000 тыс. рублей) и в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (3 402,000 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности 4 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 4 муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Нижняя Салда (572,430 тыс. рублей);

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций городского округа Нижняя Салда (4 043,999 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 12 094,659 тыс. рублей (60,28% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 428,060 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования (10 972,800 тыс. рублей);

- обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях детям, находящимся в сложной жизненной ситуации (693,799 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда» освоено 12 743,380 тыс. рублей (68,23% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 643,040 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

1) организацию отдыха детей в каникулярное время, а также на мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья ( тыс. рублей);

2) обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – молодежная биржа труда (1 539,427 тыс. рублей).

В период весенних каникул оздоровлено 289 обучающихся: в 4 городских лагерях на базе общеобразовательных организаций отдохнуло 167 детей, в загородных оздоровительных лагерях - 122.

В период летних каникул функционируют 5 городских лагерей на базе общеобразовательных организаций городского округа Нижняя Салда.

В 2023 году созданы 4 лагеря труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций города Нижняя Салда, в которых дети трудоустраиваются, получают обед, организованна воспитательная работа. Создаются рабочие места в образовательных учреждениях – подсобные рабочие по благоустройству территории, ученики вожатых в городских лагерях с дневным пребыванием.

В период летних каникул планируется оздоровить детей:

- в санаториях «Самоцветы» (Алапаевский район), «Жемчужина России» (г.Анапа), «Юбилейный» (г. Верхний Тагил), «Сосновый бор» (г. Сухой Лог);

- загородных оздоровительных лагерях «Исетские зори» (г.Каменск-Уральский), «Лесная сказка» (г.Верхняя Салда).

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 15,000 тыс. рублей (0,05% от бюджетных назначений).*

В 2023 году запланирован ремонт кровли МАОУ «ЦО № 7» им. Героя РФ Ю.С. Игитова.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 6 380,088 тыс. рублей (32,6% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда и Централизованной бухгалтерии, капитальный ремонт кровли здания Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда, организацию и проведение городских мероприятий в сфере образования;

- выплаты стипендий студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении.

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 08.04.2020 № 178 (с изменениями от 10.09.2020 № 473, от 08.10.2020 № 536, от 14.01.2021 № 13, от 15.04.2021 № 224, от 09.11.2021 № 582, от 10.02.2022 № 107, от 22.04.2022 № 343, от 17.10.2022 № 727, от 09.01.2023 № 5, от 06.04.2023 № 209).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **64 786,990** | **33 052,02** | **51,02** |
| местный бюджет  | 63 004,615 | 31 980,169 | 50,76 |
| областной бюджет | 132,375 | 132,375 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 1 650,000 | 940,380 | 56,99 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» освоено 18 550,900 тыс. рублей (51,02% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 932,900 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на:

- организацию деятельности муниципального учреждения «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина»;

- противопожарные мероприятия в ГДК им. В.И. Ленина;

- на акарицидную обработку против клещей по периметру парка «Металлургов» и в парке;

- на приобретение расходных материалов и памятных призов для участников торжественных мероприятий: «Масленица», «День защиты детей», «9 Мая», «День молодежи».

Внебюджетные средства направлены на огнезащитную обработку сцены, техническое обслуживание кинооборудование, приобретение и высаживание цветы и деревья в парке, ткань для сценических костюмов, банеры, материалы для создания декораций, хозяйственные материалы, строительные материалы для текущих ремонтов в здании ГДК им. В.И. Ленина, расходные материалы для на оформление мероприятий и призы: 8 Марта, «Масленница», «Леди года», «1 Мая», «День защиты детей», «День соседей», «День молодежи», «День села».

*По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 4 117,100 тыс. рублей (51,38% от плановых значений).*

Денежные средства направлены на организацию деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова», в том числе на оплату труда работников, приобретение стендов, плана эвакуации, ремонт инфокиоска, гидрофобизацию внешних стен здания.

*По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 8 918,830 тыс. рублей (53,60 % от плановых значений), в том числе областные средства 132,375 тыс. рублей и внебюджетные источники 7,480 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, на оплату труда работников и повышение их квалификации, а также на приобретение и обслуживание программных продуктов.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 1 466,094 тыс. рублей (38,83% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации городского округа и Централизованной бухгалтерии, а также на сопровождение программного продукта 1С и проведение городских мероприятий: «День молодежи», «День города», установка и обслуживание новогоднего городка.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2027 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 № 70 (с изменениями от 28.06.2016 № 561, от 30.06.2016 № 565, от 03.10.2016 № 871, от 13.03.2017 № 178, от 11.05.2017 № 338, от 30.11.2017 № 866, от 02.03.2018 № 158, от 30.05.2018 № 402, от 05.10.2018 № 729, от 28.12.2018 № 986, от 22.02.2019 № 106, от 08.04.2019 № 226, от 21.06.2019 № 414, от 26.07.2019 № 505, от 25.09.2019 № 621, от 04.03.2020 № 89, от 10.09.2020 № 475, от 29.12.2020 № 685, от 10.02.2021 № 74, от 29.03.2021 № 170, от 09.11.2021 № 581, от 10.02.2022 № 112, от 12.07.2022 № 523, от 09.01.2023 № 4).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **49 161,903** | **19 474,338** | **39,61** |
| местный бюджет  | 48 309,003 | 18 823,608 | 38,97 |
| областной бюджет | 247,600 | 247,600 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 605,300 | 43,130 | 66,60 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию семи подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 6 744,680 тыс. рублей (27,73% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 38,180 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия различного уровня, в том числе на обеспечение деятельности и оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения «СОК», а также на ремонт раздевалок в МБУ «СОК»; на приобретение оборудования и инвентаря для развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); на акарицидную обработку территории МБУ «СОК»;

 *По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 11 200,650 тыс. рублей (52,01% от плановых значений), в том числе внебюджетные источники 125,200 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «ДЮСШ», в том числе на оплату труда работников, приобретение оборудования, оплату услуг по сопровождению сайта, приобретение спортивного инвентаря, организационные взносы.

 За счет внебюджетных источников приобретены спортивная форма, стенды.

*По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» освоено 31,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений)*

Денежные средства направлены на приобретение памятной сувенирной продукции для молодёжи городского округа Нижняя Салда.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2027 года» освоено 1 482,438 тыс. рублей (46,67% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда и централизованной бухгалтерии.

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» освоено 15,570 тыс. рублей (28,31% от бюджетных назначений):* на патриотическое воспитание граждан, организацию и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной сфере

*По подпрограмме «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе Нижняя Салда»* расходы не производились.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 02.03.2020 № 82 (с изменениями от 14.10.2020 № 547, от 02.02.2021 № 57, от 31.01.2022 № 66, от 13.02.2023 № 91)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **7 391,224** | **2 643,245** | **35,76** |
| местный бюджет  | 7 391,224 | 2 643,245 | 35,76 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 0,514 тыс. рублей (0,09% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Бюджетные средства направлены на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга по бюджетным кредитам.

Новые заимствования в 2023 году не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года» освоено 2 642,731 тыс. рублей (38,93% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда.

1. ***Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2027 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2015 № 1156 (с изменения от 19.10.2016 № 933, от 28.12.2016 № 1181, от 17.10.2017 № 751, от 06.03.2018 № 173, от 27.11.2018 № 878, от 27.11.2019 № 42, от 27.01.2020 № 21, от 12.01.2021 № 3, от 3.08.2021 № 445, от 20.01.2022 № 21, от 09.01.2023 № 1).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **659,000** | **174,988** | **26,55** |
| местный бюджет  | 659,000 | 174,988 | 26,55 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм

*По подпрограмме «Совершенствование информационно-технической структуры» освоено 174,988 тыс. рублей (67,56% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Произведена оплата за продление лицензии антивирусной программы (50 лицензий), использование вычислительных ресурсов Резервного центра обработки данных Правительства Свердловской области и оплата по договорам за услуги по активации сервиса технической поддержки и услуги по обеспечению защиты каналов связи.

*По подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда»* расходы не производились.

Во втором полугодии текущего года денежные средства будут направлены на приобретение компьютерной техники и программный продуктов для нужд администрации городского округа Нижняя Салда.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2027 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.11.2013 № 1165 (с изменениями от 11.02.2016 № 80, от 18.04.2016 № 269, от 19.12.2016 № 1125, от 06.03.2017 № 172, от 28.12.2017 № 1032, от 09.09.2020 № 468, от 23.04.2021 № 216, 23.12.2022 № 914, от 15.03.2023 № 144).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **3 523,000** | **1 135,044** | **32,22** |
| местный бюджет  | 3 523,000 | 1 135,044 | 32,22 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

 *По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» освоено 609,972 тыс. рублей (42,36% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

В отчетном периоде денежные средства направлены на:

- приобретение материалов для проведения экологических акций (9,972 тыс. рублей);

- обслуживание полигона ТКО (600,000 тыс. рублей).

 *По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» освоено 502,019 тыс. рублей (26,09% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Денежные средства направлены на:

- обслуживание гидроузла (434,600 тыс. рублей);

- охрана гидроузла (67,419 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» освоено 23,053 тыс. рублей (14,50% от бюджетных назначений по данной подпрограмме).*

Заключен договор на проведение работ по тушению лесных (ландшафтных) пожаров на территории городского округа Нижняя Салда на сумму 40,000 тыс. рублей. В соответствии с проведенными работами оплата составила 23,053 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.12.2013 № 1298 (с изменениями от 27.06.2016 № 559, от 19.01.2017 № 30, от 21.12.2017 № 992, от 19.10.2018 № 766, от 27.12.2018 № 962, от 11.02.2020 № 58, от 04.02.2021 № 61, от 17.06.2021 № 312, от 20.01.2022 № 22, от 29.12.2022 № 936, от 02.02.2023 № 65).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **236,000** | **45,998** | **19,49** |
| местный бюджет  | 236,000 | 45,998 | 19,49 |

В отчетном периоде на заседании Координационного совета была рассмотрена и одобрена 1 заявка на получение субсидий из бюджета городского округа на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования (деятельность ресторанов и кафе).

1. ***Муниципальная программа «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.11.2019 № 735 (с изменениями от 23.06.2020 № 329, от 14.01.2021 № 11, от 12.01.2022 № 6, от 09.01.2023 № 2).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **445,000** | **439,373** | **98,74** |
| местный бюджет  | 445,000 | 439,373 | 98,74 |

 В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».

Расходы направлены на:

- приобретение и установку оборудования для организации системы контроля и управления доступом на объекте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»;

- приобретение и установку камеры для видеонаблюдения в МБУК «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова».

1. ***Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2027 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 17.06.2021 № 308 (с изменениями от 28.12.2021 № 707, от 10.01.2022 № 2, от 29.12.2022 № 931)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **80,000** | **80,000** | **100,00** |
| местный бюджет  | 80,000 | 80,000 | 100,00 |

 В отчетном периоде предоставлена субсидия социально ориентированной некоммерческой организации СО АНО «Проразвитие» в размере 80,000 тыс. рублей для реализации проекта «Знать и не бояться».

***17. Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 04.04.2016 № 223 (с изменениями от 18.01.2018 № 16, от 22.02.2018 № 136, от 26.10.2018 № 786, от 11.01.2019 № 2, от 15.02.2019 № 92, от 13.06.2019 №382, от 26.08.2019 № 564, от 24.01.2020 № 19, от 20.04.2020 № 198, от 05.08.2020 № 399, от 14.01.2021 № 10, от 15.03.2022 № 232, от 19.05.2022 № 400, от 11.04.2023 № 234, от 29.05.2023 № 312).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **706,139** | **706,139** | **100,00** |
| местный бюджет  | 659,229 | 659,229 | 100,00 |
| областной бюджет | 46,910 | 46,910 | 100,00 |

В отчетном периоде в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предоставлены документы для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2020 году.

За отчетный период 2 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий.

По состоянию на 01.07.2023 в списке молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда, состоит одна молодая семья.

***18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2024 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.09.2017 № 710 (с изменениями от 21.12.2017 № 994, от 29.03.2018 № 251, от 07.05.2018 № 351, от 05.12.2018 № 893, от 28.12.2018 № 977, от 26.02.2019 № 110, от 29.03.2019 № 210, от 28.08.2019 № 571, от 09.09.2020 № 469, от 12.03.2021 № 135, от 29.07.2022 № 562, от 11.04.2023 № 233).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год,тыс. рублей | Факт на 01.07.2023,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **1 039,192** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет  | 1 039,192 | 0,00 | 0,00 |

По данной муниципальной программе в отчетном периоде расходы не производились.

|  |
| --- |
| ***Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2023 года городского округа Нижняя Салда***  |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Источ. финансир.** | **Объем финансирования МП за 2022 год, тыс. руб.** | **Объем исполнения МП за 2022 год, тыс. руб.** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Реализация муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года"**  | **МБ** | **41,000** | **30,000**  | **73,17** |
| 2 | **Реализация муниципальной программы "Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года"** |   | **1 851,725**  | **1 612,690**  | **87,09** |
| МБ | 691,681  | 452,646  | 65,44 |
| ФБ | 1 160,044  | 1 160,044  | 100,00 |
| 2.1 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2025 года"  |   | 1 546,725  | 1 546,726  | 100,00 |
| МБ | 386,681  | 386,682  | 100,00 |
| ФБ | 1 160,044  | 1 160,044  | 100,00 |
| 2.2 | Подпрограмма "Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года"  | МБ | 305,000 | 65,964 | 21,63 |
| 3 | **Реализация муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2027 года"** |   | **61 577,770** | **24 683,111** | **40,08** |
| МБ | 37 527,660 | 15 841,547 | 42,21 |
| ОБ | 24 050,110  | 8 841,564  | 36,76 |
| 3.1 | Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2027 года" | МБ | 1 310,480  | 769,635  | 58,73 |
| 3.2 | Подпрограмма "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2027 года" | МБ | 18 853,020  | 12 993,991  | 68,92 |
| 3.3 | Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2027 года"  | МБ | 1 568,673 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на до 2027 года" | МБ | 5 588,508 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Подпрограмма "Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда" |   | 33 185,026 | 10 919,485 | 32,90 |
| МБ | 10 153,376 | 2 077,921 | 20,47 |
| ОБ | 23 031,650 | 8 841,564  | 38,39 |
| 3.6 | Подпрограмма "Чистая среда" |   | 1 072,063 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 53,603 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 1 018,460 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Реализация муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2027 года"**  |  **МБ** | **58 746,033** | **4 389,600** | **7,47** |
| 4.1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года" | МБ | 57 901,343 | 4 389,600 | 7,58 |
| 4.2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года" | МБ | 844,690  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Реализация муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2025 года"** | **МБ** | **2 826,153** | **476,785** | **16,87** |
| 5.1 | Подпрограмма "Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2025 года" | МБ | 2 032,916 | 476,785 | 23,45 |
| 5.2 | Подпрограмма "Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 188,237 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года"  | МБ | 605,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Реализация муниципальной программы "Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года"** |  | **13 900,062** | **6 307,496** | **45,38** |
| МБ | 13 561,662 | 6 156,104 | 45,39 |
| ОБ | 338,400 | 151,392 | 44,74 |
| 6.1 | Подпрограмма "Обеспечение иных расходных полномочий" | МБ | 50,000 | 50,000 | 100,00 |
| 6.2 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности административных комиссий" | ОБ | 115,400 | 40,518 | 35,11 |
| 6.3 | Подпрограмма "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих"  | МБ | 5 652,817 | 2 791,133 | 49,38 |
| 6.4 | Подпрограмма "Организация работы подведомственных учреждений администрации городского округа Нижняя Салда" |   | 8 081,845 | 3 425,845 | 42,39 |
| МБ | 7 858,845 | 3 314,971 | 42,18 |
| ОБ | 223,000 | 110,874 | 49,72 |
| **7** | **Реализация муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2028 годы"** |  | **11 281,000**  | **5 592,426**  | **49,57** |
| 7.1 | Подпрограмма "Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года"  | МБ | 10 808,000  | 5 592,426  | 51,74 |
| 7.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда" | МБ | 473,000  | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **Реализация муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025года"** |   | **462 057,836**  | **228 184,330**  | **49,38** |
| МБ | 188 920,376 | 83 442,244 | 44,17 |
| ОБ | 229 647,500  | 126 514,627 | 55,09 |
| ФБ | 20 306,500  | 9 192,329 | 45,27 |
| ВБ | 23 183,460 | 9 035,130 | 38,97 |
| 8.1 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда" | - | 145 679,011 | 71 165,820 | 48,85 |
| МБ | 42 641,601 | 21 068,000  | 49,41 |
| ОБ | 83 848,000 | 42 458,000  | 50,64 |
| ВБС | 19 189,410 | 7 639,820 | 39,81 |
| 8.2 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда"  | - | 229 367,189 | 125 785,383 | 54,84 |
| МБ | 71 586,039 | 37 967,016 | 53,04 |
| ОБ | 136 465,500 | 78 301,828 | 57,38 |
| ФБ | 20 306,500 | 9 192,329 | 45,27 |
| ВБС | 1 009,150 | 324,210 | 32,13 |
| 8.3 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда" | - | 20 064,943 | 12 094,659 | 60,28 |
| МБ | 17 539,843 | 10 972,800 | 62,56 |
| ОБ | 1 475,100 | 693,799 | 47,03 |
| ВБС | 1 050,000 | 428,060 | 40,77 |
| 8.4 | Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда" | - | 18 676,593 | 12 743,380 | 68,23 |
| МБ | 8 882,793 | 7 039,340 | 79,25 |
| ОБ | 7 858,900 | 5 061,000 | 64,40 |
| ВБС | 1 934,900 | 643,040 | 33,23 |
| 8.5 | Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда"  | МБ | 28 702,230 | 15,000 | 0,05 |
| 8.6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года"  | МБ | 19 567,870 | 6 380,088 | 32,60 |
| 9 | **Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года"**  |   | **64 786,990** | **33 052,924** | **51,02** |
| МБ | 63 004,615 | 31 980,169 | 50,76 |
| ОБ | 132,375 | 132,375 | 100,00 |
| ВБ | 1 650,000 | 940,380 | 56,99 |
| 9.1 | Подпрограмма "Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности"  | - | 36 359,489 | 18 550,900 | 51,02 |
| МБ | 34 759,489 | 17 618,000 | 50,69 |
| ВБС | 1 600,000 | 932,900 | 58,31 |
| 9.2 | Подпрограмма "Развитие музейной деятельности"  | - | 8 013,446 | 4 117,100 | 51,38 |
| МБ | 7 983,446 | 4 117,100 | 51,57 |
| ВБС | 30,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Подпрограмма "Развитие библиотечной деятельности"  | - | 16 638,360 | 8 918,830 | 53,60 |
| МБ | 16 485,985 | 8 778,975 | 53,25 |
| ОБ | 132,375 | 132,375 | 100,00 |
| ВБС | 20,000 | 7,480 | 37,40 |
| 9.4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025" | МБ | 3 775,695 | 1 466,094 | 38,83 |
| 10 | **Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2027 года"**  |   | **49 161,903** | **19 474,338** | **39,61** |
| МБ | 48 309,003 | 18 823,608 | 38,97 |
| ОБ | 247,600 | 247,600 | 100,00 |
| ВБС | 605,300 | 403,130 | 66,60 |
| 10.1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда"  |   | 24 320,743 | 6 744,680 | 27,73 |
| МБ | 24 081,343 | 6 584,100 | 27,34 |
| ОБ | 122,400 | 122,400 | 100,00 |
| ВБС | 117,000 | 38,180 | 32,63 |
| 10.2 | Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда"  |   | 21 533,503 | 11 200,650 | 52,01 |
| МБ | 20 920,003 | 10 710,500 | 51,20 |
| ОБ | 125,200 | 125,200 | 100,00 |
| ВБС | 488,300 | 364,950 | 74,74 |
| 10.3 | Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 31,000 | 31,000 | 100,00 |
| 10.4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2027 года"  | МБ | 3 176,657 | 1 482,438 | 46,67 |
| 10.6 | Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 55,000 | 15,570 | 28,31 |
| 10.7 | Подпрограмма «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 45,000 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Реализация муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года"**  | **МБ** | **7 391,224** | **2 643,245** | **35,76** |
| 11.1 | Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"  |   | - | - |   |
| 11.2 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" | МБ | 603,100 | 0,514 | 0,09 |
| 11.3 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда "Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года"  | МБ | 6 788,124 | 2 642,731 | 38,93 |
| **12** | **Реализация муниципальной программы "Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года"** | **МБ** | **659,000** | **174,988** | **26,55** |
| 12.1 | Подпрограмма "Совершенствование информационно-технической структуры" | МБ | 259,000 | 174,988 | 67,56 |
| 12.2 | Подпрограмма "Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа" | МБ | 400,000 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **Реализация муниципальной программы "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2027 года"** | **МБ** | **3 523,000** | **1 135,044** | **32,22** |
| 13.1 | Подпрограмма "Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда" | МБ | 1 440,000 | 609,972 | 42,36 |
| 13.2 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2027 года" | МБ | 1 924,000 | 502,019 | 26,09 |
| 13.3 | Подпрограмма "Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда" | МБ | 159,000 | 23,053 | 14,50 |
| **14** | **Реализация муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года"** | **МБ** | **236,000** | **45,998**  | **19,49** |
| **15** | **Реализация муниципальной программы "По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечение национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года"** | **МБ** | **445,000** | **439,373** | **98,74** |
| **16** | **Реализация муниципальной программы "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2027 года"** | **МБ** | **80,000** | **80,000** | **100,00** |
| **17** | **Реализация муниципальной программы "Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2024 года"** |  | **706,139** | **706,139** | **100,00** |
| МБ | 659,229 | 659,229 | 100,00 |
| ОБ | 46,910 | 46,910 | 100,00 |
| **18** | **Реализация муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 - 2027 годы"** | **МБ** | **1 039,192** | **0,00** | **0,00** |
| 18.1 | Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 1 039,192 | 0,00 | 0,00 |
|   | **Всего:** | **-** | **740 310,027** | **329 028,487** | **44,44** |
|   | **МБ** | **438 941,828** | **172 363,006** | **39,27** |
|   | **ОБ** | **254 462,895** | **135 934,468** | **53,42** |
|   | **ФБ** | **21 466,544** | **10 352,373** | **48,23** |
|   | **ВБ** | **25 438,760** | **10 378,640** | **40,80** |