**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2025 ГОДА»**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2025 ГОДА"**

**ЗА 2022 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задач и целевых показателей |  Единица измерения | Значение целевого показателя  | Процент выполнения  | Причины отклонения от планового значения |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель 1: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего** **предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие городского округа** |
| 2 | **Задача 1. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 3 | Целевой показатель 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 302 | 327 | 108 % |  |
| 4 | Целевой показатель 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24 | 21,2 | 88,3 % |  |
| 5 | Целевой показатель 3Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку  | единиц | 4 | 6 | 150 % | Заключено 3 соглашения на возмещение затрат на приобретение оборудования и 3 соглашения на возмещение затрат связанных с приобретением программных продуктов |
| 6 | **Задача 2: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки,** **переподготовки и повышения квалификации**  |
| 7 | Целевой показатель 4.Число руководителей и сотрудников малых и средних предприятий, повысивших квалификацию | человек | 8 | 12 | 150 % | Заключено 3 соглашения на возмещение затрат на обучение (12 человек прошло обучение)  |
| 8 | **Задача 3: Развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства**  |  |
| 9 | Целевой показатель 5.Число объектов муниципального имущества переданного во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 1 | 1 | 100 % | Предоставлено в аренду одно помещение индивидуальному предпринимателю Юрьеву А.Н. |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2025 ГОДА"**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение  мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО** **по муниципальнойпрограмме, в том числе**  | **247,000** | **247,000** | **100 %** |  |
| 2 | местный бюджет  | 247,000 | 247,000 | 100 % |  |
| 3 | **Прочие нужды**  | **247,000** | **247,000** | **100 %** |  |
| 4 | местный бюджет  | 247,000 | 247,000 | 100 % |  |
| 5 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе** | **247,000** | **247,000** | **100%** |  |
| 6 | местный бюджет  | 247,000 | 247,000 | 100 % |  |
| 7 | **Мероприятие 1.**Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Нижняя Салда. | **153,500** | **153,500** | **100 %** | 1. ИП Пушкарева Е.В. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 40 558,50 рублей,2. ИП Зуева А.В. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 43 975,00 рублей,3. ИП Бойко С.В. - компенсация части затрат, связанных с приобретением программных продуктов, сумма 15 038,00 рублей,4. ООО «Фаворит» - компенсация части затрат, связанных с приобретением программных продуктов, сумма 21 065,00 рублей,5. ИП Михайлова Н.Н. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 22 224,00 рублей,6. ИП Бакланов В.В. - компенсация части затрат, связанных с приобретением программных продуктов, сумма 10 639,50 рублей. |
| 8 | местный бюджет  | 153,500 | 153,500 | 100 % |  |
| 9 | **Мероприятие 2.** Организация и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда  | **30,500** | **30,500** | **100 %** | 1. ООО «Сервис Центр «Безопасность труда» - обучено 7 человека, сумма 17 600,00 рублей,2. Свинин М.Ю. - обучено 4 человека, сумма 7 400,00 рублей,3. ООО «Сервис Центр «Безопасность труда» - обучен 1 человек, сумма 5 500,00 рублей. |
| 10 | местный бюджет  | 30,500 | 30,500 | 100 % |  |
| 11 | **Мероприятие 3.**Оказание финансовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам городского округа Нижняя Салда | **63,000** | **63,000** |  | Глава КФХ Алексеев А.А. - оказание финансовой поддержки на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, сумма 63 000,00 рублей. |
| 12 | местный бюджет  | 63,000 | 63,000 | 100 % |  |
| 13 | **Мероприятие 4.**Предоставление муниципального имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  | 0,0 | 0,0 |  | Предоставлено в аренду одно помещение (ул. 1-я Привокзальная, д. 2а) индивидуальному предпринимателю Юрьеву А.Н. |
| 14 | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |  |