**Информация о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда**

**за 1 полугодие 2018 года**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2018 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 11.12.2017 года № 22/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2018 году, утвержден в Приложении 6 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда (далее – Решение Думы о бюджете).

В 2018 году в городском округе Нижняя Салда реализуются мероприятия по 18 муниципальным программам, 43 подпрограммам: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества, градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной политики и поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Информация о реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 (с изменением от 26.07.2016 № 665), на основании данных Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период (1 полугодие 2018 года).

В соответствии с решением Думы о бюджете на финансирование муниципальных программ в 2018 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 576 724,555 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 348 055,940 тыс. рублей, средства областного бюджета – 228 668,614 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 220 436,764 тыс. рублей (или 38,22% от плановых бюджетных назначений), в том числе средства местного бюджета – 123 485,656 тыс. рублей, средства областного бюджета – 96 951,107 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 25 (с изменениями от 18.08.2016 № 735, от 11.01.2017 № 24, от 14.12.2017 № 935).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **228,000** | **199,074** | **87,31** |
| местный бюджет | 228,00 | 199,074 | 87,31 |

В отчетном периоде приобретены и установлены камеры видеонаблюдения на здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» и здании структурного подразделения МАОУ «Центр образования №7» - Дом детского творчества.

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 25.01.2016 № 18 (с изменениями от 16.12.2016 № 1116, от 24.01.2017 № 56, от 26.09.2017 № 701, от 18.12.2017 № 975, от 08.06.2018 № 434).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **1 147,200** | **108,987** | **9,50** |
| местный бюджет | 1 147,200 | 108,987 | 9,50 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» запланированные денежные средства (в размере 782,468 тыс. рублей) не освоены.*

В Департамент молодежной политики Свердловской области направлен список молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году.

Средства местного бюджета на реализацию подпрограммы в 2018 году будут освоены после подписания соглашения с Департаментом молодежной политики Свердловской области о софинансировании муниципальной программы.

Соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области будет подписано после поступления средств из федерального и областного бюджетов.

После подписания Соглашения, во 2 полугодии 2018 года, молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2018 году.

В списке молодых семей – участников подпрограммы состоит 16 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 108,987 тыс. рублей (29,88% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены культурно массовые мероприятия для ветеранов (23,000 тыс. рублей);

- приобретение аксессуаров для поминальных церемоний (венки и цветы) – возложение к мемориалам, памятникам (1,500 тыс. рублей);

- в канун празднования 73-годовщины Дня Победы в городском округе организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны – 63 человека (63,000 тыс. рублей);

- компенсация на погребение двух почетных граждан городского округа Нижняя Салда (20,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467, от 04.08.2017 № 583, от 28.12.2017 № 1034, от 25.06.2018 № 454).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **95 484,137** | **6 900,891** | **7,23** |
| местный бюджет | 62 212,885 | 5 688,334 | 9,14 |
| областной бюджет | 33 271,252 | 1 212,557 | 3,64 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 352,151 тыс. рублей (31,59% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту.

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 3 629,604 тыс. рублей (37,20% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены расчеты за уличное освещение (2 355,341 тыс. рублей);

- денежные средства были направлены на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (1 075,199 тыс. рублей);

- заключен муниципальный контракт на санитарную уборку городского округа Нижняя Салда с июля по октябрь (на 1 900,000 тыс. рублей), по состоянию на 01.07.2017 оплата по акту выполненных работ произведена на 90,067 тыс. рублей;

- был произведен отлов бродячих собак – 35 собак (108,998 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» расходы не производились.*

Освоение денежных средств планируется на III квартал 2018 года:

- денежные средства будут направлены на содержание малых архитектурных форм (содержание детских площадок) (400,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 2 141,611 тыс. рублей (5,41% от бюджетных назначений), в том числе:*

- строительство наружного газопровода низкого давления в г. Нижняя Салда, по участкам улиц: Фрунзе, Победы, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого; по участкам улиц: пер. Коммунаров, Кузьмина, Терешковой, Парижской Коммуны;

- произведена оплата штрафных санкций за невыполнение в полном объеме показателей результативности, определенных в Соглашении (101,430 тыс. рублей).

Освоение денежных средств в полной мере планируется в IV квартале 2018 года.

*По подпрограмме «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» освоено 777,526 тыс. рублей (1,74% от бюджетных назначений), в том числе:*

- произведена частичная оплата по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ на подключение объекта капитального строительства газоснабжения проектируемых газовых котельных (ул. К. Либкнехта, 79б, ул. Фрунзе, 12, ул. Строителей, 2а).

Денежные средства запланированы на:

- строительство объекта «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» городского округа Нижняя Салда, переулок Коммунаров, 55;

- оплату заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и государственной экспертизы проекта «Строительство блочной газовой котельной» (БГК ул. Д. Бедного, 12а, БГК ул. К. Либкнехта, 79б, БГК ул. Луначарского, 145а, БГК ул. Фрунзе, 12а) – срок выполнения второе полугодие 2018 года;

- монтаж водоочистной установки для скважины питьевого водоснабжения по адресу ул. К. Либкнехта, 79 – МБОУ «СОШ №5».

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352 (с изменениями от 09.02.2016 № 78, от 18.05.2016 № 376, от 09.06.2016№ 470, от 10.04.2017 № 255, от 25.04.2018 № 305, от 28.12.2017 № 1035).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **40 526,874** | **3 273,745** | **8,08** |
| местный бюджет | 40 526,874 | 3 273,745 | 8,08 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлена на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» освоено 3 273,745 тыс. рублей (10,71% от бюджетных назначений) , в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (3 135,232 тыс. рублей);

- на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам автомобильном транспортом общего пользования на территории городского округа Нижняя Салда – перевозка пассажиров в с. Медведево (138,513 тыс. рублей).

Денежные средства планируется направить на:

- обследование и ремонт автомобильного моста через реку Салда (2 700,000 тыс. рублей);

- ремонт третьего участка автомобильной дороги по ул.Ломоносова (11 448,633 тыс. рублей) – заключен муниципальный контракт с ООО «ЛОГО», работы ведутся, срок выполнения – 31.07.2018;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей (5 300,000 тыс. рублей);

- разработку проектно-сметной документации по ремонту ул. Парижской Коммуны (2 600,000 тыс. рублей);

- содержание и ремонт тротуаров (800,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» расходы не производились.*

В июне 2018 года заключен муниципальный контракт на приобретение коммунальной машины МК2000 на сумму 3 806,573 тыс. рублей, срок поставки – в течение 30 календарных дней с момента подписания

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» расходы не производились.*

Ведутся процедуры по заключению муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствие с Национальными стандартами улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным учреждениями городского округа.

1. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 230 (с изменениями от 08.06.2015 № 480, от 14.12.2015 № 1081, от 18.08.2016 № 734, от 26.09.2016 № 850, от 28.12.2016 № 1185, от 06.06.2017 № 421, от 07.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 622, от 17.10.2017 № 749, от 29.12.2017 № 1038, от 20.03.2018 №213)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **1 783,745** | **399,551** | **22,40** |
| местный бюджет | 1 783,745 | 399,551 | 22,40 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлена на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 397,126 тыс. рублей (39,28% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов (произведена частичная оплата (аванс 30%) по договору на выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению технического плана 4-х объектов по адресу г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 2, 27, ул. Карла Либкнехта, 79, 79б) на сумму 9,958 тыс. рублей;

- проведена техническая инвентаризация объектов по договору на выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории городского округа Нижняя Салда – работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- проведена рыночная оценка стоимости имущества (40,000 тыс. рублей), в том числе:

1) нежилое здание на земельном участке п. Шайтанский рудник, д. 11;

2) здание ул. Ленина, 26;

3) нежилое здание ул. Строителей, 44а;

4) земельный участок ул. Строителей, 62.

- произведена оплата за содержание муниципального имущества (278,218 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 2,426 тыс. рублей (2,30% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведение кадастровых работ (проведение межевания земельных участков) заключен один договор на выполнения комплекса работ по образованию земельного участка на местности, составления схем и изготовления Межевого плана участка, расположенного по адресу: городской округ Нижняя Салда, поселок Шайтанский рудник, №3; на 01.04.2018 произведена частичная оплата (аванс 30%) на сумму 2,426 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» расходы не производились.*

Денежные средства планируется направить на:

- разработку проекта планировки и межевания застроенной территории по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, ул. Новая, д.6.

1. ***Муниципальная программа «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 10.12.2013 № 1216 (с изменения от 07.12.2015 № 1058, от 27.01.2016 № 35, от 08.02.2017 № 99, от 30.06.2017 № 477, от 29.12.2017 № 1039).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **11 011,349** | **5 384,014** | **48,90** |
| местный бюджет | 10 663,849 | 5 258,300 | 49,31 |
| областной бюджет | 347,500 | 125,714 | 36,18 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- произведена отплата членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований.

*По подпрограмме «Обеспечение деятельность административных комиссий» освоено 51,550тыс. рублей (48,40% от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий.

*По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 2 366,793 тыс. рублей (49,58% от бюджетных назначений):*

- 29 человекам ежемесячно выплачивается муниципальная пенсия.

*По подпрограмме «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» освоено 2 915,671 тыс. рублей (47,94% от бюджетных назначений), в том числе:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (оплата труда двух сотрудников, коммунальные услуги и услуги связи) (636,469 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (оплата труда семи сотрудников, коммунальные услуги) (1 179,202 тыс. рублей);

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» (1 100,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2013 № 1348 (с изменениями от 18.08.2016 № 736, от 11.04.2017 № 259).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **7 122,833** | **2 959,758** | **41,55** |
| местный бюджет | 7 122,833 | 2 959,758 | 41,55 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» освоено 2 909,758 тыс. рублей (44,42% от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на содержание МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» в размере 2 783,439 тыс. рублей (в том числе на оплату труда работников – 2 428,650 тыс. рублей);

- оплата услуг ООО «РАДИО-СИТИ» - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий (38,700 тыс. рублей);

- оплата услуг ООО «Систематехники» - комплексная система экстренного оповещения населения – КТПСО «Грифон» (41,250 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» освоено 49,999 тыс. рублей (8,73% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства были направлены на противопожарную опашку минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево, Шайтанский рудник.

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 09.10.2014 № 1019 (с изменениями от 10.08.2015 № 656, от 28.01.2016 № 46, от 01.09.2016 № 781, от 22.11.2016 № 1033, от 20.12.2016 № 1132, от 17.02.2017 № 122, от 24.07.2017 № 522, от 04.12.2017 № 877, от 28.03.2018 № 345, от 25.06.2018 № 451).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **324 342,504** | **171 876,328** | **52,99** |
| местный бюджет | 160 247,420 | 76 263,492 | 47,59 |
| областной бюджет | 164 095,084 | 95 612,836 | 58,27 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 37 736,625 тыс. рублей (52,02% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

*По подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 93 136,484 тыс. рублей (55,40% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях (6 095,826 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

*По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» освоено 13 783,143 тыс. рублей (64,03% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.

- организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе (1 726,829 тыс. рублей);

- организацию отдыха детей в каникулярное время (3 997,816 тыс. рублей);

За счет бюджетных средств запланировано оздоровление детей:

- в загородные оздоровительные лагеря: ЗОЛ «Мечта» (г. Ревда), «Бирюза» (г. Нижняя Салда), санаторно-курортное оздоровление: санаторий «Самоцветы» (Алапаевский р-н), санаторий «Жемчужина России» (г. Анапа);

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях: МАОУ «ЦО №7», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МОУ «ООШ с. Акинфиево» (планируется оздоровить 381 ребенка);

- обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – молодежная биржа труда (1 167,588 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 23 221,382 тыс. рублей (46,11% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- оплату ремонта полов в МБОУ «СОШ №5»;

- оплату ремонта полов в кабинетах, класса химии и класса кулинарии, ремонт потолка и замену светильников, ремонт туалета для маломобильных групп, ремонт мужского туалета в МОУ Гимназия;

- на оплату текущей кредиторской задолженности (установка окон – МОУ Гимназия);

- оплату ремонта медицинского кабинета, туалетов в МБОУ «СОШ №10»;

- оплату ремонта туалета в здании ДДТ, замену оконных блоков в здании детского сада «Калинка», приобретение строительных материалов – МАОУ «ЦО №7»;

- оплату замены оконных блоков, пищеблока, прачечной в здании детского сада «Солнышко» - МДОУ ДСКВ «Радуга»;

- оплату ремонта прачечной в здании детского сада «Серебряное копытце»;

- оплата ремонта вентиляционной системы в зданиях детских садов по адресам Карма Маркса, 8 и Металлургов,29.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 3 928,695 тыс. рублей (40,90% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены наобеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

Проведены муниципальные конкурсы программ профессиональной ориентации, проведено закрытие фестиваля «Путь к успеху», конкурс «Учитель года» и другие.

*По подпрограмме «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» освоено 70,000 тыс. рублей (3,18% от бюджетных назначений)*

Денежные средства будут направлены на приобретение оборудования для кабинета естественно-научного цикла в МАОУ «ЦО № 7».

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 19.09.2016 № 818 (с изменениями от 13.12.2016 №1109, от 08.02.2017 № 96, от 02.02.2018 № 86).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **30 043,760** | **15 075,652** | **50,18** |
| местный бюджет | 29 690,000 | 15 075,652 | 50,78 |
| областной бюджет | 353,760 | 0,00 | 0,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности» освоено 7 902,400 тыс. рублей (49,63% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию деятельности городского Дворца культуры, а также на оплату труда работников.

*По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 1 370,400 тыс. рублей (57,55% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, а также на оплату труда работников.

*По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 4 680,600 тыс. рублей (52,20% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (а также на оплату труда работников), ремонт пожарной сигнализации, монтаж системы заземления, ремонт крыльца, огнезащитная пропитка и т.д.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 1 122,252 тыс. рублей (40,45% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации городского округа и централизованной бухгалтерии, а также на сопровождение программного продукта 1С.

В рамках данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия: новогодние празднования, проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества, Леди года, 1 Мая, 9 Мая, День защиты детей, День молодежи, фестиваль «Восходящая звезда» и другие мероприятия.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 № 70 (с изменениями от 28.06.2016 № 561, от 30.06.2016 № 565, от 03.10.2016 № 871, от 13.03.2017 № 178, от 11.05.2017 № 338, от 30.11.2017 № 866, от 02.03.2018 № 158, от 30.05.2018 № 402).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **38 617,918** | **11 617,641** | **30,08** |
| местный бюджет | 25 791,580 | 11 617,641 | 45,04 |
| областной бюджет | 12 826,338 | 0,00 | 0,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 3 588,000 тыс. рублей (48,23% от бюджетных назначений.*

Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия различного уровня, в том числе на оплату труда работников учреждений МБУ «СОК».

*По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» расходы не производились.*

Денежные средства запланированы на строительство лыжной базы и разработку проектно-сметной документации на строительство ФОК; строительство спортивной площадки на базе МОУ «СОШ №5» - срок выполнения III квартал 2018 года.

*По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 6 864,150 тыс. рублей (60,20% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «ДЮСШ» (в том числе на оплату труда работников), на приобретение призов на мероприятия (турнир по баскетболу, посвященный Дню защитника отечества, турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника отечества, турнир по хоккею с шайбой им. Е.В. Танкиевского и другие мероприятия), на оплату судейства, на обучение сотрудников, на приобретение автобуса.

*По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» освоено 10,000 тыс. рублей (19,33% от бюджетных назначений)*

Денежные средства направлены на проведение конкурса «Профилактика online» в рамках профилактики здорового образа жизни.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 1 155,491 тыс. рублей (47,23% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» расходы не производились.*

Денежные средства запланированы на военно-спортивный лагерь для старшеклассников «Братишка».

В течение отчетного периода по данной муниципальной программе проведены следующие мероприятия:

- Матч Первенства Свердловской области по хоккею с шайбой среди мужских команд. Восточный округ, сезон 2017/2018, выезд

- Рождественский турнир по волейболу среди женских команд;

- Турнир по настольному теннису памяти Терентьева С.Б.;

- Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018», Зелёный мыс;

- Открытый турнир по настольному теннису, посвященный празднованию Дня защитника Отечества;

- Открытый турнир по гиревому спорту, посвященный празднованию Дня защитника Отечества;

- Прием норм ВФСК ГТО (бег на лыжах), в рамках мероприятия «Лыжня России – 2018»,

- Товарищеский турнир по хоккею среди ветеранских команд, посвящённый памяти Е.В. Танкиевского;

- Проведение информационной работы по продвижению комплекса ГТО среди населения городского округа Нижняя Салда;

- Традиционный Турнир по настольному теннису, легкоатлетическая эстафета, турнир по гиревому спорту, турнир по волейболу, посвященный 73й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне;

- Матч открытого Чемпионата ГЗО по футболу среди мужских команд, стадион Металлург;

- Прием норм ВФСК ГТО «Стрельба» в рамках «Летнего Фестиваля»;

- Спортивно-развлекательная игра «Путешествие на поезде здоровья»;

- «Единый день профилактики» Проведение серии бесед на тему ЗОЖ и пропаганды комплекса ГТО

- Спортивная игра «Будь здоровым, сильным, смелым»;

- Летний ВФС фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!;

- Турнир по бадминтону;

- Веселые старты, посвященный Дню защитника детей;

- 3 Матча Первенства по футболу города Нижняя Салда;

- и другие мероприятия.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 № 1065 (с изменениями от 18.02.2014 № 155, от 03.12.2014 № 1236, от 30.12.2014 № 1394, от 05.10.2015 № 884, от 13.01.2016 № 2, от 19.01.2017 № 29, от 28.12.2017 № 1028).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **5 948,780** | **1 777,249** | **29,88** |
| местный бюджет | 5 948,780 | 1 777,249 | 29,88 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 3,564 тыс. рублей (0,32% от бюджетных назначений).*

Бюджетные средств направлены на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга.

Новые заимствования в 2018 году не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 1 773,685 тыс. рублей (36,58% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа (экономия по фонду оплаты труда по причине наличия вакантных должностей).

1. ***Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2015 № 1156 (с изменения от 19.10.2016 № 933, от 28.12.2016 № 1181, от 17.10.2017 № 751, от 06.03.2018 № 173).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **590,000** | **173,390** | **29,39** |
| местный бюджет | 590,000 | 173,390 | 29,39 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм

*По подпрограмме «Совершенствование информационно-технической структуры» освоено 47,150тыс. рублей (39,29% от бюджетных назначений).*

Произведена оплата за приобретение антивирусной программы.

На III квартал 2018 года запланирована оплата по муниципальному договору с ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта муниципального образования в единой системе муниципальных сайтов.

*По подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда» освоено 126,240 тыс. рублей (26,86% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на приобретение компьютерной техники для нужд администрации городского округа.

Денежные средства запланированы на внедрение системы электронного документооборота Правительства Свердловской области в администрации городского округа.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.11.2013 № 1165 (с изменениями от 11.02.2016 № 80, от 18.04.2016 № 269, от 19.12.2016 № 1125, от 06.03.2017 № 172, от 28.12.2017 № 1032).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **8 094,754** | **387,444** | **4,79** |
| местный бюджет | 1 318,634 | 387,444 | 29,38 |
| областной бюджет | 6 776,120 | 0,00 | 0,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

*По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» освоено 10,334 тыс. рублей (6,44% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде денежные средства направлены на:

- приобретение материалов для проведения экологических акций;

- участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»).

Согласно плану-графику реконструкция источников нецентрализованного водоснабжения по ул. Р. Люксембург, 109 и "Демидов колодец" в с. Акинфиево запланирована на второе полугодие 2018 года.

*По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» освоено 377,110 тыс. рублей (4,79% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обслуживание гидроузла.

На второе полугодие 2018 года запланирован капитальный ремонт гидроузла.

*По подпрограмме «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда»расходы не производились.*

Денежные средства запланированы на выполнение работы по противопожарной опашке минерализованной полосой городских лесов.

1. ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.12.2013 № 1298 (с изменениями от 27.06.2016 № 559, от 19.01.2017 № 30, от 21.12.2017 № 992).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **233,000** | **47,400** | **20,34** |
| местный бюджет | 233,000 | 47,400 | 20,34 |

Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка одному индивидуальному предпринимателю и двум предприятиям малого бизнеса городского округа Нижняя Салда; прошли повышение квалификации по пожарной безопасности и повышение квалификации по подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы).

На заседании Координационного совета были рассмотрены и одобрены две заявки на компенсацию части затрат на проведение аттестации рабочих мест для обеспечения условий охраны труда.

Во втором полугодии 2018 года на заседании Координационного совета планируется рассмотрение трех заявок на получение субсидий из бюджета городского округа на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования субъектом малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития, модернизации производства.

1. ***Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 28 (с изменениями от 10.01.2017 № 18, от 14.12.2017 № 936, от 20.03.2018 № 208).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **160,000** | **159,999** | **100,00** |
| местный бюджет | 160,000 | 159,999 | 100,00 |

В соответствии с планом мероприятий в отчетном периоде средства бюджета направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов. Установлены домофоны в структурных подразделениях дошкольного образовательного учреждения МДОУ ДСКВ «Радуга», расположенных по адресам: ул. Металлургов, 129, ул. Совхозная, 19а, ул. Карла Маркса, 8.

1. ***Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 30 (с изменениями от 10.01.2017 № 19, от 31.10.2017 № 787, от 12.01.2018 № 10).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **80,000** | **39,000** | **48,75** |
| местный бюджет | 80,000 | 39,000 | 48,75 |

В отчетном периоде выпущены 200 блокнотов с пропагандой ВИЧ (договор с ООО Рекламное Агентство «Медиа-Микс» на разработку дизайна блокнотов и выпуск 200 блокнотов).

***17. Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 04.04.2016 № 223 (с изменениями от 18.01.2018 № 16, от 22.02.2018 № 136).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **250,000** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 250,000 | 0,00 | 0,00 |

В феврале 2018 года в Департамент молодежной политики Свердловской области предоставлены документы для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2018 году.

В списке молодых семей-участников муниципальной программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату в городском округе Нижняя Салда состоит 4 молодых семьи.

Реализация муниципальной программы запланирована на III квартал 2018 года.

***18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.09.2017 № 710 (с изменениями от 21.12.2017 № 994, от 29.03.2018 № 251, от 07.05.2018 № 351).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.07.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **11 059,700** | **56,640** | **0,51** |
| местный бюджет | 61,140 | 56,640 | 92,64 |
| областной бюджет | 10 998,560 | 0,00 | 0,00 |

Денежные средства направлены на оплату договора с ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве» за проведение экспертизы сметной документации на «Благоустройство общественной территории Парка Металлургов».

Во втором полугодии 2018 года панируется комплексное благоустройство общественной территории «Ул. Карла Маркса, 1а – Парк Металлургов» - срок исполнения 30.09.2018 года.

**Информация о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда за 1 полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источ. финансир. | Объем финансиро  вания МП в 2018 г., тыс. руб. | Объем исполнения МП  за 1 полугодие 2018 г., тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Реализация муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **228,000** | **199,074** | **87,31** |
| 2 | **Реализация муниципальной программы "Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **1 147,200** | **108,987** | **9,50** |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 782,468 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма "Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 364  732 | 108,987 | 29,88 |
| 5 | **Реализация муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года"** |  | **95 484,137** | **6 900,891** | **7,23** |
| 6 |  | МБ | 62 212,885 | 5 688,334 | 9,14 |
| 7 |  | ОБ | 33 271,252 | 1 212,557 | 3,64 |
| 8 | Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2022 годы" | МБ | 1 114,690 | 352,151 | 31,59 |
| 9 | Подпрограмма "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы" | МБ | 9 756,000 | 3 629,604 | 37,20 |
| 10 | Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2022 годы" | МБ | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» |  | 39 563,005 | 2 141,611 | 5,41 |
| 12 |  | МБ | 6 291,753 | 929,054 | 14,77 |
| 13 |  | ОБ | 33 271,252 | 1 212,557 | 3,64 |
| 14 | Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшение качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда" | МБ | 44 650,442 | 777,525 | 1,74 |
| 15 | **Реализация муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2020года"** | **МБ** | **40 526,874** | **3 273,745** | **8,08** |
| 16 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы" | МБ | 30 563,764 | 3 273,745 | 10,71 |
| 17 | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» | МБ | 3 806,574 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 6 156,536 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Реализация муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **1 783,745** | **399,551** | **22,40** |
| 20 | Подпрограмма "Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 1 010,945 | 397,126 | 39,28 |
| 21 | Подпрограмма "Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 105,600 | 2,426 | 2,30 |
| 22 | Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 667,200 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | **Реализация муниципальной программы "Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **11 011,349** | **5 384,014** | **48,90** |
| 24 |  | МБ | 10 663,849 | 5 258,300 | 49,31 |
| 25 |  | ОБ | 347,500 | 125,714 | 36,18 |
| 26 | Подпрограмма "Обеспечение иных расходных полномочий" | МБ | 50,000 | 50,000 | 100,00 |
| 27 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности административных комиссий" | ОБ | 106,500 | 51,550 | 48,40 |
| 28 | Подпрограмма "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих" | МБ | 4 773,243 | 2 366,793 | 49,58 |
| 29 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" |  | 6 081,606 | 2 915,671 | 47,94 |
| 30 |  | МБ | 5 840,606 | 2 839,957 | 48,62 |
| 31 |  | ОБ | 241,000 | 75,714 | 31,42 |
| 32 | **Реализация муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы"** | **МБ** | **7 122,833** | **2 959,758** | **41,55** |
| 33 | Подпрограмма "Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы" | МБ | 6 550,130 | 2 909,758 | 44,42 |
| 34 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда" | МБ | 572,703 | 50,000 | 8,73 |
| 35 | **Реализация муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **324 342,504** | **171 876,328** | **52,99** |
| 36 |  | МБ | 160 247,420 | 76 263,492 | 47,59 |
| 37 |  | ОБ | 164 095,084 | 95 612,836 | 58,27 |
| 38 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда" |  | 72 535,826 | 37 736,625 | 52,02 |
| 39 |  | МБ | 25 023,381 | 11 908,625 | 47,60 |
| 40 |  | ОБ | 47 512,445 | 25 828,000 | 54,36 |
| 41 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда" |  | 168 111,246 | 93 136,484 | 55,40 |
| 42 |  | МБ | 57 706,663 | 27 739,164 | 48,07 |
| 43 |  | ОБ | 110 404,583 | 65 397,320 | 59,23 |
| 44 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда" |  | 21 525,611 | 13 783,143 | 64,03 |
| 45 |  | МБ | 15 347,555 | 9 395,627 | 61,22 |
| 46 |  | ОБ | 6 178,056 | 4 387,516 | 71,02 |
| 47 | Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда" | МБ | 50 364,963 | 23 221,382 | 46,11 |
| 48 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 9 604,858 | 3 928,694 | 40,90 |
| 49 | Подпрограмма "Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа" | МБ | 2 200,000 | 70,000 | 3,18 |
| 50 | **Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **30 043,370** | **15 075,652** | **50,18** |
| 51 |  | МБ | 29 690,000 | 15 075,652 | 50,78 |
| 52 |  | ОБ | 353,760 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Подпрограмма "Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности" |  | 15 921,118 | 7 902,400 | 49,63 |
| 54 |  | МБ | 15 690,949 | 7 902,400 | 50,36 |
| 55 |  | ОБ | 230,169 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Подпрограмма "Развитие музейной деятельности" |  | 2 381,184 | 1 370,400 | 57,55 |
| 57 |  | МБ | 2 353,719 | 1 370,400 | 58,22 |
| 58 |  | ОБ | 27,465 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Подпрограмма "Развитие библиотечной деятельности" |  | 8 966,880 | 4 680,600 | 52,20 |
| 60 |  | МБ | 8 870,754 | 4 680,600 | 52,76 |
| 61 |  | ОБ | 96,126 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 2 774,578 | 1 122,252 | 40,45 |
| 63 | **Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **38 617,918** | **11 617,641** | **30,08** |
| 64 |  | МБ | 25 791,580 | 11 617,641 | 45,04 |
| 65 |  | ОБ | 12 826,338 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда" |  | 7 439,313 | 3 588,000 | 48,23 |
| 67 |  | МБ | 7 154,262 | 3 588,000 | 50,15 |
| 68 |  | ОБ | 285,051 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда" |  | 17 227,413 | 0,00 | 0,00 |
| 70 |  | МБ | 4 877,413 | 0,00 | 0,00 |
| 71 |  | ОБ | 12 350,000 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда" |  | 11 402,839 | 6 864,150 | 60,20 |
| 73 |  | МБ | 11 217,252 | 6 864,150 | 61,19 |
| 74 |  | ОБ | 185,587 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда" |  | 57,427 | 10,000 | 17,41 |
| 76 |  | МБ | 51,727 | 10,000 | 19,33 |
| 77 |  | ОБ | 5,700 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 2 446,653 | 1 155,491 | 47,23 |
| 79 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 44,273 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | **Реализация муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **5 948,780** | **1 777,249** | **29,88** |
| 81 | Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" |  |  |  |  |
| 82 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" | МБ | 1 100,000 | 3,564 | 0,32 |
| 83 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда "Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 4 848,780 | 1 773,685 | 36,58 |
| 84 | **Реализация муниципальной программы "Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **590,000** | **173,390** | **29,39** |
| 85 | Подпрограмма "Совершенствование информационно-технической структуры" | МБ | 120,000 | 47,150 | 39,29 |
| 86 | Подпрограмма "Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда" | МБ | 470,000 | 126,240 | 26,86 |
| 87 | **Реализация муниципальной программы "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **8 094,754** | **387,444** | **4,79** |
| 88 |  | МБ | 1 318,634 | 387,444 | 29,38 |
| 89 |  | ОБ | 6 776,120 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Подпрограмма "Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда" | МБ | 160,4000 | 10,334 | 6,44 |
| 91 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда" |  | 7 867,354 | 377,110 | 4,79 |
| 92 |  | МБ | 1 091,234 | 377,110 | 34,59 |
| 93 |  | ОБ | 6 776,120 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Подпрограмма «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» | МБ | 67,000 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | **Реализация муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы"** | **МБ** | **233,000** | **47,400** | **20,34** |
| 96 | **Реализация муниципальной программы "Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 - 2020 годы"** | **МБ** | **160,000** | **159,999** | **100,00** |
| 97 | **Реализация муниципальной программы "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **80,000** | **39,000** | **48,75** |
| 98 | **Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2020 года»** | **МБ** | **250,000** | **0,00** | **0,00** |
| 99 | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2020 годы»** |  | **11 059,700** | **56,640** | **0,51** |
| 100 |  | МБ | 61,140 | 56,640 | 92,64 |
| 101 |  | ОБ | 10 998,560 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Сада» |  | 11 059,700 | 56,640 | 0,51 |
| 103 |  | МБ | 61,140 | 56,640 | 92,64 |
| 104 |  | ОБ | 10 998,560 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | **ВСЕГО** |  | **576 724,554** | **220 436,736** | **38,22** |
| 106 | МБ | 348 055,940 | 123 485,656 | 35,48 |
| 107 | ОБ | 228 668,614 | 96 951,107 | 42,40 |