**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2025 ГОДА»**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2025 ГОДА"**

**ЗА 2023 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задач и  целевых показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель 1: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего**  **предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие городского округа** | | | | | |
| 2 | **Задача 1. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 302 | 327 | 108 % |  |
| 4 | Целевой показатель 2.  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24 | 21,2 | 88,3 % |  |
| 5 | Целевой показатель 3  Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 4 | 6 | 150 % | Заключено 5 соглашений на возмещение затрат на приобретение оборудования и 1 соглашение на возмещение затрат связанных с приобретением программных продуктов |
| 6 | **Задача 2: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки,**  **переподготовки и повышения квалификации** | | | | | |
| 7 | Целевой показатель 4.  Число руководителей и сотрудников малых и средних предприятий, повысивших квалификацию | человек | 8 | 4 | 50 % | Заключено 2 соглашения на возмещение затрат на обучение (4 человека прошло обучение) |
| 8 | **Задача 3: Развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | |  |
| 9 | Целевой показатель 5.  Число объектов муниципального имущества переданного во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 1 | 2 | 200 % | Предоставлено в аренду  1.Помещение индивидуальному предпринимателю Макарову М.В. (Строителей, 21а, помещ.25),  2. ООО УК «ЖКХ Свободный» (Строителей, 21а, помещ.3-7,39-42,45-46) |
| 10 | **Задача 4: Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию нового бизнеса** | | | | | |
| 11 | Целевой показатель 6.  Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан | единиц | 131 | 185 | 141 % |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА**

**ДО 2025 ГОДА"**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов на выполнение   мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО**  **по муниципальной программе, в том числе** | **236,000** | **236,000** | **100 %** |  |
| 2 | местный бюджет | 236,000 | 236,000 | 100 % |  |
| 3 | **Прочие нужды** | **236,000** | **236,000** | **100 %** |  |
| 4 | местный бюджет | 236,000 | 236,000 | 100 % |  |
| 5 | **Всего по направлению  "Прочие нужды",  в том числе** | **236,000** | **236,000** | **100%** |  |
| 6 | местный бюджет | 236,000 | 236,000 | 100 % |  |
| 7 | **Мероприятие 1.**  Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Нижняя Салда. | **231,080** | **231,080** | **100 %** | 1. ИП Петрушенко И.И. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 45 998 рублей,  2. ИП Свинин М.Ю. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 65 611,00 рублей,  3. ИП Елфимова Е.Н. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 47 845,00 рублей,  4. ИП Зорихин В.В. - компенсация части затрат, связанных с приобретением программных продуктов, сумма 19 700,00 рублей,  5. ИП Дерешева О.В. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 16 000,00 рублей,  6. ИП Сокурова М.Р. - компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования, сумма 35 926,00 рублей. |
| 8 | местный бюджет | 231,080 | 231,080 | 100 % |  |
| 9 | **Мероприятие 2.**  Организация и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда | **4,920** | **4,920** | **100 %** | 1. ООО «Сервис Центр «Безопасность труда» - обучено 3 человека, сумма 2 920,0 рублей,  2. Бойко С.В. – обучен 1 человек, сумма 2 000,00 рублей. |
| 10 | местный бюджет | 4,920 | 4,920 | 100 % |  |
| 11 | **Мероприятие 3.**  Оказание финансовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам городского округа Нижняя Салда | **0** | **0** |  | Заявок на оказание финансовой поддержки на создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 2023 году не поступало. |
| 12 | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 13 | **Мероприятие 4.**  Предоставление муниципального  имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 |  | Предоставлено в аренду два помещения:  ООО УК «ЖКХ Свободный» (Строителей, 21а, помещ.3-7,39-42,45-46),  и индивидуальному предпринимателю Макарову М.В. (Строителей, 21а, помещ.25). |
| 14 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |